## Sheet1
5月中旬农村危房改造进度情况月报表
填报单位（盖章）： （住房城乡建设部门） （扶贫部门）
市 | 县（区） | 任务 数量 |  |  | 开工户数 | [5 empty] | 竣工户数 | [5 empty] | 市、县级配套补助资金情况（万元） | 县级财政已拨付到农户的补助资金数（万元）
|  | 四类 重点 对象 | 建档 立卡 贫困户 |  | 四类 重点 对象 | 建档 立卡 贫困户 |  | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困 残疾人家庭 | 四类 重点 对象 | 建档 立卡 贫困户 |  | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭
|  |  | 户数 | 人数 |  | 户数 | 人数 |  |  |  |  | 户数 | 人数
蚌埠市 | 怀远县 | 369 | 198 | 389 | 369 | 198 | 389 | 106 | 65 | 0 | 369 | 198 | 389 | 106 | 65 | 0 | 500 | 431.8