## 附件
附件2
怀远县2020年度水利发展资金绩效自评表
市县 |  |  |  | 蚌埠市怀远县 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 安徽省水利厅
市县级财政部门(盖章) | [8 empty] | 市县级主管部门（盖章）
预算 到位 情况 （万元） | 批复预算数： |  |  |  | 782.8 | 扣除脱贫县资金后预算数： | 782.8 |  | 实际到位数： |  | 782.8
| 其中：中央财政 |  |  | 782.8 |  | 其中: 中央财政 | 782.8 |  | 其中：中央财政 |  | 782.8
| 省级财政 |  |  |  |  | 省级财政 |  |  | 省级财政
| 地县财政 |  |  |  |  | 地县财政 |  |  | 地县财政
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 实施农村基层防汛预警预报体系建设县1个，实施水资源节约与保护项目1个，新增农业水价综合改革面积2.8万亩，实施农村饮水工程维修养护21处。截至2021年6月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%；截至2020年底，投资完成比例为≥80%，截至2021年6月底，投资完成比例100%，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口76.92万人，受益群众满意度≥90%，已建工程能良性运行，工程设计能达到使用年限。 | [7 empty] | 实施农村基层防汛预警预报体系建设县1个，实施水资源节约与保护项目1个，农业水价综合改革面积2.8万，村饮水工程维修养护21处。截至2021年6月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%；截至2020年底，投资完成比例为≥85%，截至2021年6月底，投资完成比例≥99%，节约用水1万立方米，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口76.92万人，受益群众满意度≥98%。
绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理 工作 | 项目决策 | 10 | 资金分配 | 10 | 分配挂钩 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 建立分配挂钩机制（2分），绩效评价结果与市县资金分配挂钩（2分）
[5 empty] | 分配结果 |  | —— | 6 | —— | —— | —— | 6 |  | 资金分配符合相关管理办法规定（3分），资金及时分解下达（3分）
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 省级以上财政资金到位率 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 中央和省级财政资金实际到位数除以中央和省级财政资金预算数（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分（3分），最高不超过3分
[5 empty] | 到位时效 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）
|  |  | 资金安全 | 12 | 整改情况及资金问题 |  | —— | 12 | 到位资金782.80万元，按进度及时拨付. | 782.8 | 782.8 | 12 |  | 上一年度绩效评价发现问题整改情况（3分）；绩效评价及各类检查中存在资金问题的，按情节轻重扣分，最高不超过12分
|  |  | 组织实施 | 3 | 目标分解 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 省级绩效目标全部分解到县（2分）；部分分解到县（1分）
[5 empty] | 组织管理 |  | —— | 1 | —— | —— | —— | 1 |  | 组织市县开展绩效评价工作（1分），县级自评材料填报、盖章不规范的，每个县根据情节扣0.5分或1分，扣完为止
|  |  | 绩效管理 | 10 | 报送质量 |  | —— | 6 | —— | —— | —— | 6 |  | 绩效目标申报合理准确（2分），自评材料报送完整（2分），自评材料报送准确（2分）
[5 empty] | 报送时效性 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 在规定时间内报送绩效目标（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 |  | 公里 | 20 | [5 empty] | 第1、3、5未完成或应填未填一项扣3分；9、11、14、16、19未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（20分）
[5 empty] | 2.新建小型水库座数 |  | 座
[5 empty] | 3.小型病险水库除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 4.实施山洪灾害防治的县数 |  | 个
[5 empty] | 5.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 6.实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数 |  | 个 |  | 1 |  | 1 | 6
[5 empty] | 7.崩岗治理座数 |  | 座
[5 empty] | 8.治理中型和小型侵蚀沟条数 |  | 条
[5 empty] | 9.中型以上病险淤地坝除险加固 |  | 座
[5 empty] | 10.开展水土保持以奖代补试点县数 |  | 个
[5 empty] | 11.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数 |  | 个
[5 empty] | 12.实施水资源管理与保护项目个数（不含第13项） |  | 个 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | 13.实施节水型社会达标建设项目数 |  | 个 |  | 1 |  | 1 | 4
[5 empty] | 14.重点中型灌区节水配套改造数量 |  | 个
[5 empty] | 15.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩 |  | 2.8 |  | 2.8 | 4
[5 empty] | 16.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处 |  | 21 |  | 21 | 6
[5 empty] | 17.河流管护长度 |  | 公里
[5 empty] | 18.湖泊管护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 19.小型水库工程维修养护座数 |  | 座
[5 empty] | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个
|  |  | 质量指标 | 9 | 1.截至2021年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% |  | 100% | 4 |  | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4分）
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% |  | 100% | 2 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2分）
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 |  | 否 | 3 |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止（3分）
项目绩效（续） |  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至2020年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% |  | 85.15% | 5 |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至2021年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% |  | 100% | 4 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分（4分）
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 | 是 |  | 是 | 2 |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止（2分）
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 4 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 4 |  |  |  | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 4.山洪灾害防治覆盖人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 5.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 6.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | 76.92 |  | 76.92 | 4
[5 empty] | 7.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
|  |  | 生态效益 指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 |  |  |  | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
[5 empty] | 2.黄土高原塬面保护小流域综合治理面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 3.塬面保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 4.新增年节水能力 |  | 万立方米
[5 empty] | 5.地下水压采量(能力) |  | 万立方米
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 2 | 是 |  | 是 | 2 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是 |  | 是 | 1
| 满意度 指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% |  | 98% | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%（5分）
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 100 |  | ——
填报说明： 1.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 2.其他资金包括和中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。