## 数字化外包
附4：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 数字化城市管理信息采集服务外包项目
主管部门 |  | 怀远县城市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 安徽四创电子股份有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 417.14 | 417.14 | 358.74 |  | 10 | 86% | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 | [7 empty] | -
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | -
|  | 其他资金 | [7 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现城市管理信息化、精细化、标准化，各类城市管理问题得到快速妥善解决。 |  |  |  |  | 基本实现城市管理信息化、精细化、标准化，绝大部分数字化城管案件得到解决。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 信息采集案件数 |  | >4万件 | 51316 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 案件结案数 |  | >80% | 83.27% | 15 | 15
|  |  | 12319热线办结率 |  | >80% | 81.45% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 整合城市管理队伍，降低管理成本 |  | 15 | 15
指标2：
|  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 提高城市管理效率 |  | 15 | 15
指标2：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6

## 路灯节能改造
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
主管部门 |  | 怀远县城市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县城市管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 3960000 |  | 3960000 |  | 10 | 100% | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3960000 |  | 3960000 |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | -
|  | 其他资金 | [7 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》，实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。 |  |  |  |  | 亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》，实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：
指标2：
|  | 质量指标 | 指标1：亮灯率 |  | ≥99% | ≥99% | 10 | 9
|  |  | 指标2：完好率 |  | ≥99% | ≥99% | 10 | 10
|  |  | 指标3：平均节电率 |  | ≥40% | ≥40% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
指标2：
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
指标2：
……
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 实现节能减排，减少资源的浪费 |  | 作用明显 |  | 10 | 10
指标2：
|  | 社会效益 指标 | 保障居民及车辆的夜间出行安全 |  | 效果显著 |  | 10 | 10
指标2：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：合作年限 |  | 持续影响10年 |  | 10 | 10
指标2：
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  | 居民满意度达99%以上 |  | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
3.对于定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 无害化餐厨
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
主管部门 |  | 怀远县城市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县城市管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 176.08 | 176.08 | 43.4101 |  | 10 | 24.65% | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 176.08 | 176.08 | 43.4101 |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 日收运餐厨垃圾17吨左右，进一步规范了城区内餐厨废弃物收集运输、处置，促进资源循环利用。 |  |  |  |  | 2020年底日均收运量接近17吨，餐厨垃圾得到有效处置
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 规划区内年餐厨垃圾收集处置量 |  | ＞6000吨 | 2147.03 | 25 | 22 | 项目6月底试运行，后期数据统计年度可达6000吨以上
指标2：
|  | 质量指标 | 收集处置率 |  | ＞95% | ＞75% | 25 | 23 | 项目6月底试运行，后期收集处置率会持续上升
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 解决餐厨垃圾对环境及食品安全危害 |  | 解决餐厨垃圾对环境及食品安全危害 | 城区餐厨垃圾私拉乱倒现象明显改善 | 30 | 29
指标2：
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 群众满意度 | 满意 | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 100 | 91
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
3.对于定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 规划区环卫保洁项目自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 规划区环卫保洁市场化项目
主管部门 |  | 怀远县城市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县城市管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 2574.89 | 2574.89 | 2494.68 |  | 10 | 96.88% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2574.89 | 2574.89 | 2494.68 |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | -
|  | 其他资金 |  | 0 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照管理内容、管理标准做好环境卫生保洁、垃圾收集、机械化作业、城市家具清洗、生活垃圾转运等工作。 |  |  |  |  | 按照目标要求完成保洁作业，城区道路干净整洁、机械化水平达到要求，城市家具定期清洗、垃圾收转运及时、生活垃圾日产日清，城区卫生环境得到显著提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 环卫作业标准 |  | 辖区道路机械化率达到90%，机动车道机械化率达到100%。道路干净整洁，不漏扫，保洁率100% | 完成 | 25 | 25 | -
|  | 质量指标 | 保洁质量 |  | 机动车道、非机动车道、人行道、绿化带等日常清扫保洁作业良好，服务范围内无暴露垃圾、杂物、小广告等；城市家具、垃圾桶（果皮箱）等设施保洁及时。气温高于30度每天洒水作业不少于三次。中转站垃圾日产日清。 | 基本完成 | 25 | 24 | 原因：道路漂浮垃圾清扫捡拾不及时。 措施：加强对环卫市场化公司的监督考核，提高环卫保洁作业要求，加强对路面漂浮垃圾的巡回保洁。
| 效 益 指 标 （30分） | 可持续影响指标 | 建立长效机制 |  | 提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，助力我县文明创建工作。 | 完成 | 30 | 30 | -
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使全县人民满意 |  | ≥98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
3.对于定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 绿化养护
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 怀远县城区绿化养护服务项目
主管部门 |  | 怀远县城市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县城市管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 2680000 | 2680000 | 2680000 |  | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 268000 | 2680000 |  |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | -
|  | 其他资金 | [7 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。 |  |  |  |  | 各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：
指标2：
|  | 质量指标 | 指标1：1级维护 |  | 合同内1级维护标准 | 合同内1级维护标准 | 10 | 9
|  |  | 指标2：2级维护 |  | 合同内2级维护标准 | 合同内2级维护标准 | 10 | 9
|  |  | 指标3：3级维护 |  | 合同内3级维护标准 | 合同内3级维护标准 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制率 |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
指标2：
……
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：带动园林经济的发展与创新 |  | 效果显著 | 完成 | 5 | 5
指标2：
|  | 社会效益 指标 | 指标1：美化市容市貌，展现城市风采 |  | 作用明显 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2：打造绿色文明城市 |  | 有力支撑 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 指标3：提高居民环境保护意识 |  | 成效显著 | 完成 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：改善城市环境，优化空气质量 |  | 效果显著 | 完成 | 5 | 5
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目运行 |  | 运维期内确保项目正常运行 | 完成 | 5 | 5
指标2：
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  | 使居民满意 | 完成 | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [6 empty] | 100 | 96
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。
3.对于定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。