中共怀远县委农村工作领导小组办公室文件

怀农工办〔2022〕23号

★

中共怀远县委农村工作领导小组办公室

关于印发《怀远县农业生产“大托管”示范推广工作实施方案》的通知

各乡镇党委和人民政府，县直有关单位：

现将《怀远县农业生产“大托管”示范推广工作实施方案》印发给你们，请结合本单位实际，认真贯彻落实。

中共怀远县委农村工作领导小组办公室

2022年5月10日

怀远县农业生产“大托管”示范推广工作

实施方案

为深入推进“两强一增”行动，促进小农户与现代农业有机衔接，根据中共安徽省委农村工作领导小组办公室《关于印发农业生产“大托管”示范推广工作实施方案的通知》（皖农发〔2022〕24号）文件要求，结合我县实际，制定本实施方案。

- 指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽“提高农业质量效益和竞争力”的重要指示精神，按照省第十一次党代会部署要求，以“两强一增”行动为引领，以“一村一块田”改革为抓手，开展农业生产“大托管”示范推广，推动农业经营方式创新，延伸农业服务链条，有效提高农业生产效益，保障粮食生产安全，促进小农户和现代农业有机衔接，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

- 二、目标任务

在县域范围内选择部分乡镇村承担示范推广任务，重点开展以粮食作物生产的耕、种、管、收全程“大托管”服务。2022年示范面积达到20万亩以上；2023年底总面积达到30万亩以上；2025年底总面积达到40万亩以上。

- 三、总体原则

- 一是充分尊重农户意愿。坚持党建引领，充分尊重农户意愿，建立完善利益联结机制，始终把群众利益放在首位，维护好群众合法权益，带领农户共同发展。

二是由村集体统一组织。充分发挥村集体经济组织“统”的功能，由村集体经济组织统一与农户签订托管协议，为农户直接提供全程托管服务或者再委托给托管主体开展服务。

三是鼓励托管主体实施规模经营。发挥托管主体“专”的技能，引导托管主体利用专业生产优势，引入优良产品、智能装备、先进技术等要素，开展专业化生产。鼓励有条件的村采取整村推进方式推动农业生产规模经营。

四是推动社会化服务组织跟进配套服务。发挥社会化服务组织“供”的优势，推动各类服务组织开展联合合作，为托管主体提供信息发布、农资供应、生产指导、农机调度、农业保险、银行贷款等覆盖全产业链的配套服务。

- 实施步骤

- 准备阶段（2022年4月至2022年5月）

- 依据省级任务要求，在前期乡镇摸排的基础上制定县级总体方案，同步开展业务培训、政策宣传。具体做好以下工作：

1、确定实施“大托管”的村

（1）村级申报。村集体经济组织利用村级公开栏、广播等形式开展“大托管”政策宣传，摸排农民群众意愿，研究制定托管方案，明确托管地块及面积、托管方式、收益分配方式等，报乡镇党委政府审核。托管方式要尊重农民意愿，可在“村集体经济组织+农户”、“村集体经济组织+新型农业经营（服务）主体+农户”两种模式中，统一选择一种。

（2）乡镇审核确定。按照有效遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的要求，结合村级领导班子战斗力、村集体经济组织经营和风险防控能力、农业发展实际等条件，乡镇党委政府对村级上报的“大托管”实施方案进行审核，确定“大托管”示范推广村。午季小麦开展全程社会化服务的村，符合本方案规定条件的，也可认定为“大托管”示范村。

（3）县级备案。各乡镇将确定的“大托管”示范推广村制定的实施方案、乡镇批复、“大托管”农户台账、“大托管”经营（服务）合同、农业生产托管服务合同，报送县农业农村局经管站备案。

2、遴选托管服务主体

（1）推荐服务组织。县农业农村局依托政府网站，统一对外公布实施“大托管”的村、实施面积、实施期限、收益分配方式等，引导符合条件的服务主体报名参加“大托管”生产服务工作。同时，选择一批综合服务能力强、社会信誉好的农业企业、专业合作社、家庭农场等服务组织，建立服务组织名录库，公开推荐给“大托管”示范乡镇。

（2）组织开展洽谈。乡镇政府在县级推荐的基础上，组织引导村集体经济组织与托管服务主体就“大托管”生产服务事项开展洽谈工作。

（3）签订服务合同。采取“村集体经济组织+农户”模式的，村集体经济组织与农户签订《怀远县大托管经营（服务）合同》。采取“村集体经济组织+新型农业经营（服务）主体+农户”模式的，村集体经济组织与农户签订《怀远县大托管经营（服务）合同》后，通过公开竞争洽谈，再与服务主体签订《怀远县农业生产托管服务合同》，建立生产服务关系。

（二）实施阶段（2022年6月至2023年6月）

（1）制定种植方案。村集体经济组织和托管服务主体科学制定种植方案，确定粮食种植品种、生产方式等，经托管农户（代表）同意后，由托管服务主体按照方案要求提供作业服务。

（2）对接生产贷款。村集体经济组织或托管服务主体根据实际需要，向商业银行申请贷款，并自觉接受资金使用监管。

（3）购买农业保险。村集体经济组织或托管服务主体与保险机构对接，购买粮食作物完全成本保险或收入保险，切实降低生产经营风险。

（4）引入配套服务。村集体经济组织或托管主体与县级信息服务平台及乡镇“大托管”服务中心对接，引入农资供应、农机作业、农产品营销等线上线下生产服务，实现各类服务有效跟进、有机融合。

（三）总结推广（2023年7月起）：

总结农业生产“大托管”工作，提炼典型经验，健全农业生产“大托管”长效机制，形成全县可复制推广的“大托管”服务模式。

五、工作要求

（一）加强组织领导。按照省统筹、市指导、县实施的“大托管”示范推广工作机制，成立怀远县农业生产“大托管”领导小组，切实加强对“大托管”工作的组织领导、统筹协调、督促指导。各乡镇也要成立相应组织，具体组织项目实施工作。

（二）加强政策支持。结合我县“两强一增”行动，按照推广“新品种、新技术、新模式、新装备”的“四新”要求，做好与科技强农、机械强农、高标准农田建设、农村集体产权制度改革、数字农业发展等工作的有效衔接，积极整合涉农资金向“大托管”示范推广村倾斜。加强乡镇农事服务中心、育秧工厂、粮食烘干及仓储等设施建设，强化对“大托管”示范村的政策支持。

（三）加强宣传培训。采取多种形式广泛宣传农业生产“大托管”目的意义、政策，组织开展多种形式的政策业务培训，坚持边推广、边总结，深入挖掘、提炼“大托管”推广过程中的好做法、好经验，充分发挥典型示范引领作用。

（四）加强银保托底。由县领导小组牵头，县内各商业银行加强调研，创新符合村级集体经济组织特征的金融产品；商省农业担保公司蚌埠中心，创新适应村级集体经济组织特征的担保产品。妥善解决村级集体经济组织和新型农业经营主体经营资金短缺问题。县国元保险公司提供粮食作物完全成本保险或收入保险，最大限度地化解村级集体经济组织和新型农业经营主体经营风险。

（五）强化利益联结。农业生产大托管统一实行“保底+分红”的利益分配机制。即：在保证农户收入不低于当地平均土地流转价格的基础上，剩余收益按照“交够服务的、留够集体的、剩余农户的”原则，在支付生产费用、管理费用、贷款、保险费用后的盈利部分，按合同、协议约定的比例进行村集体经济组织、农户进行二次分红，着力增加村集体经济组织、农户收入。

（六）强化督导调度。由县工作领导小组牵头，组织县农技推广中心、县农机推广中心定期或不定期开展督查检查，做好跟踪指导和工作监管。对工作推进缓慢的乡镇及时预警、调度。各乡镇要明确一名“联络员”，具体负责相关资料、进度的报送工作。要充分发挥村集体经济组织监事会作用，对“大托管”实施全程监督和对服务主体服务效果进行验收。

（七）强化资金监管。县农业农村局会同县财政局，按照大托管补助资金拨付程序，对核实、抽查合格的示范推广村及时拨付补助资金；对不能按合同规定完成服务任务的，相应扣减补助资金；对套取、骗取补助资金等行为，一经发现坚决依法予以查处，确保资金使用安全规范。

附件：1. 怀远县农业生产“大托管”领导小组人员名单

- 怀远县农业生产“大托管”服务经营（服务）合同范本

- 怀远县农业生产“大托管”服务合同范本

- 怀远县农业生产“大托管”农户台账

- 5.怀远县农业生产“大托管”乡镇“联络员”信息表

- 6.怀远县农业生产“大托管”服务组织推荐名单

- 7.怀远县农业生产托管服务标准指引

附件1：

怀远县农业生产“大托管”领导小组

成员名单

组      长：高瑞林    县人民政府副县长

常务副组长：贾  坤     县农业农村局党委书记、局长

副  组  长：梅长军    县农业农村局副局长

娄中琪    县委农工办专职副主任

耿军晋    县农业农村局党委委员

成      员：张红爱    县财政局农业股负责人

周  侠    县人民银行金融管理部主任

李守春    县国元保险公司农险部主任

纪学保    县农村合作经济经营管理站站长

陈道群    县农业技术推广中心主任

胡红磊    县农机化技术推广中心

唐兴龙    县农业技术推广中心植保室主任

领导小组下设办公室，统筹协调实施工作，梅长军同志兼任办公室主任，纪学保同志兼任办公室副主任，唐兴龙、王中良、崔标三同志为办公室成员。

附件2：

合同编号：

怀远县农业生产“大托管”经营

（服务）合同范本

甲方（土地受托方，村集体经济组织）：

乙方（土地委托方，农户）：      乡（镇）     村     组

户名     身份证号码:               电话:

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

一、面积及位置：乙方将位于怀远县       乡（镇）               村（社区）          村民小组（居民小组）的        亩承包地经营权托管给甲方。

农村土地承包经营权证书编号：                        地块编号面积：                                      二、托管期限：自   年  月  日至   年   月   日

三、每亩保底收益：根据田块性质及往年收益情况，经甲乙双方共同商定，每亩土地保底收益为     元／亩*年（大写：          ），保底收益按£季/£年收取，甲方向乙方支付时间是每年的  月   日，并在5个工作日内打入乙方“一卡通”账户。

- 四、二次分红：除去各项生产费用、管理费用、贷款、保险费用后的盈利部分，甲方、乙方按：   ：    的比例进行二次分红（亏损除外）。

五、双方的权利和义务

1. 甲乙双方按照自愿有偿、集中连片、保底收益适中的原则，根据合同约定把土地托管给甲方进行农业生产统一经营。

2. 托管服务期间乙方始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品，授权甲方统一销售，盈利部分进行二次分红。

3. 乙方代表有权参与县农业农村部门和乡镇、村组织的测产和销售收入核算（该条款仅适用于保险理赔）。

4. 甲方按照约定向乙方支付保底收益和二次分红。

5 甲方有权对所托管土地进行统一规划，包括道路规划、土地平整、水利设施整改、地边地角利用等。

六、协议的变更和解除

1. 合同签订后，任何一方不得单方面变更或解除。

2. 因不可抗拒因素致使本协议无法履行时，可以变更和解除，双方互不承担责任。

七、违约责任

1. 若乙方违约收回甲方托管土地，或者干预甲方生产经营活动，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

2. 甲方未按照协议规定用途使用土地，造成土地荒芜，以及故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，乙方劝阻制止无效时，可以依法解除协议，并由甲方承担土地恢复费用。

3. 其他违法违约行为可依据国家法律、法规和政策规定处理。

八、其他事宜

1. 甲乙双方在履行本合同过程中如发生争执，应先协商解决，协商不成的，可向所在地乡镇人民政府申请调解或向人民法院提起诉讼。

2. 未尽事宜，甲乙双方经协商可另签订补充协议，其法律效力同本合同。本合同一式三份，甲方、乙方各执一份，乡镇备案一份。

甲方（负责人）：              乙方（户主签字）：

年    月   日                 年    月   日

见证单位：        乡镇农村经营管理部门（盖章）

附件3：

合同编号：

怀远县农业生产“大托管”服务合同范本

甲方（村集体经济组织）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

乙方（服务组织）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

- 服务内容

- 甲方将          县（市、区）          乡（镇、街道）         村（社区）的      亩           （作物，如：小麦、水稻、玉米）委托给乙方开展全程生产托管服务。

- 服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。（甲乙双方可参照《农业生产托管服务标准指引》，就服务事项协商约定）

第三条  服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在   年   月  日至   年   月  日期间完成甲方委托的              作物            环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行，甲乙双方可根据实际情况分项约定具体服务时间。）

- 第四条 服务费用

乙方为甲方提供的生产托管服务价格为人民币    元/亩（具体服务环节约定价格附后），服务面积        亩，总费用人民币         元（大写：             ）。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

第五条 支付方式

- 1、甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之           （小写：        %）计人民币          元（大写：              ）作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余（或全部）服务费用人民币         元（大写：               ）。

- 2、甲乙双方签订合同后，乙方完成生产托管服务，经甲方验收合格，从农产品销售收入中一次性支付全部服务费用，人民币         元（大写：                    ）。

第六条 甲乙双方的权利和义务

- （一）甲方的权利和义务

- 1.托管服务期间，托管地块产出品归甲方所有。

- 2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务效果。

- 3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

- 4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间。）

- 5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

- （二）乙方的权利和义务

- 1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

- 2.按照合同约定为甲方提供符合要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3.建立田间生产记录档案，做好农药、农膜废弃物回收等法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条 违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的   %向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定：      。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。

第八条 争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定事项

（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。

（二）未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

（五）其他约定事宜：                            。

本合同一式三份，甲乙双方各持一份，乡镇备案一份。

甲方（签字或盖章）：

时    间 ：      年     月    日

乙方（签字或盖章）：

时    间 ：      年     月    日

附件4：

怀远县  乡镇  村农业生产“大托管”农户台账 （   年度）

| 序号 | 户主姓名 | 所在村民组 | 托管面积 | 种植作物 | 保底收益 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

村集体经济组织负责人（签字盖章）：

村集体经济组织监事会负责人（签字盖章）：

乡镇审核（签字盖章）：

附件5：

怀远县农业生产大托管乡镇“联络员”信息表

填报单位盖章：

| 序号 | 姓名 | 所在部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附件6：

怀远县农业生产大托管服务组织推荐名单

| 序号 | 组织名称 | 所在乡镇 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀远县瓦四农事服务中心 | 陈集镇 | 朱广成 | 13965269904 |
| 2 | 怀远县强龙农事服务中心 | 河溜镇 | 韩从新 | 18755280135 |
| 3 | 怀远县杨圩全程农事服务中心 | 常坟镇 | 杨传发 | 18949361831 |
| 4 | 怀远县华九农事服务中心 | 白莲坡镇 | 叶华九 | 18955281618 |
| 5 | 怀远县兴隆农事服务中心 | 魏庄镇 | 秦朝伦 | 13865063605 |
| 6 | 怀远县景程农事服务中心 | 魏庄镇 | 程乃尚 | 13335528000 |
| 7 | 怀远县鹏景农事服务中心 | 兰桥镇 | 李殿林 | 18226686633 |
| 8 | 怀远县魏庄全程农事服务中心 | 魏庄镇 | 胡鑫 | 15955292887 |
| 9 | 怀远县盛世兴农全程农事服务中心 | 徐圩乡 | 尚跃 | 15755259888 |
| 10 | 怀远县韩成龙全程农事服务中心 | 河溜镇 | 韩成龙 | 13865698697 |
| 11 | 怀远县利兴种植专业合作社 | 淝南镇 | 季修桥 | 13515527066 |
| 12 | 怀远县幸福农机专业合作社 | 淝河镇 | 赵良超 | 13695521887 |
| 13 | 怀远县禾喜农机服务专业合作社 | 褚集镇 | 王飞 | 15505520200 |
| 14 | 怀远县诺言农机专业合作社 | 包集镇 | 周斌 | 13309628181 |
| 15 | 怀远县利民农机专业合作社 | 榴城镇 | 赵东法 | 13955252107 |
| 16 | 怀远县丰产农机专业合作社 | 双桥集镇 | 赵俊辉 | 13063320110 |
| 17 | 怀远县支农农机专业合作社 | 龙亢镇 | 邵志胜 | 15178339376 |
| 18 | 怀远县巨丰农机专业合作社 | 荆山镇 | 孙巨洋 | 15955259301 |
| 19 | 怀远县尚德华源农机专业合作社 | 魏庄镇 | 胡晶 | 13965296906 |
| 20 | 怀远县伟奇农机专业合作社 | 淝河镇 | 邓家纪 | 13335528632 |
| 21 | 怀远县金拇指农机专业合作社 | 万福镇 | 冯金 | 15855756525 |
| 22 | 怀远县龙源农机专业合作社 | 榴城镇 | 张策 | 18605522345 |
| 23 | 怀远县陈安种植专业合作社 | 万福镇 | 邹文 | 18226589888 |
| 24 | 怀远县代民农机专业合作社 | 包集镇 | 张殿龙 | 13500565933 |
| 25 | 怀远县永禾农机专业合作社 | 河溜镇 | 毛光兵 | 13505621735 |
| 26 | 怀远县金穗农机专业合作社 | 唐集镇 | 李传忍 | 15244909888 |

备注：本推荐名单仅供参考，示范镇村也可依据实际情况，择优选择其他服务组织。

附件7:

怀远县    乡镇   村农业生产大托管服务标准指引

| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙 双方协商 约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| £备耕（生产计划制定和农资农机准备） | £备耕时间 |  |  | 甲乙双方可协商约定备耕时间范围。 |
|  | £农资采购 |  |  | 根据托管规模制定年度生产计划，列出种、肥、药等农资采购品种、单价、单位用量及配给方式，同时注明农资采购完成时间。 |
|  | £农机选用 |  |  | 每个作业环节所用农机型号及作业能力，同时注明农机保障完成时间。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £耕整地 | £作业模式 |  |  | 根据当地耕作制度和生产实际，列出主要耕整地模式，如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。 |
|  | £作业时间范围 |  |  | 根据农时，列出耕整地作业起止时间范围及进度安排。 |
|  | £作业技术要求 |  |  | 作业要求列出所采用机械的作业深度、作业幅宽、作业速度等技术指标。 |
|  | £作业质量 |  |  | 说明各个作业环节可达到的作业效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £种子处理 | £种子处理工艺 |  |  | 如包衣等，说明使用的药剂及其成份和用量。 |
|  | £种子处理时间 |  |  | 根据农时，说明种子处理时间范围和进度安排。 |
|  | £种子处理要求 |  |  | 说明种子处理应达到的效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £种植 | £种植方式 |  |  | 按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。如免耕播种、常规播种、移栽等。 |
|  | £种植时间范围 |  |  | 根据农时，注明作业起止时间范围和进度安排。 |
| £种植 | £作业要求 |  |  | 列出所采用机械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资使用量。非直播水田插秧在本环节说明。播种同时采用机械施底肥的，列出机械作业方式（如侧施肥）、幅宽、速度、深度、种肥间距等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。 |
|  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £田间管理 | £中耕追肥 | £时间范围 |  | 说明进行中耕追肥的时间范围。 |
|  |  | £作业要求 |  | 根据农艺技术要求，确定采用机械的作业幅宽、速度、深度等特性，并注明用肥品类、施用方法和施肥量。水田不进行中耕，但不同生育期需肥量、品类和施用方法要注明。 |
|  |  | £作业效果 |  | 说明中耕追肥需要达到的指标如耕深、培土厚度、精准施肥等。 |
|  | £灌溉 | £灌溉时间范围 |  | 说明灌溉的时间范围。 |
|  |  | £灌溉制度 |  | 按作物不同生育期需水量标准，同时结合当地实际情况制定灌溉制度，如采用水肥一体化技术。 |
|  | £灌溉 | £灌溉技术要求及作业效果 |  | 说明采用的灌溉技术要求，如灌溉水源、灌溉量等。说明灌溉应达到什么效果。 |
|  | £植保 | £植保方案 |  | 针对作物不同生育期易发生的病虫草害，制定科学防治预案，注明易爆发的时间范围、诱发环境和形成灾害的表现，列出对应适用的“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等防治措施，包括相应的药剂施用方案、设备设施布置方案、天敌释放数量方案等。本部分难点在于灾害诊断，各服务主体应有专业的技术人员（或聘任兼职专家）负责防治方案的制定和实施，或将本项工作托管给专业的植保队伍。 |
| £田间管理 | £植保 | £植保作业机具 |  | 列出植保方案中的作业机具，如无人机、高地隙植保机等。 |
|  |  | £植保作业效果 |  | 说明植保作业的效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £作物收获 | £收获机机型 |  |  | 按作物品种、收获物、地块面积和地形条件选择收割机机型。 |
|  | £作业时间范围 |  |  | 按作物成熟度、气象条件、土壤条件等作业条件要求，确定收割时间及作业进度。 |
|  | £作业要求 |  |  | 列出所采用收割机的作业宽度、速度、秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆抛撒不均匀率等作业特性。 |
|  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £秸秆处理 | £秸秆处理情况 |  |  | 根据农业生产服务主体实际情况，说明作物秸秆利用时间和利用情况，包括秸秆离田、秸秆还田。 |
|  | £秸秆离田农机具 |  |  | 如果秸秆离田，列出所用的打包机、制粒机、运输车辆、装卸搬运机械等机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  | £秸秆还田方式 |  |  | 如果秸秆还田，说明采用的还田方式，如秸秆全量粉碎还田、秸秆覆盖还田、翻埋（压）还田等。 |
|  | £秸秆还田农机具 |  |  | 列出所用机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £烘干及仓储 | £烘干标准及方式 |  |  | 依据作物用途确定烘干时间、烘干标准和烘干方式，如热风干燥、微波干燥等。 |
|  | £烘干机 |  |  | 列出采用的烘干机型号、烘干效率及达到的烘干质量。 |
| £烘干及仓储 | £仓储方式及要求 |  |  | 说明仓储时间和方式，一般烘干结束后应将作物按品种分类仓储，保证不混杂，粮仓保持日常通风干燥，有效保障作物品质。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £销售 | £...... |  |  | 约定销售时间或销售价格等。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £技术解决方案 | £...... |  |  | 水肥药托管方案或全程种植技术解决方案等。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £全程托管 | £...... |  |  | 约定亩均农作物产量或亩均农作物收益，如未达到约定产量或收益，双方协商补偿金额或具体补偿方式等。 |
|  | £...... |  |  |  |

注：1.甲乙双方根据约定选择服务事项和服务内容，也可根据实际情况增加具体服务内容；

2.本《农业生产大托管服务标准指引》一式两份，甲乙双方各执一份，附于《农业生产大托管服务合同》之后，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：                                        乙方（签字或盖章）：

时    间 ：      年      月      日                        时    间 ：      年      月