怀远县农业农村局文件

怀农字〔2022〕109号                   签发人：宋玉萍

关于印发怀远县2022年农机深耕作业补助项目实施方案的通知

各乡镇政府、县直有关单位:

为贯彻落实《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好 2022 年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2022〕704 号）和《安徽省农业农村厅关于做好 2022 年农机深松（深耕）工作的通知》（皖农机函〔2022〕803号）文件精神，结合我县实际，怀远县农业农村局制定了《怀远县2022年农机深耕作业补助实施方案》,现印发给你们，请认真组织实施。

2022年8月22日

怀远县2022年农机深耕作业补助实施方案

为进一步改善耕地质量，提高粮食生产能力，促进农业增产增收。根据安徽省农业农村厅相关文件精神，结合我县实际，制订怀远县2022年度农机深耕作业补助实施方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好 2022 年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2022〕704 号）和《安徽省农业农村厅关于做好 2022 年农机深松（深耕）工作的通知》（皖农机函〔2022〕803号）文件精神，牢固树立绿色发展理念，集中连片推进机械化、规模化、集约化的农业生产方式，大力推广应用农机深耕作业技术，改善耕地质量，推进藏粮于地藏粮于技，切实保障粮食安全，实现农业可持续发展。

二、实施区域

我县今年计划实施农机深耕作业面积20万亩，其中深耕作业补助面积16万亩、整合冬闲地等深耕作业4万亩。为推进“两强一增”行动，作业地块优先选择“两基地”（2022年稻麦生产高标准全程机械化综合示范基地和玉米生产农机农艺融合示范基地）项目区、实施农业生产“大托管”村、种粮大户承包地等重点区域。结合各乡镇自主申报面积和机械保有量情况，综合确定怀远县2022年农机深耕作业补助指导性任务（见附件2）。

三、作业方式

根据我县土壤类型、耕作制度，以及各乡镇统一选择的作业方式情况，全县统一确定采用液压翻转犁或铧式犁进行农机深耕的作业模式。

- 作业质量技术指标

深耕作业深度一般要求旱作区深耕深度≥22cm,稻作区≥20cm，不超过35cm为宜，打破犁底层，漏耕率≤2.5%，植被覆盖率≥85%，垡头均匀一致。

五、补助对象和补助标准

全县范围内具备能力的农业社会化服务组织，采取“先服务后补助”的支持方式。计划安排中央财政农机深松（深耕）作业补助资金485万元，按照最高不超过30元/亩标准对农机深耕作业进行补助，不足部分由服务组织向农户议价自筹，自筹金额最高不超过10元/亩。

六、补助流程

（一）确定作业地点。各乡镇要做好深耕规划，突出重点区域，负责将指导性任务落实到具体村。各实施村委会负责将作业任务落实到具体地块，并制定作业地块明细表。鼓励采取整村推进、连片作业的方式，兼顾种粮大户和普通小农户，原则上近两年内开展过深耕作业的地块不再安排实施。

（二）签订作业合同。各实施村委会公开选择符合条件和具备作业能力的农业社会化服务组织承担项目作业任务，签订农机作业服务协议，经乡镇政府鉴证盖章后，向县农业农村局报备。深耕作业前，承担深耕作业的农业社会化服务组织要与各村民组（附农户签字表）签订深耕作业合同。旱作区深耕作业时间截止日期2022年10月25日。深耕作业机具配备要求:动力机械为四轮驱动120马力及以上拖拉机，配套农具为液压翻转犁或铧式犁，所有作业机具必须安装农机作业信息化监控终端。

（三）认定作业质量和面积。服务组织按照合同约定开展作业服务。作业结束后，要及时将作业记录情况与农户确认，签订《作业结果确认单》。乡镇和村委会负责验收本区域作业完成情况和统计汇总，经验收合格，在村务公开栏公示7天无异议后，将验收结果报县农业农村局。县农业农村局根据乡镇验收结果和检查情况，结合“农机作业远程监控平台”数据，确定最终补助面积。

（四）兑付补助资金。县农业农村局根据各乡镇作业任务完成的情况，对服务组织作业面积及拟补助资金情况公示7日，无异议后报县财政局，县财政局拨付补助资金至县农业农村局，由县农业农村局将补助资金直接拨付至承担作业的农业社会化服务组织。

七、工作要求

(一)加强组织领导。各有关乡镇要高度重视，加强组织领导，强化部门沟通协调，及时做好组织宣传发动、作业面积验收等工作。实施项目的村要精心选择农业社会化服务组织，安排村组干部分片包干，监督检查作业质量，协调化解可能出现的如“墒沟”界边等矛盾纠纷，保质保量顺利完成目标任务。各乡镇当年完成深耕任务的情况，将作为下一年度分配任务的重要参考依据。

(二)广泛宣传引导。充分利用广播、电视和网络等媒体，广泛宣传农机深耕作业的重要意义和抗灾减灾、节本增收效果，示范带动农民应用此项技术的自觉性和主动性,为农机深翻作业营造良好的舆论氛围。

(三）保障装备投入。县农业农村局农机部门利用现有农业社会化服务组织装备力量，督促实施深耕作业的农业社会化服务组织做好农机具维护保养和信息化监控设备安装。成立技术督导组，及时跟进开展监督检查和技术指导服务。安排专人做好平台数据监控和发布工作，对出现异常情况的，实地现场检查核实。乡镇农机技术人员要深入生产一线，做好技术指导服务，提高技术到位率。

(四)严肃工作纪律。各单位要加强补助资金兑付环节的风险防控，做到作业合同规范、认定面积准确、验收手续齐全、资金兑付公开，严防发生违规违纪问题。要严把公示关，切实做到阳光操作、公平公正、主动接受社会和群众监督。要加强档案管理，及时将有关资料归档立卷。

附件1

怀远县2022年农机深耕作业技术督导组成员

名单

组  长：耿军晋（县农业农村局党委委员）

副组长：王道勋（县农业农村局农机管理股股长）

胡红磊（县农机推广中心主任）

成  员：桑小棒（县农机推广中心副主任）

舒正刚（县农机推广中心副主任）

崔  标（县农机推广中心助理工程师）

姚海新（县农机推广中心工程师）

曹启成（县农机推广中心工程师）

姜云飞（县农机推广中心高级工）

任金斌（县农机推广中心技术员）

附件2

怀远县2022年农机深耕作业补助指导性任务

| 序号 | 乡镇名称 | 任务面积 （亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常坟 | 2950 |  |
| 2 | 褚集 | 12000 |  |
| 3 | 龙亢 | 13000 | 优先保障稻麦生产高标准综合示范基地项目区 |
| 4 | 淝南 | 900 |  |
| 5 | 荆山 | 2200 |  |
| 6 | 万福 | 5600 |  |
| 7 | 徐圩 | 32000 | 优先保障玉米生产农机农艺融合示范基地项目区 |
| 8 | 陈集 | 18000 |  |
| 9 | 淝河 | 10000 |  |
| 10 | 河溜 | 10000 | 优先保障稻麦生产高标准综合示范基地项目区（河溜良种场） |
| 11 | 双桥 | 16000 |  |
| 12 | 包集 | 25000 |  |
| 13 | 古城 | 5000 |  |
| 14 | 魏庄 | 9000 |  |
| 合 计 |  | 161650 |  |

备注:县农业农村局根据各乡镇作业进度和完成情况，指导性任务可作调整。

附件3

怀远县2022年承担农机深耕作业服务组织条件

1.“三证”齐全，即营业执照、机构代码证、税务登记证。有一定的社会化服务经验，从事社会化服务一年以上（作业合同）。

2.有固定的办公场所，办公设备完善，财务等规章制度健全。

3.具备与承担作业任务相匹配的服务能力和条件，按照每台套机具当季完成作业能力1000亩左右配备作业机具，需提供四轮驱动120马力以上拖拉机及配套农具数量证明（机具发票或拖拉机行驶证），作业需须安装农机作业信息化监控终端。

4.服务信誉良好，历年所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评。

5.能够接受县农业农村局和服务所在地乡镇人民政府监管。

6.档案管理规范，服务组织要建立规范的财务收支明细账，与农民签定的服务合同、服务清册要归档管理。

附件4

农机深耕作业服务协议

甲方：                               （农业社会化服务组织）

乙方：　　　                            （村委会）

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农机深耕作业服务。条款如下：

一、作业内容

1、作业地点：　　　　乡（镇）　　　　 村。

2、作业面积：　　　　亩（1亩＝666.7平方米）。

3、作业时间为　　　　年　 　月　　 日至　　年　　 月　　 日止。

4、深耕作业补助：          元/亩（大写）；

共计：　　　                             元（大写）

5、旱作区深耕完成时间为2022年10月25日之前。

二、双方的权利和义务

1、甲方机具配备符合动力机械为四轮驱动120马力及以上拖拉机，深耕配套农具为液压翻转犁或铧式犁，且必须安装信息化监测装置。

2、甲方提供已安装监控设备的拖拉机及配套农具明细表。

3、甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合技术标准要求。

4、乙方提供明确的作业地块明细表。

5、乙方要在规定时间内及时腾茬，为甲方作业创造方便条件。作业结束后，双方对作业面积及质量进行认定，镇、村验收合格后，县农业农村局结合信息化监测装置确定作业质量与面积，经公示无异议后，县财政部门及时拨付补助资金给甲方。

三、违约责任

因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除合同，双方不承担违约责任。

本合同一式肆份，甲方、乙方、鉴证方和县农业农村局各执一份，经双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。

甲 方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法人代表（签名）：　　　　　　法人代表（签名）:

联系电话：　　　　　　　　          联系电话：

鉴证方（乡镇政府）（盖章）：      联系电话：

签字日期：  年    月  日         签字日期：   年    月    日

附件5

服务组织拖拉机及配套农具明细表

服务组织盖章：

| 序号 | 机主姓名 | 机型/品牌 | 监控设备厂商 | 监控设备编码 | 配套农具 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

附件6

村组地块明细表

村委会盖章：

| 序号 | 地块名称 | 面积（亩） | 序号 | 地块名称 | 面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计面积（亩） |  |  |  |  |  |

附件7

农机深耕作业合同（格式）

甲方：                            （农业社会化服务组织）

乙方：                           (村民组)

甲乙双方经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农机深翻作业服务。条款如下：

一、作业内容

1、作业地点：　　     乡镇            村              村民组。

2.作业地块：                                  。

3、作业面积：　　　　  亩（1亩＝666.7平方米）。

4、作业时间为　　　　年　 　月　　 日至　　年　　 月　　 日止。

5、旱作区深耕完成时间为2022年10月25日之前。

6、质量标准：

深耕作业深度一般要求旱作区达到或超过22cm，稻作区达到或超过20cm以上,不超过35cm为宜，打破犁底层，秸秆覆盖率≥85%，垡头均匀一致。

二、双方的权利和义务

1、甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合技术标准要求。

2、乙方要按照村委会要求，在规定时间内及时腾茬，为甲方作业创造方便条件。作业结束后，由村委会组织验收组对作业面积及质量进行认定，并在验收单上签字确认。

三、违约责任

因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除合同，双方不承担违约责任。

本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，经双方签字、盖章后生效，具有同等法律效力，自签字之日起生效。

甲    方：　　　　　   （盖章）　    村民代表（签名）：

联系电话：　　　　　　　             联系电话：

签字日期：     年    月    日        签字日期：     年    月    日

| 序号 | 农户/大户姓名 | 面积（亩） | 农户/大户签名 | 序号 | 农户/大户姓名 | 面积（亩） | 农户/大户签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |

附件8

怀远县2022年农机深耕作业乡镇验收报告

| 乡镇名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 组织名称 |  |  |  |  |  |
| 翻耕作业地点及亩数 | 村委会名称 |  |  | 翻耕面积（亩） |  |
| 验收组 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇政府 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收组 人员名单 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 |  | 签 字 |

附件9

农机深耕作业结果确认单

| 注：本表一式三份，一份交县农业农村局存档备案，一份由农机作业服务组织保存，一份用于村委会公示。 序号 | 村名 | 农户姓名或承包大户名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积（亩） | 作业深度 （厘米） | 农户签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

村委会（签章）：                               农业社会化服务组织（签章）：

附件10

农机深耕作业汇总表

| 序号 | 村名 | 作业时间 | 合格作业面积（亩） | 村负责人 | 联系电话 | 县农业农村局审核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

填报单位：（乡镇政府公章）            填报人：                联系电话：

附件11

农机深耕作业补助资金明细表

| 序号 | 农业社会化服务组织 | 账号 | 联系电话 | 作业面积 （亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，一份县农业农村局存档，一份县财政局备案。

县农业农村局（盖章）：                                      经办人：