## Sheet1
怀远县2022年农村危房改造进展情况统计表 2022.9.25
序号 | 乡镇 | 摸底上报（户数） | 已开工 （户数） | 竣工 （户数） | 验收 （户数） | 是否有厨房卫生间 | 一户一档 资料情况 | 后期拟增加监测户户数 | 备注
1 | 淝河镇 | 88 | 64 | 64 | 64 |  |  |  | 第一批 验收户数需整改，10月11日验收完64户
2 | 龙亢镇 | 25 | 25 | 18 | 18 |  |  |  | 10.19验收18户
3 | 徐圩乡 | 16 | 16 | 16 | 12 |  |  |  | 徐圩7月8日验收 12户
4 | 荆山镇 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 10.26验收3户
5 | 常坟镇 | 2 | 4 | 4
6 | 陈集镇 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 | 8.12验收5户
7 | 河溜镇 | 17 | 17 | 17 | 28 |  |  | 11 | 8.31验收17户，10.18验收11户
8 | 兰桥镇 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 9.16验收8户
9 | 白莲坡镇 | 9 | 11 | 11 | 11 |  |  | 6 | 验收11户
10 | 古城镇 | 24 | 24 | 40 |  |  |  |  | 11月4日验收40户不符合条件几户
11 | 淝南镇 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 验收3户
12 | 褚集镇 | 7 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 9月7日验收8户
13 | 万福镇 | 10 | 7 | 9 | 9 |  |  |  | 9月20验收9户
14 | 榴城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | 双桥集镇 | 17 | 13 | 13 | 13 |  |  | 8 | 验收13户
16 | 魏庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | 包集镇 | 5 | 4 | 7 | 7 |  |  | 13 | 9.22验收7户
18 | 唐集镇 | 14 | 16 | 14 | 14 |  |  |  | 8.23验收14户
| 合计户数 | 253 | 228 | 240 | 203 |  |  | 45