## Sheet1
怀远县文化和旅游局2023年度政府重点工作完成情况自查表（5月）
填报人：唐晓蝶 联系电话：8855008
序号 | 目标任务 | 牵头责任单位 | 计划完成时间 | 目前完成情况 | 是否达到序时进度 | 存在问题 | 下月工作措施
1 | 加强基层社会治理，持续推进农村地区移风易俗，拓展新时代文明实践中心功能，不断丰富基层文化活动。 | 文化和旅游局 | 2023年全年 | 1.圆满完成怀远县第五届榴花节节目展演活动（在兰桥天兆石榴基地）、“大地欢歌”怀远县庆祝改革开放四十五周年暨第三十二届花鼓灯艺术节系列活动等，其中包括18个乡镇抵灯展演活动，采取线上直播和线下展演同步的方式，服务人次共计20余万。 2.完成两场2023年安徽文化惠民乡村行活动演出任务，分别是淝河镇邵楼村专场和古城镇张八郢村专场演出。 | 是 |  | 1.继续指导各乡镇综合文化服务中心开展“幸福怀远·欢乐榴城”“我们的节日”“大地欢歌”等系列文化活动。 2.继续组织好2023年安徽文化惠民乡村行活动，全年共10场演出任务，考虑农忙时期，6月计划举办一场。 3.计划组织“四季村晚”活动。 4.整合原有各乡镇文艺团队资源，组织县文化馆文化志愿者定期下乡开展培训培育工作。 5.组织办好“文化和自然遗产日”系列活动。
2 | 启动老城区数字城市“智慧云”停车试点，文化馆科技馆等建成投用。 | 文化和旅游局 | 2023-10-01 | 文化馆科技馆“两馆合一”项目：目前已经完成主体预验收，路面拓宽、铺设沥青施工改造已结束。布展设计单位初步设计深化、评审已完毕，正在开展布展招标工作相关事宜 | 是 |  | 完成布展招标并同步开始两馆项目布展、精装修、智能化施工，主体结构进行竣工验收
3 | 统筹推进民主法治、社会事业和社会治理、文化体制等领域改革。 | 文化和旅游局 | 2023年 | “以文养文”“以非养非”，积极推出怀远本地特色文化，传播非遗影响力，本月，怀远县第三十二届花鼓灯艺术节系列活动成功举办，现场媒体云集，进一步打响花鼓灯、扎彩龙、剪纸等非遗品牌。 | 是 |  | 6月10日，是“文化和自然遗产日”在此期间，我们将组织举办非遗宣传展示展销活动，并遴选优秀非遗项目参与全市非遗系列活动，让大家感受怀远非遗文化魅力。
4 | 实施文化惠民活动，实现“三馆一站”免费开放全覆盖，完成“送戏进万村”668场、农村电影放映4000场以上。 | 文化和旅游局 | 上半年“送戏”：已完成 下半年“送戏”：10月底前完成 农村电影放映：11月底 | 上半年“送戏”已全部完成，共演出668场次，下半年“送戏”项目需求于5月23日完成专家论证，本周内挂网；农村电影放映截止到5月23日，已放映2122场，完成全年任务的52.9%。 | 是 |  | “送戏”：项目需求挂网结束（一个月时间），开始招标文件审核； 农村电影放映：持续推进落实