## 一标
蚌埠民用机场航站区航站楼及附属工程以工代赈用工计划（中建八局）
序号 | 施工区域 | 拟用工环节 | 岗位名称 | 用工人数 | 岗位要求 |  |  |  | 技能要求 | 工日薪资 （元） | 工日总数 | 备注栏
[5 empty] | 性别 | 年龄 （周岁） | 身体 条件 | 用工时间
1 | 大面形象 | 土方工程杂物清理、场内交通协管员 | 普工 | 4 | 不限 | 男18~60/女18~50 | 健康 | 2023.5.11~2023.7.17 | 无 | 100~180 | 264
|  | 景观园林 | 普工 | 10 | 男 | 男18~60/女18~50 | 健康 | 2024.1.30~2024.3.15 | 无 | 100~180 | 450
2 | 生活区、办公区 | 临时设施建设 临时工 | 普工 | 5 | 不限 | 男18~60/女18~50 | 健康 | 2023.4.28~2023.5.15 | 无 | 100~180 | 85
3 |  |  | 辅助安装工 | 5 | 不限 | 男18~60/女18~50 | 健康 | 2023.4.28~2023.5.15 | 安装 | 150~180 | 85
4 |  |  | 混凝土工 | 5 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.4.28~2023.5.15 | 混凝土工 | 180~200 | 85
5 |  |  | 木工 | 3 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.4.28~2023.5.15 | 木工 | 180~200 | 51
6 |  |  | 消防排水普工 | 3 | 不限 | 男18~60/女18~50 | 健康 | 2023.4.28~2023.5.15 | 无 | 120~180 | 51
7 |  |  | 瓦工 | 3 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.4.28~2023.5.15 | 瓦工 | 180~200 | 51
8 | 航站楼 | 土建 | 混凝土工 | 20 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.7.17~2023.10.30 | 混凝土工 | 180~200 | 2056
9 |  |  | 钢筋工 | 20 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.7.17~2023.10.30 | 钢筋工 | 180~200 | 2056
10 |  |  | 油漆工 | 3 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.7.17~2023.10.30 | 油漆工 | 180~200 | 309
13 |  |  | 木工 | 10 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.7.17~2023.10.30 | 木工 | 180~200 | 1030
15 |  |  | 瓦工 | 10 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.7.17~2023.10.30 | 瓦工 | 180~200 | 1030
16 |  |  | 普工 | 10 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.7.17~2023.10.30 | 无 | 100~180 | 1030
|  | 机电工程 | 辅助安装工 | 10 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.7.17~2023.10.30 | 安装工 | 180~200 | 1030
|  | 钢结构安装 | 辅助安装工 | 10 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.9.01~2023.12.30 | 安装工 | 180~200 | 1200
|  | 幕墙安装 | 辅助安装工 | 10 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.12.2-2024.3.20 | 安装工 | 180~200 | 1080
| 航站楼广场及地下车库 | 土建 | 普工 | 10 | 不限 | 18~60/18~50 | 健康 | 2023.5.30-2024.6.12 | 无 | 100~180 | 3720
|  | 机电工程 | 辅助安装工 | 10 | 不限 | 18~60/18~50 | 健康 | 2023.5.30-2024.6.12 | 无 | 100~180 | 3720
18 | 生活区、办公区 | 项目驻地服务 | 保洁 | 1 | 女 | 18~50 | 健康 | 2023.5.16~2024.12.30 | 无 | 3000~3500（月固定工资） | 224
19 |  |  | 厨师 | 1 | 不限 | 男18~60/女18~50 | 健康 | 2023.5.16~2024.12.30 | 健康证 | 3000-5000（月固定工资） | 224
|  |  | 帮厨 | 1 | 不限 | 男18~60/女18~50 | 健康 | 2023.5.16~2024.12.30 | 健康证 | 3000~3500（月固定工资） | 224
20 |  |  | 保卫 | 4 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.5.16~2024.12.30 | 无 | 3000~3500（月固定工资） | 896
| 合计 | [9 empty] | 20951
注：具体用工时间和用工数量参照施工进度调整，以实际用工为准。