## 一标
安徽蚌埠民用运输机场工程航站区项目工程以工代赈用工计划（中铁一局）
序号 | 拟用工环节 | 岗位名称 | 用工人数 | 岗位要求 |  |  |  | 技能要求 | 工日薪资 （元） | 工日总数 | 备注栏
|  |  |  | 性别 | 年龄 （周岁） | 身体 条件 | 用工时间
1 | 杂物清理、场内交通协管员 | 普工 | 8 | 不限 | 18~60 | 健康 | 2023.5.10~2024.12.31 | 无 | 120~180 | 1400
2 | 临时设施建设 临时工 | 普工 | 8 | 不限 | 18~60 | 健康 | 2023.5.5~2023.6.30 | 无 | 120~180 | 480
3 |  | 辅助安装工 | 6 | 不限 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 150~180 | 360
4 |  | 混凝土工 | 4 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 混凝土工 | 180~200 | 240
5 | 道路工程 | 混凝土工 | 4 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.5.10~2024.12.31 | 混凝土工 | 180~200 | 240
6 |  | 普工 | 6 | 不限 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 120~180 | 360
7 | 后勤用房、服务站 | 普工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.8.17~2024.1.28 | 无 | 180~200 | 560
11 | 航管楼、消防站、公安用房 | 混凝土工 | 5 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.5.30~2024.4.15 | 混凝土工 | 180~200 | 500
12 |  | 钢筋工 | 5 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 钢筋工 | 180~200 | 500
13 |  | 架子工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 架子工 | 180~200 | 500
16 |  | 辅助安装工 | 4 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 150~180 | 750
17 |  | 普工 | 5 | 不限 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 120~180 | 1000
18 | 特种车库、货站、安检道口 | 混凝土工 | 4 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.10.7~2024.6.3 | 混凝土工 | 180~200 | 300
19 |  | 钢筋工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 钢筋工 | 180~200 | 500
24 |  | 普工 | 6 | 不限 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 120~180 | 1100
25 | 能源中心 | 混凝土工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.5.12~2024.4.5 | 混凝土工 | 180~200 | 750
26 |  | 钢筋工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 钢筋工 | 180~200 | 750
31 |  | 普工 | 8 | 不限 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 120~180 | 1200
32 | 旅客过夜房、综合业务楼 | 混凝土工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.5.12~2024.12.30 | 混凝土工 | 180~200 | 1100
33 |  | 钢筋工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 钢筋工 | 180~200 | 1100
34 |  | 架子工 | 8 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 架子工 | 180~200 | 1200
37 |  | 辅助安装工 | 8 | 男 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 150~180 | 1200
38 |  | 普工 | 8 | 不限 | 18~60 | 健康 |  | 无 | 120~180 | 1800
39 | 项目驻地服务 | 保洁 | 4 | 女 | 18~60 | 健康 | 2023.6.15~2023.12.31 | 无 | 3000~3500（月固定工资） | 1920
40 |  | 帮厨 | 2 | 女 | 18~60 | 健康 | 2023.6.15~2023.12.31 | 健康证 | 3000-5000（月固定工资） | 1080
41 | 测量放线辅杂工 | 普工 | 6 | 男 | 18~60 | 健康 | 2023.5.15~2023.12.31 | 无 | 120~180 | 1440
| 合计 | [8 empty] | 22330
注：具体用工时间和用工数量参照施工进度调整，以实际用工为准。