## Sheet1
怀远县2023年度政府重点工作完成情况自查表
填报人：唐晓蝶 联系电话：8855008
序号 | 目标任务 | 牵头责任单位 | 计划完成时间 | 目前完成情况 | 是否达到序时进度 | 存在问题 | 下月工作措施
71 | 加强基层社会治理，持续推进农村地区移风易俗，拓展新时代文明实践中心功能，不断丰富基层文化活动。 | 文化和旅游局 | 2023年全年 | 县图文博三馆开展线下活动共8场，服务人次1680，线上活动18场，服务人次7200。各乡镇综合文化服务中心各类活动超过20场，以线下活动为主，服务超过6000人次。各乡镇庙会也在稳步有序开展。 | 是 |  | 1.办好“大地欢歌”怀远县庆祝改革开放四十五周年暨第三十二届花鼓灯艺术节系列活动。 2.继续指导三馆及各乡镇综合文化服务中心开展“幸福怀远·欢乐榴城”“我们的节日”“大地欢歌”系列文化活动。 3.启动2023年安徽文化惠民乡村行活动，全年共10场演出任务，5月计划举办两场。
75 | 启动老城区数字城市“智慧云”停车试点，文化馆科技馆等建成投用。 | 文化和旅游局 | 2023年 | 怀远县文化馆、科技馆“两馆合一”项目目前已完成主体预验收，路面拓宽、铺设沥青施工改造已完成，布展设计方案公示结束，设计单位正进行布展方案深化，将于五月初确定布展与精装修部分方案。 | 是 |  | 持续推进落实
100 | 统筹推进民主法治、社会事业和社会治理、文化体制等领域改革。 | 文化和旅游局 | 2023年 | “以文养文”“以非养非”，积极推出怀远本地特色文化，传播非遗影响力，本月，怀远县花鼓灯走出怀远，代表安徽参加第十三届中国民间艺术节开幕式。 | 是 |  | 5月，借助花鼓灯艺术节系列活动，我们推出部分非遗项目及作品展示，让百姓近距离接触非遗，感受非遗文化魅力。
126 | 实施文化惠民活动，实现“三馆一站”免费开放全覆盖，完成“送戏进万村”668场、农村电影放映4000场以上。 | 文化和旅游局 | “送戏”：6月30日前 农村电影放映：11月底 | “送戏”截止到4月24日，已演出622场次，完成总任务的93.1%；农村电影放映截止到4月23日，已放映1453场，完成全年任务的36.2%。 | 是 |  | “送戏”：完成668场演出任务 农村电影放映：持续推进落实