## Sheet1
怀远县2023年度政府重点工作完成情况自查表
填报人：唐晓蝶 联系电话：8855008
序号 | 目标任务 | 牵头责任单位 | 计划完成时间 | 目前完成情况 | 是否达到序时进度 | 存在问题 | 下月工作措施
71 | 加强基层社会治理，持续推进农村地区移风易俗，拓展新时代文明实践中心功能，不断丰富基层文化活动。 | 民政局
农业农村局
|  | 文化和旅游局 | 2023年全年 | 2023年乡村村晚完成38场，“我们的节日”主题文化和节日民俗文化完成春节和元宵节各项庆祝活动，各级文化场馆庆祝“三八”国际妇女节群文活动完成21场，截至目前，各级各类活动场次超过120场，线下服务人次30900，线上服务人次80316。 | 是 |  | 继续指导三馆及各乡镇综合文化服务中心开展“幸福怀远·欢乐榴城”“我们的节日”系列文化活动。
75 | 启动老城区数字城市“智慧云”停车试点，文化馆科技馆等建成投用。 | 城市管理局
|  | 文化和旅游局 | 2023年 | 怀远县科技馆、文化馆“两馆合一”项目目前已完成主体预验收工作，目前正进行路面扩宽改造施工，预计3月底完工，4月初进行沥青摊铺。布展设计方案已遴选公示结束，设计单位正进行布展方案深化，将于近期内确定布展方案与精装修部分。 | 是 | 正式电送电问题。项目供电设备已全部安装齐全:需使用正式电进行电梯、消防等调试，目前因两馆使用单位未缴纳用电高可靠费，导致不能正常送电。 科技伞深化图纸问题。施工单位按照上海设计院图纸要求，已将科技伞深化图纸发给上海设计院予以确认，目前仍未得到回复。 | 已联系怀远县中环水务及怀远县供电局解决项目供水、供高压电的问题。 联系中建上海设计院，解决科技伞部分图纸问题
重点工程中心
100 | 统筹推进民主法治、社会事业和社会治理、文化体制等领域改革。 | 司法局
民政局
|  | 文化和旅游局 | 2023年 | “以文养文”“以非养非”长期规划前期调研。 | 是 |  | 持续推进落实
126 | 实施文化惠民活动，实现“三馆一站”免费开放全覆盖，完成“送戏进万村”668场、农村电影放映4000场以上。 | 文化和旅游局 | “送戏”：6月30日前 农村电影放映：11月底 | “送戏”于3月16日正式启动，截止到3月22日，已演出52场次；农村电影放映已在18个乡镇中全面展开，截止到3月22日，已放映719场，完成全年任务的17.9%。 | 是 |  | 持续推进落实