## 大气第三方源分析
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 432 | 432 | 432 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 432 | 432 | 432 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在县主城区建立高密度空气质量监测网络和大气污染防治综合解决平台。实现对污染物的实时监控、精准排查、精细化管理。 |  |  |  |  | 及时对污染物实时监控、精准排查管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 环境巡查管控服务 |  | ≥400次 | 365 | 5 | 5
|  |  | 空气质量日报服务 |  | ≥365次 | 365 | 5 | 5
|  |  | 颗粒物走航监测服务 |  | ≥30日 | 32 | 5 | 5
|  |  | 气态污染物移动监测服务 |  | ≥15日 | 16 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各项服务执行力情况 |  | ≥95% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 10 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动环境保护产品服务的开放与发展 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 改善怀远地区人居环境及城区环境 |  | 作用明显 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 改善怀远地区空气质量状况 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 全年管控天数 |  | ＝365天 | 365 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 业主单位对管控服务的满意率 |  | ≥95% | 96 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 蓝天大屏
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 午、秋两季禁烧工作经费、蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92.92 | 92.92 | 92.81 | 10 | 99.88% | 9.9882
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 92.92 | 92.92 | 92.81 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成禁烧宣传、监测、验收等工作。 |  |  |  |  | 按时包质完成禁烧宣传、巡查、监测等任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 监控服务面积 |  | ≥2192平方公里 | 2192 | 6 | 6
|  |  | 印发禁烧告知书 |  | ≥10万份 | 10 | 6 | 6
|  |  | 印制秸秆禁烧和综合利用工作资料汇编 |  | ≥50份 | 50 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 全天候监测执行率 |  | ＝100% | 100 | 6 | 6
|  |  | 秸秆禁烧管控能力 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ≥95% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动环境保护产品的开放与发展 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 提高秸秆禁烧全民参与意识 |  | 作用明显 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 是否对生态环境有不良影响 |  | 否 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 全年管控天数 |  | ＝365天 | 365 | 4 | 4
|  |  | 持续提高参观群众的体验感 |  | 稳定上升 | 达成预期指标 | 4 | 4
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对空气质量的满意度 |  | ≥95% | 98 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9882

## 专家评审费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 环境影响评价评审、仪器检定工作经费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 29.247 | 10 | 97.49% | 9.749
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 29.247 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成环境影响评价报告书和报告表需要专家评审的工作，仪器设备的检定等。 |  |  |  |  | 完成环评文件专家评审工作及仪器设备检定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 企业数 |  | ≥20家 | 16 | 10 | 10
|  |  | 仪器检定频次 |  | ≥30次 | 32 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 减轻企业经济负担 |  | 成效明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成的及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减少企业评审费用，减轻企业经济负担 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 加强环保处理设施投入，改善生态环境。 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 生态环境 |  | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务企业满意率 |  | ≥98% | 100 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.749

## 饮用水源地监测
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 饮用水源地和入河排污口水质监测项目
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 40 | 12 | 12 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成饮用水源地和入河排污口水质监测工作。了解县域生态环境状况。 |  |  |  |  | 完成饮用水源地水质监测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 县城及乡镇集中式饮用水源地监测数量 |  | 23个集中式饮用水源地所有水质监测指标 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 入河排污口和农村污水处理设施监测数量 |  | 26个入河排污口和46个农村污水处理设施 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 掌握水质情况，及时解决问题 |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对饮用水源地水环境安全起到预警作用；对污染源进行监督性监测，对地表水水环境安全起到保障作用。 |  | 保障人民群众安全饮水，监视入河水质达标。 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长期监测为环境监管提供技术支撑 |  | 持续提高饮水安全保障和入河水质达标。 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人民群众对水环境质量满意度 |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 监测站能力建设
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 监测站能力建设工作经费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.979 | 10 | 99.89% | 9.9895
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 19.979 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 人员定期培训，完成对域内的水、气、声、土壤监测工作。 |  |  |  |  | 完成人员培训，完成各项常规及非常规检测任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人次 |  | ≥20次 | 18 | 7 | 7
|  |  | 监测次数 |  | ≥200次 | 190 | 7 | 7
|  |  | 监测设备购买维护 |  | ≥20万元 | 19.98 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 改善监测条件，增强人员业务平 |  | 成效明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 加强污染源监管工作 |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥98% | 100 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9895

## 污染事故调查
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 污染事故调查、公共监测、企业污染防治
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对企业污染事故处置方面以及对企业常规检测检查，对上排污实施的企业实施补助；以及对全县常规监测。 |  |  |  |  | 全年定期和不定期对全县水质常规性监测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 监测水次数 |  | ≥100次 | 100 | 10 | 10
|  |  | 监测空气质量次数 |  | 全年连续监测 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 增强突发污染事故处置及时性 |  | 成效明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 减少污染物排放 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 加强污染源监管工作 |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥98% | 100 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 环境保护工作经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 环境保护工作经费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.992 | 10 | 99.96% | 9.996
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 19.992 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成政府交办的生态环境保护等相关事务。 |  |  |  |  | 及时完成政府交办信访执法工作，完成督察巡查工作，改善环境，让群众满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 信访执法 |  | ≥300次 | 320 | 10 | 10
|  |  | 督察巡查 |  | ≥20天 | 15 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 增强执法办公条件 |  | 成效明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善环境 |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥98% | 100 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.996

## 执法能力建设
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 执法能力建设工作经费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 执法队伍能力建设各项经费支出得到解决。 |  |  |  |  | 执法经费得到解决，执法队伍建设能力增加。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用人员 |  | ＝11人 | 11 | 7 | 7
|  |  | 退休人员 |  | ＝15人 | 15 | 6 | 6
|  |  | 执法人员 |  | ＝22人 | 22 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 增强人员的工作积极性 |  | 成效明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成的及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 执法队伍能力建设 |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 加强污染源监管工作 |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 员工满意率 |  | ＝100% | 100 | 5 | 5
|  |  | 群众满意率 |  | ≥98% | 100 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 排污许可
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 排污证核发与审核工作经费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成县域内所有排污企业完成排污许可核发工作。 |  |  |  |  | 保质保量完成县域内本年度企业排污许可证核发工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 核发排污许可数 |  | ≥50家 | 30 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 增加排污许可核发工作积极性 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ＝100% | 100 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 13 | 13
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 减少污染物排放 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 加强污染源监管工作 |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务企业满意率 |  | ≥98% | 100 | 5 | 5
|  |  | 群众满意率 |  | ≥98% | 100 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 空气自动站监测
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 环境空气自动监测站运行维护项目
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 14.812 | 10 | 98.75% | 9.8747
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 15 | 15 | 14.812 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成环境空气监测任务，实时掌握空气质量状况。 |  |  |  |  | 完成环境空气质量监测，实时掌握县域内空气质量状况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 省控环境空气质量监测站数量 |  | 2个环境空气站点所有监测指标 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 实时掌握空气质量状况 |  | 成效明显 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对县城环境空气质量进行实时监测，对环境空气质量起到预警作用，为大气污染防治提供决策依据。 |  | 监视环境空气质量指标，不断改善环境质量。 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实时监测为环境监管提供技术支撑。 |  | 不断改善环境空气质量。 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人民群众对环境质量的满意度。 |  | 稳步提升。 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8747

## 房屋维修费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 房屋维修费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 10 | 48.57% | 4.8571
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 使办公场所安全，改善环境。 |  |  |  |  | 完成办公场所的修缮，改善工作环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 涉及房屋数量 |  | ≥10间 | 10 | 10 | 10
|  |  | 实际完成率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成的及时率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 是否采取必要的成本控制措施 |  | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 改善办公场所环境安全。 |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
|  | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 员工满意率 |  | ＝100% | 100 | 5 | 5
|  |  | 群众满意率 |  | ≥98% | 100 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8571

## 2021年秋季禁烧生活交通补助
附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年秋季秸秆禁烧生活交通补助费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 12.6 | 12.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 12.6 | 12.6 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 巡查、督查全县秸秆禁烧情况，完成禁烧工作。改善环境质量。 |  |  |  |  | 巡查、督查全县秸秆禁烧情况，完成禁烧工作。改善环境质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 涉及单位数 |  | 5家 | 5家 | 7 | 7
|  |  | 涉及乡镇数 |  | ≥5个 | ≥5个 | 7 | 7
|  |  | 涉及人员数 |  | ≥70人 | ≥70人 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 完成各项任务质量率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 费用 |  | 12.6万元 | 12.6万元 | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动环境保护产品的开放与发展 |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 改善辖区内大气环境质量 |  | 作用明显 | 作用明显 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 改善环境质量 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 持续提高全县群众的体验感 |  | 稳定上升 | 稳定上升 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 省级环保专项资金
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 省级环保专项资金
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 50 | 50 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改造提升村庄人居环境，加强村庄生态环境保护. |  |  |  |  | 改造提升村庄人居环境，加强村庄生态环境保护.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 沟塘治理 |  | 2个 | 2个 | 7 | 7
|  |  | 绿化提升 |  | ≥2公里 | ≥2公里 | 7 | 7
|  |  | 五小园提升自然庄 |  | 2个 | 2个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 完成各项任务质量率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善村庄人居环境 |  | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善村庄生态环境 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动生态文明建设，统筹城乡发展 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 选派工作经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年选派工作经费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2.25 | 2.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 2.25 | 2.25 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于选派干部生活补助等工作经费。 |  |  |  |  | 完成选派干部生活补助发放
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 选派干部人数 |  | 1人 | 1人 | 10 | 10
|  |  | 选派驻村个数 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 专款专用 | 专款专用 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达发放时间 |  | ≤30天 | ≤30天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 1500元/月 | 1500元/月 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动农村经济发展，加快农村现代化进程，扎实推进共同富裕 |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动巩固拓展脱贫攻坚成果，做好常态化监测和精准帮扶 |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续提升农村精神文明建设、生态文明建设，促进农业农村高质量发展 |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 驻村村民满意率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 空气自动站设备采购
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 怀远县涡北新城区省控空气站监测设备采购项目
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 99.86 | 99.86 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 99.86 | 99.86 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成怀远县涡北新城区省控空气站监测设备更换，通过上级相关部门验收。 |  |  |  |  | 完成怀远县涡北新城区省控空气站监测设备更换，通过上级相关部门验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 监控大气天数 |  | 365天 | 365天 | 6 | 6
|  |  | 监测分析设备 |  | 6套 | 6套 | 7 | 7
|  |  | 附属设备 |  | 10套 | 10套 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 达到验收要求 |  | 合格 | 合格 | 5 | 5
|  |  | 成果时效性 |  | ≤6月 | ≤6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目的实施周期 |  | 2021年10月-2022年4月 | 2022年4月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤100万 | 99.86万 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动环境保护产品的开发与发展 |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 为改善怀远县大气环境质量提供支持 |  | 作用明显，有效改善。 | 作用明显，有效改善。 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 有效控制怀远县大气质量，改善人居环境。 |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 全年实时监控怀远县大气环境质量 |  | 实现预期目标 | 实现预期目标 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 决策部门满意率 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 人民满意率 |  | ≥98% | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 清沟河污水治理
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 怀远县包集镇清沟河排污口污水处理设备租赁及运营维护项目
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 59.09 | 59.09 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 59.09 | 59.09 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改造提升村庄人居环境，加强村庄生态环境保护 |  |  |  |  | 完成对清沟河排污口改造，改造提升村庄人居环境，加强村庄生态环境保护
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 一体化污水处理净水器 |  | 10台 | 10台 | 3 | 3
|  |  | 加药罐 |  | 3套 | 3套 | 3 | 3
|  |  | 曝气装置 |  | 10套 | 10套 | 3 | 3
|  |  | 租赁天数 |  | ≥90天 | 93天 | 3 | 3
|  |  | 日常设备巡查人数 |  | 2人 | 2人 | 2 | 2
|  |  | 其他辅助设备 |  | ≥15台（套） | 15台（套） | 3 | 3
|  |  | 生活污水 |  | 1500吨/天 | 1500吨/天 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成各项任务质量率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 设备运行电费 |  | ≥570kw/天 | ≥570kw/天 | 4 | 4
|  |  | 日常运行成本 |  | ≥6500元 | ≥6500元 | 3 | 3
|  |  | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 强化环境保护专项资金使用 |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 改善村庄人居环境 |  | 作用明显 | 作用明显 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 改善村庄生态环境 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 持续提升群众的生态环境满意度 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 九孔桥污泥处置
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 九孔桥暂存污泥清运处置费
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 41.94 | 41.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 41.94 | 41.94 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 防止二次污染，消除环境安全隐患，加强生态环境保护 |  |  |  |  | “中央环保督查交办案件-九孔桥暂存污泥” 一般污泥固废无害化处置，包括标的物在辖区内装袋、称重、转运、水泥窑协同处置
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 污泥转运、处置量 |  | 1282.56吨 | 1282.56吨 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成任务质量率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 费用 |  | 419397.12元 | 419397.12元 | 8 | 8
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 强化环境保护专项资金使用 |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 消除环境安全隐患，防止二次污染，加强生态环境保护 |  | 作用明显 | 作用明显 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 提升生态环境安全 |  | 作用明显 | 作用明显 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 持续提升群众的生态环境满意度 |  | 稳定提升 | 稳定提升 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 2022年夏季禁烧生活、交通补助
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年夏季禁烧生活、交通补助
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 8.60 | 8.60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 8.60 | 8.60 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 巡查、督察、下乡包村干部全县禁烧工作情况，完成禁烧工作，保护生态环境。 |  |  |  |  | 巡查、督察、下乡包村干部全县禁烧工作情况，完成禁烧工作，保护生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 涉及单位数 |  | 3家 | 3家 | 5 | 5
|  |  | 涉及乡镇数 |  | ≥8个 | ≥8个 | 5 | 5
|  |  | 督查、巡察人数 |  | 61人 | 61人 | 5 | 5
|  |  | 下村人数 |  | 14人 | 14人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各项任务完成合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 交通补助 |  | 800元/人 | 800元/人 | 3 | 3
|  |  | 生活补助 |  | 1000元/人 | 1000元/人 | 3 | 3
|  |  | 总费用 |  | 85950元 | 85950元 | 2 | 2
|  |  | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动环境保护产品的开放与发展 |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 改善辖区内大气环境质量 |  | 作用明显 | 作用明显 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 改善环境质量 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 持续提高全县群众的体验感 |  | 稳步上升 | 稳步上升 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 畜禽养殖规划编制
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 怀远县畜禽养殖污染防治规划编制项目
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 14.80 | 14.80 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 14.80 | 14.80 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 充分收集怀远县畜禽养殖基本情况和基础资料，进行整理与分析，并利用以往畜禽养殖规范化各种成果,完成怀远县畜禽养殖污染防治规划编制工作。 |  |  |  |  | 按时完成怀远县畜禽养殖污染防治规划编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 规划文本编制大纲 |  | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 规划文本及相关附图附件 |  | 10份 | 10份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | 6月 | 6月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 编制费用 |  | 14.8万元 | 14.8万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 持续优化经济发展环境 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 改善怀远县生态环境质量 |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 为保障怀远县生态安全提供支持 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 保障怀远县长期可持续发展 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 决策部门满意度 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 声环境功能区划编制
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 怀远县畜禽养殖污染防治规划编制项目
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 14.80 | 14.80 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 14.80 | 14.80 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展声环境质量现状监测统计，编制声环境功能区划工作报告、区划方案、区划图，确定怀远县声环境功能区划方案。 |  |  |  |  | 开展声环境质量现状监测统计，编制声环境功能区划工作报告、区划方案、区划图，确定怀远县声环境功能区划方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 怀远县声环境功能区划分技术报告 |  | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 怀远县声环境功能区划分方案及相关附图附件 |  | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | ≤6个月 | ≤6个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 编制费用 |  | 8.6万元 | 8.6万元 | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 优化经济发展环境 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 保障怀远县社会稳定 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 改善怀远县生态环境质量 |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 保障怀远县长期可持续发展 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 决策部门满意度 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 秸秆收储运销补助
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 怀远县2020年秸秆收储运销补助资金
主管部门 |  |  | 062-蚌埠市怀远县生态环境分局 |  |  | 实施单位 | 062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1024.237 | 1024.237 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1024.237 | 1024.237 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年减少废物产生量约15万吨，减少二氧化碳排放量约30万吨，增加农民收入约1000余万元。具有良好的社会经济和环境效益。 |  |  |  |  | 年减少废物产生量约15万吨，减少二氧化碳排放量约30万吨，增加农民收入约1000余万元。具有良好的社会经济和环境效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 减少固体废物产生量 |  | ≥15万吨 | ≥15万吨 | 10 | 10
|  |  | 乡镇数 |  | ≥17个 | ≥17个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 减少二氧化碳排放量 |  | ≥30万吨 | ≥30万吨 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 每吨奖补标准 |  | 70元 | 70元 | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加农民收入 |  | ≥1000万元 | ≥1000万元 | 5 | 5
|  |  | 秸秆综合利用率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 带动环境保护产品的开放与发展 |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 减少烟粉尘排放量 |  | ≥30万吨 | ≥30万吨 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续提高参观群众的体验感 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5
|  |  | 改善生态环境空气质量 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对空气质量的满意度 |  | ≥96% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100