## Sheet1
怀远县2023年度政府重点工作完成情况自查表
填报人：张楠 联系电话：8855008
序号 | 目标任务 | 牵头责任单位 | 计划完成时间 | 目前完成情况 | 是否达到序时进度 | 存在问题 | 下月工作措施
71 | 加强基层社会治理，持续推进农村地区移风易俗，拓展新时代文明实践中心功能，不断丰富基层文化活动。 | 文化和旅游局 | 2023年 | 1.完成万福镇陈安村和河溜镇莲花村两场“村晚”演出。 2.2023年安徽文化惠民乡村行活动根据日程安排，完成万福镇陈安村和常坟镇邹庙村两场专场演出。 | 是 | 无 | 1.进一步督促组织好全县“乡村村晚”活动。 2.继续指导好下半年图文博三馆及各乡镇“幸福怀远·欢乐榴城”“我们的节日”“大地欢歌”等系列文化活动，大力调动群众积极性、参与性，努力提升群众满意度。 3.2023年安徽文化惠民乡村行活动根据日程安排，9月12日，将开展兰桥镇张坝村专场演出，9月20日，将开展榴城镇何巷社区专场演出。 4.指导三馆和各乡镇综合文化服务中心开展中秋国庆“两节”系列活动。 5.组织开展“农民丰收节”暨怀远县石榴文化旅游节系列活动。
75 | 启动老城区数字城市“智慧云”停车试点，文化馆科技馆等建成投用。 | 文化和旅游局 | 2023-10-01 | 文化馆科技馆“两馆合一”项目：目前主体结构已完成预验收。布展设计单位设计深化设计已完成。根据工作要求，已召集土建施工单位、布展单位、智能化单位、监理单位多方座谈，明确责任分工，倒排工期，确保按时、按量、按质完成施工任务。 | 是 | 无 | 两馆智能化工程目前管网工程已完工，室内布线已完成，机房装修已完成。其余各系统、布线、设备安装等施工内容因与后期布展工程作业面重合，为避免返工待后期布展进场后统一施工。同时将继续有序推进两馆项目布展、精装修施工，确保按时开馆。
100 | 统筹推进民主法治、社会事业和社会治理、文化体制等领域改革。 | 文化和旅游局 | 2023年 | 1.按照市文体旅局《关于开展第七批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作的通知》（蚌文体旅〔2023〕74号）文件要求，完成我县第七批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作（2名花鼓灯传统舞蹈传承人推荐）。 2.按照省文旅厅《关于2024年非物质文化遗产保护资金申报工作的通知》（皖文旅秘〔2023〕154号）文件要求，完成我县非遗项目（大禹传说）申报工作。 | 是 | 无 | 两项申报工作待进一步反馈
126 | 实施文化惠民活动，实现“三馆一站”免费开放全覆盖，完成“送戏进万村”668场、农村电影放映4000场以上。 | 文化和旅游局 | 上半年“送戏”：已完成 下半年“送戏”：10月底前完成 农村电影放映：11月底 | 1.怀远县示范区创新发展工作“送戏进万村”项目（即下半年“送戏”）任务数：668场，截止到8月18日，已演出场次：404场。 2.农村电影放映，截止到8月18日，已放映3270 场，完成全年任务的81.6%。 | 是 | 无 | “送戏”：正常推进； 农村电影放映：正常推进