怀远县兰桥镇人民政府2021年秸秆禁烧项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织对2021年度秸秆禁烧项目开展了绩效自评，涉及资金356.41万元，占项目支出预算总额的34.71%。

我镇组织对“ 秸秆禁烧”1个项目支出开展了部门评价，共涉及资金356.41万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目成效显著，达到了预期绩效目标。圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了兰桥镇社会、经济等各项工作稳定发展。

二、自评结果概述

“ 秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 秸秆禁烧”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为356.41万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况：保护兰桥环境，减少大气污染，实现午秋两季无一处火点。发现的主要问题及原因：一是宣传不够到位，群众环境保护意识相对淡薄，随手扔垃圾现象时有发生；二是资金使用不够规范，资金监管制度相对缺失。下一步应提高预算准确性，加强资金监管力度。

三、下一步工作措施

在此次评价中，本部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。针对以上不足和下一步部门整体支出管理的需要，拟从两个方面采取措施加以改进：

（一）改进预算管理方面。

- 提高预算编制的科学性、合理性，根据下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，合理预估会议费用和相关经费支出，提高预算的可执行性；

- 2、加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

（二）政府调整完善政策方面。

- 建议政府设立专项预算资金，加强日常相关工作的宣传、教育，使广大群众进一步从心灵深处认识到认可我们的工作。

四、附件

上述项目的《项目支出绩效自评表》见附件。

怀远县兰桥镇人民政府

2022年9月16日