## 秸秆禁烧
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 秸秆禁烧
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县兰桥镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 |  | 356.41 |  | 10 | 89.1% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 400 | 400 |  | 356.41 |  | - | 89.1% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保护环境，减少大气污染，实现午秋两季无一处火点 | [5 empty] | 保护环境，减少大气污染
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 秸秆禁烧管控面积 |  |  | 7万亩 | 7万亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提升人们对环境保护意识 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善大气环境 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 改善农村环境 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 部分群众认为焚烧秸秆可以增加肥效、减少虫害。下一步我镇将对秸秆禁烧的益处进行广泛宣传，并积极听取人民群众对于保护大气环境的建议，采取可行性措施，让群众参与，使群众满意
总分 | [7 empty] | 100 | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 农村环境卫生
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 环境整治和文明创建
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县兰桥镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 |  | 24.6 |  | 10 | 30.75% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 80 | 80 |  | 24.6 |  | - | 30.75% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 镇域内环境整治卫生清洁，保证本镇区域内环境卫生基本整洁 | [5 empty] | 环境卫生基本整洁
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 环境整治的区域面积 |  |  | 80km² | 80km² | 20 | 20
|  | 质量指标 | 推进农村环境整治，提升村容村貌 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≦100% | ≦100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提供就业机会，创造更多公益性岗位，同时提升村容村貌 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 推进农村环境整治，提升村容村貌 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 全面推进环境整治，推进生态环境可持续发展 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 构建生态文明乡镇 |  |  | 持续发展 | 持续发展 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众对环境整治满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 增减挂钩
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 土地增减挂钩（包含工作经费）
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县兰桥镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 0 |  | 487.77 |  | 10 | - | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 |  | 487.77 |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时发放农户土地复垦拆迁及地上附着物补偿款、保障政府日常开支 | [5 empty] | 补偿款发放到位、政府工作平稳推进
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补偿农户次数 |  |  | ≥13次 | ≥13次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 切实保障农户土地复垦拆迁及地上附着物补偿款发放到位 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≦100% | ≦100% | 10 | 10
| 效益指标（30) | 经济效益 指标 | 指标1：补偿农户次数 |  |  | ≥13次 | ≥13次 | 5 | 5
|  |  | 指标2：土地增减挂钩工作经费 |  |  | 487.77万元 | 487.77万元 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 增加耕地面积、优化土地利用和布局 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善人文和自然景观生态环境，减少自然灾害威胁 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 持续改善人居环境、提高农业生产综合能力 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 拆迁农户满意度 |  |  | ≧95% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。