## 秸秆禁烧项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 秸秆禁烧
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 376 | 376 |  | 515 |  | 10 | 137% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 376 | 376 |  | 515 |  | - | 137% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保护环境，减少大气污染，实现午秋两季无一处火点 | [5 empty] | 保护环境，减少大气污染
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 秸秆禁烧管控面积 |  |  | 10万亩 | 10万亩 | 10 | 10 | 持平
|  | 质量指标 | 推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | 137% | 15 | 14 | 未达，秸秆收储支出增加，之后控制成本费用支出。
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | 持平
|  | 社会效益 指标 | 提升人们对环境保护意识 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 持平
|  | 生态效益 指标 | 改善大气环境 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | 持平
|  | 可持续影 响指标 | 改善农村环境 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 人大工作经费项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 人大工作经费
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 |  | 2.4 |  | 10 | 80% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 |  | 2.4 |  | - | 80% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障镇人大工作能够平稳正常运行 | [5 empty] | 保障一年两次会议正常召开
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 会议次数 |  |  | 2次 | 2次 | 10 | 10 | 持平
|  |  | 人大代表人数 |  |  | ≥54人 | 54人 | 15 | 15 | 持平
|  | 质量指标 | 切实保障人大会议的有序进行 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≦100% | 80% | 10 | 10 | 持平
| 效益指标（30) | 社会效益 指标 | 切实保障人大代表参政议政的权益 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 持平
|  | 可持续影 响指标 | 发展社会主义民主政治 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 人大代表满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 退役军人事务管理工作经费项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 退役军人事务管理工作经费
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 |  | 0 |  | 10 | 0% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 |  | 0 |  | - | 0% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障退军站工作平稳正常运行 | [5 empty] | 退军站工作平稳正常运行
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 退役军人事务管理人员编制数 |  |  | 2人 | 1人 | 10 | 10 | 持平
|  | 质量指标 | 保障退役军人事务管理工作高效有序发展 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≦100% | 0% | 15 | 13 | 退役军人站工作经费无大额支出，小额支出都在行政运行中列支，下一步将严格按照预算项目进行核算。
| 效 益 指 标 (30分 | 社会效益 指标 | 保障退役军人的基本权利，增强退役人员的幸福感 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 持平
|  | 可持续影 响指标 | 加强退役军人服务保障体系建设 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 退役军人对政府满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 环境整治和文明创建项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 环境整治和文明创建
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 |  | 0 |  | 10 | 0% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 |  | 0 |  | - | 0% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 镇域内环境整治卫生清洁，保证本镇区域内环境卫生基本整洁 | [5 empty] | 环境卫生基本整洁
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 环境整治的区域面积 |  |  | 67km² | 67km² | 10 | 10 | 持平
|  | 质量指标 | 推进农村环境整治，提升村容村貌 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≦100% | 0% | 15 | 13 | 2021年未有环境整治项目计划指标申请
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提供就业机会，创造更多公益性岗位，同时提升村容村貌 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | 持平
|  | 社会效益 指标 | 推进农村环境整治，提升村容村貌 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 持平
|  | 生态效益 指标 | 全面推进环境整治，推进生态环境可持续发展 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | 持平
|  | 可持续影 响指标 | 构建生态文明乡镇 |  |  | 持续发展 | 持续发展 | 5 | 5 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 提升群众对环境整治满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 综治信访维稳工作经费项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 综治信访维稳工作经费项目
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 9 |  | 10 | 90% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 |  | 9 |  | - | 90% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高陈集镇社会治安防范，重点地区专项整治、提升综治工作管理水平。 | [5 empty] | 综治工作管理水平得到了提高，为镇群众生活提供了一定保障。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对重点村的社会治安专项整治 |  |  | 2次 | 2次 | 10 | 10 | 持平
|  | 质量指标 | 提升社会综合治理工作管理水平，维护社会长治久安 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | 90% | 15 | 15 | 持平
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升社会综合治理工作管理水平，维护社会长治久安 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 持平
生态效益 指标
|  | 可持续影 响指标 | 持续提升构建和谐社会的能力 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众对社会治安满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 扶贫工作经费项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 扶贫工作经费项目
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 18 |  | 5 |  | 10 | 27.78% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 18 | 18 |  | 5 |  | - | 27.78% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进陈集镇农业农村现代化，促进陈集镇人居、教育、医疗各方面发展。 | [5 empty] | 陈集镇群众生活水平得到了提高，为困难户人群生活提供了一定保障。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障乡村振兴运转的村级数 |  |  | 12个 | 12个 | 10 | 10 | 持平
|  | 质量指标 | 建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | 27.78% | 15 | 15 | 持平
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 增强特困供养人群的幸福感 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 持平
生态效益 指标
|  | 可持续影 响指标 | 持续提升五保户生活水平 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 五保户人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 群团经费项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 群团经费项目
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 |  | 0 |  | 10 | 0% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4 | 4 |  | 0 |  | - | 0% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 切实保障陈集镇群团部门（工会、共青团、文联、妇联、科协、工商联、残联等）各专项工作的顺利开展。 | [5 empty] | 陈集镇群团部门各专项工作顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障的群团部门数 |  |  | 7个 | 7个 | 5 | 5 | 持平
|  |  | 开展群团活动数 |  |  | 2次 | 2次 | 5 | 5 | 持平
|  | 质量指标 | 保障群团组织专项工作顺利进行 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | 0% | 15 | 14 | 此项目无大额支出，小额支出都在行政运行中列支，下一步将严格按照预算项目进行核算
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 保障群团组织专项工作顺利进行 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 持平
生态效益 指标
|  | 可持续影 响指标 | 提高群众对群团组织的认知度 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 法制工作经费项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 法制工作经费项目
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 |  | 0 |  | 10 | 0% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 |  | 0 |  | - | 0% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证陈集镇法制工作有序进行，主要用于行政复议、行政应诉办案、规范性文件定期清理、执法人员执法证件管理等，构建法治政府。 | [5 empty] | 陈集镇2021年未开展法制工作。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 行政复议出庭次数 |  |  | 4次 | 0次 | 10 | 0 | 陈集镇2021年未开展法制工作。
|  | 质量指标 | 保障法制工作有序进行，提高行政执法能力 |  |  | 成效显著 | 无 | 15 | 0 | 陈集镇2021年未开展法制工作。
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 无 | 10 | 0 | 陈集镇2021年未开展法制工作。
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | 0% | 15 | 0 | 陈集镇2021年未开展法制工作。
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升政府行政复议工作水平 |  |  | 效果明显 | 无 | 15 | 0 | 陈集镇2021年未开展法制工作。
生态效益 指标
|  | 可持续影 响指标 | 持续提升建设法治政府的水平 |  |  | 稳步提升 | 无 | 15 | 0 | 陈集镇2021年未开展法制工作。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 陈集镇2021年未开展法制工作。
总分 | [7 empty] | 100 | 9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 纪检工作经费项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 纪检工作经费项目
主管部门 |  |  | 怀远县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县陈集镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 2 |  | 0 |  | 10 | 0% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | 0% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障陈集镇纪检监察工作有序开展，协助政府加强党风建设。 | [5 empty] | 陈集镇纪检工作有序进行。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 办理纪检监察案件数 |  |  | ≥28件 | 30件 | 10 | 10 | 持平
|  | 质量指标 | 提高纪检部门办事效率，保障纪检工作有序开展 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | 持平
|  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 持平
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | 0% | 15 | 14 | 此项目无大额支出，小额支出都在行政运行中列支，下一步将严格按照预算项目进行核算
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 营造风清气正的社会氛围 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | 持平
生态效益 指标
|  | 可持续影 响指标 | 加强党风廉政教育 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | 持平
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 党员对纪检工作满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 持平
总分 | [7 empty] | 100 | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。