## Sheet1
序号 | 目标任务 | 牵头责任单位 | 计划完成时间 | 目前完成情况 | 是否达到序时进度 | 存在问题 | 下月工作措施
8 | 怀远经济开发区以“标准地”形式供地达80%以上。 | 自然资源和规划局 | 2023年底 | 2023年1-8月份，工业用地出让成交9宗（经开区7宗、双桥镇2宗），面积503.58亩，成交价款6591万元。其中经开区7宗工业用地均按照“标准地”形式供应。 | 是 | 无 | 严格按照省级开发区工业用地以“标准地”形式供地。
28 | 推深做实“拿地即开工”“标准地+承诺制”等改革，提升7×24小时不打烊“随时办”服务质效。 | 自然资源和规划局 |  | 自然资源局涉及业务为“拿地即办证”，由不动产登记中心具体办理该项业务，在企业签订土地出让合同后，一次性交清土地出让金和相关税费的，可同步申办获得不动产权证。2023年1-8月份，工业用地出让成交9宗（经开区7宗、双桥镇2宗），面积503.58亩，成交价款6591万元。7宗工业用地均实现“拿地即办证”。 | 是 | 无 | 严格按照营商环境要求实现“拿地即办证”。
39 | 完成新河路以西2.2平方公里成片开发方案编制。 | 自然资源和规划局 | 2023年底 | 正在编制榴城镇新河路西片区土地征收成片开发方案。东到新河路，南到世纪大道，西到荆涂路，北到BE3路，总面积97.0771公顷。编制后的成片开发方案已取得人大委员和政协委员的认同，已通过市局组织的专家评审和审批，已获得批复并省厅备案。 | 是 | 无 | 按照批准的成片开发方案完成土地报批。
46 | 依托“三区三线”划定成果，深入推进土地整治，实施增减挂钩1000亩、补充耕地3000亩。 | 自然资源和规划局 | 2023年底 | 增减挂钩已组卷1395亩，补充耕地摸排谋划3102亩。 | 是 | 无 | 督促乡镇做好增减挂钩、补充耕地工作。
47 | 综合使用多种指标组卷征收，力争获批建设用地指标3000亩。 | 自然资源和规划局 |  | 已批准建设用地4350亩。 | 是 | 缺少耿庵工业地块土地报批费用，怀投集团未缴纳。导致报件无法上报审批。 | 督促怀投集团缴纳报批费用。
48 | 开展批而未供、闲置和工业低效土地全域治理攻坚行动，全县批而未供和闲置土地年处置率分别不低于25%、50%。 | 自然资源和规划局 | 2023年底 | “三类”土地处置完成情况：（1）批而未供土地处置完成情况：市级下达怀远县2009-2022年度批而未供土地处置任务基数5181亩，2023年度处置任务量为40%，合2072亩。截至目前已处置完成3118亩，处置完成率60.2%。（2）闲置土地处置完成情况：市级下达怀远县闲置土地处置任务基数846亩，2023年度处置任务量为40%，合338亩。截至目前已处置完成509亩，处置完成率60.1%。（3）低效用地处置完成情况：市级下达怀远县低效用地处置任务基数5121亩，2023年度处置任务量为40%，合2048亩。截至目前已处置完成1140亩，处置完成率22.26%。 | 是 | 无 | 按照三类土地年度处置计划，分批次分月度分类型持续推进。
52 | 建成高标准农田8.3万亩，完成“旱改水”5000亩，确保粮食总产稳定在120万吨以上。 | 自然资源和规划局 | 2023年底 | 已完成1000亩施工，3000亩已通过市局验收。 | 是 | 无 | 督促乡镇加紧报送，按时保质完成任务，通过验收。
63 | 白莲坡镇全力创建省级森林城镇，新增森林村庄8个，森林覆盖率21%以上。 | 自然资源和规划局 | 2023年底 | 根据省、市下达的任务,1个森林城镇和12个森林村庄结合农村人居环境整治和美丽乡村建设工作相结合开展，森林城镇和森林村庄按照创建指标已基本完成，初步达到验收标准，下一步将完善内业，强化造林管护，再次提升。森林覆盖率已经达到21% | 是 | 无 | 做好森林城镇与森林村庄创建工作的补缺补差及内页收集。
68 | 安排新增建设用地计划指标300亩，专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴用地需要。 | 自然资源和规划局 |  | 已争取到脱贫县指标200亩。 | 是 | 无 | 已争取到200亩指标，并匹配到具体项目。下一步积极对接市局，争取剩余100亩指标，为更多项目做好用地保障。
| 出让商住用地约600亩，房地产投资增长15％，建筑业产值增长20％ | 自然资源和规划局 | 2023年底 | 成功出让城镇住宅-普通商品住房用地1宗，面积99.32亩，成交价款18080万元。 | 是 | 无 | 第三季度拟发布第二批住宅用地拟供应清单。