榴政〔2023〕44号                         签发人：王洪响

关于印发《榴城镇2023年小麦赤霉病防控工作实施方案》的通知

各村（居）、镇直有关单位：

为强化2023年全镇小麦赤霉病防控，现将《榴城镇2023年小麦赤霉病防控工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

榴城镇人民政府

2023年3月27日

榴城镇2023年小麦赤霉病防控工作实施方案

根据《安徽省农作物重大病虫害防治指挥部办公室关于2023年小麦赤霉病防控资金调度情况的通报》（皖农防指办函〔2023〕2号），专家会商研判，今年全省小麦赤霉病重发风险高，防控形势严峻。我镇地处沿淮，更是小麦赤霉病发生的高风险区，组织好小麦赤霉病防控工作，是稳定我镇粮食产量、确保粮食安全的重要举措，也是保障农产品质量安全、推进农业高质量发展的基本要求。为切实做好小麦赤霉病防控工作，根据我镇具体实际，制定《榴城镇2023年小麦赤霉病防控工作实施方案》。

一、防控策略

坚持“预防为主、分类指导，综合防治，科学用药”的防控策略。坚持“主动出击，见花打药”的关键技术，全面实施二次预防不动摇，选用对路农药和高效植保机械，大力推进专业化统防统治，确保防治效果。通过有效防治，最大限度地降低小麦赤霉病的危害。

二、技术措施

（一）加强监测预警。根据县农技中心安排，我镇农技部门要强化系统监测和小麦生育进程，密切关注病虫发生动态，适时开展中、短期发生趋势预报。

（二）适期施药预防。首次用药须掌握在小麦扬花初期（见花打药），要按照防治药剂说明书推荐用药上限用足药量做到“扬花一块、防治一块”；一般发生地区一次用药全覆盖，对高感品种、生育期极不整齐和花期遇连阴雨天气的重发地区两次用药不动摇；若小麦扬花期遇连阴雨天气，可选择雨隙或抢在雨前施药，药后6小时内遇雨要及时补治。

（三） 选好药剂。小麦赤霉病防治坚持“用好药”的原则，根据安徽省农作物重大病虫害防治指挥部办公室《关于印发2023年安徽省小麦赤霉病防控技术方案的通知》（皖农防指办函〔2023〕7号），在全省重点推广应用丙硫菌唑、氟唑菌酰羟胺+、氰烯·戊唑醇、丙唑·戊唑醇、丙硫·戊唑醇、氰烯·己唑醇等一批对赤霉病防效好、毒素控制作用较强，同时兼治小麦锈病、白粉病等穗期病害的优质药剂，第一次用好药剂比例要达50%以上，第二次交替轮换使用不同作用机制的药剂。对苯丙咪唑类药剂抗性水平高的地区，应慎用多菌灵、甲基硫菌灵等药剂，提倡轮换用药和组合用药。

（四）推行“统”防，科学施药。今年实现统防统治2万亩次。推荐使用自走式宽幅施药机械、植保无人机、电动喷雾器等施药器械，用足药量，加足水量，确保防治效果，其中喷杆喷雾机亩用水量20~30kg，机动弥雾、静电喷雾亩用水量15~20kg。规范植保无人飞机防治作业标准，执行植保无人飞机防治小麦赤霉病技术参数（亩用水量为1L-2L、飞行高度为小麦冠层上方1.8m-2.2m、飞行速度小于6m/s；新机型可适度调整，需确保作物冠层雾滴覆盖密度不低于15个）。植保无人机施药须使用自主飞行模式，同时添加飞防助剂，进行扫边防治；热雾机防治，应配合稳定剂，确保防治作业质量。

三、实施程序

1.统计报送。按照榴城镇2023年小麦赤霉病防控购面积和使用药剂到户清册（附件1村（居）留存一份备查，一份交农技站）相关内容，组织小麦赤霉病购药防控的村认真统计并公示，公示无异议后，填报榴城镇2023年小麦赤霉病防控购买农药汇总表（附件2）报送至农技站。

2.组织实施。村（居）负责组织本辖区防控农药的采购，并留样备检。

3.资金拨付。防控资金拨到村（居）账户，村（居）凭购药合同、购药正式发票和一事一议相关材料拨付防控资金给供药单位。凭购药发票复印件和榴城镇2023年小麦赤霉病防控购买农药汇总表作为下一年度拨付资金的依据,如果未按此实施方案实施或未实施，下一年度小麦赤霉病资金拨付将予以调整安排。

四、保障措施

（一）加强组织领导。以赤霉病为主的小麦重大病虫害统防统治确保“虫口夺粮”保丰收、农民增收和农村经济发展，是粮食安全考核的重要内容之一，各村（居）要把该项工作作为保障粮食安全生产的一项重要工作来抓，真正落实全面推行“镇行政包保干部+技术人员+防治队伍”的防控工作网格化管理机制，围绕小麦赤霉病等重大病虫害统防统治关键环节、重点措施，层层落实责任，明确人员，确保各项措施落实到位。镇政府成立以副镇长王正一任指挥长、镇政府办公室主任陈芳、镇直有关单位负责人为成员的全镇农作物重大病虫害防治指挥部，指挥部办公室设在农业技术服务中心办公室，。各村（居）是小麦赤霉病防治工作的主体，村（居）书记是第一责任人，要亲自抓，负总责，把握大局，靠前指挥；村包片干部是直接责任人，要勇于担当，抓好具体实施工作；各村（居）要成立专抓组织，研究制定具体实施方案，建立快速应急响应机制，组织协调农技部门技术力量，全力以赴做好技术服务工作，推动小麦赤霉病防控关键技术进村入户到田，确保防控工作有力有序开展。

（二）强化资金保障。镇将统筹小麦赤霉病防控资金、“一喷三防”和农业生产救灾等资金，安排用于2023年小麦赤霉病防控。近期，中央、省级、市级财政防控小麦赤霉病资金将陆续下拨，防控资金到位后，将及时分配到各村（居）用于购药防治小麦赤霉病。

（三）加大宣传力度。强化赤霉病防控信息的宣传工作，充分利用手机客户端（APP）、微信群、QQ群、手机短信、语音电话、网络、明白纸、现场会等多种媒体和途径，第一时间把防治信息和防治技术传递到各类防治组织、经营主体和广大农民手里。

（四）强化技术指导。镇农业技术服务中心人员包保到村，指导到田间地头，配合农业农村局的小麦赤霉病防控技术专家组，负责全镇小麦赤霉病防控技术指导和服务。加强对专业化服务组织、新型农业经营主体和广大农民的赤霉病防控技术培训。及时召开现场会，展示新农药、新药械使用技术，推动赤霉病防控。在赤霉病防治关键时期，组织技术人员包村联户，深入田间地头，开展赤霉病防控督导与服务。

（五）推进统防统治。大力推进以全程承包为主、代防代治为辅的专业化服务，发挥村委会作用，组织赤霉病统一防控。支持专业化防治组织、农村集体经济组织对外出务工农户、缺少劳力户和困难户代防代治，提高赤霉病防治覆盖率。

五、工作安排

（一）开展系统监测。3月中旬至4月中旬，系统监测稻桩带菌率和子囊壳发育进度，及时发布小麦赤霉病发生中、短期趋势预报。

（二）指导选用药剂。3月上中旬，组织各村，按照省专家推荐的目录，由村民代表统一选用药剂，完善一事一议手续。

（三）印发防控工作通知。3月下旬，镇农业技术服务中心印发小麦赤霉病防控工作方案。

（四）开展技术培训。4月上旬，开展小麦赤霉病防治技术培训。

（五）加强宣传发动。4月中旬，利用多种方式，加强赤霉病发生与防治信息宣传工作。

（六）开展市场检查。3--4月份，重点抽查本镇区域内赤霉病防治用药，严厉查处假冒伪劣农药。

（七）开展督查督导。 4月10日至5月上旬，指挥部办公室组织督查指导组，深入一线巡回开展督查指导，重点督查指导防控措施落实、防控责任制的建立及各项组织措施、工作进度等，推动小麦赤霉病防控工作落实。

（八）开展总结评估。5月中旬至6月上旬，总结2023年全镇赤霉病发生与防控情况，评估防控成效与危害损失。开展赤霉病防治农药品种使用情况调查，评价不同农药品种防治效果。

六、严明纪律

小麦赤霉病防治事关国家粮食生产安全，村（居）和生产单位务必高度重视，严明工作责任和纪律。对干预群众自主选择药剂品种、虚报防治面积骗取国家补助资金、优亲厚友等行为，一经发现，将依法依纪查处有关当事人和责任人。

附件：1.榴城镇2023年小麦赤霉病防控购使用农药到户清册

2.榴城镇2023年小麦赤霉病防控购买农药汇总表

3.榴城镇2023年小麦赤霉病防控工作指挥部人员名单

4.榴城镇2023年小麦赤霉病防治工作专家组组成人员名单及包保网格表

附件1

榴城镇2023年小麦赤霉病防控购使用

农药到户清册

单位：亩、瓶、克（毫升）

| 序号 | 乡 镇 | 村 | 种植户（经营主体） | 种植小麦面积 | 使用农药名称 | 领取农药数量 | 领取人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

榴城镇2023年小麦赤霉病防控购买农药汇总表

单位盖章：                  单位：亩、吨、元/吨、元

| 序号 | 乡 镇 | 村 | 种植小麦面积 | 购买农药名称 | 购买农药数量 | 购买农药单价 | 购买农药资金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 合计 |  |

制表人签字：            书记签字：                  经手人签字：

附件3

榴城镇2023年小麦赤霉病防控工作指挥部组成人员名单

指 挥 长： 王洪响（镇长）

副指挥长： 王正一（副镇长）

成    员： 陈  芳（办公室主任）

周怀文（农业技术服务中心主任）

周传艳（财政所所长）

李  丽（农业技术服务中心副主任）

蔡云富（农业技术服务中心副主任）

梅厚顺（市场管理所所长）

张  辉（镇综合执法队队长）

各村（居）书记

指挥部办公室设在农业技术服务中心，周怀文同志兼任办公室主任，李敬、陈培器、沈彬、李寅骋为办公室成员。

附件4

榴城镇2023年小麦赤霉病防治工作专家组组成人员名单及包保网格表

组 长：周怀文

成 员：李  敬  陈培器  沈  彬  李寅骋

| 榴城镇小麦赤霉病防治网格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023.03.27 |  |
| 第一 负责人 | 分管负责人 | 村名 | 面积 | 总支书记 | 镇包保干部 | 网格员 | 技术员 | 备注 |
| 王洪响 | 王正一 | 龙窝 | 2800 | 丁嘉辉 | 沈彬 | 张涛 | 沈彬 |  |
|  |  | 张沟 | 4300 |  | 杨锐 | 万贵凯 | 沈彬 |  |
|  |  | 沙沟 | 5000 | 王正一 | 王兆东 | 范劲松 | 沈彬 |  |
|  |  | 大窑 | 2305 |  | 徐洪波 | 陈梅 | 李寅骋 |  |
|  |  | 土楼 | 2900 | 年士国 | 张建华 | 赵南 | 李寅骋 |  |
|  |  | 何巷 | 1800 |  | 石志昌 | 王宇 | 李寅骋 |  |
|  |  | 泰山 | 700 | 范学东 | 常耀 | 宋加标 | 周怀文 |  |
|  |  | 朱岗 | 1630 |  | 尚险峰 | 曹士龙 | 周怀文 |  |
|  |  | 魏郢 | 3780 | 宋云忠 | 娄中战 | 年介福 | 周怀文 |  |
|  |  | 苏集 | 2086 |  | 苏兆凯 | 王会 | 李敬 |  |
|  |  | 曹河 | 1200 | 郑黎明 | 孙敦书 | 曹士亮 | 李敬 |  |
|  |  | 杨翟郢 | 2000 |  | 刘德校 | 李梅 | 陈培器 |  |
|  |  | 高皇 | 430 | 孙敦红 | 蔡云富 | 陈琢 | 李敬 |  |