## 怀远县水利局部门绩效自评项目清单
附件1：
怀远县水利局部门绩效自评项目清单
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 2023年怀洪新河水系洼地治理工程
2 | 怀洪新河水系洼地治理县级配套
3 | 2022年秋季秸秆禁烧与综合利用水利局工作人员生活交通补助
4 | 农田灌溉发展规划编制费
5 | 汤渔湖缕堤南湖段应急工程
6 | 怀远县居民饮水工程建设项目
7 | 怀远县群众喝上引调水一期建设项目
8 | 县管堤防补充资金(县河道局代管人员工资)
9 | 怀远县淮河重点平原洼地治理外资项目征迁安置结余资金工程项目质保金
10 | 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费
11 | 河道采砂工作经费
12 | 水旱灾害防御工作经费
13 | 县管堤防及涵闸运管经费
14 | 水土保持审查费
15 | 河长制工作经费
16 | 物业管理费
17 | 水资源管理工作经费
18 | 防汛抗旱物资储备仓库租金
19 | 国有排涝泵站维修养护费
20 | 龙亢翻水站专项维护费

## 2023年怀洪新河水系洼地治理工程
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年怀洪新河水系洼地治理工程
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 3464 |  | 3464 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 3464 |  | 3464 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成河道治理19KM,河道清淤土方79万方、穿堤建筑物2座、抛石护岸工程5KM | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程涉及乡镇数 |  |  | 5个 | 5个 | 3 | 3
|  |  | 河道治理长度 |  |  | 19KM | 19KM | 3 | 3
|  |  | 河道清淤土方 |  |  | 79万方 | 79万方 | 3 | 3
|  |  | 穿堤建筑物个数 |  |  | 2座 | 2座 | 3 | 3
|  |  | 抛石护岸工程长度 |  |  | 5KM | 5KM | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增产增收 |  |  | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改变低洼易涝区涝灾严重的局面 |  |  | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 是否对生态环境造成不利影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 提升低洼易涝区抗涝灾能力 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ＞95% | ＞95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 怀洪新河水系洼地治理县级配套
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 怀洪新河水系洼地治理县级配套
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 25 |  | 25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 25 |  | 25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成抛石护岸工程1KM | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 抛石护岸工程长度 |  |  | 1km | 1km | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增产增收 |  |  | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改变低洼易涝区涝灾严重的局面 |  |  | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 是否对生态环境造成不利影响 |  |  | 否 | 否 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 提升低洼易涝区抗涝灾能力 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ＞95% | ＞95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 2022年秋季秸秆禁烧与综合利用水利局工作人员生活交通补助
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年秋季秸秆禁烧与综合利用水利局工作人员生活交通补助
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1.26 |  | 1.26 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 1.26 |  | 1.26 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 水利局相关干部下沉一线，积极参与2022年秋季秸秆禁烧，在各自负责的禁烧点协同村干部及时发现并处理相关火灾隐患，打好秋粮收获攻坚战，确保秋粮喜获丰收。 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与禁烧人数 |  |  | 7人 | 7人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 包保村火点数 |  |  | 0个 | 0个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 秸秆禁烧人均生活补助 |  |  | 1000元/人 | 1000元/人 | 5 | 5
|  |  | 秸秆禁烧人均交通补助 |  |  | 800元/人 | 800元/人 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 实现秸秆资源化、产业化利用，增加经济收入 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 维护人民群众生命财产安全 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 有效防治环境污染 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 持续提升我县秸秆禁烧和综合利用工作 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对我县秸秆禁烧工作满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 农田灌溉发展规划编制费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 农田灌溉发展规划编制费
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 28.1 |  | 28.1 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 28.1 |  | 28.1 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成怀远县大中型灌区改造、新建大中型灌区、小型农田水利建设、高标准农田建设中灌排设施等建设任务以及投入机制、建设体制、管理体制、农业水价综合改革、智慧灌区建设、科技创新等灌溉管理任务。 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 涉及农田灌溉面积 |  |  | 219万亩 | 219万亩 | 7.5 | 7.5
|  |  | 规划方案数 |  |  | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 农田灌溉发展规划编制合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 粮食增产增收 |  |  | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 人民生活水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 生态稳定性 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 是否落实农田水利科学规划 |  |  | 是 | 是 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 汤渔湖缕堤南湖段应急工程
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 汤渔湖缕堤南湖段应急工程
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 44 |  | 31.204 |  | 10 | 70.92% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 44 |  | 31.204 |  | 10 | 70.92% | 7
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成波浪桩坑洞应急处理。 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 治理崩岸长度 |  |  | 1570米 | 1570米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 受益耕地面积 |  |  | 1700亩 | 1700亩 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障生产生活 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障堤防安全 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 防治水土流失 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 增强防洪能力 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97

## 怀远县居民饮水工程建设项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 怀远县居民饮水工程建设项目
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 12000 |  | 12000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 12000 |  | 12000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施， 在现有农村水厂规模化基础上，开发利用新的地表水水源及县城已有城区供水水厂， 进一步推进发展信息化、专业化 运营以及标准化管理， 建立健全工程长效管理机制， 全面保障农村居民饮水安全水平。 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水厂管网连通工程数量 |  |  | 3处 | 3处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动经济发展 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 丰富当地产业链，提高当地居民收入，有较好社会影响 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 是否满足国家和行业环评文件和验收标准 |  |  | 满足 | 满足 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 经费有制度保障，按照需要在编制内引进专业人才，满足规划设计要求 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 怀远县群众喝上引调水一期建设项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 怀远县群众喝上引调水一期建设项目
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 6400 |  | 6400 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 6400 |  | 6400 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施， 在现有农村水厂规模化基础上，开发利用新的地表水水源及县城已有城区供水水厂， 进一步推进发展信息化、专业化 运营以及标准化管理， 建立健全工程长效管理机制， 全面保障农村居民饮水安全水平。 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改扩建水厂数量 |  |  | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 建筑工程一次性验收达标，技术规范、 设备质量是否符合要求 |  |  | 是 | 是 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动经济发展 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 丰富当地产业链，提高当地居民收入，有较好社会影响 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 是否满足国家和行业环评文件和验收标准 |  |  | 满足 | 满足 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 经费有制度保障，按照需要在编制内引进专业人才，满足规划设计要求 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 县管堤防补充资金(县河道局代管人员工资)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 县管堤防补充资金(县河道局代管人员工资)
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 12.8 |  | 12.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 12.8 |  | 12.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成县政府委托县河道局代管人员工资发放。 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 代管人员数量 |  |  | 6人 | 6人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项工作完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障河道堤防安全 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 不适用该项目 |  |  | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
|  | 可持续影 响指标 | 维护国家利益、保障人民生命财产安全 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 怀远县淮河重点平原洼地治理外资项目征迁安置结余资金工程项目质保
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 怀远县淮河重点平原洼地治理外资项目征迁安置结余资金工程项目质保金
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 8.1697 |  | 8.1697 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 8.1697 |  | 8.1697 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目完工后，退还质保金 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目数量 |  |  | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项工作完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进经济高质量发展 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 生态环境 |  |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 维护国家利益、保障人民生命财产安全 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费
主管部门 |  |  | 怀远县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 5 |  | 5 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 5 |  | 5 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成对基层电力排灌站进行电量补助 | [5 empty] | 已完成年度目标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 电量补助单位数量 |  |  | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障防洪排涝能力 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 粮食产量 |  |  | 增产增收 | 增产增收 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 人民生活水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 生态环境 |  |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 维护国家利益、保障人民生命财产安全 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100

## 河道采砂工作经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 河道采砂工作经费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 9.24 | 10 | 46.2% | 4.62
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 9.24 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好河道采砂管理的日常巡查检查、值班值守和专项打击等工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全，保障河道生态环境安全。力争确保本县水域无采砂现象、无采砂船滞留。 |  |  |  |  | 完成河道采砂管理的日常巡查检查、值班值守和专项打击等工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全，保障河道生态环境安全。力争确保本县水域无采砂现象、无采砂船滞留。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 查处采砂船数量 |  | ≥10艘 | 4艘 | 15 | 6 | 巡查查处非法采砂船是随机事件，无法确定查处数量
|  | 质量指标 | 保护河道堤坝安全 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 46.2% | 10 | 10 | 资金未拨付完
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河道堤坝安全，农民生产增收 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水生态环境稳定 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障河道生态环境安全 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ＞98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.62

## 水旱灾害防御工作经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 水旱灾害防御工作经费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织编制防汛预案，保障水旱灾害防御工作高效有序开展，4月份做好汛前检查，水旱灾害防御期间，组织人员24小时值班对水情雨情进行检测预警预报，做好上传下达工作，做好应急抢险准备工作的技术指导性工作，接待上级主管部门组织的水旱灾害防御工作检查指导，加强水旱灾害防御宣传等。 |  |  |  |  | 完成组织编制防汛预案，保障水旱灾害防御工作高效有序开展，4月份做好汛前检查，水旱灾害防御期间，组织人员24小时值班对水情雨情进行检测预警预报，做好上传下达工作，做好应急抢险准备工作的技术指导性工作，接待上级主管部门组织的水旱灾害防御工作检查指导，加强水旱灾害防御宣传等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障抵御水旱灾害乡镇数量 |  | ＝18个 | 18个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障全县水旱灾害防御安全 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物产量 |  | 增产增收 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障河道堤防安全 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水生态环境 |  | 保持稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 维护国家利益、保障人民生命财产安全 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ＞98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 县管堤防及涵闸运管经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 县管堤防及涵闸运管经费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。 |  |  |  |  | 完成荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 |  | ≥10座（处） | 10座（处） | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障涵闸正常运转 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项指标完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食产量 |  | 增产增收 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 工程设施运行情况 |  | 安全正常运行 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水生态环境 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 国有资产发挥效益能力 |  | 保持稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ＞95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 水土保持审查费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 水土保持审查费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成水土流失调查、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失监测的辅助性工作以及水土保持示范工程评定及评估、水土保持方案实施情况后评价，水土保持培训等有关工作 |  |  |  |  | 完成水土流失调查、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失监测的辅助性工作以及水土保持示范工程评定及评估、水土保持方案实施情况后评价，水土保持培训等有关工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审查数量 |  | ≥16处 | 16处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 水环境质量 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农业生产条件 |  | 增产增收效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 良好的社会环境 |  | 改善提升显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 抵御自然灾害能力 |  | 显著增强 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 水土流失现象 |  | 显著降低 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ＞98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 河长制工作经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 河长制工作经费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以保护水资源、管理保护河湖水域岸线、防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强执法监管为主要任务，以构建和完善河长制工作体系为基础，以改善河流水域生态环境为重点，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标。 |  |  |  |  | 完成以保护水资源、管理保护河湖水域岸线、防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强执法监管为主要任务，以构建和完善河长制工作体系为基础，以改善河流水域生态环境为重点，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整治河湖“四乱”数量 |  | ≥30处 | 30处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保护河湖生态环境 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务指标完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 河湖生态环境 |  | 显著改善 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 河湖生态得到有效改善 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ＞98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 物业管理费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 物业管理费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维护办公场所正常有序运转，做好办公场所环境和安全防护工作 |  |  |  |  | 完成维护办公场所正常有序运转，做好办公场所环境和安全防护工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用工作人数 |  | ＝2人 | 2人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金支出合规性 |  | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项工作完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制成本 |  | ≤5.28万元 | 5.28万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 维护办公场所正常有序运转，做好办公场所环境和安全防护工作 |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 工作场所环境优化、安全 |  | 持续提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水利局职工满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 水资源管理工作经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 水资源管理工作经费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 13 | 8 | 8 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升我县水资源管理能力，居民节水意识显著增强，违规取水用水现象显著下降。建设生态文明和节水优先治水目标 |  |  |  |  | 完成提升我县水资源管理能力，居民节水意识显著增强，违规取水用水现象显著下降。建设生态文明和节水优先治水目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水资源论证报告审查及取水许可审批 |  | ≥5例 | 5例 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项指标完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源管理能力 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 节约用水意识 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水资源环境 |  | 明显改善 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障水资源可持续利用 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 防汛抗旱物资储备仓库租金
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 防汛抗旱物资储备仓库租金
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059001-怀远县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 防汛抗旱物资安全性、完整性得到保障，为汛期储备充足的防汛物资，保障国家和人民生命财产安全。为抗旱提供器具设备，为农业生产提供有力保障。 |  |  |  |  | 完成防汛抗旱物资安全性、完整性得到保障，为汛期储备充足的防汛物资，保障国家和人民生命财产安全。为抗旱提供器具设备，为农业生产提供有力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公值班集装箱数量 |  | ＝2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 仓库数量 |  | ＝1.5个 | 1.5个 | 5 | 5
|  |  | 仓库租赁面积 |  | ＝1931平方米 | 1931平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 保障防汛抗旱物资完整性 |  | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项任务完成率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防汛抗旱物资得到有效保护，延长器材寿命节约成本 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增加人民群众安全感 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减轻汛期旱期对当地生态环境的影响 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障人民生命财产安全 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 国有排涝泵站维修养护费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国有排涝泵站维修养护费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059002-怀远县基层电力排灌站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行； 目标2 ；解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。 |  |  |  |  | 保障了全县国有泵站工程的日常运行与管理，加强了机电设备维修养护，有效解决了沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量 |  | ≥20座（处） | 20座（处） | 15 | 15
|  | 质量指标 | 解决洼地排涝能力 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 改善排涝面积 |  | ≥40万亩 | 40万亩 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇沿河洼地的排涝任务能力 |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ＞95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 龙亢翻水站专项维护费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 龙亢翻水站专项维护费
主管部门 |  |  | 059-怀远县水利局 |  |  | 实施单位 | 059002-怀远县基层电力排灌站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 5.9414 | 10 | 99.02% | 9.9023
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 5.9414 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 搞好工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保龙亢翻水站良好运行，解决龙亢、储集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了罐区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力。 |  |  |  |  | 保障了工程日常运行与管理，加强了机电设备维修和养护，确保龙亢翻水站良好运行，解决龙亢、储集、双桥等3乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷，提高了罐区内16万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护费数量 |  | ≥1座（处） | 1座（处） | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障农业灌溉用水需求 |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 |  | ≥16万亩 | 16万亩 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高灌溉区用水需要与农田抗灾能力 |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ＞95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9023