关于印发《淝南镇党政领导班子成员包保

督导经济普查工作方案》的通知

各村、镇直各单位：

为贯彻落实省政府《关于做好第五次全国经济普查我省有关工作的通知》（皖政秘〔2023〕50号）要求，保障经济普查工作顺利推进，确保普查数据真实准确、完整及时，淝南镇决定建立党政领导班子成员包保督导经济普查工作机制。现将《淝南镇党政领导班子成员包保督导经济普查工作方案》印发给你们。请结合实际，认真贯彻落实。

中共怀远县淝南镇委员会

2023年7月14日

淝南镇党政领导班子成员包保督导

经济普查工作方案

根据《第五次全国经济普查方案》和《安徽省人民政府关于做好第五次全国经济普查我省有关工作的通知》（皖政秘〔2023〕50号）精神，为充分发挥乡镇政府和村民委员会作用，确保第五次全国经济普查数据质量和工作效率，淝南镇决定建立党政领导班子成员包保督导经济普查工作机制。

一、主要目的

建立党政领导班子成员包保督导经济普查工作机制，主要目的是将党政领导班子成员纳入普查督导员队伍，并通过党政领导班子成员与普查指导员、普查员一起组成的普查工作小组，充分发挥党政领导班子成员熟悉普查区情况、组织协调沟通能力较强、群众工作经验比较丰富的优势，重点解决普查对象思想有顾虑、不配合等问题，确保普查源头数据质量和工作效率。

二、工作机制

为切实做好第五次全国经济普查工作，根据《怀远县人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》（怀政秘〔2023〕11号）文件精神，经研究，决定成立淝南镇第五次全国经济普查领导小组，其组成人员如下：

一、领导小组组成人员

组 长：陈同文 党委书记

陈 涛 党委副书记、镇长

副组长：年夫进、荣 成、王 强、姚春联

宋家云、陈 琛、杨 光、宋泽霖

成 员：李军保 党政办主任

祝文波 财政所所长

房兴润 城建所所长

邵伟红 国土所所长

刘 勇 市场所所长

韩宗师 首席统计员

李小永 双沟村党总支书记

杨传红 吕浅村党总支书记

朱的林 曹沟村党总支书记

姚金鹏 姚圩村党总支书记

陈纪林 马圩村党支部书记

蒲加千 蒲林村党总支书记

常先良 淝河新村党总支书记

王明祥 张集村党支部书记

万明坤 徐万村党总支书记

杨 光 燕集村党支部书记（兼）

徐元桥 燕南村党支部书记

施传红 固庄村党总支书记

叶翠侠 丁集村党总支书记

董 军 新建村党总支书记

屈青红 丁寺村党支部书记

吴晓群 徐湾村党支部书记

刘书法 中南村党总支书记

领导小组下设办公室，办公室设在镇统计站，由杨光同志兼任办公室主任，韩宗师、张晓雨、高凡凡为办公室成员，韩宗师同志负责办公室日常工作。

年夫进负责吕浅村、徐万村、蒲林村经济普查工作；

荣成负责燕南村、固庄村经济普查工作；

王强负责姚圩村、马圩村经济普查工作；

姚春联负责曹沟村、徐湾村经济普查工作；

宋家云负责双沟村经济普查工作；

陈琛负责张集村、淝河新村、丁集村经济普查工作；

宋泽霖负责中南村、新建村经济普查工作

杨光负责燕集村、丁寺村经济普查工作

三、主要任务

党政领导班子成员要以普查督导员的身份，与普查指导员、普查员一起入户，按照普查实施方案规定的工作流程，开展单位清查和普查登记。

（一）做好普查宣传。党政领导班子成员，要发挥组织协调和群众工作的优势，充分结合入户走访等工作开展一对一现场宣传，积极宣传统计法、普查条例等法律法规，努力消除普查对象的思想顾虑，引导普查对象如实填报生产经营状况相关统计指标数据。

（二）推进现场调查。**一是把握序时进度。**在单位清查和现场登记阶段，党政领导班子成员要紧盯包保督导范围的普查工作进度，关注普查指标填报质量，确保按照规定的时间节点完成普查任务。**二要遵循流程规范。**督促普查员按照普查实施方案统一规定的工作流程和方法，开展单位清查和普查登记。要严格按照规范流程进行操作，认真比对普查单位相关证照和资料，全面核实普查数据。对于财务报表不健全的非一套表企业单位，要按照《普查员手册》规定的方法技巧，真实填报普查指标数据。**三要督促现场审核。**按照即报即审的原则，督促普查员现场认真校对普查对象的各种证照和会计、统计、业务核算等原始资料，认真审核普查对象的统计指标计算口径、计算依据等原始记录，认真审核表内指标间的平衡关系和逻辑关系，保证普查相关资料的有效性、完整性和准确性。

（三）协调解决问题。党政领导班子成员，要充分发挥桥梁作用，对于在普查中遇到的问题要及时向上级普查机构反映，寻求业务指导；对于上级普查机构反馈的问题，要及时推动落实，督促整改到位，确保经济普查工作“最后一公里”畅通。