双桥集镇2023年银龄安康行动工作方案

开展老年人意外伤害保险工作，是积极应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面社会风险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展的客观需要，也是健全和完善老年人社会保障的具体措施。为做好双桥集镇2023年银龄安康行动工作，现拟定如下方案。

一、组织保障

由镇公管站统筹负责筹资工作。

二、筹资标准

面向18周岁以上人群，18-50周岁每人保费100元，50-90周岁每人保费50元或100元，具体保险责任见《银龄安康行动明白纸》。

三、进度要求

2023年银龄安康行动工作力争在一个月内完成，按照周工作进度序时推进，5月12日前（第一周）完成50%的覆盖率；5月19日前（第二周）完成70%的覆盖率；5月26日前（第三周）完成90%的覆盖率；6月2日前（第四周）完成100%的覆盖率。

四、考评办法

镇级每周召开一次工作覆盖率调度会，对覆盖率未达到序时进度，且在全镇后三名的村书记、信息员、包组干部进行调度。收缴结束后将根据工作经费给予相应奖励。

双桥集镇人民政府

2023年5月8日