## 生活污水治理 (hidden)
蚌埠市2024年农村生活污水治理调度信息表
序号 | 地市 | 区县 | 所属区域类型 | 所在乡镇街道 | 建制村名称 | 治理村庄所在区域 | 建制村常住户数（户） | 所辖自然村（村民小组）（个） | 污水得到有效治理的自然村数（个） | 建制村改厕率（%） | 任务下达时间 | 治理方式(纳入城镇污水厂或管网/集中或相对集中处理模式/分散治理/资源化利用模式/管控） | 方案（计划）编制情况 | 实施进展 | 完成时间 | 资金保障 |  | 备注
[16 empty] | 资金来源（可多选） | 资金投入（万元）
1 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 包集镇 | 高皇村 | 美丽乡村中心村 | 380 | 12 | 1 | 60% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
2 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 包集镇 | 北严村 | 美丽乡村中心村 | 868 | 14 | 2 | 60% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
3 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 河溜镇 | 枣林村 | 其他 | 410 | 10 | 1 | 76% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
4 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 河溜镇 | 付圩村 | 其他 | 652 | 4 | 0 | 80% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
5 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 龙亢镇 | 韩庙村 | 美丽乡村中心村 | 1202 | 6 | 4 | 60% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
6 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 龙亢镇 | 邵院村 | 美丽乡村中心村 | 890 | 16 | 10 | 60% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
7 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 双桥集 | 大祝村 | 美丽乡村中心村 | 468 | 8 | 5 | 96 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
8 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 万福镇 | 汪巷村 | 美丽乡村中心村 | 418 | 6 | 3 | 97 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
9 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 万福镇 | 扫元村 | 美丽乡村中心村 | 298 | 7 | 1 | 64 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
10 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 褚集镇 | 顺河村 | 其他 | 846 | 9 | 2 | 71.98 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
11 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 陈集镇 | 君王 | 其他 | 510 | 9 | 6 | 66.7 | 2024年 | 纳管+资源化利用模式 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
12 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 古城镇 | 合淝村 | 其他 | 457 | 7 | 6 | 85.7 | 2024年 | 纳管+资源化利用模式 | 是 | 已完成 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
13 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 淝河镇 | 刘桥村 | 美丽乡村中心村 | 355 | 10 | 10 | 100 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
14 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 淝河镇 | 陈庄村 | 美丽乡村中心村 | 410 | 12 | 12 | 100 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
15 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 兰桥镇 | 中郢村 | 美丽乡村中心村 | 560 | 5 | 5 | 100% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
16 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 兰桥镇 | 大观村 | 美丽乡村中心村 | 1200 | 8 | 3 | 100% | 2024年 | 纳管+资源化利用模式 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
17 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 徐圩乡 | 宗庙村 | 美丽乡村中心村 | 900 | 12 | 12 | 80% | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
18 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 白莲坡镇 | 草庙村 | 美丽乡村中心村 | 593 | 13 | 4 | 86 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金
19 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 白莲坡镇 | 邵王村 | 美丽乡村中心村 | 263 | 4 | 2 | 90 | 2024年 | 分散治理 | 是 | 在建 | 2024 | 财政资金、美丽乡村建设资金

## 环境综合整治 (hidden)
蚌埠市2024年农村环境综合整治调度表
序号 | 地市 | 区县 | 所属区域类型 | 所在乡镇街道 | 建制村名称 | 综合整治项目建设内容 | 规划建设年度 | 实施进展 | 完成时间 | 整治标准要求 |  |  | 备注
[10 empty] | 生活污水治理率 | 黑臭水体整治率 | 集中饮用水水源地规范化整治完成率
1 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 包集镇 | 高皇村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
2 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 包集镇 | 北严村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
3 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 河溜镇 | 枣林村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
4 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 河溜镇 | 付圩村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
5 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 双桥集 | 大祝村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
6 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 万福镇 | 汪巷村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
7 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 万福镇 | 扫元村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
8 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 褚集镇 | 顺河村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
9 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 陈集镇 | 君王 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
10 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 兰桥镇 | 中郢村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
11 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 兰桥镇 | 大观村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
12 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 徐圩乡 | 宗庙村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
13 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 白莲坡镇 | 草庙村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%
14 | 蚌埠市 | 怀远县 | 持续攻坚区 | 白莲坡镇 | 邵王村 | 农村生活污水治理、农村黑臭水体治理 | 2024年 | 在建 | 2024年 | 完成后生活污水治理率不低于60% | 完成后黑臭水体整治率不低于80%

## 2024年黑臭水体检测
安徽省蚌埠市怀远县农村黑臭水体2024年治理情况
序号 | 治理级别 | 市 | 县（市、区） | 乡镇或街道社区 | 行政村 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积（m2） | 长(m) | 宽(m) | 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 治理进展
名称
1 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 兰桥镇 | 大观村 | 3403210145 | 无名 | 塘 | 900 | 30 | 30 | 大观组无名塘 | 116.9457 | 32.975 | 大观组无名塘 | 116.9427 | 32.9752 | 已完成
2 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 兰桥镇 | 大观村 | 3403210146 | 无名 | 沟渠 | 750 | 300 | 2.5 | 肖嘴组无名沟 | 116.9356 | 32.9739 | 肖嘴组无名沟 | 116.936 | 32.9738 | 已完成
3 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 徐圩村 | 3403210190 | 徐圩街道塘 | 塘 | 1500 | 150 | 10 | 徐圩街道塘 | 116.8354 | 33.0791 | 徐圩街道塘 | 116.8378 | 33.0797 | 已完成
4 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 徐圩村 | 3403210191 | 徐圩街道北塘 | 塘 | 320 | 40 | 8 | 徐圩街道北塘 | 116.8362 | 33.0803 | 徐圩街道北塘 | 116.8365 | 33.0803 | 已完成
5 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 徐圩村 | 3403210208 | 马庙塘 | 塘 | 450 | 30 | 15 | 马庙塘1 | 116.8368 | 33.0959 | 马庙塘1 | 116.8371 | 33.0959 | 已完成
6 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 徐圩村 | 3403210211 | 马庙塘 | 塘 | 400 | 40 | 10 | 马庙塘4 | 116.8375 | 33.0975 | 马庙塘4 | 116.8317 | 33.0976 | 已完成
7 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 白湖村 | 3403210217 | 肖湖塘 | 塘 | 400 | 40 | 10 | 肖湖塘 | 116.8 | 33.1014 | 肖湖塘 | 116.8003 | 33.1013 | 已完成
8 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 陆湖村 | 3403210202 | 朱郢塘 | 塘 | 500 | 50 | 10 | 朱郢塘 | 116.8593 | 33.0883 | 朱郢塘 | 116.8593 | 33.0888 | 已完成
9 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 钱巷村 | 3403210102 | 蒋庄水渠 | 沟渠 | 484.604 | 100 | 45 | 蒋庄水渠 | 117.0214 | 32.868150 | 蒋庄水渠 | 117.0207 | 32.8681 | 已完成
10 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 茆塘村 | 3403210113 | 茆东水塘 | 塘 | 894.584 | 60 | 15 | 茆东水塘 | 117.049285 | 32.905859 | 茆东水塘 | 117.0491 | 32.9059 | 已完成
11 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 双桥村 | 3403210365 | 支家沟 | 沟渠 | 336 | 28 | 12 | 支家沟 | 116.919 | 33.2493 | 支家沟 | 116.9193 | 33.2495 | 已完成
12 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 刘碾村 | 3403210376 | 大郭东沟 | 沟渠 | 700 | 35 | 20 | 大郭东沟 | 116.973 | 33.2607 | 大郭东沟 | 116.9733 | 33.2606 | 已完成
13 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 刘碾村 | 3403210392 | 刘碾大塘 | 塘 | 420 | 35 | 12 | 刘碾大塘 | 116.9675 | 33.275 | 刘碾大塘 | 116.9671 | 33.2751 | 已完成
14 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 常坟镇 | 建华村 | 3403210081 | 孙庄东西塘 | 塘 | 600 | 50 | 12 | 孙庄东西塘 | 117.006 | 32.8141 | 孙庄东西塘 | 117.0065 | 32.8143 | 已完成
15 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 池庙村 | 3403210313 | 无名 | 塘 | 358.01 | 35.8 | 10 | 池庙村无名塘 | 116.8858 | 33.1963 | 池庙村无名塘 | 116.8859 | 33.1966 | 已完成
16 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 池庙村 | 3403210321 | 无名 | 塘 | 1048.46 | 69.9 | 15 | 池庙村无名塘 | 116.874 | 33.2051 | 池庙村无名塘 | 116.8749 | 33.2052 | 已完成
17 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 三湖村 | 3403210307 | 无名 | 塘 | 684.37 | 52.64 | 13 | 三湖村无名塘 | 116.8504 | 33.194 | 三湖村无名塘 | 116.8514 | 33.1937 | 已完成
18 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 黄圩村 | 3403210075 | 欧庄沟渠 | 沟渠 | 855 | 95 | 9 | 欧庄沟渠 | 116.979 | 32.8054 | 欧庄沟渠 | 116.9785 | 32.8053 | 已完成
19 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 邵院村 | 3403210265 | 邵院村无名沟渠 | 沟渠 | 1470 | 150 | 9.8107 | 邵院村无名沟渠 | 116.7788 | 33.1479 | 邵院村无名沟渠 | 116.7852 | 33.1541 | 已完成
20 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 寨头村 | 3403210246 | 寨头村无名塘 | 塘 | 433.566 | 70 | 6.019 | 寨头村无名塘 | 116.819 | 33.1294 | 寨头村无名塘 | 116.8188 | 33.129 | 已完成
21 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 榴城镇 | 魏郢村 | 3403210162 | 罗台塘 | 塘 | 1318 | 40 | 32.95 | 罗台塘 | 117.1994 | 33.0114 | 罗台塘 | 117.1995 | 33.0118 | 已完成
22 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村 | 3403210008 | 苏集大沟 | 沟渠 | 42840 | 1785 | 24 | 苏集村 | 117.1846 | 33.0313 | 苏集村 | 117.1974 | 33.0409 | 已完成
23 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 魏庄村 | 3403210011 | 魏庄村供销社东50米 | 沟渠 | 375 | 75 | 5 | 老供销社东 | 117.2358 | 33.0993 | 胡汉龙家东 | 117.2359 | 33.1001 | 已完成
24 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村 | 3403210044 | 四、五组沟、塘 | 沟渠 | 6000 | 400 | 15 | 唐计洋门口 | 116.9302 | 32.8676 | 唐景林门口 | 116.9343 | 32.8673 | 已完成
25 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 徐圩乡 | 尚庙 | 3403210047 | 二号沟 | 沟渠 | 66000 | 3000 | 22 | 杨湖桥 | 116.8204 | 33.046 | 窑厂桥 | 116.7996 | 33.0689 | 已完成
26 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 包集镇 | 滕元村 | 3403210300 | 泊塘沿 | 塘 | 902 | 110 | 8.2 | 藕塘组泊塘沿 | 117.117 | 33.1893 | 藕塘组泊塘沿 | 117.1171 | 33.1886 | 已完成
27 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 荆山镇 | 支湖村 | 3403210143 | 魏郢组家南沟 | 沟渠 | 1800 | 300 | 6 | 魏郢组家南沟 | 117.0947 | 32.9707 | 魏郢组家南沟 | 117.095 | 32.9707 | 已完成
28 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝南镇 | 徐湾村 | 3403210183 | 无名 | 塘 | 911.8 | 50.6 | 18 | 葛湾组无名塘 | 116.9583 | 33.0516 | 葛湾组无名塘 | 116.9579 | 33.0521 | 已完成
29 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝南镇 | 丁集村 | 3403210201 | 无名 | 沟渠 | 1000 | 100 | 10 | 东吴组无名沟 | 117.0066 | 33.0858 | 东吴组无名沟 | 117.0066 | 33.0855 | 已完成
30 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝南镇 | 丁集村 | 3403210203 | 无名 | 沟渠 | 1200 | 150 | 8 | 校林组无名沟 | 117.0039 | 33.0891 | 校林组无名沟 | 117.0028 | 33.0894 | 已完成
31 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 3403210100 | 郭庄水渠 | 沟渠 | 418.726 | 80 | 5 | 郭庄水渠 | 117.038 | 32.8649 | 郭庄水渠 | 117.038 | 32.8649 | 已完成
32 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 廖巷村 | 3403210103 | 王庄水塘 | 塘 | 1370.1801 | 50 | 26 | 王庄水塘 | 117.040836 | 32.872023 | 王庄水塘 | 117.0409 | 32.872 | 已完成
33 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 大朱村 | 3403210107 | 西邵水塘 | 塘 | 668.503 | 80 | 8 | 邵庄组西邵水塘 | 116.985713 | 32.890864 | 邵庄组西邵水塘 | 116.9858 | 32.8909 | 已完成
34 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 万福镇 | 刘圩村 | 3403210135 | 圩里大塘 | 塘 | 400 | 50 | 8 | 刘圩村圩里大塘 | 116.8172 | 32.9462 | 刘圩村圩里大塘 | 116.8174 | 32.9468 | 已完成
35 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 河溜镇 | 大成村 | 3403210159 | 杨圩组无名塘 | 塘 | 256.771 | 50 | 5 | 杨圩组无名塘 | 116.8918 | 33.0067 | 杨圩组无名塘 | 116.8915 | 33.0062 | 已完成
36 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 河溜镇 | 贡集村 | 3403210186 | 孙院组大塘 | 塘 | 574.356 | 28 | 10 | 孙院组大塘 | 116.9425 | 33.075 | 孙院组大塘 | 116.9424 | 33.0742 | 已完成
37 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 小街村 | 3403210298 | 小刘东沟 | 沟渠 | 756 | 42 | 18 | 小刘东沟 | 116.9416 | 33.1871 | 小刘东沟 | 116.941 | 33.1871 | 已完成
38 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 祝桥村 | 3403210346 | 徐家东沟 | 沟渠 | 360 | 24 | 15 | 徐家东沟 | 116.8902 | 33.2362 | 徐家东沟 | 116.8898 | 33.2363 | 已完成
39 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 杨集村 | 3403210381 | 老楼 | 塘 | 720 | 40 | 18 | 老楼 | 117.0031 | 33.2626 | 老楼 | 117.0031 | 33.2627 | 已完成
40 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 杨集村 | 3403210398 | 王营大塘 | 塘 | 330 | 22 | 15 | 王营大塘 | 116.9887 | 33.2766 | 王营大塘 | 116.9887 | 33.2764 | 已完成
41 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 刘碾村 | 3403210411 | 后祝东沟 | 沟渠 | 630 | 42 | 15 | 后祝东沟 | 116.9345 | 33.2877 | 后祝东沟 | 116.9343 | 33.2884 | 已完成
42 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 常坟镇 | 水巷村 | 3403210071 | 前王南北沟 | 沟渠 | 280 | 40 | 7 | 前王南北沟 | 117.036 | 32.7597 | 前王南北沟 | 117.0358 | 32.76 | 已完成
43 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 常坟镇 | 彭庙村 | 3403210094 | 彭西东西大塘 | 塘 | 304 | 38 | 8 | 彭西东西大塘 | 117.0036 | 32.8381 | 彭西东西大塘 | 117.0029 | 32.838 | 已完成
44 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 古城镇 | 合淝村 | 3403210184 | 尹家塘 | 塘 | 1375 | 55 | 25 | 尹家塘 | 33.0544 | 117.1761 | 尹家塘 | 33.0551 | 117.1764 | 已完成
45 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 魏庄村 | 3403210220 | 街后东沟 | 塘 | 450 | 75 | 6 | 街后东沟 | 117.2363 | 33.1029 | 街后东沟 | 117.2363 | 33.1029 | 已完成
46 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 中黄村 | 3403210204 | 后黄沟 | 沟 | 300 | 20 | 15 | 后黄沟 | 117.0843 | 33.0896 | 后黄沟 | 117.0839 | 33.0897 | 已完成
47 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 中黄村 | 3403210207 | 浦家庄内塘 | 塘 | 650 | 50 | 13 | 浦家庄内塘 | 117.0786 | 33.0935 | 浦家庄内塘 | 117.0784 | 33.0932 | 已完成
48 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 三关村 | 3403210253 | 赵巷塘 | 塘 | 1200 | 60 | 20 | 赵巷塘 | 117.0694 | 33.1364 | 赵巷塘 | 117.0701 | 33.1362 | 已完成
49 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 中淝村 | 3403210254 | 宋圩沟 | 沟 | 1440 | 80 | 18 | 宋圩沟 | 117.0767 | 33.1367 | 宋圩沟 | 117.0775 | 33.1365 | 已完成
50 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 三关村 | 3403210261 | 小沟沿塘 | 塘 | 720 | 36 | 20 | 小沟沿塘 | 117.05 | 33.1497 | 小沟沿塘 | 117.0497 | 33.1499 | 已完成
51 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 三关村 | 3403210264 | 赵庄塘 | 塘 | 1938 | 114 | 17 | 赵庄塘 | 117.067 | 33.1526 | 赵庄塘 | 117.0673 | 33.1525 | 已完成
52 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 邵楼村 | 3403210272 | 村委会南塘 | 塘 | 592 | 37 | 16 | 村委会南塘 | 117.0736 | 33.1615 | 村委会南塘 | 117.0731 | 33.1617 | 已完成
53 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 池庙村 | 3403210322 | 无名 | 塘 | 927.91 | 77.33 | 12 | 池庙村无名塘 | 116.8726 | 33.2049 | 池庙村无名塘 | 116.874 | 33.2051 | 已完成
54 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 叶刘村 | 3403210329 | 无名 | 塘 | 372.94 | 62.16 | 6 | 叶刘村无名塘 | 116.8686 | 33.2075 | 叶刘村无名塘 | 116.8693 | 33.2076 | 已完成
55 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 叶刘村 | 3403210333 | 无名 | 塘 | 511.5 | 187.88 | 4 | 叶刘村无名塘 | 116.8657 | 33.2118 | 叶刘村无名塘 | 116.8671 | 33.2114 | 已完成
56 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 大沟村 | 3403210330 | 钱桥206西塘 | 塘 | 675 | 27 | 25 | 钱桥206西塘 | 117.088 | 33.2077 | 钱桥206西塘 | 117.0884 | 33.2074 | 已完成
57 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 瓦一村 | 3403210331 | 前圩年连成西侧路西塘 | 塘 | 400 | 20 | 20 | 前圩年连成西侧路西塘 | 117.0158 | 33.2097 | 前圩年连成西侧路西塘 | 117.0156 | 33.2097 | 已完成
58 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 瓦四村 | 3403210349 | 大李家庄东塘 | 塘 | 450 | 30 | 15 | 大李家庄东塘 | 116.9889 | 33.2371 | 大李家庄东塘 | 116.989 | 33.2371 | 已完成
59 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 梨园村 | 3403210358 | 南沟塘 | 塘 | 720 | 120 | 6 | 南楼南沟塘 | 117.0339 | 33.2432 | 南楼南沟塘 | 117.0333 | 33.2432 | 已完成
60 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 君王村 | 3403210386 | 陈庄前路南沟 | 沟渠 | 160 | 40 | 4 | 陈庄前路南沟 | 117.057 | 33.2699 | 陈庄前路南沟 | 117.0569 | 33.2697 | 已完成
61 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 君王村 | 3403210387 | 沟东王清绪屋后塘 | 塘 | 600 | 10 | 60 | 沟东王清绪屋后塘 | 117.0514 | 33.27 | 沟东王清绪屋后塘 | 117.0514 | 33.2699 | 已完成
62 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 君王村 | 3403210402 | 沟北王清君屋后塘 | 塘 | 750 | 30 | 25 | 沟北王清君屋后塘 | 117.073 | 33.2789 | 沟北王清君屋后塘 | 117.0717 | 33.2788 | 已完成
63 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 老郢村 | 3403210405 | 村委会北西塘 | 塘 | 280 | 20 | 14 | 老郢村委会北西塘 | 117.0474 | 33.2836 | 老郢村委会北西塘 | 117.0472 | 33.2836 | 已完成
64 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 路庙村 | 3403210120 | 大郢组塘 | 塘 | 168 | 24 | 7 | 大郢组塘 | 116.8587 | 32.9153 | 大郢组塘 | 116.8582 | 32.9155 | 已完成
65 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 路庙村 | 3403210117 | 前小郢塘 | 塘 | 1000 | 100 | 10 | 前小郢塘 | 116.8559 | 32.9093 | 前小郢塘 | 116.855 | 32.9097 | 已完成
66 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村 | 3403210506 | 苏圩村无名塘 | 塘 | 1582.14 | 60 | 26.369 | 苏圩村无名塘 | 116.9049 | 33.1287 | 苏圩村无名塘 | 116.9043 | 33.1293 | 已完成
67 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村 | 3403210161 | 龙前塘 | 塘 | 1450 | 31.5 | 46 | 龙前塘 | 117.0825 | 33.0108 | 龙前塘 | 117.0823 | 33.0104 | 已完成
68 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 魏南村 | 3403210010 | 魏南村胡夕来家东50米 | 沟渠 | 420 | 70 | 6 | 胡夕来家东 | 117.2357 | 33.0984 | 胡夕用家北 | 117.2357 | 33.0993 | 已完成
69 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 荆山镇 | 沈郢村 | 3403210147 | 枸元组家后沟 | 沟渠 | 2100 | 70 | 30 | 枸元组家后沟 | 117.0874 | 32.9831 | 枸元组家后沟 | 117.0869 | 32.9828 | 已完成
70 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝南镇 | 固庄村 | 3403210420 | 无名 | 塘 | 1200 | 120 | 10 | 耿岗组无名塘 | 116.9661 | 33.0639 | 耿岗组无名塘 | 116.9664 | 33.0637 | 已完成
71 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝南镇 | 燕南村 | 3403210442 | 无名 | 塘 | 2100 | 300 | 7 | 宋庄组无名塘1 | 116.9641 | 33.0764 | 宋庄组无名塘1 | 116.9655 | 33.077 | 已完成
72 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝南镇 | 燕南村 | 3403210490 | 无名 | 沟渠 | 1600 | 200 | 8 | 老庄组无名沟 | 116.9628 | 33.0774 | 老庄组无名沟 | 116.9635 | 33.0775 | 已完成
73 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 瓦房村 | 3403210104 | 小东庄 | 沟渠 | 1928.46 | 10 | 200 | 小东庄 | 116.996752 | 32.874525 | 小东庄 | 116.9968 | 32.8745 | 已完成
74 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白莲坡镇 | 姚山村 | 3403210125 | 姚山水塘 | 塘 | 1328.29 | 58 | 23 | 姚山水塘 | 117.131 | 32.9192 | 姚山水塘 | 117.1312 | 32.9192 | 已完成
75 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 万福镇 | 刘楼村 | 3403210131 | 八连塘 | 塘 | 840 | 120 | 7 | 刘楼村八连塘 | 116.825 | 32.9405 | 刘楼村八连塘 | 116.8258 | 32.9412 | 已完成
76 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 河溜镇 | 劳庙村 | 3403210171 | 杜湾组大塘 | 塘 | 1571.63 | 50 | 8 | 杜湾组大塘 | 117.0347 | 33.0303 | 杜湾组大塘 | 117.0349 | 33.0324 | 已完成
77 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 河溜镇 | 毛园村 | 3403210180 | 张郢组大塘 | 塘 | 1284.83 | 100 | 8 | 张郢组大塘 | 116.9309 | 33.0496 | 张郢组大塘 | 116.9306 | 33.0451 | 已完成
78 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 前进村 | 3403210290 | 新家塘 | 塘 | 1472 | 46 | 32 | 新家塘 | 116.9363 | 33.1682 | 新家塘 | 116.9361 | 33.1681 | 已完成
79 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 杨集村 | 3403210382 | 老楼大塘 | 塘 | 1210 | 55 | 22 | 老楼大塘 | 117.0074 | 33.2651 | 老楼大塘 | 117.0067 | 33.2653 | 已完成
80 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 双桥集镇 | 杨集村 | 3403210397 | 王营西沟 | 沟渠 | 2400 | 60 | 40 | 王营西沟 | 116.989 | 33.2761 | 王营西沟 | 116.9895 | 33.2761 | 已完成
81 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 常坟镇 | 镇南新村 | 3403210077 | 大队部西侧大塘 | 塘 | 1920 | 120 | 16 | 大队部西侧大塘 | 117.0664 | 32.8053 | 大队部西侧大塘 | 117.0669 | 32.8062 | 已完成
82 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 古城镇 | 庙湖村 | 3403210230 | 鉏圩大沟 | 沟渠 | 570 | 95 | 6 | 鉏圩大沟 | 33.1128 | 117.1668 | 鉏圩大沟 | 33.1124 | 117.1667 | 已完成
83 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 湖东村 | 3403210237 | 丁湖村中塘 | 塘 | 1152 | 36 | 32 | 丁湖村中塘 | 117.276 | 33.1199 | 丁湖村中塘 | 117.276 | 33.1196 | 已完成
84 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 湖东村 | 3403210239 | 丁湖村大沟 | 沟渠 | 495 | 55 | 9 | 丁湖村大沟 | 117.2769 | 33.1199 | 丁湖村大沟 | 177.2762 | 33.12 | 已完成
85 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 中黄村 | 3403210197 | 赵家沟西塘 | 塘 | 312 | 24 | 13 | 赵家沟西塘 | 117.0893 | 33.0821 | 赵家沟西塘 | 117.089 | 33.0823 | 已完成
86 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 钱河村 | 3403210227 | 张庙塘 | 塘 | 1000 | 50 | 20 | 张庙塘 | 117.0281 | 33.1101 | 张庙塘 | 117.0284 | 33.11 | 已完成
87 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 太平村 | 3403210229 | 毛庄南沟 | 沟 | 312 | 26 | 12 | 毛庄南沟 | 117.0233 | 33.1116 | 毛庄南沟 | 117.0229 | 33.1117 | 已完成
88 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 新集村 | 3403210235 | 小学南塘 | 塘 | 400 | 20 | 20 | 小学南塘 | 117.0634 | 33.1174 | 小学南塘 | 117.0635 | 33.1178 | 已完成
89 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 新集村 | 3403210249 | 南北沟 | 沟 | 204 | 34 | 6 | 南北沟 | 117.0488 | 33.13 | 南北沟 | 117.0488 | 33.13 | 已完成
90 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 岭集村 | 3403210255 | 路西塘 | 塘 | 450 | 30 | 15 | 路西塘 | 116.9839 | 33.1395 | 路西塘 | 116983729 | 33.1398 | 已完成
91 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 滕湖村 | 3403210277 | 二队塘 | 塘 | 840 | 42 | 20 | 二队塘 | 117.0435 | 33.1638 | 二队塘 | 117.044 | 33.1638 | 已完成
92 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 滕湖村 | 3403210279 | 一队塘 | 塘 | 1309 | 77 | 17 | 一队塘 | 117.046 | 33.1646 | 一队塘 | 117.0467 | 33.1646 | 已完成
93 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 滕湖村 | 3403210284 | 小学东塘 | 塘 | 396 | 33 | 12 | 滕湖小学东塘 | 117.0433 | 33.1652 | 滕湖小学东塘 | 117.0436 | 33.1652 | 已完成
94 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 洄中村 | 3403210383 | 无名 | 塘 | 293.56 | 19.6 | 15 | 洄中村无名塘 | 116.8745 | 33.2632 | 洄中村无名塘 | 116.8746 | 33.2633 | 已完成
95 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 洄中村 | 3403210384 | 无名 | 塘 | 803.1 | 50 | 16.1 | 洄中村无名塘 | 116.8653 | 33.2649 | 洄中村无名塘 | 116.8661 | 33.2645 | 已完成
96 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 永佛村 | 3403210312 | 胡庄庄内塘 | 塘 | 540 | 54 | 10 | 胡庄庄内塘 | 117.0458 | 33.1973 | 胡庄庄内塘 | 117.0455 | 33.1975 | 已完成
97 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 永佛村 | 3403210328 | 胡巷胡乃光门口塘 | 塘 | 1000 | 50 | 20 | 胡巷胡乃光门口塘 | 117.0473 | 33.2075 | 胡巷胡乃光门口塘 | 117.0467 | 33.2075 | 已完成
98 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 陈集村 | 3403210339 | 刘庄塘 | 塘 | 450 | 15 | 30 | 刘庄塘 | 117.0758 | 33.2254 | 刘庄塘 | 117.0756 | 33.2254 | 已完成
99 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 瓦四村 | 3403210351 | 大李家庄西塘 | 塘 | 900 | 60 | 15 | 大李家庄西塘 | 116.9875 | 33.2372 | 大李家庄西塘 | 116.9867 | 33.2374 | 已完成
100 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 瓦三村 | 3403210357 | 陆庄蒋凤礼南塘 | 塘 | 1530 | 45 | 34 | 陆庄蒋凤礼南塘 | 117.0244 | 33.2431 | 陆庄蒋凤礼南塘 | 117.0233 | 33.243 | 已完成
101 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 瓦三村 | 3403210360 | 土楼年介伍南塘 | 塘 | 779 | 41 | 19 | 土楼年介伍南塘 | 117.0123 | 33.2435 | 土楼年介伍南塘 | 117.0128 | 33.2431 | 已完成
102 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 瓦三村 | 3403210364 | 酒坊年四存南塘 | 塘 | 1040 | 40 | 26 | 酒坊年四存南塘 | 117.0059 | 33.2379 | 酒坊年四存南塘 | 117.0063 | 33.2478 | 已完成
103 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 大桥村 | 3403210412 | 倪庄路西塘 | 塘 | 1500 | 50 | 30 | 倪庄路西塘 | 117.0234 | 33.2888 | 倪庄路西塘 | 117.0235 | 33.2891 | 已完成
104 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 陈集镇 | 大桥村 | 3403210413 | 新化庄中塘 | 塘 | 4800 | 120 | 40 | 新化庄中塘 | 117.0222 | 33.2893 | 新化庄中塘 | 117.0228 | 33.2891 | 已完成
105 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 华光村 | 3403210088 | 年拐组塘 | 塘 | 400 | 40 | 10 | 年拐组塘 | 116.9694 | 32.8291 | 年拐组塘 | 116.9693 | 32.8293 | 已完成
106 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 汪街村 | 3403210091 | 谷湖庄塘 | 塘 | 1235 | 95 | 13 | 谷湖庄塘 | 116.9006 | 32.8373 | 谷湖庄塘 | 116.9006 | 32.8371 | 已完成
107 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 石庙村 | 3403210097 | 斜郢组沟渠 | 沟渠 | 1020 | 60 | 17 | 斜郢组沟渠 | 116.9842 | 32.8533 | 斜郢组沟渠 | 116.9844 | 32.8533 | 已完成
108 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村 | 3403210505 | 苏圩村无名塘 | 塘 | 4428.87 | 660 | 6.7104 | 苏圩村无名塘 | 116.9039 | 33.1298 | 苏圩村无名塘 | 116.9021 | 33.131 | 已完成
109 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 龙亢村 | 3403210507 | 龙亢村教会堂沟渠（与苏圩交界） | 沟渠 | 338.149 | 200 | 1.69 | 龙亢村教会堂沟渠（与苏圩交界） | 116.8995 | 33.1339 | 龙亢村教会堂沟渠（与苏圩交界） | 116.8995 | 33.134 | 已完成
110 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村 | 3403210479 | 苏圩村无名塘 | 塘 | 955.301 | 50 | 19.1 | 苏圩村无名塘 | 116.9099 | 33.1263 | 苏圩村无名塘 | 116.9092 | 33.1263 | 已完成
111 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 龙亢镇 | 淝河村 | 3403210514 | 淝河村无名塘 | 塘 | 465.07 | 20 | 23.25 | 淝河村无名塘 | 116.9315 | 33.1354 | 淝河村无名塘 | 116.9309 | 33.1357 | 已完成
112 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 白乳泉街道 | 靠山 | 3403210130 | 二道沟 | 沟渠 | 500 | 200 | 3 | 靠山二道沟 | 117.1701 | 32.9419 | 靠山二道沟 | 117.1648 | 32.9448 | 已完成
113 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 钱河村 | 3403210005 | 钱河村 | 沟渠 | 4000 | 400 | 10 | 钱河村 | 117.0352 | 33.1042 | 钱河村 | 117.04 | 33.102 | 已完成
114 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 钱河村 | 3403210006 | 钱河村 | 沟渠 | 7000 | 700 | 10 | 钱河村 | 117.036 | 33.1078 | 钱河村 | 117.0417 | 33.1064 | 已完成
115 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 钱河村 | 3403210004 | 钱河村 | 沟渠 | 8000 | 1000 | 8 | 钱河村 | 117.0359 | 33.1078 | 钱河村 | 117.0338 | 33.1013 | 已完成
116 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 包集镇 | 潘圩村 | 3403210027 | 清沟河 | 沟渠 | 39960 | 2220 | 18 | 石羊沟 入口 | 117.1533 | 33.1317 | 张庄南 | 117.1783 | 33.128 | 已完成
117 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 淝河镇 | 岭集村 | 3403210029 | 无量沟 | 沟渠 | 23769 | 2641 | 9 | 刘桥村 交界处 | 117.0038 | 33.1478 | 明庄组 | 116.9928 | 33.1403 | 已完成
118 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 唐集村 | 3403210043 | 孙庄大塘 | 沟渠 | 4000 | 400 | 10 | 杨庆同门口 | 116.9116 | 32.8738 | 常正玉门口 | 116.9101 | 32.8765 | 已完成
119 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 华光村 | 3403210045 | 山东组 | 沟渠 | 3500 | 350 | 10 | 山东组 | 116.9748 | 32.8245 | 山西组 | 116.9711 | 32.8243 | 已完成
120 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 褚集镇 | 三湖村 | 3403210295 | 三湖村武庄组无名塘 | 塘 | 467.721 | 25 | 18.7 | 三湖村无名塘 | 116.9344 | 33.1297 | 三湖村武庄组无名塘 | 116.9343 | 33.1296 | 已完成
121 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 常坟镇 | 建华村、邹庙村、宋庄村 | 3403210038 | 大干渠 | 沟渠 | 40000 | 3000 | 15 | 建华村 | 117.0045 | 32.8199 | 宋庄村 | 117.0361 | 32.8203 | 已完成
122 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 张店村 | 3403210219 | 后荒地南塘 | 坑塘 | 280.5 | 33 | 8.5 | 后荒地南塘 | 117.2564 | 33.1016 | 后荒地南塘 | 117.256 | 33.1017 | 已完成
123 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 张店村 | 3403210216 | 张店中心塘 | 坑塘 | 1344 | 112 | 12 | 张店中心塘 | 117.2767 | 33.1001 | 张店中心塘 | 117.2769 | 33.0994 | 已完成
124 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 魏庄镇 | 胡郢村 | 3403210173 | 胡郢大塘 | 坑塘 | 520 | 40 | 13 | 胡郢大塘 | 117.221 | 33.039 | 胡郢大塘 | 117.221 | 33.0387 | 已完成
125 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 唐集镇 | 华光村 | 3403210087 | 年拐组沟渠 | 沟渠 | 918 | 51 | 18 | 年拐组沟渠 | 116.9716 | 32.8288 | 年拐组沟渠 | 116.9717 | 32.8289 | 已完成
126 | 正常治理 | 蚌埠市 | 怀远县 | 常坟镇 | 彭庙村 | 3403210092 | 东易大沟西塘 | 坑塘 | 625 | 25 | 25 | 东易大沟西塘 | 117.0095 | 32.8379 | 东易大沟西塘 | 117.0094 | 32.8376 | 已完成