## Sheet1
怀远县2024年度衔接资金项目实施情况明细表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位和责任人 | 建设任务 | 计划投资金额（万元） | 实际完成金额（万元） | 绩效目标 |  |  | 预定群众参与和联农带农机制 | 项目完成情况
[9 empty] | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标
1 | 2024年怀远县特色产业发展补助项目 | 产业发展 | 新建项目 | 白莲坡镇 | 县农业农村局、阙飞 | 支持我县糯稻产业发展，带动镇村扩大产业面积，推动基地建设，带动村集体经济发展和农户发展（包括脱贫人口和监测对象）。 | 223.56 | 175.95 | 受益脱贫人口（或监测对象)数≥600人 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥600人，带动脱贫人口（或监测对象）增加收入≥3万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，改善脱贫户（或监测对象）生产生活条件 | 已完成
2 | 2024年怀远县龙亢镇车间产业发展项目二期 | 产业发展 | 新建项目 | 龙亢镇 | 县农业农村局、阙飞 | 新建标准化厂房及相应配套设施 | 3515.8 | 3115.0038 | 新建车间≥18624平方 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥74人，带动脱贫人口（或监测对象）增加收入≥8万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新建该产业项目增加村集体经济收入，带动脱贫户（或监测对象）增收 | 已完成
3 | 2024年怀远县荆山镇百里榴花民宿一期项目 | 产业发展 | 新建项目 | 荆山镇 | 县农业农村局、阙飞 | 新建室内住宿、餐饮、教育、休闲基地2000平方米，室外活动场地5000平方米。 | 1860 | 1541 | 新建室内住宿、餐饮、教育、娱乐基地≥2000平方米，室外娱乐活动场地≥5000平方米，项目验收合格率≥100% | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥247人，旅游产业带动增加脱贫人口（或监测对象）收入（总收入）≥15万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，引导脱贫户（或监测对象）发展旅游产业，持续增加收入 | 未完成
4 | 2024年怀远县古城镇乡村旅游发展项目 | 产业发展 | 新建项目 | 古城镇 | 县农业农村局、阙飞 | 新建室内住宿、餐饮、教育、休闲基地2000平方米，室外活动场地5000平方米。 | 1910 | 1582 | 投入资金规模≥2000万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥2187人，带动脱贫人口（或监测对象）增加收入≥0.3万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定入股项目，增加村集体经济收入，带动脱贫户（或监测对象）就业增收 | 未完成
5 | 2024年怀远县组织产业振兴项目 | 产业发展 | 新建项目 | 万福镇 | 县委组织部 | 匹配每个村50万元资金，各村结合本地资源和特色，用于产业发展项目的实施。 | 2130 | 1845.76 | 投入资金规模≥1505万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥10000人，带动脱贫人口（或监测对象）增加收入≥1505万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定入股项目，增加村集体经济收入，带动脱贫户（或监测对象）就业增收 | 未完成
6 | 2024年怀远县集中连片产业园建设项目 | 产业发展 | 新建项目 | 龙亢镇 | 县农业农村局、阙飞 | 新建标准化厂房及相应配套设施 | 1858 | 1339.3798 | 新建车间≥10000平方 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥500人，带动脱贫人口（或监测对象）增加收入≥3万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新建该产业项目增加村集体经济收入，带动脱贫户（或监测对象）增收 | 未完成
7 | 2024年怀远县万福镇回民新村刘庄路道路建设项目 | 基础设施 | 新建项目 | 万福镇 | 县委统战部、王蓓 | 新建约800米长道路 | 59.62 | 59.62 | 新建公路里程≥0.8公里，项目（工程）验收合格率≥100% | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥74人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新改建该基础设施改善脱贫户（或监测对象）生产生活条件 | 已完成
8 | 2024年怀远县万福镇少数民族发展项目 | 基础设施 | 新建项目 | 万福镇 | 县委统战部、王蓓 | 新建约500米长道路 | 32.75 | 32.75 | 新建公路里程≥0.39公里，项目（工程）验收合格率≥100% | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥25人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新改建该基础设施改善脱贫群众生产生活条件 | 已完成
9 | 2024年怀远县淝南镇以工代赈项目二号沟（张集村至双沟村）段清淤及护坡工程 | 基础设施 | 新建项目 | 淝南镇 | 县发改委、成德举 | 清淤及护坡工程项目建设 | 346 | 346 | 沟渠清淤≥3.52公里 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥64人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新改建该基础设施改善脱贫户（或监测对象）生产生活条件 | 已完成
10 | 2024年怀远县易地扶贫搬迁补助项目 | 就业帮扶 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县发改委、成德举 | 以工代赈补助资金 | 4 | 4 | 改善脱贫人口（监测对象）数≥100人生产生活环境 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥100人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新建该项目实施，进一步改善脱贫人口（或监测对象）生产生活条件 | 已完成
11 | 2024年怀远县基础设施建设项目 | 基层设施 | 新建项目 | 各乡镇、街道 | 县农业农村局、阙飞 | 新建17公里道路 | 1364.84 | 1351.7975 | 新建公路里程≥17公里，项目（工程）验收合格率≥100% | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥2000人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新改建该基础设施改善脱贫户（或监测对象）生产生活条件 | 已完成
12 | 2024年怀远县石质山造林工程项目 | 基础设施 | 新建项目 | 唐集镇 | 县自然资源和规划局 | 建设总规模约120亩,全部为石质山造林，包括林地清理、整地、割灌除草、挖穴、栽植、幼林抚育等 | 31 | 1 | 工程设计使用年限≥20年 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥100人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 改善周边居民人居环境 | 未完成
13 | 2024年怀远县消费帮扶项目 | 产业发展 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县农业农村局、阙飞 | 采取消费帮扶宣传方式进行项目补贴 | 5.63 | 5.63 | 改善脱贫人口（监测对象）数≥200人生产生活环境 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥100人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，确定新建该项目实施，进一步改善脱贫人口（或监测对象）生产生活条件 | 已完成
14 | 2024年怀远县特色种养殖补助项目 | 产业发展 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县农业农村局、阙飞 | 减少约1300户脱贫人口（或监测对象）特色种养殖支出 | 561.5639 | 561.5639 | 户均补助标准≤3000元 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥2500人，特色产业带动增加脱贫人口（或监测对象）收入（总收入）≥730万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，引导脱贫户（或监测对象）发展特色产业，持续增加收入 | 已完成
15 | 2024年怀远县小额信贷贴息项目 | 金融帮扶 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县农业农村局、阙飞 | 约2900户脱贫户（或监测对象）享受小额信贷贴息 | 700 | 700 | 脱贫户（或监测对象）获得贷款金额≥700万元，小额贷款还款率≥100%，小额信贷贴息利率3.35% | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥2900人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，为贷款脱贫户（或监测对象）减少金融方面支出 | 已完成
16 | 2024年怀远县雨露计划项目 | 教育帮扶 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县农业农村局、阙飞 | 脱贫户（或监测对象）享受雨露计划资助 | 433.5 | 433.5 | 资助 脱贫户（或监测对象）子女人数≥1800人， 脱贫户（或监测对象）子女生均资助标准≥3000元 | 脱贫户（或监测对象）子女全程全部接受资助的比例≥98% | 受助学生满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，减少脱贫户（或监测对象）学生家庭教育开支 | 已完成
17 | 2024年怀远县乡村公益性岗位（人社局）项目 | 就业帮扶 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县人社局、丁秀好 | 约4300名脱贫户（或监测对象）劳动者在保洁、保绿、保安等辅助性就业岗位实现就业。 | 2489.575 | 2480.122 | 享受公益性岗位补贴人数≥4300人 | 发放公益性岗位补贴金额≥2700万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过摸排符合条件的脱贫户（或监测对象），召开相关会议，为脱贫户（或监测对象）增加收入 | 已完成
18 | 2024年怀远县外出务工人员交通补助项目 | 就业帮扶 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县人社局、丁秀好 | 受益脱贫户（或监测对象）数≥7800人 | 140 | 133.64 | 享受外出务工人员交通补助人数≥7800人 | 受益脱贫户（或监测对象）数≥7800人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过摸排符合条件的脱贫户（或监测对象），召开相关会议，为脱贫户（或监测对象）减少务工交通支出 | 已完成
19 | 2024年怀远县乡村公益性岗位（交通局）项目 | 就业帮扶 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县交通局、常兆武 | 受益建档立卡脱贫人口（监测对象）数≥350人 | 213 | 211.438 | 享受公益性岗位补贴人数≥700人 | 发放公益性岗位补贴金额≥213万元 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过摸排符合条件的脱贫户（或监测对象），召开相关会议，为脱贫户（或监测对象）增加收入 | 已完成
20 | 2024年怀远县环境整治项目 | 基础设施 | 补助项目 | 各乡镇、街道 | 县城市管理局、肖家浩 | 在全县范围内开展农村垃圾清理和收储运，涉及所有的镇村，提升农村人居环境治理水平。 | 5239.5311 | 5239.5311 | 改善脱贫人口（监测对象）数≥4000人生产生活环境 | 受益脱贫人口（或监测对象）数≥40000人 | 受益脱贫人口（或监测对象）满意度≥98% | 通过召开村民代表会议，改善脱贫户（或监测对象）人居环境 | 已完成
合计 | [6 empty] | 23118.37 | 21159.6861