## 附表1-绩效评价指标体系
附表1
2022年春节期间支持企业稳产留工奖补项目支出绩效评价指标体系
被评价单位名称：怀远县经济和信息化局
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（30分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得1分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，得1分否则不得分； ③项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，得1分否则不得分。 | 5 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得1分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得1分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 5 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得3分否则扣2分；没有具体设置目标扣2分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，有偏差不得分。 | 2 | 3 | 40%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得2分否则不得分；没有与实际比较不得分。 ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分。 | 2 | 3 | 40%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证得2分否则不得分 ②预算内容与项目内定是否匹配得1分否则不得分 ③预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ④预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分 | 4 | 1 | 80%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①.预算资金分配依据是否合理，合理得2分，否则不得分； ②.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得2分，否则不得分； ③.预算资金申请金额与实际是否准确，准确得1分否则不得分。 | 4 | 1 | 80%
7 | 过程（28分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况是否拨付 得2分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差无得2分，有扣1分。 | 4 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 4 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | ①奖补资金是否及时拨付，有得3分，否则不得分；存在拨付不及时情况扣3分。 ②奖补资金是否按照依法依规拨付，有得1分，否则不得分。按相关规定拨付。 | 1 | 3 | 25%
9 |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①有无项目资金预算申请批复文件 有得1分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预算申请有有无偏差1分，有偏差扣1分，无不扣分。 预算与实际有偏差无偏差③.有无未按文件规定及时兑现，有 得2分无扣分 | 1 | 3 | 25%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，因未能提供财政资金到账凭证，不好判断专款专用，手续是否齐全，是得2分，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得2分，否则扣1分。制定了资金管理暂行办法但不是针对本项目。 | 2 | 2 | 50%
|  |  | 绩效自评内容完整性 | 4 |  | 绩效自评内容是否根据规定要求进行评价 | ①项目绩效自评内容是否根据规定设定架构，有得2分否则斟酌扣分； ②项目绩效自评内容是否在框架里评价完整，有得2分否则斟酌扣分。 | 2 | 2 | 50%
12 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 4 | 绩效自评结论是否与实际数据一致 | 绩效自评结论与实际数据是否一致，根据内容酌情扣分。完全不一致，得0分。 | 绩效自评结论是否与实际数据一致。绩效自评价是否完善，用以反映自评绩效报告内容介绍完整情况。 | 2 | 2 | 50%
13 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①.制定或具有相应的财务管理制度，得1分 ②.制定相应的业务管理制度，得1分； ③.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整， 得2分。内控没能执行财务管理制度。 | 2 | 2 | 50%
15 | 产出（22分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目“春节期间”计划，完成得3分，否则扣3分； ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得3分，否则扣1分。 | 3 | 3 | 50%
|  | 产出质量 | 奖补支出合规性 | 3 |  | 严格遵守财务制度，合规支付奖补 | ①主管部门有无提供财务制度，制度有无涉及拨付资金审批流程，有得分否则斟酌扣分； ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得1.5分，否则扣1.5分。 | 1.5 | 1.5 | 50%
16 |  |  | 核实结果与《通知》规定相符性 | 3 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 符合“春节期间”奖补政策，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①项目奖补符合《通知》相关规定并执行，按照标准得1.5分，否则扣1.5分； ②项目筛选在《通知》政策内执行得1.5分。否则扣1.5分.都在《通知》政策内执行。 | 1.5 | 1.5 | 50%
17 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请，有得2分，否则扣1分； ②项目资金业务部门是否及时做好归档事宜，有得2分，否则扣1分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有得2分，及时性达不到100%扣2分。及时性不达标扣2分 | 2 | 4 | 33.33%
18 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 最大限度的按照预算成本完工，用以反映和考核项目的成本控制情况。 | ①根据《通知》核算奖补资金有得3分，否则不得分； ②在预算内拨坟资金成本达到有效控制有得3分，否则不得分。 | 4 | 0 | 100%
19 | 效益（20分） | 社会效益 | 对促进地区社会效益的影响程度 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目落实，后续能够带动企业与员工工作积极性，鼓励营造和支持企业稳产留工的社会氛围。 | ①项目落实到位促进企业稳定生产得3分； ②通过四送一服、走访调研等形式，达到了预期效果，但转款未能严格按财务制度执行，得2分。否则不得分。 | 3 | 2 | 60%
20 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 5 |  | 2022年第一季度营业收入较去年同期增长10%及以上 | ①通过有效地利用奖补政策，共有稳产企业116家符合要求，带动当地经济发展，得3分否则斟酌扣分； ②通过项目落地，共有176位留蚌员工，稳定企业生产，得2分。否则斟酌扣分 ，没有比较无法判断对当地经济产生的影响。 | 2.5 | 2.5 | 50%
21 |  | 可持续影响 | 对提升县城规模以上企业稳产留工的持续影响程度 | 5 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 持续引导和推荐企业生产有序，务工人员就业稳定。因是临时性政策，无法准确反应持续影响程度。 | ①项目资金落实有无促进当地规模以上企业稳产，有得3分否则斟酌扣分； ②项目资金落实，有无帮助务工人员就业稳定有得分2分否则斟酌扣分。 | 3 | 2 | 60%
22 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 电话回访及服务对象满意度调查报告。 | 依据电话回访及服务对象满意度调查报告，满意度95%以上得5分，95-90%得4分、90%-80%得3分，80%-70%得2.5分，70%以下为0分。 | 2.5 | 2.5 | 50%
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 59 | 41 | 59%

## 附表2-绩效目标完成清单
附表2
2022年春节期间支持企业稳产留工奖补项目绩效目标完成清单
被评价单位名称：怀远县经济和信息化局
序号 | 绩效目标设定情况 | 指标值 | 绩效目标完成情况 | 是否完成
（一） | 总体目标任务 |  | 总体目标完成情况
| 积极落实2022年春节期间由《蚌埠市经济和信息化局、蚌埠市人力资源和社会保障局、蚌埠市住房和城乡建设局、蚌埠市财政局关于蚌埠市2022 年春节期间支持企业稳产留工奖补措施的通知》（蚌经信中小企业【2022】7号）要求，对2022年第一季度营业收入较去年同期增长10%及以上的，分别给予每户最高5-30万的补贴。对2022年1月26日（小年）至2月9日期间（以下简称“春节期间”）留蚌，且在蚌缴纳社会保险的非我市户籍员工，按照每人1000元的标准发放一次性过节补贴，在规定时间内拨付资金及时到位。 |  | 最后筛选出符合条件的企业有116户，员工176位，由怀远县经信局申请企业稳产与留工补助资金677.6万元，其中市级承担奖补资金203.28万元，本级承担奖补资金474.32万元。预算执行率达到100%。 | 是
（二） | 年度绩效目标 |  | 年度绩效目标完成情况
1 | 产出数量-实际完成情况 | 2022年第一季度营业收入较去年同期增长10%及以上的，分别给予每户最高5-30万的补贴。对2022年1月26日（小年）至2月9日期间留蚌，且在蚌缴纳社会保险的非我市户籍员工，按照每人1000元的标准发放一次性过节补贴， | 符合条件的企业有116户，员工176位 | 是
2 | 产出质量-企业与留蚌员工有无按照通知执行 | 由怀远县经信局联合县财政局、税务局、人社局对符合要求企业的税收、营业收入，企业职工的行程码、社保等进行审核，确保“春节期间奖补资金”项目准确到位 | 该指标得分率100%，合规支付经费 | 是
3 | 产出时效-项目资金发放及时性 | 根据《通知》规定奖补资金应在2022年4月底前拨付到企业，后期另一则《通知》规定在6月底前拨付 | ，但实际拨付在大都在9月底前拨付到企业所在地乡镇政府账户上，但镇政府大都在2022年10-11月拨付给企业，没能做到资金到位及时性 | 部分完成
4 | 产出成本-奖补资金符合《通知》规定 | 根据《通知》核算奖补资金 | 符合《通知》规定拨付奖补 | 是
5 | 社会效益-促进地区社会效益 | 对促进地区社会效益的影响程度 | 通过项目实施，鼓励营造和支持企业稳产留工的社会氛围 | 是
6 | 经济效益-对当地经济产生的影响 | 对促进地区经济发展的影响程度 | 2022年第一季度营业收入较去年同期增长10%及以上，有116家企业，176位员工留蚌 | 是
7 | 可持续影响-企业稳产与留工 | 对提升县城规模以上企业稳产留工的持续影响程度 | 持续引导和推荐企业生产有序，务工人员就业稳定 | 是
8 | 满意度-服务对象满意度 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得7分，95-90%得6.5分、90%-80%得5.5分，80%以下为0分。 | 总体满意度为91.67% | 是
合计

## 附表3-绩效评价问题清单
附表3
2022年春节期间支持企业稳产留工奖补项目支出项目绩效评价问题
被评价单位名称：怀远县经济和信息化局
序号 | 问题分类 | 责任部门 | 问题描述 | 整改建议 | 备注
1 | 绩效目标设置较为简单 | 怀远县经济和信息化局 | 不能很好的体现工作的主次，抓不住工作重点，难以考核。不能细化量化考核实际效果 | 完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制绩效目标时，应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于项目绩效管理。
2 | 规章制度要完善，要制定并落实 | 怀远县经济和信息化局 | 有制度不执行，不能保证奖补资金何时落实到位，只看到有相关申请，事实上文件规定资料收集时间与资金拨付截止时间，但没能准确到位，影响企业对政策实施的满意度。 | 加强业务条线管理，做好项目尽快落实，要根据文件规定来执行奖补项目资金支付，保质保量完成各项规定。带动地方经济效益持续发展。
3 | 加强内控流程的设置 | 怀远县经济和信息化局 | 从申请资料到复审都要经过所有岗位人员的审核，没见到怀远县财政何时转账支付到经信局，只看到经信局转账到符合规定的企业所在地的乡镇账户上，不能查看整个流程是否符合财务规定。时效性无法核对。 | 强化内部流程制度的制定与落实。根据奖补申请到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法，完善财务制度，保证专款专用不准挪用项目资金。
4 | 监管环节不连贯 | 怀远县经济和信息化局 | 筛选出符合条件的企业与留蚌员工，就 要尽快按文件规定拨付资金，即使怀远县经信局拨付到乡镇，乡镇又不能及时转给企业，有的乡镇写情况说明说受网络影响所以转账时间受影响等。部分人员不符合条件还是财政局审核出来问题。 | 强化监管力度，规定的时间内必须严格执行文件精神，拨付 资金及时准确兑现，不允许有各种理由资金到位及时性，否则影响满意度和政府的公信力。

## 附表4-绩效评价评分情况表
附表4
怀远县经济和信息化局2022年春节期间支持企业稳产留工奖补项目支出 绩效评价评分情况表
被评价单位名称：怀远县经济和信息化局
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评分情况 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（30分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得1分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，得1分否则不得分； ③项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，得1分否则不得分。 | 贯彻落实中央“六稳”“六保”决策部署，统筹推进2022年春节期间全市疫情防控和经济社会发展，全力做好企业稳产留工工作，确保企业生产有序、务工人员就业稳定，倡导和保障外来务工人员“留蚌过年”，确保一季度平稳开局。 | 5 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得1分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得1分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 根据《蚌埠市经济和信息化局、蚌埠市人力资源和社会保障局、蚌埠市住房和城乡建设局、蚌埠市财政局关于蚌埠市2022 年春节期间支持企业稳产留工奖补措施的通知》（蚌经信中小企业【2022】7号），进一步规范奖补政策资金的投入，充分发挥财政资金的扶持作用，明确了政策扶持条件、适用标准。 | 5 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得2分否则不得分；没有与实际比较不得分。 ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分。 | 绩效目标设置充分，与单位职责紧密相关，绩效目标不能分解为具体的绩效指标，但绩效目标设置较为简单，没有量化细化依据 | 2 | 3 | 40%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得2分否则不得分；没有与实际比较不得分。 ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分。 | 绩效指标值设置不够完善，未能做到细化量化，部分指标未能及时调整 | 2 | 3 | 40%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证得2分否则不得分 ②预算内容与项目内定是否匹配得1分否则不得分 ③预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ④预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分 | 科学预算金额按照标准进行测算，测算依据充分 | 4 | 1 | 80%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①.预算资金分配依据是否合理，合理得2分，否则不得分； ②.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得2分，否则不得分； ③.预算资金申请金额与实际是否准确，准确得1分否则不得分。 | 项目预算资金分配根据政府相关文件执行 | 4 | 1 | 80%
7 | 过程（28分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①.项目资金下达至怀远县经信局，资金到位率 100%，得2分。 ②.项目资金到位与实际发放有无偏差，得2分否则扣1分 指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：2022年度实际落实的资金 预算资金：2022年度预算安排的资金 | 怀远县经信局申请2022年“春节期间”企业稳产与留工补助资金677.6万元，其中市级承担奖补资金203.28万元，本级承担奖补资金474.32万元。实际到位资金677.6万元，资金到位率100%。 | 4 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 4 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | ①奖补资金是否及时拨付，有得3分，否则不得分；存在拨付不及时情况扣3分。 ②奖补资金是否按照依法依规拨付，有得1分，否则不得分。按相关规定拨付。 | 怀远县财政局于2022年9月20资金批复拨付到怀远县经信局，经信局于2022年9月28号拨付到所在乡镇，乡镇于2022年10-12月转到所在区域企业账户。资金到位不及时。 | 1 | 3 | 25%
9 |  |  | 绩效自评内容完整性 | 4 |  | ①项目绩效自评内容是否根据规定设定架构，有得2分否则斟酌扣分； ②项目绩效自评内容是否在框架里评价完整，有得2分否则斟酌扣分。 | 自评内容简单扼要，不能根据规定要求进行自评 | 2 | 2 | 50%
10 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 4 |  | 绩效自评结论与实际数据是否一致，根据内容酌情扣分。完全不一致，得0分。 | 绩效自评价内容相对完善，但未对该项目做具体详细介绍，得2分 | 2 | 2 | 50%
11 |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | ①.项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%，得1分。 ②.项目资金预算与实际发放请有偏差扣1分； 指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金=本年度内项目实际拨付的资金 | ①有无项目资金预算申请批复文件 有得1分，否则不得分，有资金申请表无预算申请； ②项目资金实际发放与预算申请有有无偏差1分，有偏差扣1分，无不扣分。 预算与实际有偏差无偏差 ③.有无未按文件规定及时兑现，有 得2分无扣分 | 1 | 3 | 25%
12 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②.资金专账核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得1分，否则不得分； | 1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金专账核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分。 | 2 | 2 | 50%
13 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①.制定或具有相应的财务管理制度，得1分 ②.制定相应的业务管理制度，得1分； ③.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整， 内控没能执行财务管理制度，得2分 | 项目提供业务管理制度与财务管理制度，能评价制度健全、内容合法、合规、完整。项目的实施能按照绩效管理要求执行，符合相关法律法规的规定，但在执行实没能按制度执行不能及时兑现。 | 2 | 2 | 50%
14 | 产出（22分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目“春节期间”计划，完成得3分，否则扣3分； ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得3分，否则扣1分。 | 支持2022年春节期间稳产留工的人员176人，2022年春节期间稳定生产的企业116家；没有可比较性。得3分 | 3 | 3 | 50%
15 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 6 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目“春节期间”计划，完成得6分，否则扣3分。 ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得3分，否则扣1分。 | 支持2022年春节期间稳产留工的人员176人，2022年春节期间稳定生产的企业116家，因没有计划标准不能反映出这人员及企业数量的准确性 | 3 | 3 | 50%
16 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时 做好申请，有得2分，否则扣1分； ②项目资金业务部门是否及时做好归档事宜，有得1分，否则不得分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有得5分，及时性达不到100%扣5分。及时性不达标扣5分 | 根据《通知》规定奖补资金应在2022年4月底前拨付到企业，但没能做到，后期另一则《通知》规定在6月底前拨付，但实际拨付在大都在9月底前拨付到企业所在地乡镇政府账户上，但镇政府大都在2022年10-11月拨付给企业，没能做到资金到位及时性 | 2 | 4 | 33.33%
17 |  | 产出成本 | 奖补根据标准预算 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | ①根据《通知》核算奖补资金有得3分，否则不得分； ②在预算内拨坟资金成本达到有效控制有得3分，否则不得分。 | 根据《通知》相关规定，筛选出符合企业与留蚌员工，共支付677.6万元奖补资金。 | 4 | 0 | 100%
18 | 效益（20分） | 社会效益 | 对当地企业稳产与留蚌员工的影响 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①项目落实到位促进企业稳定生产得3分； ②通过四送一服、走访调研等形式，达到了预期效果，但转款未能严格按财务制度执行，得2分。否则不得分。 | 通过四送一服、走访调研等形式，达到了预期效果，但转款时未能严格按照财务制度执行。影响了部分企业及员工的积极性。 | 3 | 2 | 60%
19 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过有效地利用奖补政策，共有稳产企业116家符合要求，带动当地经济发展，得3分； ②通过项目落地，共有176位留蚌员工，稳定企业生产，得2分。 本项没有达成扣5分 | 中央“六稳”“六保”决策部署，统筹推进2022年春节期间全市疫情防控和经济社会发展，实现2022年第一季度营业收入较去年同期增长10%及以上有116家，奖补资金660万元，带动地方经济社会发展。 | 2.5 | 2.5 | 50%
20 |  | 可持续影响 | 对后续市场产生的影响 | 5 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | ①项目资金落实有无促进当地规模以上企业稳产，有得3分否则斟酌扣分； ②项目资金落实，有无帮助务工人员就业稳定有得分2分否则斟酌扣分。 | 通过奖补政策的推广，对企业生产和员工就业稳定起到了很好的推动效应。因是临时性政策，无法准确反应持续影响程度。 | 3 | 2 | 60%
21 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%（含）以上得5分，95-90%得4分、90%-80%得3分，80%-70%得2.5，70%以下为0分。 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括入驻满意度”和“社会群众满意度” | 2.5 | 2.5 | 50%
|  |  |  | 100 |  |  |  | 59 | 41 | 59%