## 附表1-绩效评价指标体系
附表1
2022年度怀远县水利局居民饮用水安全工程 项目支出绩效评价指标体系
被评价单位名称：怀远县水利局
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（30分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得2分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，设计报告公司资质过期无资质出报告。得3分否则不得分； | 2 | 3 | 40%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得2分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得2分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 5 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得3分否则不得分；没有具体设置目标扣3分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，有偏差不得分。 | 2 | 3 | 40%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得2分否则不得分；没有与实际比较不得分，扣2分。 ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分，无量化。 | 2 | 3 | 40%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证得2分否则不得分 ②预算内容与项目内定是否匹配得1分否则不得分 ③预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ④预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分 | 5 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①.预算资金分配依据是否合理，合理得2分，否则不得分； ②.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，未见财政拨付资金凭证，无法判断。得2分，否则不得分； ③.预算资金申请金额与实际是否准确，没按工程进度付款。准确得1分否则不得分。 | 2 | 3 | 40%
7 | 过程（28分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况是否拨付 得2分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差无得2分，有扣1分。 | 4 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 4 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | ①奖补资金是否及时拨付，有得3分，否则不得分；存在拨付不及时情况扣3分。 ②奖补资金是否按照依法依规拨付，有得1分，否则不得分。按相关规定拨付。 | 1 | 3 | 25%
9 |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①有无项目资金预算申请批复文件 有得2分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预算申请有有无偏差2分，有偏差扣1分，无不扣分。 预算与实际有偏差无偏差 | 4 | 0 | 100%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，手续是否齐全，是得2分，无法判断，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得2分，否则扣1分。制定了资金管理暂行办法没有规范运行扣1分。 | 1 | 3 | 25%
|  |  | 绩效自评内容完整性 | 4 |  | 是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。 | 自评中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。 | 1 | 3 | 25%
12 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 4 | 绩效自评结论是否与实际数据一致 | 绩效自评结论与实际数据是否一致。 | 1.自评结论是否与指标得分对应，得2分； 2.指标得分、得分汇总等是否填写正确； 3.财政资金执行进度是否符合当年决算数据。 | 2 | 2 | 50%
13 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①.制定或具有相应的财务管理制度，得1分 ②.制定相应的业务管理制度，得1分； ③.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整， 得2分。合法合规制定了财务与业务管理制度。 | 2 | 2 | 50%
15 | 产出（22分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目工程进度计划，完成得4分，否则扣2分； 已完成。 ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得2分，否则扣1分。无偏差。 | 6 | 0 | 100%
|  | 产出质量 | 工程款支出合规性 | 3 |  | 严格遵守财务制度，合规支付奖补 | 偿还工程款 未能按合同执行得1分扣2分 | 1 | 2 | 33.33%
16 |  |  | 与工程合同规定相符性 | 3 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 符合“居民饮用水安全工程”补助政策有无按照合同执行，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①项目奖补符合相关规定并执行，按照标准得2分，否则扣1分； ②项目付款有无按合同执行得1分。否则扣1分.得1分。 | 2 | 1 | 66.67%
17 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请，有得2分，否则扣1分； ②项目资金业务部门是否及时做好归档事宜，有得2分，否则不得分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有得2分，及时性达不到100%扣2分。 | 2 | 4 | 33.33%
18 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ①根据相关规定补助资金有得2分，否则不得分； ②在预算内拨坟资金成本达到有效控制有得2分，否则不得分。 | 4 | 0 | 100%
19 | 效益（20分） | 社会效益 | 对促进地区居民健康、当地水资源优化影响程度 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 通过项目实施，推进县农村经济的持续、快速发展，对社会主义新农村建设将起到重要的作用 | ①项目落实到位保障居民喝上更好水得3分否则不得分；未竣工扣3分。 ②项目落实到位保障党群关系，达到了预期效果得2分。 本项不扣分 | 2 | 3 | 40%
20 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 5 |  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过有效地利用财政资金相关政策，节省劳动力效益，带动当地经济发展，得3分； ②通过项目落地，水厂每年水费收入，得2分。未竣工不能实现收入 本项不得分 | 3 | 2 | 60%
21 |  | 可持续影响 | 社会的影响对的服务 | 5 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 项目实施发挥的持续性作用。 | ①项目建设后能提高群众生活水平，能提升生活质量，对以后生活都会有持续的影响得2分； ②项目竣工落实，提高了群众防疫病情有所帮助，介未竣工扣3分。 | 2 | 3 | 40%
22 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 电话回访及服务对象满意度调查报告。 | 依据电话回访及服务对象满意度调查报告，满意度95%以上得5分，95-90%得4分、90%-80%得3分，80%以下为0分。 | 3 | 2 | 60%
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 58 | 42 | 58%

## 附表2-绩效目标完成清单
附表2
2022年度怀远县水利局居民饮用水安全工程 项目支出绩效目标完成清单
被评价单位名称：怀远县水利局
序号 | 绩效目标设定情况 | 指标值 | 绩效目标完成情况 | 是否完成
（一） | 总体目标任务 |  | 总体目标完成情况
| 皖北地区群众喝上引调水工程（皖北地区群众喝上更好水工程），省委常委会扩大会议要求积极实施皖北“喝好水”工程，切实保障“十四五”时期皖北人民喝上干净水、基本不喝地下水。“实施皖北地区群众喝上更好水工程”列入“我为群众办实事”项目清单。 |  | 建设双龙自来水取水头部及取水泵一座，铺设输水DN600输水主管道14.6km;建设供水规模4000m³/d地表水厂一座；铺设配水管网58.24km。省级财政补助资金2000万元。预算执行率达到100%。 | 是
（二） | 年度绩效目标 |  | 年度绩效目标完成情况
1 | 产出数量-实际完成情况 | 建设双龙自来水取水头部及取水泵一座，铺设输水DN600输水主管道14.6km;建设供水规模4000m³/d地表水厂一座；铺设配水管网58.24km | 已完工验收 | 是
2 | 产出质量-工程验收结果 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 群众喝上引调水双龙水厂工程划分为 1 个单位工程，17 个分部工程； 17 个分部工程质量全部合格，单位工程外观质量合格，施工质量检验与评定资 料基本齐全；根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），单 位工程施工质量经施工单位自评、监理单位复核，第三方检测机构检测，项目法 人认定，核定本单位工程质量等级： 合格 | 是
3 | 产出时效-项目资金发放及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 在2022年7月29号，没有按照合同执行，没能做到资金到位及时性 | 是
4 | 产出成本-预算控制率 | 完成项目计划工作目标节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 实际到账资金2000万 元已于 2022 年7月 29 日前全部支出。预算控制率=实际支付资金/实际到位资金*100%，实际完成值为 100%。 | 是
5 | 社会效益-促进地区社会效益 | 对促进地区社会效益的影响程度 | 通过项目实施，推进县农村经济的持续、快速发展，对社会主义新农村建设将起到重要的作用 | 是
6 | 经济效益-对当地经济产生的影响 | 对促进地区经济发展的影响程度 | 项目完工后可节省劳动力效益与水厂每年水费收入 | 是
7 | 可持续影响-推进饮用水安全常态化 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 水厂的建设改造，能够使区域内的居民不断提高生活舒适度，另外对于防治疫病也有所助益，在区域内持续创造更多的机遇和条件，地区水资源达到更大的优化 | 是
8 | 满意度-服务对象满意度 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得7分，95-90%得6.5分、90%-80%得5.5分，80%以下为0分。 | 总体满意度为95% | 是
合计

## 附表3-绩效评价问题清单
附表3
2022年度怀远县水利局居民饮用水安全工程 项目支出绩效评价问题
被评价单位名称：怀远县水利局
序号 | 问题分类 | 责任部门 | 问题描述 | 整改建议 | 备注
1 | 绩效目标设置较为简单 | 怀远县水利局 | 项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足。绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准。 | 完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制绩效目标时，应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于项目绩效管理。
2 | 规章制度要完善，要制定并落实 | 怀远县水利局 | 有制度不执行，不能保证奖补资金何时落实到位，只看到有相关申请，事实上文件规定资料收集时间与资金拨付截止时间，但没能准确到位，影响企业对政策实施的满意度。 | 加强业务条线管理，做好项目尽快落实，要根据文件规定来执行奖补项目资金支付，保质保量完成各项规定。带动地方经济效益持续发展。
3 | 加强内控流程的设置 | 怀远县水利局 | 从申请资料到复审都要经过所有岗位人员的审核，没见到怀远县财政何时转账支付到经信局，只看到怀远县大禹水务集团转账给建设单位，但没看到财务拨款到水利局或怀投集团，时效性无法核对。 | 强化内部流程制度的制定与落实。根据奖补申请到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法，完善财务制度，保证专款专用不准挪用项目资金。
4 | 监管环节不连贯 | 怀远县水利局 | 建设单位要按照省水利厅〈关于印发《安徽省农村饮水安全工程验收办法》的通知〉(皖水农函[2014] 683号)要求，项目法人按规定组织完工验收，在完工验收合格的基础上，项目法人应及时向竣工验收主管部门提出竣工验收申请，同时报送相应的竣工验收资料。但只看到验收合格，没有看到竣工验收。 | 强化监管力度，严格落实工程合同规定的要求，加强监管与帮扶工作。

## 附表4-绩效评价评分情况表
附表4
2022年度怀远县水利局居民饮用水安全工程 项目支出绩效评价评分情况表
被评价单位名称：怀远县水利局
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评分情况 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（30分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得2分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，得2分否则不得分； ③项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，得1分否则不得分。 | 项目立项符合根据《安徽省怀远县农村供水保障规划（2021—2026年）修编》及省、市有关文件精神。2022年4月13日怀远县水利局《关于怀远县群众喝上引调水双龙水厂工程初步设计报告的批复》（怀水〔2022〕18号），2021年11月15日怀远县人民政府常务会议纪要（第83次），开会协调，促进县域经济持续健康发展，完善居民安全用水等文件规定，但设计报告单位资质证书过期影响立项充性分。 | 2 | 3 | 40%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得2分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得2分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 居民饮用水安全工程款由省级财政补助。县水利局根据相关文件规定今年预算经费支出为2000万。根据规定居民饮用水工程建设项目由怀投集团所属子公司怀远大禹水务集团有限公司负责建设。为此怀远投资集团向怀远县水利局申请，由省级财政给予皖北财力补助资金6198万元，根据资金分配方案，2000万元用于群众喝上放心水工程。 | 5 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得3分否则不得分；没有具体设置目标扣3分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，有偏差不得分。 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，但验收后没有竣工，与项目实施的结果不相符。 | 2 | 3 | 40%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得2分否则不得分；没有与实际比较不得分，扣2分。 ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分，无量化。 | 绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准，如效益指标不设置只为笼统的表达，指标过于宏大，缺乏量化的数据进行支撑。细化的三级指标与二级指标匹配性不高，如质量指标中的“验收全部合格” | 2 | 3 | 40%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证得2分否则不得分 ②预算内容与项目内定是否匹配得1分否则不得分 ③预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ④预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分 | 县水利局依据文件规定补助资金进行预算，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。 | 5 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①.预算资金分配依据是否合理，合理得2分，否则不得分； ②.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得2分，否则不得分； ③.预算资金申请金额与实际是否准确，准确得1分否则不得分。 | 该项目资金分配有测算依据，资金分配科学合理，但没有根据工程进度付款。依据评分标准， | 2 | 3 | 40%
7 | 过程（28分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况是否拨付 得2分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差无得2分，有扣1分。 | 怀远县财政局根据省级财政批复补助资金2022年度“居民安全饮用水”预算金额2000万元，资金到位率为 100% | 4 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 4 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | ①奖补资金是否及时拨付，有得3分，否则不得分；存在拨付不及时情况扣3分。 ②奖补资金是否按照依法依规拨付，有得1分，否则不得分。按相关规定拨付。 | 怀远县财政局及时拨付，无滞后现象，但大禹水务转给建设单位没根据工程进度付款 | 1 | 3 | 25%
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | ①有无项目资金预算申请批复文件 有得2分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预算申请有有无偏差2分，有偏差扣1分，无不扣分。 预算与实际有偏差无偏差 | 县水利局2022年度“居民饮用水安全工程项目支出”预算金额2000万元，预算执行率100.00%。 | 4 | 0 | 100%
|  |  | 绩效自评内容完整性 | 4 |  | 自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。 | 县水利局根据设定的绩效目标进行了绩效自评，但由于指标设定不完整，细化、量化程度不高，实际完成值数据填写不规范，笼统地写为“效果显著” | 1 | 3 | 25%
9 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 4 |  | 1.自评结论是否与指标得分对应，得2分； 2.指标得分、得分汇总等是否填写正确； 3.财政资金执行进度是否符合当年决算数据。 | 项目资金投入自评结论与实际数据一致，其他指标设置不明确、 不规范，自评结论未能真实准确反映项目实际完成情况。 | 1 | 3 | 25%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，手续是否齐全，是得2分，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得2分，否则扣1分。制定了资金管理暂行办法没有规范运行扣1分。 | 资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，未见财政拨款凭证无法判断是否做到专款专用，是否有截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。但支付没能根据合同规定支付。 | 2 | 2 | 50%
11 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①.制定或具有相应的财务管理制度，得1分 ②.制定相应的业务管理制度，得1分； ③.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整， 得2分。合法合规制定了财务与业务管理制度。 | 管理制度健全，有完善的内控制度、收支业务管理制度、合同管理办法、预算管理制度，但在实际管理中未能完全执行 | 2 | 2 | 50%
13 | 产出（22分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目“春节期间”计划，完成得6分，否则扣4分； 已完成。 ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得2分，否则扣1分。无偏差。 | 经查验考核情况通报，建设双龙自来水取水头部及取水泵一座，铺设输水DN600输水主管道14.6km;建设供水规模4000m³/d地表水厂一座；铺设配水管网58.24km。 | 6 | 0 | 100%
14 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 6 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①项目奖补符合相关规定并执行，按照标准得2分，否则扣2分； ②项目付款有无按合同执行得1分。否则扣1分.得1分。 ③偿还工程款 未能按合同执行得2分扣1分 | 群众喝上引调水双龙水厂工程划分为 1 个单位工程，17 个分部工程；17 个分部工程质量全部合格，单位工程外观质量合格，施工质量检验与评定资料基本齐全；根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），单位工程施工质量经施工单位自评、监理单位复核，第三方检测机构检测，项目法人认定，核定本单位工程质量等级：合格 。通过查阅转账凭证，发现偿还工程款 未能按合同执行 | 3 | 3 | 50%
15 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请，有得2分，否则扣1分； ②项目资金业务部门是否及时做好归档事宜，有得2分，否则不得分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有得2分，及时性达不到100%扣2分。 | 通过查阅转账凭证发现在2022年7月29号支付两笔款，但合同规定是按完工进度付款，没有按照规定付款，支付及时性无法保障。 | 2 | 4 | 33.33%
16 |  | 产出成本 | 资金根据标准预算 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | ①根据相关规定补助资金有得2分，否则不得分； ②在预算内拨坟资金成本达到有效控制有得2分，否则不得分。 | 过财政授权支付额度到账通知书与财务支出明细账，实际到账资金 2000万 元已于 2022年7月29号支付两笔款全部支出。预算控制率=实际支付资金/实际到位资金*100%，实际完成值为 100%。 | 4 | 0 | 100%
17 | 效益（20分） | 社会效益 | 对促进地区居民健康、当地水资源优化影响程度 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①项目落实到位保障居民喝上更好水得3分； ②项目落实到位保障党群关系，达到了预期效果得2分。 本项不扣分 | 工程建成运营后能改善农村生活条件，能农民的健康水平。密切了党群、干群关系，促进了农村精神文明建设。有利于水资源合理调配，提高水资源的利用率，但没有竣工。 | 2 | 3 | 40%
18 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过有效地利用奖补政策，节省劳动力效益：，带动当地经济发展，得3分； ②通过项目落地，水厂每年水费收入，得2分。 本项不扣分 | 通过居民饮用水安全工程的建设，改善了居民生活环境，提高了生活质量，增强城市综合竞争力，是十分重要的无形资产和战略资源，给予县域经济的发展强劲的推动，竣工后对当地经济能产生影响。 | 3 | 2 | 60%
19 |  | 可持续影响 | 对后续市场产生的影响 | 5 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | ①项目建设提高了群众生活水平资金落实没有促进当地农业种植业的结构升级，得3分； ②项目资金落实，提高了群众防疫病情有所帮助，得2分。 | 双龙水厂建设改造，能够使区域内的居民不断提高生活舒适度，另外对于防治疫病也有所助益，在区域内持续创造更多的机遇和条件，地区水资源达到更大的优化。运营后能产生持续性影响。 | 2 | 3 | 40%
20 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得5分，95-90%得4分、90%-80%得3分，80%以下为0分。 | 通过电话回访服务对象，综合政务网站上群众反馈意见，满意度为86%。 | 3 | 2 | 60%
|  |  |  | 100 |  |  |  | 58 | 42 | 58%