## 附表1-绩效评价指标体系
附表1
2022年度“怀远县不动产权籍调查”项目绩效评价指标体系
被评价单位名称：怀远县自然资源和规划局
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得1分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，得1分否则不得分； ③项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，得1分否则不得分。 | 3 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得1分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得1分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 3 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得1分否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致2分，有偏差扣1分。 | 3 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得1分否则不得分； ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分。 | 4 | 0 | 100%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证得1分否则不得分 ②预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ③预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分。 预算编制没有科学经过科学论证，扣1分。 | 2 | 1 | 66.67%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与中标单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否合理，得2分否则不得分； ②预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得2分否则不得分； 预算资金分配不合理跟年度预算不符，本项扣2分。 | 2 | 2 | 50%
7 | 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况，是否及时得1分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差，无得1分，有扣1分。 | 2 | 0 | 100%
9 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①有无项目资金预算申请批复文件有得1分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预执行率达不到100%扣1分。本项有偏差扣1分。 | 1 | 1 | 50%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，手续是否齐全，无得1分，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得3分，否则扣3分。 未提供财务制度，本项扣3分。 | 1 | 3 | 25%
12 |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 2 | 绩效自评结论是否与实际数据一致 | 绩效自评结论是否与实际数据一致。 | ①绩效自评结论与实际数据一致，得1分； ②绩效自评内容完整性，得1分； 没有做绩效自评，本项不得分。 | 0 | 2 | 0%
13 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.制定或具有相应的业务财务管理制度，得2分 2.项目实施过规范性操作，得2分； 3.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。 制度不完整，本项扣1分。 | 2 | 3 | 40%
14 |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 严格执行遵守相关法律法规和管理制度的规定，得5分，否则，酌情扣分。 | 5 | 0 | 100%
15 | 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况怀远县完成数在市内处于中等偏上水平； ②根据项目实际情况，总体产出水平偏低；完成得4分。 根据整体完成率62.6%，本项得8分。 | 8 | 4 | 66.67%
16 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 8 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收合格率是该项目按照立项时的规划，项目是否按照既定规划开展，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①项目是否通过验收，有不扣分，否则扣4分； ②项目生产导验收，资料存档是否完整。有不扣分，否则酌情扣分。 此项没有提供详细验收资料扣2分。 | 6 | 2 | 75%
17 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请；有不扣分，否则扣1分， ②项目资金业务部是否及时做好归档事宜；有不扣分，否则不得分， ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有不扣分，否则不得分。 此项资金支付及时性扣1分。 | 3 | 2 | 60%
18 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 最大限度的节约转账成本及人工成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ①根据规定支付资金有无通过银行转账，有得2分，否则不得分； ②项目奖补资金获取是大收益，缴纳困难职工社保，得4分。 | 5 | 0 | 100%
19 | 效益（20分） | 社会效益 | 怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 通过此项目，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利。 | ①项目落实到位，促进乡村振兴战略，激发农业农村发展活力得4分 ②怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作，能否保护农民财产权利；得4分。 | 8 | 0 | 100%
|  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 8 |  | 通过此项目，切实带来那些经济效益 | 切实保障农民土地流转权益，这对提高我省、我国的土地利用效率、增加农村居民参与现代经济的机会、并提高他们的信用水平、增加农民收入，以及增加经济总量、加快发展速度、完善市场经济体制，固本强基，把城乡发展一体化作为解决农业农村农民问题的根本途径，都有着极大的重要意义 | 8 | 0 | 100%
22 |  | 可持续影响 | 预期社会效益情况，能否形成可持续的影响 | 8 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 本项目会带来的预期社会效益，农民对此项目的解读和了解，政府行为是否透明。 | 预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权、有利于生产生活和社会稳定，尊重历史和现实原则、依法登记公开透明，公正和诚实守信的政府行为。 | 8 | 0 | 100%
23 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 电话回访及服务对象满意度调查报告。 | 依据电话回访及服务对象满意度调查报告，满意度95%以上得7分，95-90%得5.5分、90%-80%得4.5分，80%以下为0分。 | 4.5 | 1.5 | 75%
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.5 | 21.5 | 78.5%

## 附表2-绩效目标完成清单
附表2
2022年度“怀远县不动产权籍调查”项目绩效目标完成清单
被评价单位名称：怀远县自然资源和规划局
序号 | 绩效目标设定情况 | 指标值 | 绩效目标完成情况 | 是否完成
（一） | 总体目标任务 |  | 总体目标完成情况
| 全面加快农村地籍调查，统筹推进农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物调查工作；不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目预算批复2000万元。 |  | 2022年度该项目资金2000万元（调剂用于互联网+项目276.2万元、年终大平台清零财政收回264.46万元）当年度项目实际支出1459.34万元。 | 部分完成
（二） | 年度绩效目标 |  | 年度绩效目标完成情况
1 | 产出数量-项目实际产出完成率 | 项目预算资金支出后产出的业绩 | 怀远县总宗地教（宗）166892宗，符合登记发证宗地教100862宗、不具备登记发证条件宗地教66030宗，截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）；项目总进度完成率62.06%。 | 基本完成
2 | 产出质量-项目验收合格率 | 项目验收是否合格，按照什么标准验收通过。 | 符合登记发证宗地教100862宗，截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）。怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记项目通过县级初验，项目合格，满足县级验收要。 | 基本完成
3 | 产出时效-项目资金发放及时性 | 本项目2022年怀远县批复预算资金2000万元，资金支付详细情况。 | 在计划完成时间内基本完成2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金指标计划指标计划。2022年12月31日前完成2022怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金支付，跟年度预算不符（途中对年度预算做了调整）。 | 基本完成
4 | 产出成本-项目成本控制情况 | 项目成本控制情况，该项目有没有超出项目预算。 | 按规定时间完成，没有超出实际预算成本，在年底顺利通过该项目县级初步验收。 | 是
5 | 社会效益-振兴乡村 | 实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利。 | 该项目未能达到年通过此项目，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利；怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作，统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设，度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入 | 是
6 | 经济效益-对当地经济产生的影响 | 该项目落实，把城乡发展一体化作为解决农业农村农民问题的根本途径，还能带动更多指标发展。 | 切实保障农民土地流转权益，这对提高我省、我国的土地利用效率、增加农村居民参与现代经济的机会、并提高他们的信用水平、增加农民收入，以及增加经济总量、加快发展速度、完善市场经济体制，固本强基，把城乡发展一体化作为解决农业农村农民问题的根本途径，都有着极大的重要意义。 | 是
7 | 可持续影响-集权调查确权后续产生的影响 | 通过项目实施，预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权，对农村市场有可持续发展动力。 | 积极稳妥推进全县的农村地籍调查工作，并将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物纳入工作范围；统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设。预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权、有利于生产生活和社会稳定，尊重历史和现实原则、依法登记公开透明，公正和诚实守信的政府行为。 | 是
8 | 满意度-服务对象满意度 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得7分，95-90%得5.5分、90%-80%得4.5分，80%以下为0分。 | 总体满意度为88.33% | 是
合计

## 附表3-绩效评价问题清单
附表3
2022年度“怀远县不动产权籍调查”项目绩效评价问题
被评价单位名称：怀远县自然资源和规划局
序号 | 问题分类 | 责任部门 | 问题描述 | 整改建议 | 备注
1 | 项目预算指标不科学，没有做好内部自评绩效。 | 怀远县自然资源和规划局 | 预算指标设置不科学、不合理，明确性及细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标等量化不明确，绩效自评需要落实到位。 | 提高预算管理水平，厘清部门内部绩效职责分工，落实绩效管理责任。加大绩效管理宣传培训力度，进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，提高绩效工作的科学性、合理性、真实性。
2 | 资金使用合规性 | 怀远县自然资源和规划局 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 项目资金做到专款专用，手续是否齐全； 在遵守相关财政支付相关制度外，还需要制定内部财务以及业务管理制度，提高资金利用率规范资金管理标准。
3 | 项目完成情况以及质量情况 | 怀远县自然资源和规划局 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目验收合格率是该项目按照立项时的规划，项目是否按照既定规划开展，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 优化流程创新方法，提升权籍调查效率，进一步强调在未完成房地数据整合过渡期内，要采取多种方法，优先完成房地数据，满足不动产登记的急需。

## 附表4-绩效评价评分情况表
附表4
2022年度“怀远县不动产权籍调查”项目绩效评价评分情况表
被评价单位名称：怀远县自然资源和规划局
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评分情况 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项符合国家相关政策要求； 3.项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 满足上述要求，得3分 | 本项目系根据《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函[2017]1272号）文，中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县农村不动产确权和<登记工作实施方案》的通知 怀办发 (2020)15 号文件要求开展工作，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。 | 3 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请设立，得1.5分 2.取得符合要求的项目立项批复文件，得1.5分 | 本项目系根据《中华人民共和国招标投标法》等文件要求进行立项，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符。事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。事后也有专家评估听取项目验收报告。 | 3 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.项目是否有绩效目标得1分否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； 3.项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，有偏差扣1分。 | 项目设立绩效目标，绩效目标整体符合标准。项目预期产出效益符合正常业绩水平。 | 3 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； 2.项目绩效指标与实际要求内容是否有相关性得1分否则不得分； 3.项目绩效指标完成量化得1分有偏差不得分 | 绩效指标目标细化分解较为清晰、基本满足衡量绩效指标。 | 4 | 0 | 100%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1. 预算内容与项目内容匹配，得1分； 2. 预算额度测算依据充分，得2分； | 2022年怀远县自然资源和规划局依据相关文件，怀远县重点项目怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目绩效评价年初预算为2000万元，怀远县财政局实际安排县自然资源和规划局2000万元，资金到位率100%。后期对年初预算做了调整。 | 2 | 1 | 66.67%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否合理，得1分否则不得分； 2.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得1分否则不得分； 3.预算资金申请金额与实际是否准确，准确得2分否则不得分。 | 本项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，专款专用；2022年实际支出项目款1459.34万元（但不存在挪用、虚列支出等情况），与预算金额2000万不符，预算执行率达到86.78%。 | 2 | 2 | 50%
7 | 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1.项目资金下达至怀远县商务局，资金到位率 100%，得1分。 2.项目资金到位与实际发放有无偏差，得2分否则扣1分 指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：2021年度实际落实的资金 预算资金：2022年度预算安排的资金 | 2022年度怀远县重点项目怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目绩效评价年初预算为2000万元，怀远县财政局实际安排县自然资源和规划局2000万元，资金到位率100%。 | 2 | 0 | 100%
|  |  | 绩效自评完整性 | 2 |  | 绩效自评内容准确完整性，得2分 | 绩效自评价内容相对完善，但未对该项目投产做具体详细介绍，得1分 | 0 | 2 | 0%
9 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 1.项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%，得1分。 2.项目资金预算与实际发放请有偏差扣1分； 指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金=本年度内项目实际拨付的资金 | 2022年实际支出项目款1459.34万元，与预算金额2000万不符。 | 1 | 1 | 50%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金有无财务制度或本项目财务制度，有得2分，否则不得分； 3.提供完整的财务结算流程和结算凭证，有得1分，否则不得分。 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但未提供部门财务管理制度。本次评价认为，资金使用符合专项资金管理规定；但是没有提供财务管理制度。 | 1 | 3 | 25%
11 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.制定或具有相应的财务管理制度，得3分否则不得分； 2.结算支付财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。 | 怀远县自然资源和规划局对资金管理、支出流程进，符合国家相关管理制度规定，但未能提内部相关规定的财务制度或相关管理办法。 | 2 | 3 | 40%
12 |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 严格执行遵守相关法律法规和管理制度的规定，得5分，否则，酌情扣分。 | 项目执行过程中基本按照年度预算以及合同指标进行。 | 5 | 0 | 100%
13 | 产出（30分） | 产出数量 | 项目实际产出完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。按照完成率打分。 | 怀远县总宗地教（宗）166892宗，符合登记发证宗地教100862宗、不具备登记发证条件宗地教66030宗，截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）；项目总进度完成率62.06%。 | 8 | 4 | 66.67%
14 |  | 产出质量 | 项目验收合格率 | 8 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收合格率是指建设合格面积在建设总面积的占比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。按照完成率打分。 | 符合登记发证宗地教100862宗，截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）。怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记项目通过县级初验，项目合格，满足县级验收要。但未收到相关验收数据详细材料。 | 6 | 2 | 75%
15 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。按照完成率打分。 | 在计划完成时间内基本完成2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金指标计划指标计划。2022年12月31日前完成2022怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金支付，跟年度预算不符（途中对年度预算做了调整）。 | 3 | 2 | 60%
16 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 最大限度的节约成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。按照完成率打分。 | 按规定时间完成，没有超出实际预算成本，在年底顺利通过该项目县级初步验收，没有超出预算。 | 5 | 0 | 100%
17 | 效益（20分） | 社会效益 | 对当农业市场的影响 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利。按照项目影响力酌情扣分。 | 通过此项目，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利；怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作，统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设，一次投入终身收益，社会效益显著。 | 8 | 0 | 100%
18 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 该项目落实，把城乡发展一体化作为解决农业农村农民问题的根本途径，还能带动更多指标发展。按照项目影响力酌情扣分。 | 通过此项目，切实保障农民土地流转权益，这对提高我省、我国的土地利用效率、增加农村居民参与现代经济的机会、并提高他们的信用水平、增加农民收入，以及增加经济总量、加快发展速度、完善市场经济体制，固本强基，把城乡发展一体化作为解决农业农村农民问题的根本途径，都有着极大的重要意义。 | 8 | 0 | 100%
19 |  | 可持续影响 | 对后续市场产生的影响 | 8 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 通过项目实施，预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权，对农村市场有可持续发展动力。按照项目影响力酌情扣分。 | 通过项目实施，积极稳妥推进全县的农村地籍调查工作，并将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物纳入工作范围；统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设。预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权、有利于生产生活和社会稳定，尊重历史和现实原则、依法登记公开透明，公正和诚实守信的政府行为。 | 8 | 0 | 100%
20 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得6分，95-90%得5.5分、90%-80%得4.5分，80%以下为0分。 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括入驻满意度”和“社会群众满意度” | 4.5 | 1.5 | 75%
|  |  |  | 100 |  |  |  | 78.5 | 21.5 | 78.5%