重点项目绩效评价报告

2022年度怀远县民政局农村居民最低生活保障项目资金绩效评价报告

项目主管部门：怀远县民政局

项目实施单位：怀远县民政局

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽宝逸通企业咨询管理有限公司

2023年9月

目录

绩效评价报告摘要	- 1 -

绩效评价报告	- 5-

一、项目基本情况	- 5 -

（一）项目概况	- 5 -

（二）项目绩效目标	- 8-

二、绩效评价工作开展情况	- 8 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	-8-

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 9-

（三）绩效评价工作过程	- 11 -

三、综合评价情况及评价结论	- 12 -

（一）综合评价情况	- 12 -

（二）评价结论	- 12 -

四、绩效评价指标分析	- 13 -

（一）项目决策情况	- 20 -

（二）项目过程情况	- 24 -

（三）项目产出情况	- 26 -

（四）项目效益情况	- 28 -

五、 主要经验及做法	- 28 -

六、存在问题及原因分析	- 30 -

七、有关建议	- 31 -

摘 要

一、项目概况

1、项目建设背景

为进一步加强农村低保项目资金的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据中央改善民生决策部署和省民生工程有关要求以及国务院《社会救助暂行办法》、《安徽省最低生活保障办法》、《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》等文件精神；建立农村最低生活保障制度，实行地方人民政府负责制，按属地进行管理。各地要从当地农村经济社会发展水平和财力状况的实际出发，合理确定保障标准和对象范围。切实解决农村贫困人口的生活困难，有效的保障困难群众的基本生活。

2、项目建设目标

在全国范围建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决全国农村贫困人口的温饱问题。要与扶贫开发、促进就业以及其他农村社会保障政策、生活性补助措施相衔接，坚持政府救济与家庭赡养扶养、社会互助、个人自立相结合，鼓励和支持有劳动能力的贫困人口生产自救，脱贫致富。

3、项目建设情况

全县共有农村低保对象15617户28773人，累计发放资金18391.3341万元（含电费等补贴累计发放19331.5782万元），月人均补差529.46元。其中A类低保对象月人均提高补助至492元，B类452元，C类392元。根据市政府《关于调整2022年社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕55号）文件要求，自2022年7月1日起，我县调整提高城乡低保标准，农村低保标准调整为每人每月722元。

做好同乡村振兴有效衔接。建立定期比对制度，按月与监测对象开展比对。对符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户等按规定纳入低保等相关救助；建立主动发现机制，充分利用安徽省社会救助大数据信息系统及时发现需要救助的困难群众，主动摸排低保边缘家庭、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户。做到制度完善、程序明确、操作规范、方法简便，保证公开、公平、公正。要实行动态管理，做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。

二、评价结论

按照安徽省民生办《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔2017〕7号）、《关于加强有关民生工作和民生工程精细管理的通知》（民生办〔2019〕7号）、《关于扎实做好民生工程绩效自评工作的通知》（民生办〔2019〕39号）和县政府关于2021年实施民生工程的文件要求，原农村低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、生活无着人员救助、残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目合并为困难人员救助工程，通过整合，原有民生工程基本内容未改变。

进一步完善救助政策体系，提高保障改善民生水平，充分发挥农村低保制度在打赢脱贫攻坚战中的兜底保障作用，切实维护困难群众基本生活权益。

怀远县民政局围绕兜牢政策底线、助力乡村振兴，为巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴发挥民政担当。

经统计分析，2022年怀远县民政局农村居民最低生活保障项目资金绩效评价项目综合得分为91.5分，评价等级为“优”，具体评分见下表：

| 项目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 17 | 16 | 29 | 29.5 | 91.5 |
| 得分率 | 85% | 80% | 96.66% | 98.33% | 91.5% |

三、存在问题

主要问题:

1、细化预算编制工作，有待加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性合理性和实用性；

2、救济标准方面有待细化。在对救助救济对象的认定和救助救济标准方面还有待进一步细化程序，尽最大努力做到公平公正；

3、 在低保对象的评定要全面利用社会资源共享平台，畅通举报途径，对不符合条件的要全部清理。

- 意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2022年怀远县民政局农村居民最低生活保障项目资金绩效评价报告

为了加强对项目资金管理，提高财政资金使用效益，受怀远县财政局委托，安徽宝逸通企业咨询管理有限公司组成评价小组，于2023年9月对“2022年怀远县民政局最低生活保障项目资金”（以下简称“项目”）开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的。

（1）项目立项背景：为进一步规范最低生活保障（以下简称低保）工作，根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《民政部关于印发〈最低生活保障审核确认办法〉的通知》（民发〔2021〕57号）、《安徽省最低生活保障办法》（省政府令268号）、《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的实施意见〉的通知》（皖办发〔2020〕25号）和其他有关政策规定，结合本省实际，开展低保工作坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，着力健全工作机制，严格规范管理，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的工作格局，不断提高低保制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

（2）项目立实施目的：建立农村最低生活保障制度的目的是，通过在全国范围建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决全国农村贫困人口的温饱问题。建立农村最低生活保障制度，实行地方人民政府负责制，按属地进行管理。各地要从当地农村经济社会发展水平和财力状况的实际出发，合理确定保障标准和对象范围。同时，要做到制度完善、程序明确、操作规范、方法简便，保证公开、公平、公正。要实行动态管理，做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。要与扶贫开发、促进就业以及其他农村社会保障政策、生活性补助措施相衔接，坚持政府救济与家庭赡养扶养、社会互助、个人自立相结合，鼓励和支持有劳动能力的贫困人口生产自救，脱贫致富。

2、项目资金申报及批复情况

根据县十八届人大一次会议审查批准的2022年部门预算，按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，对我部门 2022年预算资金批复8172.17万元。（《关于2022年度县级部门预算的批复》怀财预〔2022〕7号文）

3、项目主要内容及实施情况

（1）项目立项时间

按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，2022年1月4日怀财预〔2022〕7号文通过了批准了部门财政预算。

（2）项目批复单位

项目资金由怀远县财政局批准。

（3）项目具体内容项目

为进一步完善救助政策体系，提高保障改善民生水平，充分发挥农村低保制度在打赢脱贫攻坚战中的兜底保障作用，切实维护困难群众基本生活权益，按照安徽省民生办《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔2017〕7号）、《关于加强有关民生工作和民生工程精细管理的通知》（民生办〔2019〕7号）、《关于扎实做好民生工程绩效自评工作的通知》（民生办〔2019〕39号）和县政府关于2021年实施民生工程的文件要求，原农村低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、生活无着人员救助、残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目合并为困难人员救助工程，通过整合，原有民生工程基本内容未改变。

4、项目预算投入和使用情况

2022年部门预算为8172.17万元；全年累计发放农村低保金18391.3341万元（含电费等补贴累计发放19331.5782万元），其中中央、省级拨付9164.5302万元，县级配套9226.8039万元。全县共有农村低保对象15617户28773人，累计发放资金18391.3341万元，月人均补差529.46元。其中A类低保对象月人均提高补助至492元，B类452元，C类392元。根据市政府《关于调整2022年社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕55号）文件要求，自2022年7月1日起，我县调整提高城乡低保标准，农村低保标准调整为每人每月722元。

5、项目绩效目标

建立农村最低生活保障制度的目标是，通过在全国范围建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决全国农村贫困人口的温饱问题。建立农村最低生活保障制度，实行地方人民政府负责制，按属地进行管理。各地要从当地农村经济社会发展水平和财力状况的实际出发，合理确定保障标准和对象范围。同时，要做到制度完善、程序明确、操作规范、方法简便，保证公开、公平、公正。要实行动态管理，做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。要与扶贫开发、促进就业以及其他农村社会保障政策、生活性补助措施相衔接，坚持政府救济与家庭赡养扶养、社会互助、个人自立相结合，鼓励和支持有劳动能力的贫困人口生产自救，脱贫致富。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过对2022年度怀远县民政局农村居民最低生活保障项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、评价对象与范围

本次项目绩效评价主要对象为怀远县民政局“2022年度怀远县民政局农村居民最低生活保障项目预算资金8172.17万元支出情况”项目。

评级范围包含了项目工作实施情况，最低生活保障资金申请、使用、拨付流程的合规性，为实现设定的绩效目标所制定的规章制度；项目实施后产生的社会效益、可持续效益以及社会群众的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（项目效益）三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财政资金扶持和资金拨付力度、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定了定性指标与定量指标，通过分析评价分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、可持续影响和社会效益。

附绩效评价指标体系表：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策（20分） 权重占比20% | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 |
| 2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 |
| 3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
| 4 |  |  | 绩效指标明确性 | 4 |
| 5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
| 6 |  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 7 | 过程（20分）权重占比20% | 资金管理 | 资金到位率 | 2 |
| 8 |  |  | 预算执行率 | 2 |
| 9 |  |  | 资金使用合规性 | 2 |
| 10 |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 2 |
| 11 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 2 |
| 12 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 |
| 13 |  |  | 制度执行有效性 | 5 |
| 14 | 产出（30分）权重占比30% | 产出数量 | 实际完成情况 | 12 |
| 15 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 8 |
| 16 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 5 |
| 17 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 |
| 18 | 效益（30分）权重占比30% | 社会效益 | 营造农业产业结构审计，帮助农民创收 | 16 |
| 19 |  | 可持续影响 | 社会的影响对的服务 | 8 |
| 20 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 |

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法通过专家评估、公众问卷及抽样调査等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，

评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

2023年9月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，了解个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023年9月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对部分服务对象开展了走访和调査，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组先后到各企业中进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议，共收集有效调查问卷份。

2023年9月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审査核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行评分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，得分为91.5分，评价等级为“优”。评价得分汇总情况见下表所示：

| 评价指标 | 评级分值 | 本项目得分 | 本项得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 17 | 95% | 合规可行 |
| 过程 | 20 | 16 | 80% | 管理高效 |
| 产出 | 30 | 29 | 96.66% | 产出满意 |
| 效益 | 30 | 29.5 | 98.33% | 效果良好 |
| 合计 | 100 | 91.5 | 91.50% | 优 |

四、绩效评价指标分析

2022年度怀远县民政局农村居民最低生活保障项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标（项目决策、过程、产出、效益）、一级指标对应12个二级指标、二级指标对应20个三级指标，本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。相关指标得分分析详见下表：

2022年度怀远县民政局农村居民最低生活保障项目评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（6分） | 从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面考核 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得6分。 | 6 |
|  | 绩效目标（7分） | 从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，绩效目标设置充分，与单位职责紧密相关，绩效目标能分解为具体的绩效指标，依据评分标准得7分 | 7 |
|  | 资金投入（7分） | 从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个方面考核 | 该指标得分率为57.14%，根据（《关于2022年度县级部门预算的批复》怀财预〔2022〕7号），综合支出预算8172.17万元。 2022年全年累计发放农村低保金18391.3341万元，其中中央、省级拨付9164.5302万元，县级配套9226.8039万元。 据相关文件，按照项目进度对该项目进行预算编制，实际付款超出预算1054.6339万元，预算执行率达到112.90%。 本次评价认为，预算执行率超出正常水平12.90%。依据评分标准扣3分，得4分。 | 4 |
|  | 小计 |  |  | 17 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 从“资金到位率”、“预算执行率”、 “资金使用合规性”“绩效自评内容准确完整性”、“绩效自评结论真实性”五个方面考核 | 该指标得分率为80%，项目资金到位率100%，实际付款超出预算标准；资金专项核算，专款专用，审批流程规范，绩效自评欠详细；未发现挪用、虚报套取资金现象。依据评分标准得8分 | 8 |
|  | 组织实施（10分） | 从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面考核 | 该指标得分率为80%，项目管理制度基本健全，基本制度及资料报送及时，但未提供纸质业务管理制度以及财务管理制度；依据评分标准得8分。 | 8 |
|  | 小计 |  |  | 16 |
| 产出（30分） | 产出数量（12分） | 项目实际产出完成率 | 全县共有农村低保对象15617户28773人，累计发放资金18391.3341万元，月人均补差529.46元。其中A类低保对象月人均提高补助至492元，B类452元，C类392元。根据市政府《关于调整2022年社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕55号）文件要求，自2022年7月1日起，我县调整提高城乡低保标准，农村低保标准调整为每人每月722元。。项目实际完成率100.00%。该指标得分率100% | 12 |
|  | 产出质量（8分） | 项目产出合格率 | 2022年，进一步加大了困难群众救助力度，及时足额发放各类救助资金，确保困难群众生活不出问题。农村居民最低生活保障标准由户月人均690元调至722元。农村特困人员基本生活标准由年人均不低于10870元调至11292元。不定期对各乡镇城乡低保、特困供养、孤儿救助、临时救助等工作开展情况进行督查检查，督促乡镇及时召开联审联批会议，对申请社会救助的及时予以审批，确保困难群众及时得到救助。同时进一步加大了困难群众救助补助资金的监管力度，在确保资金使用规范合理的情况下，按月及时汇总各乡镇上报的救助人数和资金，每月10日前报县财政局打卡发放，保障困难群众生活不出现问题。该指标得分率100% | 8 |
|  | 产出时效（5分） | 当期任务完成率 | 在计划时间内完成怀远县民政局最低生活保障项目资金指标计划。严格农村低保资金使用管理，设立了低保资金专户，实行专户管理，专款专用，确保了低保金不被截留、挤占和挪用。每月由民政汇总乡镇提报实时农村低保数据，从财政专户拨款至农村科，低保资金每月按时通过惠民财政“一卡通”系统打卡发放，直接发放到每个低保户账户。该指标得分率100% | 5 |
|  | 产出成本（5分） | 当年资金支付率 | 2022年全年累计发放农村低保金18391.3341万元，其中中央、省级拨付9164.5302万元，县级配套9226.8039万元。按规定时间完成怀远县民政局最低生活保障资金项目，年度县级预算8172.17元产出成本超出预算1054.6339万元。该指标得分率80% | 4 |
|  | 小计 |  |  | 29 |
| 效益（30分） | 社会效益（16分） | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的社会效益。 | 民政局通过规范管理、提升效率、优化服务等多项措施，有效降低了行政成本和管理费用，提升了工作效率和服务质量，该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入。本项得分16分。 | 16 |
|  | 可持续影响（8分） | 促进社会组织健康发展，推动社会治理现代化，促进社会和谐稳定。 | 民政局通过开展各项社会福利事业，如救助困难家庭、抚恤优抚对象、保证儿童权益等，为社会弱势群体提供了帮和支持，提高了社会的凝聚力和稳定性。除开这点民政局还积极开展慈善公益活动，如捐赠物资、资助贫困学生、开展扶贫帮困等，为社会公益事业作出了积极奉献，提高了社会的公信力和形象。促进社会组织健康发展，推动社会治理现代化，促进社会和谐稳定。本项得分8分。 | 8 |
|  | 满席度（6分） | “社会群众满意度”方面考核 | 本次调查社会群众20人，对国家及当地政府落实政策满意96%。依据评分标准，本项得分5.5分。 | 5．5 |
|  | 小计 |  |  | 29.5 |
| 总分 |  |  |  | 91.5 |
| 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |  |  |

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分20分，实得17分，得分率85%）

项目决策设立1个一级指标，3个二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入；共涉及立项依据充分性、项目程序立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标具体指标情况如下：

1、项目立项（满分6分，实得6分）

（1）立项依据充分性（满分3分，实得3分）

根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《民政部关于印发〈最低生活保障审核确认办法〉的通知》（民发〔2021〕57号）、《安徽省最低生活保障办法》（省政府令268号）、《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的实施意见〉的通知》（皖办发〔2020〕25号）和其他有关政策规定，对我县困难人员救助民生工程中的农村低保民生工作做了充分立项安排。

本次评价认为：项目立项依据充分，符合农村低保工作的实施要求，项目立项依据充分性指标实际得3分。

（2）项目程序立项规范性（满分3分，实得3分）

深入贯彻省安徽省民政厅《2021年安徽省农村低保专项治理工作要点》（皖民社救函〔2021〕48号）文件精神，县十八届人大一次会议审查批准的2022年部门预算，按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，现对2022年度县级部门预算的做了批复（《关于2022年度县级部门预算的批复》怀财预〔2022〕7号）。

项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符。农村低保已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。立项规范性，指标评价实际得3分。

2、绩效目标（满分7分，实得7分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

建立农村最低生活保障制度，实行地方人民政府负责制，按属地进行管理。各地要从当地农村经济社会发展水平和财力状况的实际出发，合理确定保障标准和对象范围。同时，要做到制度完善、程序明确、操作规范、方法简便，保证公开、公平、公正。要实行动态管理，做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。要与扶贫开发、促进就业以及其他农村社会保障政策、生活性补助措施相衔接，坚持政府救济与家庭赡养扶养、社会互助、个人自立相结合，鼓励和支持有劳动能力的贫困人口生产自救，脱贫致富。

经评价，项目设立绩效目标，绩效目标整体较为精准。项目预期产出效益符合正常业绩水平，依据评分标准，扣0分，本项得3分。

（2）绩效指标明确性（满4分，实得4分）

①应保尽保。把保障困难群众基本生活放到更加突出的位置，落实政府责任，加大政府投入，加强部门协作，强化监督问责，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。

②公平公正。健全低保法规制度，完善程序规定，畅通城乡居民的参与渠道，加大政策信息公开力度，做到确认过程公开透明，确认结果公平公正。

③动态管理。采取低保对象定期报告和管理确认机关分类复核相结合等方法，加强对低保对象的日常管理和服务，切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。

④统筹兼顾。统筹城乡、区域和经济社会发展，做到低保标准与经济社会发展水平相适应，低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。因此绩效指标明确。

经评价，绩效指标目标细化分解较为清晰、基本满足衡量绩效指标，与年度工作任务相对应，依据评分标准，扣0分，本项得4分。

3、资金投入（满分7分，实得4分）

（1）预算编制科学性（满分4分，实得2分）

根据（《关于2022年度县级部门预算的批复》怀财预〔2022〕7号），综合支出预算8172.17万元。2022年全年累计发放农村低保金18391.3341万元，其中中央、省级拨付9164.5302万元，县级配套9226.8039万元。据相关文件，按照项目进度对该项目进行预算编制，实际付款超出预算1054.6339万元，预算执行率达到112.90%。

本次评价认为，预算执行率超出正常水平12.90%，资金拨付及时性指标，扣2分、实际得分2分。

（2）资金分配合理性（满分3分，实得2分）

本项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预算资金申请金额与实际付款金额不一致。

本次评价认为：资金分配符合文件政策规定，实际付款金额不一致，本项扣1分，本项实得2分。

（二）过程（满分20分，实得16分，得分率80%）

过程设立1个一级指标，2个二级指标包括资金管理、项目实施；共涉及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性7个三级指标。具体指标情况如下：

1、资金管理（满分10分，实得8分）

（1）资金到位率（满分2分，实得2分）

2022年怀远县民政局最低生活保障项目资金绩效评价年初预算支出金额为8172.17万元，资金到位率100%。

本次评价认为，资金拨付及时性指标实际得分2分。

（2）预算执行率（满分2分，实得1分）

2022年实际预算拨款项目款8172.17万元，截至2022年12月31日实际支出超预算，与年度资金预算不一致。

依据评分标准扣1分，实得1分。

（3）资金使用合规性（满分2分，实得2分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合财务管理制度。扣0分。

本次评价认为，资金使用符合文件规定，资金使用合规性指标实得2分。

（4）绩效自评内容准确完整性（满分2分，实得1分）

绩效自评价内容相对完整，但未对项目资金做具体详细解析，扣1分。

本次评价认为，对此项目有绩效自评且内容符合文件规定，但指标不够细化；实得1分。

（5）绩效自评结论真实性（满分2分，实得2分）

2022年农村居民最低生活保障绩效自评报告真实合理。本次评价认为，结论评分扣0分。实得2分。

2、项目实施（满分10分，实得8分）

（1）制度管理健全性（满分5分，实得3分）

本项目根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《民政部关于印发〈最低生活保障审核确认办法〉的通知》（民发〔2021〕57号）、《安徽省最低生活保障办法》（省政府令268号）、《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的实施意见〉的通知》（皖办发〔2020〕25号）和其他有关政策规定。怀远县民政局根据项目实际制定最低生活保障资金项目各种管理制度，依据此制度对最低生活保障开展工作，同时增加监督管理工作。

经评价，怀远县民政局制对资金管理、支出流程进行明确规定，以及相关管理制度合法、合规、完整。依据评分标准，但未提供纸质业务管理制度以及财务管理制度本项扣2分得3分。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

经评价，根据中央改善民生决策部署和省民生工程有关要求以及国务院《社会救助暂行办法》、《安徽省最低生活保障办法》、《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》、《关于加强有关民生工作和民生工程精细管理的通知》（民生办〔2019〕7号）等文件精神，进一步完善救助政策体系，提高保障改善民生水平，充分发挥农村低保制度在打赢脱贫攻坚战中的兜底保障作用，切实维护困难群众基本生活权益。《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于改革完善社会救助制度的实施意见〉的通知》（皖办发〔2020〕25号）和其他有关政策规定。怀远县民政局依据以上有关政策规定，结合本县实际，制定出相应的操作规章制度。本次评价认为，结论评分扣0分。实得5分。

- 产出（满分30分，实得29分，得分率96.67%）

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及项目实际产出完成率、项目产出合格率、当期任务完成率、当年资金支付率控制情况四个三级指标。

1、产出数量-项目实际产出完成率（满分12分，实得12分）

全县共有农村低保对象15617户28773人，累计发放资金18391.3341万元（含电费等补贴累计发放19331.5782万元），月人均补差529.46元。其中A类低保对象月人均提高补助至492元，B类452元，C类392元。根据市政府《关于调整2022年社会救助相关标准的通知》（蚌政秘〔2022〕55号）文件要求，自2022年7月1日起，我县调整提高城乡低保标准，农村低保标准调整为每人每月722元。项目实际产出完成率100.00%。本项得12分。

2、产出质量-项目产出合格率（满分8分，实得8分）

2022年，进一步加大了困难群众救助力度，及时足额发放各类救助资金，确保困难群众生活不出问题。农村居民最低生活保障标准由户月人均690元调至722元。农村特困人员基本生活标准由年人均不低于10870元调至11292元。不定期对各乡镇城乡低保、特困供养、孤儿救助、临时救助等工作开展情况进行督查检查，督促乡镇及时召开联审联批会议，对申请社会救助的及时予以审批，确保困难群众及时得到救助。同时进一步加大了困难群众救助补助资金的监管力度，在确保资金使用规范合理的情况下，按月及时汇总各乡镇上报的救助人数和资金，每月10日前报县财政局打卡发放，保障困难群众生活不出现问题。符合验收标准。怀远县怀远县民政局最低生活保障项目项目产出质量合格，符合相关法律和规章制度等要求。项目实际产出完成率100.00%。扣0分，本项得8分。

3、产出时效-当期任务完成率（满分5分，实得5分）

在计划时间内完成怀远县民政局最低生活保障项目资金指标计划。严格农村低保资金使用管理，设立了低保资金专户，实行专户管理，专款专用，确保了低保金不被截留、挤占和挪用。每月由民政汇总乡镇提报实时农村低保数据，从财政专户拨款至农村科，低保资金每月按时通过惠民财政“一卡通”系统打卡发放，直接发放到每个低保户账户。项目实际产出完成率100.00%。本项扣0分，本项得5分。

4、产出成本-当年资金支付率（满分5分，实得4分）

2022年全年累计发放农村低保金18391.3341万元，其中中央、省级拨付9164.5302万元，县级配套9226.8039万元。按规定时间完成怀远县民政局最低生活保障资金项目，年度县级预算8172.17元产出成本超出预算1054.6339万元。项目实际产出完成率112.90%，超出当年资金支付率；本项扣1分，本项得4分。

（四）效益（满分30分，实得29.5分）

项目效益的评价指标包括社会效益、可持续影响、满意度四项二级指标，分别对此项目指标做了具体解释。

1、社会效益（满分16分，实得16分）

民政局通过规范管理、提升效率、优化服务等多项措施，有效降低了行政成本和管理费用，提升了工作效率和服务质量，为社会创造了良好的营商环境和公共服务体系，促进了经济的蓬勃发展和进步。

同时，民政局还通过开展慈善公益活动和社会福利事业，为贫困地区和困难家庭提供帮和支持，缓解了社会矛盾和压力，为促进社会的稳定和谐，为经济的持续时间发展提供了保证。

民政局工作获取了非常高的社会效益和一定的经济效益在社会效益方面，民政局负责社会救助和优抚安置等工作，帮、保证受助对象的基本生活，全面提高社会和谐稳定在经济效益方面，也有一定的效益得到提高，如对慈善组织的管理和引导，促进了慈善捐赠的蓬勃发展和进步而且，还要有注意的是，因为民政局工作需求和工作性质不一样，所出现的效益和收益也会带来一定不一样因为这个原因，需采取更为有效的措施，持续加强和优化工作，推动民政工作持续性向前发展

民政局工作获取了积极的社会效益和经济效益民政局的社会效益涵盖但不限于提升了民生福利、提升了社区服务水平、保证了特殊群体的权益等；经济效益则表现为改善了居民财产状况、优化了社会财富分配、提高了社会融合力等这些效益都是民政局通过开展各项工作所带来的未来，民政局将持续提高对全社会的服务水平，通过更科学、更精准的数据管理和预算调配来优化经济投入，并加强与各级政府、社会组织的合作，为达到全面建设社会主义现代化国家的目标而持续性努力。有本项得分16分。

2、可持续影响（满分8分，实得8分）

加强了公众对社会福利事业的知晓程度，推动社会供养服务机构建设，项目受益对象及服务相关方的满意程度较高。健全了基本公共服务设施、完善了工作机制、推动全县民政事业的发展，对社会发展带来积极的影响。本项得分8分。

3、满意度：（满分6分，实得5.5分）

社会服务对象群众满意度，本次调查社会群众20人，对民政局最低生活保障资金项目工作比较满意。依据评分标准，本项得分5.5分。

五、主要经验及做法

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

六、项目存在的主要问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

1、细化预算编制工作，有待加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性合理性和实用性；

2、救济标准方面有待细化。在对救助救济对象的认定和救助救济标准方面还有待进一步细化程序，尽最大努力做到公平公正；

3、 在低保对象的评定要全面利用社会资源共享平台，畅通举报途径，对不符合条件的要全部清理。

七、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

1. 2022年度怀远县民政局最低生活保障项目资金绩效评价指标体系

2. 2022年度怀远县民政局最低生活保障项目资金绩效社会问卷调查统计分析表-服务对象；

- 3.2022年度怀远县民政局最低生活保障项目县级验收表验收项目书；

4.2022年度怀远县民政局最低生活保障项目资金预算批复批复（怀财预〔2022〕7号）；

5.怀民〔2021〕183号转发《安徽省最低生活保障工作操作规程》的通知（联合）。

（此页无正文）

安徽宝逸通企业咨询管理有限公司     主评人：

主评人：

2023年9月16日