## 附表1-绩效评价指标体系
附表1
“2022年度蚌埠农业科技园管委会核心区和石榴基地建设发展资金”项目绩效评价指标体系
被评价单位名称：蚌埠农业科技园管委会
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得0.5分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，相关立项办法与主管部门下发的立项通知要求相符，得0.5分否则不得分。 | 1 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得0.5分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得0.5分，否则不得分 | 1 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得1分否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，否则不得分。 | 3 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得1.5分否则不得分； ③项目绩效评价依据明确，有科学合理的衡量标准，得1.5分否则不得分； 本项没有科学合理的衡量标准，本项扣1.5分。 | 1.5 | 1.5 | 50%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证得1分否则不得分 ②预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分。 预算编制没有科学经过科学论证，扣1分。 | 2 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与中标单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否合理，得1分否则不得分； ②预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得1分否则不得分。 | 2 | 0 | 100%
7 | 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况，是否及时得1分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差，无得1分，有扣1分。 | 2 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 2 |  | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付,是否及时得2分否则不得分； | 2 | 0 | 100%
9 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①有无项目资金预算申请批复文件有得1分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预执行率达不到100%扣1分。 | 2 | 0 | 100%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，手续是否齐全，无得2分，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得2分，否则扣2分。 | 4 | 0 | 100%
11 |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 5 | 绩效自评结论是否与实际数据一致 | 绩效自评结论是否与实际数据一致。 | ①绩效自评结论与实际数据一致，得2分； ②绩效自评内容规范，得1分； ③绩效自评内容完整性，完整性达标得2分，否则扣1分 本项内容完整性扣1分。 | 4 | 1 | 80%
12 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 5 | 绩效自评结论是否与实际数据一致 | 绩效自评结论是否与实际数据一致。 | ①绩效自评数据分析无误差，得1分； ②指标设置明确性，自评内容真实，得1分； ③自评结论能完全准确反映项目实际完成情况，得3分。 自评结论未能完全准确反映项目完成情况，酌情扣1分。 | 4 | 1 | 80%
13 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.制定或具有相应的业务财务管理制度，得1分 2.项目实施过规范性操作，得1分； 3.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。 | 4 | 0 | 100%
14 |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 所有的资金使用严格执行相关审批制度和财务制度，业务管理制度也得到有效执行；否则酌情扣分。 | 4 | 0 | 100%
15 | 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成既定计划，得3分； ②根据项目实际情况，总体产出水平符合标准；完成得3分。 | 6 | 0 | 100%
16 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 8 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收合格率是该项目按照立项时的规划，项目是否按照既定规划开展，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目是否完成预定计划，有不扣分，否则酌情扣分； 此项发展运营效果明显但未达到预期，酌情扣4分。 | 4 | 4 | 50%
17 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请；有得2分； ②项目资金业务部是否及时做好归档事宜；有得2分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有得1分，否则不得分。 | 5 | 0 | 100%
18 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目预算控制在范围内。该项指标满分5分，得5分。 | 5 | 0 | 100%
19 | 效益（20分） | 社会效益 | 农业结构优化、调整，促进就业和农民收入 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 通过园区项目的实施，农业结构将会得到进一步优化，产业结构将得到进一步调整，农业产业的高效化将会得到进一步体现，农产品的产量和品质将得到大幅度改善，农民收入将有较大幅度的提高。社会效益显著，还是有提升招商力度，通过招商带来预期效益。 | 5 | 1 | 83.33%
20 |  | 经济效益 | 促进农村生产经济、加工业和生态旅游产业的迅速发展 | 10 |  | 通过此项目，蚌埠国家农业科技园区建设，可以整合土地资源，调整产业结构，延伸农业产业链条；切实带来那些经济效益。 | 大幅度提高优质粮食、怀远石榴、设施蔬菜等产业的产量和品质，能够有效提高农产品的市场竞争力和经济效益，增加农民收入。能够促进农村生产经济、加工业和生态旅游产业的迅速发展。增强企业对农业项目的投资兴趣及信心，吸引新的投资主体到蚌埠投资或原有企业追加投资，形成滚动式开发区位优势、资源优势功能的发挥，最终转化为农业整体经济效益的提高。 | 8 | 2 | 80%
|  | 生态效益 | 科技园建设将进一步提高特色农产品品质 | 8 |  | 园区的建设将进一步提高特色农产品品质，通过优质品种选育改良推广、建立标准化的种植体系，再到标准化生产加工，开发的绿色、有机产品满足人们对优质产品的需求。 | 园区建设运行对大气、土壤、水资源环境将起到积极的保护作用；同时，通过农田林网建设、扩大绿化面积等措施的实施将对园区及示范区周边的环境产生良性的影响。 | 8 | 0 | 100%
21 |  | 可持续影响 | 推进创建工作常态化 | 6 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 本项目会带来的预期社会效益，农民对此项目的解读和了解，政府行为是否透明。 | 预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权、有利于生产生活和社会稳定，尊重历史和现实原则、依法登记公开透明，公正和诚实守信的政府行为。 | 6 | 0 | 100%
22 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 电话回访及服务对象满意度调查报告。 | 依据电话回访及服务对象满意度调查报告，满意度95%以上得6分，95-90%得5.5分、90%-80%得4.5分，80%以下为0分。 | 6 | 0 | 100%
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.5 | 10.5 | 89.5%

## 附表2-绩效目标完成清单
附表2
“2022年度蚌埠农业科技园管委会核心区和石榴基地建设发展资金”项目绩效目标完成清单
被评价单位名称：蚌埠农业科技园管委会
序号 | 绩效目标设定情况 | 指标值 | 绩效目标完成情况 | 是否完成
（一） | 总体目标任务 |  | 总体目标完成情况
| 2022 年科技园核心区和石榴基地建设发展资金项目全年预算数为 1000万元,此项经费用于兑付了农民土地流转费用及各项奖补费用。保证园区内各项工作的稳定开展，为示范区的有序运营提供了保障。 |  | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目增加客商投资，促进怀远县经济发展，部分达到预期效果；扩大怀远县农业发展的影响力和知名度；此项目拉动农业带来的消费增长效应。此经费的使用扩大了我县石榴产业的影响力和知名度，增加怀远与石榴之间的大数据链接频率，提高了怀远知名度，让怀远走向世界，让世界了解怀远。广泛招商引资，促进怀远石榴产业化经营；开发、保护和弘扬我县源远流长的石榴文化。 | 部分完成
（二） | 年度绩效目标 |  | 年度绩效目标完成情况
1 | 产出数量-数量指标完成率 | 项目预算资金支出后产出的业绩 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目完成土地流转亩数>16000 亩。 | 基本完成
2 | 产出质量-质量指标合格率 | 项目验收是否合格，按照什么标准验收通过。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目保障示范区发展运营效果明显，但未达到预期。 | 部分完成
3 | 产出时效-项目资金发放及时性 | 本项目2022年科技园项目预算资金1000万元，资金支付详细情况。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目任务均得到保质保量完成，资金支付及时。 | 是
4 | 产出成本-项目成本控制情况 | 项目成本控制情况，该项目有没有超出项目预算。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目预算控制在范围内。 | 是
5 | 社会效益-农业结构优化、调整，促进就业和农民收入 | 实施此项目，农业结构将会得到进一步优化，产业结构将得到进一步调整，农业产业的高效化将会得到进一步体现。 | 通过创新农业科技成果转化及产业化运行机制，使一批农业科技成果应用到实际中，强化农业科技成果转化和孵化功能，解决一批区域农业发展的关键问题，大幅提高园区及周边农业主导产业的科技含量。 | 基本完成
6 | 经济效益-促进农村生产经济、加工业和生态旅游产业的迅速发展 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 蚌埠国家农业科技园区建设，可以整合土地资源，调整产业结构，延伸农业产业链条，大幅度提高优质粮食、怀远石榴、设施蔬菜等产业的产量和品质，能够有效提高农产品的市场竞争力和经济效益，增加农民收入。 | 基本完成
7 | 可持续影响-项目实施发挥的持续性作用 | 通过项目实施，构建有利于园区发展的体制机制，全面拓展对外开放的广度和深度，支撑园区建设的创新发展。 | 充分发挥区位优势和资源优势，以发展特色产业为重点，科学定位，优化布局，培植和壮大特色优势产业，构筑有竞争力的区域特色生态经济体系，推进园区与外部区域的优势互补、良性互动、错位发展及共同发展。 | 是
8 | 满意度-服务对象满意度 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得7分，95-90%得5.5分、90%-80%得4.5分，80%以下为0分。 | 总体满意度为95% | 是
合计

## 附表3-绩效评价问题清单
附表3
“2022年度蚌埠农业科技园管委会核心区和石榴基地建设发展资金”项目绩效评价问题
被评价单位名称：蚌埠农业科技园管委会
序号 | 问题分类 | 责任部门 | 问题描述 | 整改建议 | 备注
1 | 项目绩效自评内容准确完整性与真实性。 | 蚌埠农业科技园管委会 | 绩效自评数据分析较为简单，其他指标设置明确性不强，自评结论未能完全准确反映项目实际完成情况。 | 进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，提高绩效自评工作的科学性、合理性、真实性。
2 | 项目完成情况以及质量情况 | 蚌埠农业科技园管委会 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，项目保障示范区发展运营效果明显，但未达到预期。 | 多措并举加大招商宣传力度。充分利用怀远石榴名片、自媒体网络宣传，最大限度调动市民群众的积极性和参与率。高质量发展为主线，不断优化产品结构，以科技创新为引领，持续增强市场竞争力、美誉度。
3 | 社会效益和经济效益 | 蚌埠农业科技园管委会 | 项目落实直接目的是农业结构优化、调整，促进就业和农民收入和促进农村生产经济、加工业和生态旅游产业的发展。 | 蚌埠国家农业科技园区建设，可以整合土地资源，调整产业结构，延伸农业产业链条，大幅度提高优质粮食、怀远石榴、设施蔬菜等产业的产量和品质，能够有效提高农产品的市场竞争力和经济效益，增加农民收入。此项目社会效益明显，还需大力提升招商力度，通过招商带来预期效益。

## 附表4-绩效评价评分情况表
附表4
“2022年度蚌埠农业科技园管委会核心区和石榴基地建设发展资金”项目绩效评价评分情况表
被评价单位名称：蚌埠农业科技园管委会
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评分情况 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（12分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项符合国家相关政策要求； 3.项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 满足上述要求，得1分 | 本项目立项通过县政府财经联席会议办公室《财经联席会议纪要(2022年第9次会议)》2022年11月29日会议听取并原则同意县财政局关于拨付蚌埠农业科技园建设资金的报告。 | 1 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请设立； 2.取得符合要求的项目立项批复文件； 满足上述要求，得1分 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；怀远县政府财经联席会议，听取并原则同意财政局关于拨付蚌埠农业科技园建设资金预算金额1000万元。 | 1 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.项目是否有绩效目标得1分否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； 3.项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，有偏差扣1分。 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符。 | 3 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.项目绩效指标是否与当年政策相关； 2.项目绩效指标与实际要求内容是否有相关性； 3.项目绩效指标完成量化。 酌情评分。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目，绩效目标较为简单，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标；如效益指标实际产生的具体效益情况，指标过于简洁，缺乏量化的数据进行支撑。 根据绩效指标情况酌情扣1.5分。 | 1.5 | 1.5 | 50%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1. 预算内容与项目内容匹配，得1分； 2. 预算额度测算依据充分，得1分； | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金据以往的支出决算测算得出各项经费标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，与2022年目标相适应。 | 2 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否合理，得1分否则不得分； 2.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得1分否则不得分。 | 本2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金；该项目资金分配有测算依据，资金分配科学合理。 | 2 | 0 | 100%
7 | 过程（30分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1.项目资金下达至怀远县商务局，资金到位率 100%，得1分。 2.项目资金到位与实际发放有无偏差，得1分否则扣1分 指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 《怀远县财经联席会议纪要》会议听取并原则同意县财政局关于拨付蚌埠农业科技园建设资金1000万元，资金到位率为 100%。 | 2 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 2 |  | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，得2分。 | 怀远县财政局于 2022 年11月申请拨付1000万元，按月申请后及时拨付，无滞后现象。 | 2 | 0 | 100%
9 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 1.项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%，得1分。 2.项目资金预算与实际发放请有偏差扣1分； 指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金=本年度内项目实际拨付的资金 | 县科技园2022年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金预算金额1000万元，预算执行率100.00%。 | 2 | 0 | 100%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金有无财务制度或本项目财务制度，有得2分，否则不得分； 3.提供完整的财务结算流程和结算凭证，有得1分，否则不得分。 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但未提供部门财务管理制度。本次评价认为，资金使用符合专项资金管理规定。 | 4 | 0 | 100%
11 |  |  | 绩效自评完整性 | 5 |  | 是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范，酌情评分。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金绩效目标进行了绩效自评，但由于指标设定不完整，细化、量化程度不高，绩效自评内容过于简单。扣1分 | 4 | 1 | 80%
12 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 5 |  | 绩效自评结论是否与实际数据一致，酌情评分。 | 绩效自评数据分析较为简单，其他指标设置明确性不强，自评结论未能完全准确反映项目实际完成情况。扣1分 | 4 | 1 | 80%
13 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.制定或具有相应的财务管理制度，得2分否则不得分； 2.结算支付财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。 | 管理制度健全，有完善的内控制度、收支业务管理制度、合同管理办法、预算管理制度。 | 4 | 0 | 100%
14 |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 严格执行遵守相关法律法规和管理制度的规定，得4分，否则，酌情扣分。 | 有的资金使用严格执行相关审批制度和财务制度，业务管理制度也得到有效执行。 | 4 | 0 | 100%
15 | 产出（24分） | 产出数量 | 项目实际产出完成率 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。按照完成率打分。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目完成土地流转亩数>16000 亩。 | 6 | 0 | 100%
16 |  | 产出质量 | 项目验收合格率 | 8 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。按照完成情况酌情打分。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目保障示范区发展运营效果明显，但未达到预期。本项未达到预期扣4分。 | 4 | 4 | 50%
17 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。按照完成率打分。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目任务均得到保质保量完成，资金支付及时。 | 5 | 0 | 100%
18 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。按照完成率打分。 | 2022 年度蚌埠农业科技园管理委员会实施核心区和石榴基地建设发展资金项目预算控制在范围内。 | 5 | 0 | 100%
19 | 效益（20分） | 社会效益 | 对当农业市场的影响 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 实施此项目，农业结构是否会得到进一步优化，产业结构是否得到进一步调整，农业产业的高效化是否会得到进一步体现。按照项目影响力酌情打分。 | 通过创新农业科技成果转化及产业化运行机制，使一批农业科技成果应用到实际中，强化农业科技成果转化和孵化功能，解决一批区域农业发展的关键问题，大幅提高园区及周边农业主导产业的科技含量。根据项目情况酌情扣2分。 | 8 | 2 | 80%
20 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。按照项目影响力酌情打分。 | 蚌埠国家农业科技园区建设，可以整合土地资源，调整产业结构，延伸农业产业链条，大幅度提高优质粮食、怀远石榴、设施蔬菜等产业的产量和品质，能够有效提高农产品的市场竞争力和经济效益，增加农民收入。根据项目情况酌情扣1分。 | 5 | 1 | 83.33%
21 |  | 生态效益 | 科技园建设将进一步提优化态环境 | 8 |  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 园区的建设将进一步提高特色农产品品质，通过优质品种选育改良推广、建立标准化的种植体系，再到标准化生产加工，开发的绿色、有机产品满足人们对优质产品的需求。 | 8 | 0 | 100%
22 |  | 可持续影响 | 对后续市场产生的影响 | 6 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 通过项目实施，预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权，对农村市场有可持续发展动力。按照项目影响力酌情扣分。 | 通过项目实施，统筹兼顾科技创新链条、文化创意链条与产业创业链条等，突出管理机制、经营机制、土地管理体制、投融资机制的创新，构建有利于园区发展的体制机制，全面拓展对外开放的广度和深度，支撑园区建设的创新发展。充分发挥区位优势和资源优势，以发展特色产业为重点，科学定位，优化布局，培植和壮大特色优势产业，构筑有竞争力的区域特色生态经济体系，推进园区与外部区域的优势互补、良性互动、错位发展及共同发展。 | 6 | 0 | 100%
23 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得6分，95-90%得5.5分、90%-80%得4.5分，80%以下为0分。 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括入驻满意度”和“社会群众满意度” | 6 | 0 | 100%
|  |  |  | 100 |  |  |  | 89.5 | 10.5 | 89.5%