## 附表1-绩效评价指标体系
附表1
2022年度“万福镇产业车间”项目绩效评价指标体系
被评价单位名称：怀远县万福镇人民政府
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得1分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，得1分否则不得分； ③项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，得1分否则不得分。 | 3 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得1分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得1分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 3 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得1分否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致2分，有偏差扣1分。 | 3 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得1分否则不得分； ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分。 | 4 | 0 | 100%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证得1分否则不得分 ②预算内容与项目内定是否匹配得1分否则不得分 ③预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ④预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分 | 4 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①.预算资金分配依据是否合理，合理得1分，否则不得分； ②.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得1分，否则不得分； ③.预算资金申请金额与实际是否准确，准确得1分否则不得分,项没有达成扣1分。 | 2 | 1 | 66.67%
7 | 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况是否及时 得1分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差无得1分，有扣1分。 | 2 | 0 | 100%
8 |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 2 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 绩效自评价是否完善，用以反映自评绩效报告内容介绍完整情况。 | ①绩效自评内容完整 得1分否则不得分； ②绩效自评是否详细介绍，内容详细得1分，不够详细不得分。自评内容不够详细扣1分。 | 1 | 1 | 50%
9 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①有无项目资金预算申请批复文件 有得1分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预算申请有有无偏差1分，有偏差扣1分，无不扣分。 预算与实际有偏差扣1分 | 1 | 1 | 50%
10 |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，手续是否齐全，无得1分，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得1分，否则扣1分。 | 2 | 0 | 100%
11 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 2 | 绩效自评结论是否与实际数据一致 | 绩效自评结论是否与实际数据一致。 | 绩效自评结论与实际数据是否一致，根据内容酌情扣分。完全不一致，得0分。 | 2 | 0 | 100%
12 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①.制定或具有相应的财务管理制度，得2分 ②.制定相应的业务管理制度，得2分； ③.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。 | 5 | 0 | 100%
13 |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 严格执行遵守相关法律法规和管理制度的规定，得5分，否则，酌情扣分。 | 5 | 0 | 100%
14 | 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目年度计划，完成得6分，否则扣4分； ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得6分，否则扣4分。 | 12 | 0 | 100%
15 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 8 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收合格率是指建设合格面积在建设总面积的占比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①项目建设合格面积是否按规划执行，按照标准得4分，否则扣2分； ②项目质量验收合格，得4分。否则扣2分. | 8 | 0 | 100%
16 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请，有得1.5分，否则扣1分； ②项目资金业务部是否及时做好归档事宜，有得1.5分，否则不得分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有得2分，及时性达不到100%扣1分，及时性不达标扣1分。 | 4 | 1 | 80%
17 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 最大限度的按照预算成本完工，用以反映和考核项目的成本控制情况。 | ①根据年度预算成本完成，有得3分，否则不得分； ②项目材料质量是否达到标准，符合标准得2分，否则不得分。 | 5 | 0 | 100%
18 | 效益（30分） | 社会效益 | 农业产业结构升级，帮助农民创收 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目落实，后续能够带动就业和农村农业产业结构升级，再增加当地贫困农民就业。 | ①项目落实到位促进产业升级得3分； ②项目投产带动农业产业发展，带动当地贫困农民就业，本项没有达成扣3分。 | 3 | 3 | 50%
19 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 6 |  | 项目落成后，增加农民就业，有效提高他们的家庭收入水平，同时也拉动内需，繁荣了当地经济，稳固攻坚脱贫。 | ①更有效地利用农业产业升级，带动当地产业发展，得3分； ②通过项目落地增加就业金促进当地农民经济收入，本项没有完全达成扣2分。 | 4 | 2 | 66.67%
20 |  | 可持续影响 | 社会的影响对的服务 | 6 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的升级，还可以提高农民的收入水平。 | ①项目资金落实没有促进当地农业种植业的结构升级，得3分； ②项目资金落实，本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，得3分。 | 6 | 0 | 100%
21 |  | 生态效益 | 本项目建设对环境的影响 | 6 |  | 本项目建设对环境的影响很小，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一 | ①项目落实后能否是实现经济、社会、环境效益的统一； ②项目对环境是否有危害。 | 6 | 0 | 100%
22 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 电话回访及服务对象满意度调查报告。 | 依据电话回访及服务对象满意度调查报告，满意度95%以上得6分，95-90%得5.5分、90%-80%得5分，80%以下为0分。 | 5.5 | 0.5 | 91.67%
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.5 | 9.5 | 90.5%

## 附表2-绩效目标完成清单
附表2
2022年度“万福镇产业车间”项目绩效目标完成清单
被评价单位名称：怀远县万福镇人民政府
序号 | 绩效目标设定情况 | 指标值 | 绩效目标完成情况 | 是否完成
（一） | 总体目标任务 |  | 总体目标完成情况
| 本项目前期计划建设新建3座产业车间，包括一座2200平方米钢结构生产车间一座;两座每座 3200 平方米钢构生产车间，一座约1000平方米的框架办公楼及公厕配电房、地埋式水泵房、配套道排工程等基础设施，项目占地约20亩。 |  | 2022年怀远县万福镇产业车间项目，项目规划用地面积17512.95m，主要建设两栋三层的标准化厂房 (1#生产车间、2#生产车间),建筑面积7378.56 m;建设道路2657 m，给水管网400米，雨污水排水管网400米。项目 (工程)验收合格率 100%。该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入. | 部分完成
（二） | 年度绩效目标 |  | 年度绩效目标完成情况
1 | 产出数量-实际完成情况 | 预算产业车间2022年底能够投入使用 | 该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入 | 是
2 | 产出质量-资金有无按照财务制度管理 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。有无财务制度 | 该指标得分率100%，合规支付经费 | 是
3 | 产出时效-项目资金发放及时性 | 2022年怀远县财政衔接资金项目计划的批复资金800万元，自筹资金400万元，总投资估算1200万元。 | 该项目未能完全按照预算支付，后期根据需要对付款做了修改，根据工程进度付款率92.21% | 部分完成
4 | 产出成本-项目金发放全部通过银行系统支付 | 通过银行转发 | 全部通过银行转账有效的节约人力成本 | 是
5 | 社会效益-增加当地贫困人口就业，增加收入的影响 | 增加当地贫困人口就业，增加收入 | 该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入 | 否
6 | 经济效益-对当地经济产生的影响 | 本项目的实施，起到那些示范作用，能否带动本村及周边群众增加收入。 | 通过项目实施，每年可为村级提供集体经济收入88万元，为农民致富提供了一条新路子，可使贫困户尽快脱贫致富。同时，项目实施单位每年将效益用于村级基础设施建设，资助贫困户发展，为贫困户的发展打下坚实的基础。示范带动可覆盖附近约5个村，带动人口约4000人。 | 是
7 | 可持续影响-对产业车间后续产生的影响 | 通过项目实施，本项目符合国家政策法规，符合现代农业发展要求，对后期市场有多方面的可持续发展动力。 | 通过项目实施，本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整，还可以提高农民的收入水平。同时我镇农业资源得天独厚，是我县主要产量地区之一，为了充分发挥资源优势，提高农民收入水平，加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，扶贫车间项目势在必行，理由充分，非常必要 | 是
8 | 满意度-服务对象满意度 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得6分，95-90%得6分、90%-80%得5.5分，80%以下为0分。 | 总体满意度为91.67% | 是
合计

## 附表3-绩效评价问题清单
附表3
2022年度“万福镇产业车间”项目绩效评价问题
被评价单位名称：怀远县万福镇人民政府
序号 | 问题分类 | 责任部门 | 问题描述 | 整改建议 | 备注
1 | 资金分配合理性 | 万福镇人民政府 | 财政分配制度欠科学合理性，不能按照年初部门预算标准执行，影响资金时效发挥； | 科学制定专项资金预算方法，并确定专项资金项目负责人，专项、专人审批开支，单位财务统筹安排加强专项资金的使用和管理；
2 | 经济效益 | 万福镇人民政府 | 该项目未能达到年度总体目标，项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入； | 积极与承租方对接，确保早日投入正常运转，并带动有条件有意愿的贫困人口(或监测对象) 就业增收；
3 | 社会效益 | 万福镇人民政府 | 缺乏衍生产业项目，需要引进多元化产业，促进农业功能从单一为农业转向升级。 | 农业现代化转型不能简单地将农业定义为工业化，可以为未来乡村的空间发展和经济活动的多样化打下基础，促进农业功能从单一的粮食农业向健康、特色、生态、休闲、文化、历史、教育等方向发展，成为多功能、复合型的农业。

## 附表4-绩效评价评分情况表
附表4
2022年度“万福镇产业车间”项目绩效评价评分情况表
被评价单位名称：怀远县万福镇人民政府
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评分情况 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项符合国家相关政策要求； 3..项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 满足上述要求，得3分 | 根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (财农(2021)19 号)、《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (皖财农( 2021)450号)文件规定，结合怀远县 2021-2022 年度项目库入库项目清单和你单位项目计划，下达怀远县财政衔接资金项目批复《关于下达 2022 年怀远县财政衔接资金项目计划的批复》怀农工组[2022]8号文。 | 3 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请设立，得1.5分 2.取得符合要求的项目立项批复文件，得1.5分 | 根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (财农(2021)19 号)、《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (皖财农( 2021)450号)文件规定，结合怀远县 2021-2022 年度项目库入库项目清单和你单位项目计划，下达怀远县财政衔接资金项目批复《关于下达 2022 年怀远县财政衔接资金项目计划的批复》怀农工组[2022]8号文。 | 3 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.项目是否有绩效目标得2分否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； 3.项目预算资金与实际发放资金是否一致2分，有偏差扣1分。 | 绩效目标符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整。同时充分发挥资源优势，提高农民收入水平加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，绩效目标合理。 | 3 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； 2.项目绩效指标与实际要求内容是否有相关性得1分否则不得分； 3.项目绩效指标完成量化得1分有偏差不得分 | 安徽省土地资源丰富，我国农业产业化进程的不断深入，农业供给侧改革不断推进，产业内容不断调整，通过建立产业车间可以拓宽产业发展路径，提高农民和村集体经济效益，因此绩效指标明确与目前政策相关。 | 4 | 0 | 100%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1. 预算内容与项目内容匹配，得1分； 2. 预算额度测算依据充分，得3分； | 根据《关于下达 2022 年怀远县财政衔接资金项目计划的批复》怀农工组[2022]8号文件；2022年怀远县万福镇产业车间项目财政衔接资金项目计划的批复资金800万元。 据相关文件以及中标合同约定，按照项目进度对该项目进行预算编制，工程施工款支付后期又做了补充并签署协议。 | 4 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否合理，得1分否则不得分； 2.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得1分否则不得分； 3.预算资金申请金额与实际是否准确，准确得1分否则不得分。 | 本次评价认为：资金分配符合文件政策规定，资金下拨根据目标申报进行了分配，本项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预算执执行率只有达到90.21%，本项实得2分。 | 2 | 1 | 66.67%
7 | 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1.项目资金下达至怀远县商务局，资金到位率 100%，得1分。 2.项目资金到位与实际发放有无偏差，得2分否则扣1分 指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：2021年度实际落实的资金 预算资金：2022年度预算安排的资金 | 2022年怀远县万福镇产业车间项目绩效评价年初预算为800万元，怀远县财政衔接资金项目计划资金800万元，资金到位率100%。得2分 | 2 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 2 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金在预算规定的期限内下达至怀远县商务局，得2分。 | 根据内部拨付凭证，在规定时间内下拨预算项目资金，得1分 | 1 | 1 | 50%
9 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 2 |  | 绩效自评内容准确完整性，得2分 | 绩效自评价内容相对完善，但未对该项目投产做具体详细介绍，得2分 | 2 | 0 | 100%
10 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 1.项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%，得1分。 2.项目资金预算与实际发放请有偏差扣1分； 指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金=本年度内项目实际拨付的资金 | 2022年实际预算拨款项目款800万元，截至2022年12月31日付款进度90.21%(不含质保金未付款)，与中标合同付款进度有些差异，本项得1分。 | 1 | 1 | 50%
11 |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金专账核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得1分，否则不得分； | 1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金专账核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分。 | 2 | 0 | 100%
12 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.制定或具有相应的财务管理制度，得3分否则扣1分； 2.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。 | 1.制定或具有相应的财务管理制度，得3分； 2.财务和业务管理流程合法、合规、完整，得2分。 | 5 | 0 | 100%
13 |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 严格执行遵守相关法律法规和管理制度的规定，得5分，否则，酌情扣分。 | 1.资金支出审批手续齐全，符合财务管理制度规定； 2.提供纸质或内部相关规定的财务制度或相关管理办法，本项指标得5分。 | 5 | 0 | 100%
14 | 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。按照完成率打分。 | 主要建设两栋三层的标准化厂房 (1#生产车间、2#生产车间)，建筑面积7378.56m，配套道路2657平方米，给水管网400米，雨污水排水管网400米等。项目实际完成率100.00%。本项得12分。 | 12 | 0 | 100%
15 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 8 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收合格率是指建设合格面积在建设总面积的占比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。按照完成率打分。 | 2022年怀远县万福镇乡村振兴产业车间建设项目，2022年12月2日经怀远县万福镇人民政府、福建省泉州市第一建设有限公司、中国国际工程项目管理有限公司、安徽省经途规划建筑设计有限公司验收合格。 | 8 | 0 | 100%
16 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。按照完成率打分。 | 在计划时间内基本完成2022年万福镇乡村振兴产业车间建设项目资金指标计划。 | 4 | 1 | 80%
17 |  | 产出成本 | 项目金发放全部通过银行系统支付 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 最大限度的节约转账成本及人工成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。按照完成率打分。 | 按规定时间完成万福镇乡村振兴产业车间建设项目，没有超出预算。 | 5 | 0 | 100%
18 | 效益（30分） | 社会效益 | 对当农业市场的影响 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.项目落实，后续能够带动就业和农村农业产业结构升级，得3分 2项目资金落实影响社会评价经营氛围，再增加当地居民收入水平。扣3分 | 该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入。社会效益指标实际得分3分 | 3 | 3 | 50%
19 |  | 经济效益 | 对当地经济产生的影响 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1. 项目完工能否带动产业发展，增加当地贫困人群收入，扣3分； 2.项目资金落实，后期投产后是否拉动内需繁荣当地经济有不扣分否则得0分，得3分 | 每年可为村级提供集体经济收入88万元，为农民致富提供了一条新路子，可使贫困户尽快脱贫致富。同时，项目实施单位每年将效益用于村级基础设施建设，资助贫困户发展，为贫困户的发展打下坚实的基础。示范带动可覆盖附近约5个村，带动人口约4000人，依据评分标准，本项得分4分。 | 4 | 2 | 66.67%
20 |  | 可持续影响 | 对后续市场产生的影响 | 6 | 通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力，构建以公共交通为主的城市机动化出行系统，确立公共交通在城市交通系统中的主体地位。 | 1.项目产业车间建成，是起到带头作用，为后续农业发展增加活力，扣0分得3分 2.项目资金落实管理部门要加大服务力度提高管理水平要落实到基层，扣0分得3分 | 通过项目实施，本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整，还可以提高农民的收入水平。同时我镇农业资源得天独厚，是我县主要产量地区之一，为了充分发挥资源优势，提高农民收入水平，加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，扶贫车间项目势在必行，理由充分，非常必要。可持续影响指标实际得分6分。 | 6 | 0 | 100%
21 |  | 生态效益 | 本项目建设对环境的影响 | 6 |  | 1.本项目建设对环境的影响，有危害不得分，无危害的3分； 2.可以实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，得3分。 | 通过项目实施，此项目落实后能实现经济、社会、环境效益的统一；项目对环境是有危害。 | 6 | 0 | 100%
22 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括:公交安全性、信息服务、站点设置、线路满意度、车容车况、票价、首末班时间、候车时间、公交驾驶员服务、舒适性、投诉及投诉处理等 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得6分，95-90%得5.5分、90%-80%得5分，80%以下为0分。 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。满意度包括入驻满意度”和“社会群众满意度” | 5.5 | 0.5 | 91.67%
|  |  |  | 100 |  |  |  | 90.5 | 9.5 | 90.5%