项目绩效评价报告

2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金绩效评价报告

项目主管部门：怀远县自然资源和规划局

项目实施单位：怀远县自然资源和规划局

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽宝逸通企业咨询管理有限公司

2023年9月

目录

绩效评价报告摘要	- 1 -

绩效评价报告	- 5-

一、项目基本情况	- 7 -

（一）项目概况	- 7 -

（二）项目绩效目标	- 11-

二、绩效评价工作开展情况	- 12 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	-12-

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 12-

（三）绩效评价工作过程	- 15 -

三、综合评价情况及评价结论	- 15 -

（一）综合评价情况	- 15 -

（二）评价结论	- 15 -

四、绩效评价指标分析	- 19 -

（一）项目决策情况	- 21 -

（二）项目过程情况	- 23 -

（三）项目产出情况	- 24 -

（四）项目效益情况	- 24 -

五、 主要经验及做法	- 25 -

六、存在问题及原因分析	- 26 -

七、有关建议	- 26 -

摘 要

- 项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于深化农村土地制度改革，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利，加快推进农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记发证工作，是维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定的重要举措，是深化农村改革，促进城乡统筹发展的产权基础，是建立和实施不动产统一登记制度的基本内容。

在此背景下，依据《不动产权籍调查技术方案 (试行)》、《农村地籍和房屋调查技术方案(试行)》，积极稳妥推进全县的农村地籍调查工作，并将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物纳入工作范围；统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设。

为提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发(2020) 5 号)、《怀远县财政局关于印发<怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（怀财监〔2021〕1号）等要求，我们对2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金绩效评价（下文简称项目），现将有关情况报告如下。

二、评价结论

怀远县财政局文件怀财预[2022]7号文批复县自然资源和规划局2022年怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目预算批复2000万元，2022年度该项目资金2000万元（调剂用于互联网+项目276.2万元、年终大平台清零财政收回264.46万元）当年度项目实际支出1459.34万元。

该项目设立符合国家及怀远县人民政府相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出良好,预期社会效益（政策性），能够形成可持续的影响,服务满意度较高，最大限度地发挥财政资金使用效益，维护了农民的财产权、有利于生产生活和社会稳定，尊重历史和现实原则、依法登记公开透明，公正和诚实守信的政府行为。

经统计分析，2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金绩效评价综合得分为78.50分，评价等级为“中”，具体评分见下表：

| 项目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 17 | 11 | 22 | 28.5 | 78.5 |
| 得分率 | 85% | 55% | 73.3% | 95% | 78.5% |

三、存在问题

通过项目的实施，优化了全县土地调查数据和综合监管平台基础信息的准确性和现势性，满足了管理和经济社会发展的需要，为农村宅基地的规划、管理、保护与合理利用提供了数据信息依据。通过此次绩效评价，也发现一些不足，存在一些问题和困难。

1、集权调查工作效率有待提高，还需要积极做好自评工作，通过自评及时发现问题解决问题。

2、资金支付效率不达标，项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足。绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，缺少科学合理的衡量标准，。

3、农村不动产确权登记工作技术性强，实际操作复杂，实际现状多样化，历史问题比较复杂；给确权调查带来一定的困难。

- 意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

1、准确把握工作定位，以服务和支撑不动产登记为首要目标，按照权籍调查有关要求，规范开展权籍调查；同时做好内部绩效自评工作，及时发现不足之处和问题存在的地方；

2、充分做好科学预算，利用信息化技术精准测算；充分做好科学预算，利用信息化技术精准测算；设置科学性、合理性，明确性、完整性指标，对产出和效益进行量化、细化科学合理的衡量。

3、优化流程创新方法，提升权籍调查效率，进一步强调在未完成房地数据整合过渡期内，要采取多种方法，优先完成房地数据挂接、编制不动产单元代码，满足不动产登记的急需。

2022年怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目资金绩效评价报告

为了加强对项目资金管理，提高财政资金使用效益，受怀远县财政局委托，安徽宝逸通企业咨询管理有限公司组成评价小组，于2023年9月，“怀远县农村集体土地建设用地宅基地及房屋确权登记发证项目”（以下简称“项目”）开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的。

为深入贯彻实施乡村振兴战略，深化农村土地使用制度改革，完善农村宅基地制度，赋予农民更多财产权利，保障农户宅基地用益物权。

全面加快农村地籍调查，统筹推进农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物调查工作。以服务和支撑登记发证工作为切入点兼顾集体建设用地流转、改革完善宅基地制度等土地制度改革和不动产统一登记的实际需要，按照《农村地籍和房屋调查技术方案 (试行)》的要求，积极稳妥推进全县的农村地籍调查工作,并将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物纳入工作范围。

2、项目资金申报及批复情况

根据县十八届人大一次会议审查批准的 2022 年部门预算按照《预算法》《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，对该项目怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目拨款2000 万元专项用农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目资金（《关于2022 年度县级部门预算的批复》怀财预 (2022)7号）；配套资金全部到位（其中：2022年调剂276.20万元至怀远县互联网+不动产登记平台二期软硬件升级项目使用、年终大平台清零财政收回264.46万元）实际支出1459.34万元。

3、项目主要内容及实施情况

（1）项目预算批复时间

项目于2022年1月4日由怀远县财政局、怀远县自然资源和规划局立项，具体由怀远县各乡镇人民政府组织实施。

（2）项目批复单位

怀远县财政局批复

- 项目具体内容

(-)建设标准：采用航测遥感软件对彩色数码影像进行数据预处理、空三加密等工作，制作怀远县全域约2000平方公里1:1000比例尺数字化测图(DLG)，航摄区真彩色正射影像(DOM)。提交的1:1000地形测绘成果，应满足山、水、林、田、湖、草等自然资源确权登记发证精度要求。

针对怀远县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目、怀远县辖区 1: 1000比例尺地形测绘项目成果，通过检查验收后，统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地一体调查成果数据库建设。

(二)项目任务：全面查清全县农村集体土地所有权、农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地等每宗土地的权属、位置、界址、面积、用途及地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，为农村集体土地制度改革工作提供基础资料，为实施不动产统一登记奠定基础。依据《不动产权籍调查技术方案》要求，遵循“权属清楚界址清晰、面积准确”原则，完成农村集体土地所有权、农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地的权属调查和地籍测量，同步开展地上房屋及其附属设施的调查工作，建立不动产统一登记(农村地籍和房屋) 数据库，完成全县农村不动产统一登记工作。

(三)项目内容：依据《不动产权籍调查技术方案(试行)》、《农村地籍和房屋调查技术方案(试行)》，开展不动产权籍调查工作，在农村地籍调查中将地上建筑物、构筑物一并调查，以满足不动产统一登记工作的要求。

主要工作如下: (1)按照全球定位系统(GNSS)测量规范要求，完成布设 D级 GNSS 控制点。(2)按《不动产单元设定与代码编制规则》和《宗地代码编制规则(试行)》等要求，按照统一规定和要求在新地籍乡镇、地籍乡镇范围内编制不动产代码。(3) 农村宅基地和集体建设用地使用权宗地及地上建(构) 筑物测量。结合运用全站仪、GPS 以及航空摄影测量技术(可采用解析法、图解法以及相结合的方法)完成农村宅基地和集体建设用地使用权宗地及地上房屋等建(构) 筑物的测量，并计算面积，绘制 1:500 地籍图、房产分户图、宗地图。 (结合实际测量情况采集村庄内和村庄外)(参照三调建设用地) 30 米范围地形要素，包括:道路、河流、水塘建筑物、构筑物等主要地形要素，绘制出分村庄 1:500 地形图)。(4) 集体建设用地和农村宅基地调查。调查各宗地的权属和使用状况、收集权源材料、勘丈宗地边长、绘制宗地草图、填写调查表并由相关权利人签字盖章，同时分类整理出一户多宅、应拆未拆、不符合新一轮规划修编后土地利用规划及面积超标的宅基地和农村集体土地建设用地使用权的宗地。(5)农村房屋调查在开展宅基地和集体建设用地调查的同时，调查地上房屋等建(构) 筑物产权状况，测量房屋的房角点和房屋边长，量算房屋面积并将房屋调查成果记载在权籍调查表等地籍资料中，参照《不动产权籍调查技术方案(试行)》和《房产测量规范》，形成数据、图件、表册等调查成果，实现调查成果的统一管理，为不动产登记、核发证书提供依据。

(6) 权籍调查结果公示。通过已测绘的图件，形成村庄地籍图;输出不动产登记公告。宅基地和集体建设用地使用权及房屋(建筑物、构筑物)所有权首次登记，权籍调查成果要在本集体经济组织(自然村) 范围内以张贴公告等形式公示。权属调查结果对于外出务工人员较多的地方,可按照国土资源部国土资发(2016)191 号文件规定，通过电话、微信、视频等方式将权籍调查结果告知权利人及利害关系人，但要做好电话记录和截图存档工作。权籍调查组织部门与登记发证机构不是同单位的，由权籍调查单位和登记机构共同进行权籍调查结果公示。 (7)以权籍调查和登记发证成果为基础，依照《不动产登记数据库标准(试行)》《土地利用数据库标准》、《城镇地籍数据库标准》和自然资源“一张图”工程要求以 GIS 平台为基础，满足矢量、栅格和与之关联的属性数据的管理，由中标方自行提供符合要求的数据库建库软件，进行不动产数据库建设。实现与本项目甲方技术单位制定的标准系统数据无缝衔接，以及档案卷宗归档、整理、扫描、装订等工作。(8)确权登记发证,按照《不动产登记暂行条例》及其实施细则、《不动产登记操作规范(试行)》等法规规章规范和土地确权政策要求，对符合登记条件的宅基地使用权和房屋所有权、集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权做到“权属合法、界址清楚、面积准确”，依法确权，规范登记，严禁通过不动产登记将农村违法用地合法化。

4、项目预算投入和使用情况

2022年，怀远县自然资源和规划局预算2000万元。2022年实际支出1459.34万元（其中：2022年调剂276.20万元至怀远县互联网+不动产登记平台二期软硬件升级项目使用、年终大平台清零财政收回264.46万元），预算执行率达到86.777%。

（二）项目绩效目标

总体目标：针对怀远县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目、怀远县辖区 1: 1000比例尺地形测绘项目成果，通过检查验收后，统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地一体调查成果数据库建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过对怀远县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证资金管理项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、评价对象与范围

评价对象为怀远县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证资金项目预算支出情况。

范围为怀远县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证资金项目绩效目标设定和资金投入以及使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（项目效益）四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财政资金扶持和资金拨付力度、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定了定性指标与定量指标，通过分析评价分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

绩效评价指标体系表：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策（20分） 权重占比20% | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 |
| 2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 |
| 3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
| 4 |  |  | 绩效指标明确性 | 4 |
| 5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 |
| 6 |  |  | 资金分配合理性 | 4 |
| 7 | 过程（20分）权重占比20% | 资金管理 | 资金到位率 | 2 |
| 8 |  |  | 预算执行率 | 2 |
| 9 |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
| 10 |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 2 |
| 11 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 |
| 12 |  |  | 制度执行有效性 | 5 |
| 13 | 产出（30分）权重占比30% | 产出数量 | 项目实际产出完成率 | 12 |
| 14 |  | 产出质量 | 项目验收合格率 | 8 |
| 15 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时性 | 5 |
| 16 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 |
| 17 | 效益（30分）权重占比30% | 社会效益 | 怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作所产生的社会效益效益。 | 8 |
| 18 |  | 经济效益 | 怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 8 |
| 19 |  | 可持续影响 | 农村房地一体化确权带来的可持续性影响 | 8 |
| 20 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 |

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。

比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法通过专家评估、公众问卷及抽样调査等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，

评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

2022年9月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，了解个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023年9月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对部分服务对象开展了走访和调査，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组先后到各企业中进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议，共收集有效调查问卷份。

2023年9月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审査核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行评分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，得分为78.5分，评价等级为“中”。评价得分汇总情况见下表所示：

| 评价指标 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 17 | 85% | 合规可行 |
| 过程 | 20 | 11 | 55% | 管理高效 |
| 产出 | 30 | 22 | 73.3% | 产出满意 |
| 效益 | 30 | 28.5 | 95% | 效果良好 |
| 合计 | 100 | 78.5 | 78.5% | 中等 |

- 绩效评价指标分析

2022年怀远县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证资金项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标（项目决策、过程、产出、效益）、一级指标对应13个二级指标、二级指标对应20个三级指标，本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。相关指标得分分析详见下表：

2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金绩效指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（6分） | 从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面考核 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得6分。 | 6 |
|  | 绩效目标（7分） | 从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，绩效目标设置充分，与单位职责紧密相关，绩效目标能分解为具体的绩效指标，但绩效目标设置较为明确，绩效指标值设置详细，依据评分标准得7分 | 7 |
|  | 资金投入（7分） | 从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个方面考核 | 该指标得分率为57.14%，2022年预算编制不够科学，实际付款金额与年度预算金额有差异。依据评分标准得4分 | 4 |
|  | 小计 |  |  | 17 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 从“资金到位率”、“预算执行率”、 “资金使用合规性”、“绩效自评内容准确完整性”、“绩效自评结论真实性”五个方面考核 | 该指标得分率为40%，项目资金到位率100%，预算执行率不达标；资金专项核算，专款专用，审批流程规范，但未提供支付凭证以及财务管理制度；未发现挪用、虚报套取资金现象。依据评分标准得4分 | 4 |
|  | 组织实施（10分） | 从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面考核 | 该指标得分率为80%，项目管理制度基本健全，基本制度及资料报送及时，依据评分标准得7分 | 7 |
|  | 小计 |  |  | 11 |
| 产出（30分） | 产出数量（12分） | 项目实际产出完成率 | 怀远县总宗地教（宗）166892宗。符合登记发证宗地教100862宗、不具备登记发证条件宗地教66030宗。截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）；项目实际完成率62.06%.该指标得分率66.67% | 8 |
|  | 产出质量（8分） | 项目验收合格率 | 符合登记发证宗地教100862宗，截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）。怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记项目通过县级初验，项目合格，满足县级验收要求，但未收到相关验收数据详细材料。该指标得分率75% | 6 |
|  | 产出时效（5分） | 项目资金发放及时性 | 在计划完成时间内完成2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金指标计划指标计划；2022年12月31日前完成2022怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金支付，跟2022年度预算不符。 | 3 |
|  | 产出成本（5分） | 项目成本控制情况 | 财政资金最大限度发挥作用 | 5 |
|  | 小计 |  |  | 22 |
| 效益（30分） | 经济效益（8分） | 根据项目实际，怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 通过此项目，切实保障农民土地流转权益，这对提高我省、我国的土地利用效率、增加农村居民参与现代经济的机会、并提高他们的信用水平、增加农民收入，以及增加经济总量、加快发展速度、完善市场经济体制，固本强基，把城乡发展一体化作为解决农业农村农民问题的根本途径，都有着极大的重要意义。。本项得分8分。 | 8 |
|  | 社会效益（8分） | 根据项目实际，怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作所产生的社会效益效益。 | 通过此项目，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利；怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作，统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设，具有划时代的意义。本项得分8分。 | 8 |
|  | 可持续影响（8分） | 农村房地一体化确权带来的可持续性影响。 | 通过项目实施，引入高新型技术，进行对项目的验收。农村房地一体化确权登记，同时实现准确收集真实数据，使得决策更加科学及准确。本项得分8分。 | 8 |
|  | 满席度（6分） | “社会群众满意度”方面考核 | 本次调查社会群众20人，对国家及当地政府落实政策满意90%。依据评分标准，本项得分4.5分。 | 4.5 |
|  | 小计 |  |  | 28.5 |
| 总分 |  |  |  | 78.5 |
| 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |  |  |

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分20分，实得17分，得分率85%）

项目决策设立1个一级指标，3个二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入；共涉及立项依据充分性、项目程序立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标，具体指标情况如下：

1、项目立项（满分6分，实得6分）

（1）立项依据充分性（满分3分，实得3分）

本项目系根据《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函[2017]1272号）文，中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县农村不动产确权和<登记工作实施方案》的通知 怀办发 (2020)15 号文件要求开展工作，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。本次评价认为：项目立项依据充分，符合农村不动产权确权和登记工作的实施要求，项目立项依据充分性指标实际得3分。

（2）项目程序立项规范性（满分3分，实得3分）

本项目系根据《中华人民共和国招标投标法》等文件要求进行立项，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符。事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。事后也有专家评估听取项目验收报告。立项规范性，指标评价实际得3分。

2、绩效目标（满分7分，实得7分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

经评价，项目设立绩效目标，绩效目标整体符合标准。项目预期产出效益符合正常业绩水平，依据评分标准，扣0分，本项得3分。

（2）绩效指标明确性（满4分，实得4分）

经评价，绩效指标目标细化分解较为清晰、基本满足衡量绩效指标，与年度工作任务相对应，依据评分标准，扣0分，本项得4分。

3、资金投入（满分7分，实得5分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得2分）

2022年怀远县自然资源和规划局依据相关文件，怀远县重点项目怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目绩效评价年初预算为2000万元，怀远县财政局实际安排县自然资源和规划局2000万元，资金到位率100%。后期对年初预算做了调整。本次评价认为，资金拨付及时性指标实际得分2分。

（2）资金分配合理性（满分4分，实得2分）

本项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，专款专用；2022年实际支出项目款1459.34万元（但不存在挪用、虚列支出等情况），与预算金额2000万不符，预算执行率达到86.78%。本次评价认为：资金分配符合文件政策规定，资金下拨根据目标分配欠妥当。本项实得2分。

（二）过程（满分20分，实得11分，得分率55%）

过程设立1个一级指标，2个二级指标包括资金管理、项目实施；共涉及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容完整性、管理制度健全性、制度执行有效性6个三级指标。具体指标情况如下：

1、资金管理（满分10分，实得4分）

（1）资金到位率（满分2分，实得2分）

2022年度怀远县重点项目怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目绩效评价年初预算为2000万元，怀远县财政局实际安排县自然资源和规划局2000万元，资金到位率100%。本次评价认为，资金拨付及时性指标实际得分2分。

（2）预算执行率（满分2分，实得1分）

2022年实际支出项目款1459.34万元，与预算金额2000万不符，根据实际发生情况酌情扣1分，依据评分标准得1分。

（3）资金使用合规性（满分4分，实得1分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但未提供部门财务管理制度。本次评价认为，资金使用符合专项资金管理规定；但是没有提供财务管理制度，资金使用合规性指标扣1分实得1分。

（4）绩效自评内容准确完整性（满分2分，实得0分）

项目绩效自评表中自评未做。本次评价认为，结论无评分。实得0分。

2、组织实施（满分10分，实得7分）

（1）制度管理健全性（满分5分，实得2分）

经评价，怀远县自然资源和规划局对资金管理、支出流程进，符合国家相关管理制度规定，但未能提内部相关规定的财务制度或相关管理办法扣3分依据评分标准，本项得2分。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

经评价，项目执行过程中基本按照年度预算以及合同指标进行。本次评价认为，结论不扣分，实得5分。

（三）产出（满分30分，实得22分，得分率73.33%）

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及项目实际产出完成率、项目验收合格率、项目资金发放及时性、项目成本控制情况四个三级指标。

1、产出数量-项目实际产出完成率（满分12分，实得8分）

怀远县总宗地教（宗）166892宗，符合登记发证宗地教100862宗、不具备登记发证条件宗地教66030宗，截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）；项目总进度完成率62.06%。依据评价标准本项得8分。

2、产出质量-项目验收合格率（满分8分，实得6分）

符合登记发证宗地教100862宗，截至2023年9月已登簿宗地教62594（宗）。怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记项目通过县级初验，项目合格，满足县级验收要。但未收到相关验收数据详细材料，本项扣2分，得6分。

3、产出时效-项目资金发放及时性（满分5分，实得3分）

在计划完成时间内基本完成2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金指标计划指标计划。2022年12月31日前完成2022怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金支付，跟年度预算不符（途中对年度预算做了调整），根据年度预算相关准则，本项扣2分，得3分。

4、产出成本-项目成本控制情况（满分5分，实得5分）

按规定时间完成，没有超出实际预算成本，在年底顺利通过该项目县级初步验收。本项得5分。

（四）效益（满分30分，实得28.5分，得分率95%）

项目效益的评价指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四项二级指标，分别对此项目指标做了具体解释。

1、经济效益（满分8分，实得8分）

通过此项目，切实保障农民土地流转权益，这对提高我省、我国的土地利用效率、增加农村居民参与现代经济的机会、并提高他们的信用水平、增加农民收入，以及增加经济总量、加快发展速度、完善市场经济体制，固本强基，把城乡发展一体化作为解决农业农村农民问题的根本途径，都有着极大的重要意义。本项得分8分。

2、社会效益（满分8分，实得8分）

通过此项目，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利；怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作，统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设，一次投入终身收益，社会效益显著。本项得分8分。

3、可持续影响（满分8分，实得8分）

通过项目实施，积极稳妥推进全县的农村地籍调查工作，并将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物纳入工作范围；统一进行数据接收，对矢量数据、属性数据、文档资料及相关工作成果，根据相关标准规范开展整合、质检、入库及汇总，完成我县农村房地体调查成果数据库建设。预期社会效益好，能够形成可持续的影响,服务满意度较高，维护了农民的财产权、有利于生产生活和社会稳定，尊重历史和现实原则、依法登记公开透明，公正和诚实守信的政府行为。本项得分8分。

4、满意度：（满分6分，实得4.5分）

社会群众满意度，本次调查社会群众20人，对国家及当地政府农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目工作比较满意。依据评分标准，本项得分4.5分。

五、主要经验及做法

主要经验：

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

主要做法：

（1）通过招投标方式进行；

（2）过程中随时监督检查；

（3）成立验收组，确认确权准确可靠。

六、项目存在的主要问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

通过项目的实施，优化了全县土地调查数据和综合监管平台基础信息的准确性和现势性，满足了管理和经济社会发展的需要，为农村宅基地的规划、管理、保护与合理利用提供了数据信息依据。通过此次绩效评价，也发现一些不足，存在一些问题和困难。

1、集权调查工作效率有待提高，同时还需要积极做好自评工作，通过自评及时发现问题解决问题。

2、资金支付效率不达标，项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足。绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，缺少科学合理的衡量标准。

3、农村不动产确权登记工作技术性强，实际操作复杂，实际现状多样化，历史问题比较复杂给确权调查带来一定的困难。

七、有关建议

1、准确把握工作定位，以服务和支撑不动产登记为首要目标，按照权籍调查有关要求，规范开展权籍调查；同时做好内部绩效自评工作，及时发现不足之处和问题存在的地方；

2、充分做好科学预算，利用信息化技术精准测算；设置科学性、合理性，明确性、完整性指标，对产出和效益进行量化、细化科学合理的衡量。

3、优化流程创新方法，提升权籍调查效率，进一步强调在未完成房地数据整合过渡期内，要采取多种方法，优先完成房地数据挂接、编制不动产单元代码，满足不动产登记的急需。。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

1. 2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金绩效评价指标体系

2. 2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目资金绩效社会问卷调查统计分析表-服务对象；

- 3.2021年怀远县2022年度怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目验收项目书；

- 4.怀远县自然资源和规划局文件(2020)15 号；

（此页无正文）

安徽宝逸通企业咨询管理有限公司     主评人：

主评人：

2023年9月20日