# 项目支出绩效评价报告

怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目支出

绩效评价报告

项目主管部门：怀远县统计局

项目实施单位：怀远县统计局

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽乔峰信息科技有限公司

2024年12月

目录

摘 要	1

一、项目基本情况	10

（一）项目概况	10

（二）项目绩效目标	22

二、绩效评价工作开展情况	23

（一）绩效评价目的、对象和范围	23

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	24

（三）绩效评价工作过程	27

三、综合评价情况及评价结论	28

（一）综合评价情况	28

（二）评价结论	28

四、绩效评价指标分析	29

（一）项目决策情况	29

（二）项目过程情况	33

（三）项目产出情况	37

（四）项目效益情况	41

五、主要经验及做法	44

（一）强化组织领导	44

（二）协同部门联动	45

（三）提高普查质效	45

（四）创新普查手段	45

（五）防治普查造假	45

（六）广泛宣传引导	45

（七）确保数据质量	45

（八）强化任务落实	46

（九）普查经费保障	46

（十）常态化督促指导	46

（十一）常态化联动整改	46

六、项目存在的主要问题	46

（一）缺乏现代性	46

（二）通用性不足	46

（三）多样性不足	46

（四）普查数据审核和质量控制	46

（五）部门沟通协作	46

（六）普查员和指导员的责任意识	46

七、有关建议	47

（一）更新统计框架	47

（二）提高统计方法的科学性	47

（三）加强部门间的沟通协作	47

（四）提升普查员和指导员的专业能力	47

（五）强化数据审核和质量控制	47

（六）增强普查工作的透明度	47

（七）利用信息技术提高效率	47

（八）关注数据的多样性和复杂性	47

（九）加强普查数据的分析和应用	47

（十）建立长效机制	47

八、其他需要说明的问题	48

怀远县统计局2023年第五次全国经济普查

# 项目支出效绩评价报告

# 摘 要

第五次全国经济普查（5th national economic census）是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查中国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

# 一、项目执行情况

## （一）预算执行情况

怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查项目资金”：根据年初设定的预算金额65.06万元，实际到位64.95万元，预算执行率99.84%。

## （二）效益实现情况

怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查项目”效益实现体现如下：

1.经济结构优化：普查结果有助于了解和调整经济结构，促进产业升级。

2.市场活力增强：普查数据反映了市场主体的增长，显示了市场活力的提升。

3.民营经济发展：普查显示民营经济对经济增长的贡献，有助于政策制定。

4.农业稳步增长：普查结果支持农业产值的增长，促进了农业经济的发展。

5.工业和建筑业效益提升：普查数据揭示了工业和建筑业的增长，反映了经济效益的提升。

6.投资增长：普查结果支持固定资产投资的增长，对经济增长有拉动作用。

7.消费市场活跃：普查数据反映了社会消费品零售总额的增长，显示消费市场的活跃。

8.对外经济和旅游业发展：普查结果支持对外经济和旅游业的快速发展。

9.基础设施和生态环境改善：普查结果支持基础设施建设和生态环境改善，提升居民生活质量。

以上各方面的效益实现，共同推动了怀远县经济的全面发展和社会的进步。

# 二、绩效评价工作情况及评价结论

## （一）评价范围及目的

本次评价的范围是怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查项目资金”，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。目的是通过评价，深入了解2023年度“第五次全国经济普查项目资金”的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

## （二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（20分）主要评价资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（30分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益，可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

## （三）评价方法与实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析评价绩效目标实现程度。

2.比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价,怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查资金”项目综合评价得分87分，评价等级为“良”。取得了一定的社会、经济效益，服务对象满意度高。2023年度“第五次全国经济普查资金”同时也指出了存在的问题和改进措施，为未来的工作提供了方向。但项目还存在绩效指标设定不明确、细化程度不高，群众支持力度不够大等问题。

# 三、绩效评价指标完成情况

## （一）决策指标分析

该项目按照《怀远县人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》（怀政秘(2023)11号），不与相关部门其他项目重复，该指标分值20分，得分17分，得分率85%。项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标不够全面、不够明确，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标量化不明确。

## （二）过程指标分析

该指标分值20分，得分18分，得分率90%。主要问题在于绩效指标设置不太规范，绩效自评内容不够完整，填写不规范。

## （三）产出指标分析

该指标分值30分，得分28分，得分率93.33%。全县动员多次宣传怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查项目资金”，各项任务能完成。

## （四）效益指标分析

该指标分值30分，得分24分，得分率80.00%。主要问题在实际于在运行中没提到具体说明或提供凭证等相关资料。

# 四、主要经验及做法

怀远县统计局在第五次经济普查中,促进县域经济持续健康发展，根据文件精神，领导重视等经验及时落实做法如下：

## （一）强化组织领导

怀远县成立了第五次全国经济普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策，确保普查工作的顺利进行。

## （二）科学分工压实责任

县统计局提前对普查员进行任务分工及业务赋能，采取分组、分片区的方式开展清查工作，要求专事有专人、专人有专责，压实责任意识。

## （三）高质效开展清查摸排

针对试点区域内单位、个体户开展地毯式“扫街”摸排入户，梳理行政记录做好底册比对，探索户外固定经营户登记、小区内楼宇经济查找摸排，开展查遗补漏回头看，再“扫街”、再入户活动，夯实了专项试点第一阶段清查工作。

## （四）确保数据质量

坚守数据质量第一原则，严格执行普查方案，规范普查工作流程，建立数据质量控制责任制，强化事前事中事后数据质量检查核查，坚持依法普查，严格履行保密义务。

## （五）创新手段方式

广泛应用部门行政记录，推进电子证照信息等在普查中的应用，采取网上填报与手持电子终端现场采集数据相结合的方式开展普查，提高普查数据处理效能。

## （六）广泛宣传引导

充分发挥新闻媒体及有关部门服务平台等宣传渠道作用，广泛宣传经济普查的重要意义、具体内容及要求，引导广大普查对象依法配合普查，传递经济普查正能量，为普查工作顺利实施创造良好社会氛围。

## （七）经费使用效率

在经费使用过程中，始终秉承“管好、用好、成本最小化和效益最大化”的原则，严格执行上级财务管理规定，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划，根据实际工作情况开支，资金审批程序，规范使用。

## （八）依法普查，规范流程

坚持依法普查，规范普查登记工作流程，加强依法宣传教育，

这些经验和做法体现了怀远县统计局在第五次经济普查中的高织、科学管理、创新方法和严格质量控制，为普查工作的顺利进行和数据的准确性提供了有力保障。

## （九）客观反映经济社会发展

普查旨在客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系等方面的新进展。

## （十）夯实统计基础

通过普查进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。

综上所述，怀远县第五次经济普查的评价范围广泛，覆盖了多个行业和领域，其目的在于全面掌握县内经济情况，为政策制定和经济社会发展提供重要的数据支持和决策依据。

# 五、项目存在的主要问题

怀远县统计局在第五次经济普查中存在的问题主要包括：

## （一）绩效目标设置较为简单

不能很好的体现工作的主次，抓不住工作重点，难以考核。不能细化量化考核实际效果。可以针对特定的项目阶段或任务设置更具体的绩效指标，以便更准确地评估项目的执行情况和效果。

## （二）加强内控流程的设置

从申请资料到复审都要经过所有岗位人员的审核，需查看整个流程是否符合财务规定，时效性无法核对。

## （三）单位清查存在问题整改不到位

怀远县在第五次全国经济普查单位清查中存在问题，未能全面开展专项整改。

这些问题指出了怀远县在第五次经济普查中需要改进和加强的方面，包括严格执行普查方案、加强统计基层基础建设、提高数据真实性等。

# 六、有关建议

针对怀远县统计局在第五次经济普查中存在的问题，为进一步提高怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查项目”资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

## （一）完善绩效目标编制，细化绩效指标值

在编制绩效目标时，怀远县统计局应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标 值，便于项目绩效管理。

## （二）强化内部流程制度的制定与落实

根据第五次全国经济普查资金申请到项目落实及后期的管理 要制定一个具体的管理办法，要有一个完善财务制度，根据制度保证项目资专款专用不准挪用等。

## （三）强化组织领导和责任落实

成立怀远县统计局关于国家常规统计督察反馈意见整改工作领导小组，全面负责督察整改工作的组织领导、统筹推进和督促落实工作。明确问题、任务、责任、时限四个清单，对账销号抓整改，确保按时按质完成督察整改任务。

## （四）加强统计基层基础建设

提升统计人员业务能力。加强业务培训，推广“统统知道”平台，为基层统计人员提供及时高效可靠的统计指导服务。

## （五）规范统计数据报送和质量控制

严格执行普查方案，规范普查工作流程，建立数据质量控制责任制，强化事前事中事后数据质量检查核查。

通过这些措施，怀远县统计局能够在第五次经济普查中提高普查数据的质量和统计工作的效率。

怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目支出

绩效评价报告

根据《全国经济普查条例》、《安徽省统计局转发国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（皖统[2022]34号）等要求，加强怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查”资金项目管理，进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益，受怀远县财政局委托，安徽乔峰信息科技有限公司组成评价小组，于2024年12月，对怀远县统计局实施的2023年度“第五次全国经济普查资金项目”（以下简称“项目”）开展绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实国家政决策部署，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。怀远县统计局积极响应国家关于开展第五次全国经济普查的通知，按照中央和省市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、             全面贯彻新发展理念。五年一次的全国经济普查，是全面反映“经济”发展变化情况的重大国情国力调查。目的是全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库极其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

普查的组织和实施：怀远县统计局高度重视经济普查工作，及时安排部署，局主要负责人亲自抓，通过召开周例会、专题会组织学习《第五次全国经济普查方案》和有关细则，要求普查人员熟练掌握普查工作所需技能，及时完成经济普查各项工作，确保普查数据真实准确。

怀远县统计局2023年第五次全国经济普查的项目背景是在国家政策指导下，结合怀远县经济发展的实际情况，通过普查工作全面了解和掌握县内第二产业和第三产业的发展状况，为推动怀远县经济高质量发展提供数据支持和决策依据。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

为贯彻落实《怀远县统计局2023年第五次全国经济普查通知》精神，本着统筹协调、公开透明、简化流程和提高效能的原则，明确各政策条款的申报要求、申报材料、申报流程和责任单位，制订本实施细则。

普查对象和范围：普查对象是在怀远县境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等。

普查内容和时间：普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。

数据采集：使用手持移动终端小程序采集基层普查数据，支持普查对象网络自主填报。

投入产出调查：对选中的投入产出调查单位同步开展投入产出调查，首次建立统一的电子统计台账。

数据处理：建立全国统一、集成高效、安全可靠的普查数据采集处理平台，推进投入产出调查电子统计台账应用。

（2）项目实施情况

普查总体安排：怀远县根据国家和省级政府的通知精神，结合本县实际，制定了第五次全国经济普查的具体实施方案。普查对象包括在怀远县境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户，涉及多个行业。

普查组织和实施：怀远县成立了第五次全国经济普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。普查领导小组办公室设在县统计局，负责普查的具体组织实施和协调。各乡镇（街道、经开区）要设立相应的普查领导机构及其办公室，把普查工作纳入政府重要议事日程。

普查经费保障：第五次全国经济普查所需经费由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度财政预算。县财政部门要对属于本级负担的经费支出作出预算安排，按时足额拨付到位。

数据质量保障：怀远县强调坚守数据质量第一原则，严格执行普查方案，规范普查工作流程，建立数据质量控制责任制，强化事前事中事后数据质量检查核查。同时，坚持依法普查，严格履行保密义务。

创新手段方式：怀远县广泛应用部门行政记录，推进电子证照信息等在普查中的应用，采取网上填报与手持电子终端现场采集数据相结合的方式开展普查，提高普查数据处理效能。

宣传引导：怀远县充分发挥新闻媒体及有关部门服务平台等宣传渠道作用，广泛宣传经济普查的重要意义、具体内容及要求，引导广大普查对象依法配合普查，传递经济普查正能量，为普查工作顺利实施创造良好社会氛围。

项目实施情况：怀远县统计局2023年涉及三个项目：统计基础规范化建设、第五次全国经济普查、食堂经费，预算总金额为481.37万元，项目内容主要用于企业、乡镇统计规范化建设，进行经济普查等。

以上是怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目的实施情况，涵盖了普查的组织架构、实施步骤、经费保障、数据质量控制、创新手段和宣传引导等多个方面。

（3）项目的申报管理

怀远县统计局在2023年第五次全国经济普查项目的申报管理方面，主要遵循以下流程和规定：

申报管理流程

组建普查机构：怀远县成立了第五次全国经济普查领导小组，负责普查的组织实施和重大问题的决策，普查领导小组办公室设在县统计局。

制定普查方案：根据上级普查方案的要求，结合怀远县实际情况，制定详细的普查实施方案，明确普查对象、范围、内容、时间等。

人员选调与培训：选优配强普查队伍，对普查员和普查指导员开展多层级化、系统化的业务培训，确保普查人员熟悉普查流程和业务知识。

宣传动员：广泛开展宣传动员，利用新闻媒体、户外电子屏、小区广播等多种渠道，宣传经济普查的重要意义、具体内容及要求，提高普查对象的配合度。

经费保障：怀远县财政部门对普查经费进行预算安排，确保普查员和普查指导员的工作补贴等经费按时足额拨付到位。

数据质量控制：实行全过程数据质量控制，制定《普查全面质量管理办法》，严格开展统计执法检查，确保普查数据真实可靠。

依法普查：坚持依法普查，严格履行保密义务，对普查工作中的违法违纪行为依纪依法处理。

（4）资金落实情况

怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目的资金落实情况如下：

项目预算与执行：怀远县统计局2023年涉及三个项目，其中包括第五次全国经济普查项目。该项目全年预算数为138.06万元，执行数为137.95万元，完成预算的99.92%。

经费保障：根据国务院规定，第五次全国经济普查所需经费由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度财政预算。怀远县财政部门结合实际，充分考虑普查员和普查指导员工作补贴等因素，对属于本级负担的经费支出作出预算安排，按时足额拨付到位。

资金使用效率：怀远县统计局强调精打细算，厉行节约，专款专用，提高普查经费使用效率。

普查经费的优先保障：在财力紧张的情况下，怀远县统计局积极筹措资金，优先保障本次经济普查工作经费，包括落实好普查员、普查指导员的劳动报酬等相关业务经费。

资金的科学安排：参考以往大型普查工作经费保障及使用情况，怀远县科学合理安排本次经济普查资金预算。

综上所述，怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目的资金得到了有效的落实和保障，确保了普查工作的顺利进行。

（5）资金使用情况

2023年怀远县第五次经济普查支出明细表

| 序列; 凭证单号; 金额; 付款人全称; 收款人全称; 支付日期. 1; 40383756; 1,340.00; 怀远县统计局; 秦怀; 20231220. 2; 40383755; 150.00; 葛素玲; 20231220. 3; 40383754; 100.00; 陈曦; 20231220. 4; 40383753; 150.00; 朱春莉; 20231220. 5; 40383752; 150.00; 郑月皎; 20231220. 6; 40383751; 150.00; 姜冬久; 20231220. 7; 40383750; 53.00; 沈洪根; 20231220. 8; 40380972; 962.00; 怀远县长九中央饭店有限公司; 20231220. 9; 40380971; 1,166.00; 怀远县长九国际大酒店有限公司; 20231220. 10; 40380970; 8,061.00; 怀远县长九国际大酒店有限公司; 20231220. 11; 40380969; 1,168.00; 怀远县长九国际大酒店有限公司; 20231220. 12; 40380968; 1,074.00; 怀远县长九国际大酒店有限公司; 20231220. 13; 40380203; 135.00; 刘雅茹; 20231220. 14; 40380202; 85.00; 韩军; 20231220. 15; 40380201; 1,790.00; 张雷; 20231220. 16; 40380200; 185.00; 田欣瑶; 20231220. 17; 40380199; 270.00; 陶璐; 20231220. 18; 40380198; 235.00; 崔瑶; 20231220. 19; 40380197; 425.00; 孙军辉; 20231220. 20; 40380196; 810.00; 沈洪根; 20231220. 21; 40380195; 210.00; 葛素玲; 20231220. 22; 40380194; 110.00; 陈曦; 20231220. 23; 40380193; 610.00; 潘峰; 20231220. 24; 40380192; 200.00; 黄明艳; 20231220. 25; 40380191; 160.00; 姜冬久; 20231220. 26; 40380190; 110.00; 何宁; 20231220. 27; 40380189; 200.00; 陈钰; 20231220. 28; 40380188; 200.00; 沈建树; 20231220. 29; 40380187; 150.00; 宋语欣; 20231220. 30; 40380186; 210.00; 倪娟娟; 20231220. 31; 40380185; 1,165.00; 史惠文; 20231220. 32; 40380184; 430.00; 郑月皎; 20231220. 33; 40380183; 740.00; 秦怀; 20231221. 34; 40380182; 60.00; 杨蕾; 20231220. 35; 40380181; 160.00; 朱春莉; 20231220. 36; 40380179; 2,193.00; 蚌埠市多元智能科技有限公司; 20231220. 37; 40369399; 3,534.00; 怀远县永平高术电脑经营部; 20231220. 38; 40369398; 1,560.00; 蚌埠好牛智能科技有限公司; 20231220. 39; 40369396; 5,410.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231220. 40; 40369395; 2,290.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231220. 41; 40369394; 13,184.00; 怀远县金禹王宾馆有限公司; 20231220. 42; 40369393; 2,500.00; 安徽大禹食品科技有限公司金水阁大酒店; 20231221. 43; 40369392; 12,000.00; 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司; 20231221. 44; 40369374; 6,671.00; 中国电信股份有限公司怀远分公司; 20231220. 45; 40369373; 4,184.00; 怀远县淮文广告有限公司; 20231220. 46; 40352251; 1,880.00; 阜阳市颍之印商贸有限公司; 20231128. 47; 40352250; 194.00; 阜阳市颍之印商贸有限公司; 20231128. 48; 40352249; 5,306.00; 阜阳市颍之印商贸有限公司; 20231128. 49; 40352248; 9,600.00; 阜阳市颍之印商贸有限公司; 20231128. 50; 40341883; 90,160.00; 蚌埠好牛智能科技有限公司; 20231123. 51; 40339013; 1,540.00; 沈洪根; 20231116. 52; 40339012; 200.00; 陈曦; 20231116. 53; 40339011; 320.00; 葛素玲; 20231116. 54; 40339010; 1,505.00; 韩军; 20231116. 55; 40339009; 530.00; 刘雅茹; 20231116. 56; 40339008; 1,900.00; 秦怀; 20231116. 57; 40339007; 50.00; 朱春莉; 20231116. 58; 40339006; 200.00; 黄明艳; 20231116. 59; 40339005; 920.00; 张雷; 20231116. 60; 40339004; 300.00; 沈建树; 20231116. 61; 40339003; 250.00; 陈钰; 20231116. 62; 40339002; 270.00; 孙军辉; 20231116. 63; 40339001; 33.00; 郑月皎; 20231116. 64; 40339000; 367.00; 郑月皎; 20231116. 65; 40338999; 250.00; 姜冬久; 20231116. 66; 40338998; 1,050.00; 潘峰; 20231116. 67; 40338997; 100.00; 崔瑶; 20231116. 68; 40338996; 150.00; 田欣瑶; 20231116. 69; 40338995; 945.00; 史惠文; 20231116. 70; 40338994; 300.00; 倪娟娟; 20231116. 71; 40338993; 200.00; 何宁; 20231116. 72; 40338992; 235.00; 崔艳南; 20231116. 73; 40338991; 150.00; 陶璐; 20231116. 74; 40338990; 350.00; 宋语欣; 20231116. 75; 40338989; 110.00; 杨蕾; 20231116. 76; 40338988; 50.00; 吴浩伟; 20231116. 77; 40338638; 2,290.73; 中国电信股份有限公司怀远分公司; 20231116. 78; 40338637; 5,500.00; 阜阳市颖之印商贸有限公司; 20231116. 79; 40338636; 1,880.00; 阜阳市颖之印商贸有限公司; 20231116. 80; 40338635; 7,407.00; 阜阳市颖之印商贸有限公司; 20231116. 81; 40338634; 2,193.00; 阜阳市颖之印商贸有限公司; 20231116. 82; 40338633; 32,807.00; 河南诚惠印务有限公司; 20231116. 83; 40338632; 10,893.00; 河南诚惠印务有限公司; 20231116. 84; 40338631; 2,364.00; 蚌埠博格广告装饰有限公司; 20231116. 85; 40338630; 15,000.00; 蚌埠博格广告装饰有限公司; 20231116. 86; 40338629; 816.00; 蚌埠博格广告装饰有限公司; 20231116. 87; 40338623; 6,556.00; 孙锦; 20231116. 88; 40338622; 2,568.00; 孙锦; 20231116. 89; 40338621; 2,040.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231116. 90; 40327861; 4,830.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231030. 91; 40327859; 170.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231030. 92; 40327858; 630.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231030. 93; 40327857; 3,609.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231030. 94; 40327856; 2,520.00; 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司; 20231030. 95; 40327855; 1,415.00; 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司; 20231030. 96; 40327854; 900.00; 怀远县新城区花园酒家; 20231030. 97; 40323031; 594.00; 安徽祥昇网络电子科技有限公司; 20231024. 98; 40323030; 2,366.00; 安徽祥昇网络电子科技有限公司; 20231024. 99; 40323029; 230.00; 怀远县永平平安锁具经营部; 20231024. 100; 40315542; 8,627.32; 安徽省大禹人力资源有限公司; 20231019. 101; 40315537; 5,847.00; 蚌埠市淮上区跃凯百货商行; 20231019. 102; 40315536; 851.00; 蚌埠市淮上区沃晟办公用品商行; 20231019. 103; 40315535; 6,209.00; 蚌埠市淮上区沃晟办公用品商行; 20231019. 104; 40315534; 1,880.00; 阜阳颍之印商贸有限公司; 20231019. 105; 40315533; 9,600.00; 阜阳颍之印商贸有限公司; 20231019. 106; 40315504; 402.00; 秦怀; 20231019. 110; 40305137; 270.00; 荆士林; 20230927. 111; 40305136; 250.00; 怀远县食为天餐饮服务有限公司; 20230927. 112; 40305135; 2,000.00; 怀远县食为天餐饮服务有限公司; 20230927. 113; 40305134; 22,550.00; 怀远县食为天餐饮服务有限公司; 20230927. 114; 40302077; 7,636.00; 怀远县乳泉联谊印制部; 20230921. 115; 40302067; 50.00; 沈洪根; 20230921. 116; 40302066; 620.00; 沈洪根; 20230921. 117; 40302065; 100.00; 陈曦; 20230921. 118; 40302064; 300.00; 葛素玲; 20230921. 119; 40302063; 50.00; 韩军; 20230921. 120; 40302062; 1,770.00; 秦怀; 20230921. 121; 40302061; 350.00; 朱春莉; 20230921. 122; 40302060; 460.00; 黄明艳; 20230921. 123; 40302059; 178.00; 张雷; 20230921. 124; 40302058; 1,822.00; 张雷; 20230921. 125; 40302057; 500.00; 沈建树; 20230921. 126; 40302056; 300.00; 陈钰; 20230921. 127; 40302055; 445.00; 孙军辉; 20230921. 128; 40302054; 250.00; 郑月皎; 20230921. 129; 40302053; 250.00; 姜冬久; 20230921. 130; 40302052; 210.00; 沈芸; 20230921. 131; 40302051; 1,050.00; 潘峰; 20230921. 132; 40302050; 185.00; 崔瑶; 20230921. 133; 40302049; 50.00; 田欣瑶; 20230921. 134; 40302048; 900.00; 史惠文; 20230921. 135; 40302047; 200.00; 毛梦洁; 20230921. 136; 40302046; 50.00; 倪娟娟; 20230921. 137; 40302045; 300.00; 何宁; 20230921. 138; 40302044; 200.00; 崔艳南; 20230921. 139; 40298184; 190.00; 陈曦; 20230921. 140; 40298183; 350.00; 陈曦; 20230922. 141; 40292011; 24,271.12; 安徽省大禹人力资源有限公司; 20230914. 142; 40289706; 400.00; 殷坤; 20230830. 143; 40289705; 400.00; 杨可可; 20230830. 144; 40289704; 400.00; 高士义; 20230830. 145; 40289703; 400.00; 唐小芳; 20230830. 146; 40289702; 400.00; 李佳佳; 20230830. 147; 40289701; 400.00; 崔培培; 20230830. 148; 40289700; 400.00; 唐倩; 20230830. 149; 40289699; 400.00; 唐啸; 20230830. 150; 40289698; 400.00; 葛爱国; 20230830. 151; 40289697; 400.00; 邵冕; 20230830. 152; 40289696; 400.00; 黄凤凤; 20230830. 153; 40288946; 1,500.00; 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司; 20230829. 154; 40288945; 1,000.00; 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司; 20230829. 155; 40288944; 1,650.00; 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司; 20230829. 156; 40288943; 2,300.00; 怀远县老味人家餐饮管理有限责任公司; 20230829. 157; 40288942; 9,000.00; 怀远县长九中央饭店有限公司; 20230829. 158; 40288941; 9,000.00; 怀远县长九中央饭店有限公司; 20230829. 159; 40288938; 2,352.00; 沈洪根; 20230828. 160; 40288937; 470.00; 陈曦; 20230828. 161; 40288936; 1,298.00; 葛素玲; 20230828. 162; 40288935; 345.00; 韩军; 20230828. 163; 40288934; 210.00; 朱春莉; 20230828. 164; 40288933; 100.00; 黄明艳; 20230828. 165; 40288932; 405.00; 张雷; 20230828. 166; 40288931; 2,190.00; 秦怀; 20230828. 167; 40288930; 390.00; 孙军辉; 20230828. 168; 40288929; 280.00; 姜冬久; 20230828. 169; 40288928; 210.00; 沈芸; 20230828. 170; 40288927; 450.00; 郑月皎; 20230828. 171; 40288926; 230.00; 杨蕾; 20230828. 172; 40288925; 50.00; 史惠文; 20230828. 173; 40288924; 50.00; 毛梦洁; 20230828. 174; 40288923; 270.00; 田欣瑶; 20230828. 175; 40288922; 230.00; 沈建树; 20230828. 176; 40288921; 230.00; 何宁; 20230828. 177; 40288920; 110.00; 荆士林; 20230828. 178; 40288919; 280.00; 陈钰; 20230828. 179; 40288918; 980.00; 潘峰; 20230828. 180; 40288917; 380.00; 崔瑶; 20230828. 181; 40288916; 100.00; 宋语欣; 20230828. 182; 40286126; 3,300.00; 怀远县金禹王宾馆有限公司; 20230829. 183; 40286125; 5,000.00; 怀远县金禹王宾馆有限公司; 20230829. 184; 40286124; 1,310.00; 怀远县新城区淝河鱼馆; 20230829. 185; 40286123; 1,530.00; 怀远县新城区淝河鱼馆; 20230829. 186; 40286122; 720.00; 怀远县长九中央饭店有限公司; 20230829. 187; 40286121; 810.00; 怀远县长九中央饭店有限公司; 20230829. 188; 40286120; 1,670.00; 安徽省鸠山实业有限公司; 20230829. 189; 40282561; 81,838.92; 安徽省大禹人力资源有限公司; 20230815. 190; 40282560; 4,600.00; 怀远县统计局代发工资户; 20230821. 191; 40273035; 21,210.00; 安徽省大禹人力资源有限公司; 20230802. 192; 40270508; 3,183.00; 怀远县永平高术电脑经营部; 20230829. 193; 40270507; 1,346.00; 安徽祥昇网络电子科技有限公司; 20230829. 194; 40270506; 1,654.00; 安徽祥昇网络电子科技有限公司; 20230829. 195; 40270505; 280.00; 蚌埠市龙子湖区迅博电子科技经营部; 20230829. 196; 40267139; 12,900.00; 蚌埠博格广告装饰有限公司; 20230829. 197; 40267136; 4,000.00; 安徽大禹食品科技有限公司金水阁大酒店; 20230724. 198; 40267135; 1,000.00; 安徽大禹食品科技有限公司大禹宾馆; 20230724. 199; 40266981; 182.00; 张雷; 20230714. 200; 40253800; 471.00; 张雷; 20230620. 201; 40253213; 23,994.00; 怀远县奕晨电子商务有限公司; 20230619. 202; 40239095; 400.00; 葛素玲; 20230524. 203; 40239094; 3,200.00; 张雷; 20230524. 204; 40239093; 400.00; 韩军; 20230524. 205; 40239092; 400.00; 沈洪根; 20230524. 206; 40239091; 400.00; 沈芸; 20230524. 207; 40239090; 400.00; 秦怀; 20230524. 208; 40239089; 400.00; 郑月皎; 20230524. 209; 40239088; 400.00; 朱春莉; 20230524. 210; 40239087; 400.00; 史惠文; 20230524. 211; 40239086; 400.00; 陈曦; 20230524. 212; 40239085; 400.00; 姜冬久; 20230524. 213; 40239084; 400.00; 孙军辉; 20230524. 214; 40238923; 3,000.00; 安徽祥昇网络电子科技有限公司; 20230523. 215; 40238922; 690.00; 浦口区英圣办公用品经营部; 20230524. 216; 40238914; 340.00; 姜冬久; 20230523. 217; 40238898; 160.00; 沈洪根; 20230523. 218; 40238897; 60.00; 刘婷; 20230523. 219; 40238896; 60.00; 杨蕾; 20230523. 220; 40238895; 60.00; 陈曦; 20230523. 221; 40238894; 47,452.64; 蚌埠和正人力资源有限公司; 20230523. ## （二）项目绩效目标 怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目的绩效目标如下： 1.全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况：通过普查，全面了解怀远县第二产业和第三产业的发展状况，为政策制定和经济分析提供数据支持。 2.建立健全基本单位名录库及其数据库系统：普查旨在完善基本单位名录库，为研究制定国民经济和社会发展规划提供基础数据，提高决策和管理水平。 3.项目预算执行：项目全年预算数为138.06万元，执行数为137.95万元，预算执行率99.92%。（其中追加预算73万。） 4.数据质量控制：始终坚守数据质量第一原则，严格执行普查方案，规范普查工作流程，建立数据质量控制责任制，强化事前事中事后数据质量检查核查。 5.创新手段方式：广泛应用部门行政记录，推进电子证照信息等在普查中的应用，采取网上填报与手持电子终端现场采集数据相结合的方式开展普查，提高普查数据处理效能。 6. 广泛宣传引导：充分发挥新闻媒体及有关部门服务平台等宣传渠道作用，广泛宣传经济普查的重要意义、具体内容及要求，引导广大普查对象依法配合普查，传递经济普查正能量，为普查工作顺利实施创造良好社会氛围。 这些绩效目标体现了怀远县统计局对于第五次全国经济普查项目的重视，旨在通过普查获取准确的经济数据，为怀远县的经济发展提供科学依据，并确保普查工作的高效、规范执行。 |  |
| --- | --- |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）规范财政资金管理：进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任。

（2）提高财政资金使用效益：提高财政资金使用效益，在我局开展项目预算绩效评价工作。

（3）总结经验，发现问题，改进工作：通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理。

2.绩效评价对象

2023年第五次全国经济普查项目资金

（1）普查对象：普查对象是我国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等。

（2）普查内容：包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、

生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信

息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

这些绩效评价的目的、对象和范围体现了怀远县统计局对于第五次全国经济普查项目的重视，旨在通过绩效评价提高普查工作的质量，确保财政资金的有效使用，并为未来的普查工作提供改进的依据。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

怀远县统计局2023年度第五次全国经济普查项目支出绩效评价指标体系包括4项一级指标，14项二级指标，28项三级指标，满分为100分。具体如下：

| 绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 4 |
|  |  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 3.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3.5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.5 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 16 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  |  | 资金拨付及时性 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效自评结论真实性 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | 4 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 8 | 两员数量 | 2 |
|  |  |  |  | 聘用人员数量 | 2 |
|  |  |  |  | 及普查业务培训人数 | 2 |
|  |  |  |  | 普查业务培训人数 | 2 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 及时性 | 4 |
|  |  |  |  | 数据准确性 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 8 | 经费支出时效性 | 4 |
|  |  |  |  | 项目计划完成时效性 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 6 | 预算控制率 | 6 |
| 效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 提高城市功能，支撑县域经济发展 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 营造美好、整洁、积极向上的城市氛围 | 6 |
|  |  | 生态效益 | 6 | 持生态环境的基础上，推动经济发展的程度 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 促进国民经济发展规划，为政府提供数据，为落实党委政府决策的持续影响程度 | 6 |
|  |  | 满意度 | 6 | 公众满意度 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |

3.评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80、＜90）、中（≥60、＜80）、差（＜60），以下为具体评价方法：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内

外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

1.了解项目概况

评价工作组与项目实施单位及相关人员初步沟通项目背景、预算申请及批复、绩效目标、目前的开展进度。

2.制定评价实施方案

评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

查阅项目申报书及申报年度预算的相关资料、项目相关文件、财务凭证附件、项目执行情况报告、项目年度工作总结等资料，询问项目实施跟进的相关人员，查看项目工作台账、支出财务明细账、项目资金到位凭证、项目预算调整文件、相关管理制度等。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

5.数据汇总撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为怀远县统计局2023年度“第五次全国经济普查项目”立项依据充分，立项程序规范。绩效目标设置不太科学，资金到位及时、使用合规能按文件执行，管理制度健全，基本得到有效执行，但也取得了一定较的社会、经济和生态效益，服务对象因没能及时兑现导致服务对象满意度不高。

## （二）评价结论

根据评价指标体系，依评分标准及绩效分值，对四大类及各项指标进项了逐项分析，本项目综合评价得分87分，评价等级为“良”  评分情况

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20% | 20 | 17 | 85% | 合规可行 |
| 过程 | 20% | 20 | 18 | 90% | 管理较好 |
| 产出 | 30% | 30 | 28 | 93.3% | 产出较好 |
| 效益 | 30% | 30 | 24 | 80% | 效果较好 |
| 合计 | 100% | 100 | 87 | 87% | 良 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二    级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分20分，得分17分，得分率85 %。主要问题在于预算编制欠科学，不能满足当年经费需要设定的部分绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准：

决策类指标评分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性（4分） | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得4分。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性（4分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 立项申请、过程符合相关要求，程序规范，指标评价实际得分4分 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性（3.5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否与实际工作内容相关，是否与预算确定的投资额相匹配。 | 绩效目标设置不充分，绩效目标不能分解为具体的绩效指标，绩效目标设置较为简单，没有量化细化。依据评分标准得2分 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性（3.5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关、与预算确定的金额有点差距.依据评分标准得3分 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性（2.5分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制欠科学，不能满足当年经费需要，追加预算。依据评分标准得1.5分 | 1.5 |
|  |  | 资金分配 合理性（2.5分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配根据政府相关文件执行.按具体标准支付，依据评分标准得2.5分 | 2.5 |
| 小计 |  |  |  |  | 17 |

1.立项依据充分性

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况：怀远县第五次全国经济普查项目立项依据充分，立项程序规范，这表明项目在启动前已经经过了充分的论证和准备，符合国家和地方的经济普查要求。

项目立项符合法律法规及相关政策的规定，立期依据充分，该项满分4分，得4分，得分率100.00%。

2.立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：本项目按照规定的程序申请设立，取得符合要求的项目立项批复文件，该项满分4分，得4分，得分率100.00%。

3.绩效目标合理性

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：项目所设定的绩效目标绩效目标设置不充分，与单位职责紧密相关但不能反映目标完成情况，绩效目标 能分解为具体的绩效指标，绩效目标设置较为简单，没有量化细化。该项满分3.5分，实际得分2分，得分率57.14%。

4.绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准。根据评价标准，该项满分3.5分，得3分，得分率为85.70%。

5.预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科          学性、合理性情况。

评分情况：县统计局依据市统计局规定统计符合要求的支出决算测算得出各项经费标准，预算内容与项目内容有一定差距，补充了2023 年度第五次全国经济普查追加拨付劳务费73万。依据评分标准，该项满分2.5分，得1.5分，得分率60.00%。

6.资金分配合理性

指标解释：项目是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：

该项目资金分配有测算依据，资金分配较科学合理。依据评分标准，该项满分2.5分，得2.5分，得分率100.00%。

## （二）项目过程情况

项目过程的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、7个三级指标。“项目过程”总分20分，得分18分，得分率90.00%。主要问题在于绩效指标设置不太规范，绩效自评内容不够完整，填写不规范，自评结论不能够真实准确反映项目实际完成情况：

过程类指标评分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 （16分） | 资金到位率 （3分） | 实际到位资金与申请（预算）资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比率100%，能反映和考核资金落实情况，能对项目实施的总体。得3分 | 3 |
|  |  | 资金拨付及时性（3分） | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 怀远县统计局及时下拨了五经普“两员补助”，确保了资金的及时到位。得3分 | 3 |
|  |  | 预算执行率 （3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 项目预算资金，基本能反映或考核项目预算执行情况，主要有追加预算。得2分 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性 （3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途。得3分 | 3 |
|  |  | 绩效自评内容完整性（2分） | 绩效自评是否根据要求进行评价 | 绩效自评内容较为完整，不够细化。得1.5分 | 1.5 |
|  |  | 绩效自评结论真实性（2分） | 绩效自评是否与结论一致 | 项目资金投入自评结论与实际数据一致，但自评结论存在一些需要改进的地方。得1.5分 | 1.5 |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度 健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 主管部门提供财务与业务管理制度，有审批报销单据，有支付明细。得4分 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 18 |

1.资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：怀远县第五次经济普查的资金由国家统计局批复至安徽省统计局，并由省统计局进行分配。怀远县统计局积极配合，确保资金及时到位，并在2023年的部门决算中体现了“五经普”项目的资金执行情况。资金到位率为 100%。根据评价标准，该项满分3分，得3分，得分率100.00%。

2.资金拨付及时性

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

评分情况：怀远县统计局积极配合做好“五经普”经费保障工作，及时下拨五经普“两员补助，怀远县在五经普资金资金拔付及时性方面也展现了较高的效率和规范性。该项满分3分，得3分，得分率100.00%。

3.预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况： 2023年“第五次全国经济普查项目支出”资金，基本能反映或考核项目预算执行情况，但追加了预算资金。预算执行率为99.92%根据评价标准，该项满分3分，得2分，得分率66.67%。

4.资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：2023年“第五次全国经济普查项目支出”资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用。该项指标满分3分，得3分，得分率100.00%。

5.绩效自评内容准确完整性

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：县统计局根据设定的绩效目标进行了绩效自评，绩效指标设置的科学性、合理性、明确性和完整性上还不足。在绩效评价指标分析中指出，主要问题在于设定的部分绩效指标不够全面、不够明确，该项指标满分2分，得1.5分，得分率75.00%。

6.绩效自评结论真实性

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：项目资金投入自评结论与实际数据一致，其他指标设置不明确、不规范，没有量化指标来支撑说明真实性。自评结论较能真实准确反映项目实际完成情况。该项指标满分2分，得1.5分，得分率75.00%。

7.管理制度健全性

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：管理制度健全，有完善的内控制度、收支业务管理制度、合同管理办法、预算管理制度。该项指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。

## （三）项目产出情况

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产

出成本四项二级指标，共涉及两员数量、聘用人员数量、涉及普查业务培训人数、普查业务培训人数、及时性、数据准确性、经费支出时效性、项目计划完成时效性、预算控制率共9个三级指标。“项目产出”总分30分，得分28分，得分率93.3%。

产出类指标评分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（满分30） | 数量 指标（8分） | 两员数量 | 两员数量 ≥1580人 | 实现预期目标得2分 | 2 |
|  |  | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 ≥8人 | 实现预期目标得2分 | 2 |
|  |  | 涉及普查业务培训人数 | 普查业务培训 ≥ 1850人/次 | 实现预期目标得2分 | 2 |
|  |  | 普查业务培训人数 | 普查业务培训人数≥1580人 | 实现预期目标得2分 | 2 |
|  | 质量指标（8分） | 及时性 | 普查宣传工作的及时 性，确保普查工作的社会知晓度和参与度 | 实现预期目标得4分 | 4 |
|  |  | 数据准确性 | 提高普查数据的质量， 确保数据的真实性、准确性和完整性 | 数据较为准确，基本实现预期目标，因工作范围太大无法保障数据绝对准确酌情扣1分。得3 | 3 |
|  | 时效指标（8分） | 经费支出时效性 | 经费支出是否及时 | 以达成预期指标，得4分 | 4 |
|  |  | 项目计划完成时效性 | 是否能够在计划的时间内完成 | 时完成清查阶段登记数据上报：2023年12月31日之前达成预期指标，得4分 | 4 |
|  | 成本指标（6分） | 预算控制率 | 预算资金执行率 | 项目总成本超出预算控制追加预 算，基本达成预期目标5分 | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 28 |

1.数量指标

指标解释：数量指标在经济普查项目支出绩效评价报告中，是用来反映经济普查工作在一定条件下的总规模、总水平或工作总量的统计指标。它们通常用绝对数表示，用来衡量经济普查工作的规模和范围。

评分情况：两员数量，聘用人员数量，涉及普查业务培训人数，普查业务培训人数等实现预期目标。

该项指标满分8分，得8分，得分率100.00%。

2、质量指标

指标解释：质量指标是衡量经济普查或其他项目产出质量的一系列标准和度量。在经济普查的背景下，质量指标关注的是普查数据的准确性、可靠性、完整性和一致性。

评分情况：普查宣传工作及时，普查数据质量得到提高。因工作范围太大无法保障数据绝对准确酌情扣1分该项指标满分8分，得7分，得分率87.50%。

3、时效性指标

指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分情况：怀远县统计局按照上级要求，有序完成了选聘和培训普查员、普查区划分、普查市级试点工作和开展清查、准备登记等工作。所有工作均在规定的时间节点内完成，未发生延误事项。在规定时间内按时上报了普查数据，确保了数据的时效性和准确性。

该项指标满分8分，得8分，得分率100.00%。

4、成本指标

指标解释：成本指标是衡量项目或企业在一定时期内成本控制和成本效益的关键数据，它反映了成本水平的高低。

评分情况：合理配置人力、物力、财力等资源，确保资源的有效利用和高效产出，通过财政授权支付额度到账通知书与财务支出明细账，计算得出，预算控制率=实际支付资金/实际到位资金*100%，预算控制率100%。在支付各项费用过程中酌情扣1分。该项指标满分6分，得5分，得分率83.33%。

## （四）项目效益情况

项目效益的评价指标包括经济效益、社会效益、生态效益指标、可持续影响、满意度五项二级指标，共涉及全面反映经济发展掌握我国第二产业 、第三产业的发展规模、结构和效益、掌握经济发展状况、保持生态环境的基础上，推动经济发展的程度、对促进国民经济发展规划，为政府提供数据，为落实党委政府决策的持续影响程度、公众满意度共个三级指标。“项目效益”总分30分，得分24分，得分率80.00%。

效益类指标评分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标（30分） | 经济效益（6分） | 掌握我国第二产业 、第三 产业的发展规模、结构和效益 | 怀远县统计局通过经济普查，收集了大量的经济数据和信息，这些资料被广泛应用于政府决策、企业战略规划、学术研究等领域，对推动经济发展和优化产业结构产生了积极影响 | 成效较为显著，达成预期指标，带来经济效益无法显现。指标标准得5分 | 5 |
|  | 社会效益（6分） | 掌握社会发展状况 | 通过经济普查，能够全面掌握第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等情况，为政府制定科学合理的经济政策提供有力依据 | 经济普查提供的准 确、全面的经济数 据为成效较为显 著，但难度大存在 一定不足。指标标准得5分 | 5 |
|  | 生态效益指标（6分） | 促进环保产业发展 | 普查中发现环保产业具有较大的发展潜力，那么政府可能会出台相关政策支持环保产业的发展，从而推动当地经济的绿色转型 | 有所成效，但未能体现在数据应用上。根据指标标准得4.5分 | 4.5 |
|  | 可持续影响指标（6分） | 数据资源的长期利用价值可带来可持续影响 | 对促进国民经济发展规划，为政府提供数据，为落实党委政府决策的持续影响程度良好 | 数据资源已统计完成，未能体现在如何使用这些数据资源。得4.5分 | 4.5 |
|  | 满意度（6分） | 公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 小于95%大于90 %，指标标准得5分 | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 24 |

1.经济效益指标

指标解释：经济效益指标是衡量经济普查项目支出绩效的重要方面，它主要关注项目投入与产出之间的经济关系，以及项目对经济发展的影响和贡献。

评分情况：怀远县统计局通过经济普查，收集了大量的经济数据和信息，这些资料被广泛应用于政府决策、企业战略规划、学术研究等领域，对推动经济发展和优化产业结构产生了积极影响，但未能体现这些内容。该指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。

2.对促进地区社会效益的影响程度

指标解释：主要聚焦于项目对社会发展、公共服务改善及政府决策支持等方面的积极影响。

评分情况：通过经济普查，能够全面掌握第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等情况，为政府制定科学合理的经济政策提供有力依据。自评报告中未提到这点。

该指标满分6分，得5分，得分率83.33%。

- 3.生态效益-促进环保产业发展

- 指标解释：生态效益指标是衡量经济活动对环境影响的重要数据。这些指标有助于评估怀远县在经济发展过程中对环境保护和资源利用效率的重视程度。

评分情况：经济普查不仅有助于怀远县政府和相关部门了解当前环境状况和发展趋势，而且对于制定和调整环境保护政策、推动绿色发展具有重要意义。通过监测和评估这些指标，可以更好地平衡经济发展与环境保护，实现可持续发展目标。在自评报告中未提到这个指标

该指标满分6分，得4.5分，得分率75.00%。

4.可持续影响

- 指标解释：是用来衡量经济活动对可持续发展的影响，包括经济、社会和环境三个方面。

评分情况：普查结果将为今后的统计工作提供更为可靠的数据支持；将有助于政府调整经济结构，优化产业布局，推动经济高质量发展；普查数据还可以用于评估政策实施效果，为政策调整和优化提供依据。但自评报告中仅笼统提出稳步提升。

该指标满分6分，得分4.5分，得分率75.00%。

5、满意度

指标解释：服务对象满意度。

评分情况：通过电话回访服务对象，综合政务网站上群众反馈意见，较为满意。满意度是一个多维度的概念，需要综合考虑多个因素。通过定期评估和改进，可以不断提高普查的质量和效果，从而提高满意度。满意度为94%。

该指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。

# 五、主要经验及做法

## （一）强化组织领导

成立“五经普”负责人小组及办公室，选优选强业务骨干充实经普办，集中办公，加强培训，提高业务能力。县委、县政府高度重视，成立怀远县第五次全国经济普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。

## （二）协同部门联动

通过多种形式收集部门行政记录，开展大数据分析，建立清查底册，夯实普查基础。加强与统计部门等部门之间的衔接配合，形成工作合力。

## （三）提高普查质效

同步开展投入产出调查，建立统一的电子统计台账，提前组织整理调查数据，减轻填报难度。

## （四）创新普查手段

强化部门数据共享应用，创新开发普查数据采集处理系统，采取网上填报与手持电子终端现场采集数据相结合的方式开展普查。

## （五）防治普查造假

坚持依法普查、科学普查、为民普查，强化全流程数据质量管理，全面防治统计造假，确保统计数据真实。

## （六）广泛宣传引导

组织到位，形成部门合力，开展全员参与，效果到位，形成多维宣传，提高社会大众认可度。

## （七）确保数据质量

建立数据质量控制责任制，强化事前事中事后数据质量检查核查，坚持依法普查，严格履行保密义务。

## （八）强化任务落实

各乡镇（街道、经开区）要设立相应的普查领导机构及其办公室，把普查工作纳入政府重要议事日程，重点解决好经费、人员、设备等保障。

## （九）普查经费保障

普查所需经费由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度财政预算，确保普查工作的正常开展。

## （十）常态化督促指导

整合分管领导、县经普办人员、专业人员力量，深入全县各乡镇（街道）经普办采取现场、点对点等形式进行业务指导。

## （十一）常态化联动整改

坚持“即报即审、即知即改”原则，县“五经普”办发挥指挥中枢作用，及时退回审核不通过问题，并督促乡镇（街道）经普办和普查员落实整改责任。

这些经验和做法体现了怀远县在“五经普”中的组织领导、部门协作、创新手段和数据质量管理等方面的努力，旨在确保普查工作的顺利进行和数据的准确性。

# 六、项目存在的主要问题

## （一）绩效目标设置较为简单

不能很好的体现工作的主次，抓不住工作重点，难以考核。不能细化量化考核实际效果。可以针对特定的项目阶段或任务设置更具体的绩效指标，以便更准确地评估项目的执行情况和效果。

## （二）加强内控流程的设置

从申请资料到复审都要经过所有岗位人员的审核，需查看整个流程是否符合财务规定，时效性无法核对。

## （三）单位清查存在问题整改不到位

怀远县在第五次全国经济普查单位清查中存在问题，未能全面开展专项整改。

这些问题指出了怀远县在第五次经济普查中需要改进和加强的方面，包括严格执行普查方案、加强统计基层基础建设、提高数据真实性等。

# 七、有关建议

## （一）完善绩效目标编制，细化绩效指标值

在编制绩效目标时，怀远县统计局应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标 值，便于项目绩效管理。

## （二）强化内部流程制度的制定与落实

根据第五次全国经济普查资金申请到项目落实及后期的管理 要制定一个具体的管理办法，要有一个完善财务制度，根据制度保证项目资专款专用不准挪用等。

## （三）强化组织领导和责任落实

成立怀远县统计局关于国家常规统计督察反馈意见整改工作领导小组，全面负责督察整改工作的组织领导、统筹推进和督促落实工作。明确问题、任务、责任、时限四个清单，对账销号抓整改，确保按时按质完成督察整改任务。

## （四）加强统计基层基础建设

提升统计人员业务能力。加强业务培训，推广“统统知道”平台，为基层统计人员提供及时高效可靠的统计指导服务。

## （五）规范统计数据报送和质量控制

严格执行普查方案，规范普查工作流程，建立数据质量控制责任制，强化事前事中事后数据质量检查核查。

通过这些措施，怀远县统计局能够在第五次经济普查中提高普查数据的质量和统计工作的效率。

# 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：

- 1.怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目支出绩效评价指标体系

- 2.怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目支出绩效评价调查问卷

3.怀远县统计局2023年第五次全国经济普查项目依据

4.怀远县财政局文件怀财预(2023)2号关于 2023 年度县级部门预算的批复

5.市局审核通知

6.付款凭证

（此页无正文）

安徽乔峰信息科技有限公司   主评人：

主评人：

2024年 12月31日