怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动项目经费

绩效评价报告

项目主管部门：怀远县农业农村局

项目实施单位：怀远县农业农村局

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽乔峰信息科技有限公司

2024年12月

目   录

绩效评价报告摘要	1

绩效评价报告	10

一、项目基本情况	10

（一）项目概况	10

（二）项目绩效目标	14

二、绩效评价工作开展情况	15

（一）绩效评价目的、对象和范围	15

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	15

（三）绩效评价工作过程	16

三、综合评价情况及评价结论	17

四、绩效评价指标分析	18

（一）项目决策情况	22

（二）项目过程情况	26

（三）项目产出情况	28

（四）项目效益情况	29

五、 主要经验及做法	31

六、项目存在的主要问题	33

七、有关建议和意见	33

八、其他需要说明的问题	33

摘 要

为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境整治重要指示批示精神，进一步推动村庄清洁行动，改善农村人居环境，加快建设生态宜居美丽乡村，促进乡村全面振兴。怀远县根据《安徽省人民政府办公厅关于印发く安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案〉的通知》(厅〔2022〕14号)精神，结合怀远县18个乡镇330个行政村实际情况,怀远县农业农村局制定并组织实施2023年村庄清洁行动方案，为全面了解2023年村庄清洁行动项目经费的使用效益、合理性以及存在的问题，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发〔2020〕5号)、《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发く安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案〉的通知》(厅〔2022〕14号)、蚌办〔2022〕35号、《关于 2023 年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2023〕2号）、《关于印发く怀远县2023年村庄清洁行动实施方案〉的通知》（怀农工办〔2023〕3号）等文件要求，本公司对怀远县 2023 年村庄清洁行动经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

怀远县农业农村局根据县十八届人大二次会议审查批准的2023 年部门预算，按照《预算法》《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，审查批准怀远县农业农村局制定的2023年村庄清洁行动经费预算方案:村庄清洁行动项目预算经费300万元，全部用于村庄清洁行动的重点奖补、考核奖励、复核经费等支出。

（二）项目绩效目标

围绕“清洁村庄助力乡村振兴”主题，以“清得干净、整得美观、管得有序”为目标，按照“立足清、聚焦保、着力改、促进美”的总方针，以整治农户庭院、狠抓“五清一改”为重点，着力解决村庄环境脏乱差问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水不乱泼乱倒，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁的村庄清洁行动，坚持常态化整治、长效化保洁，使村庄环境干净、整洁、有序，美化提升村容村貌；长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识，提高文明村规民约普遍形成，推动农村人居环境一年比一年有进步、有提升，让广大农民群众享有看得见、摸得着的幸福感、获得感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目标、对象和范围

绩效评价目标是项目实施的效率、项目成果的质量、项目资金的合规性、村民满意度等方面进行评价。评价对象是该项目的实施主体和资金使用方。评价的范围是怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目的决策、过程、产出和效益四方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（30分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（30分）资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（20分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实资金投入是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（20分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）绩效评价工作实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.成本效益分析法：通过将投入与效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法：通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价, 怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目综合评价得分84分，评价等级为“良”。怀远县村庄清洁行动经费收支项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。但是，项目还存在绩效指标设定不明确、细化程度不高，资金预算与执行有差异等问题。

- 三、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

该指标分值30分，得分28分，得分率93.33%。项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标不够全面、不够明确，分类不够清晰，预算编制与实际执行有差异，质量指标量化不明确。

（二）过程指标分析

该指标分值30分，得分25分，得分率83.33%。项目资金没及时足额拨付到位，预算资金与实际执行差10.55万元，资金拨付具有完整的审批程序，资金管理需完善，使用预算资金的合规需完善，项目建立了财务及业务管理制度，相关制度基本得到有效执行。自评结论不准确，未能真实反映项目执行情况。

（三）产出指标分析

该指标分值20分，得分17分，得分率85%。开展18个乡镇330个行政村村庄清洁行动，在计划时间内预算金额300万元，实际到位资金289.45万元，实际发放289.45万元，预算执行率96.48%。补助资金及时发放，对标农村人居环境整治工作目标要求还存在较大的差距，对比去年的整体成效也出现了不同程度的反弹。

（四）效益指标分析

该指标分值20分，得分14分，得分率70%。该项目基本能达到年度总体目标，项目的实施后整体整治成效较好，村庄的容貌和环境得到了显著提升和改善。目前，村庄内部实现了垃圾规范堆放，污水有序处理，粪污无明显暴露，杂物整齐摆放，房前屋后清洁卫生，整体环境呈现出干净、整洁、有序的良好态势。文明村规民约得到广泛推广，长效清洁机制逐步建立，村民的清洁卫生文明意识普遍增强，满意度显著提升。在18个乡镇330个行政村村庄清洁行动，包集镇、河溜镇多次获奖，还有3个乡镇落后，全域整治开展不够，乡镇与乡镇之间整治成效有差距。

- 四、主要经验及做法

1、主要经验

（1）、强化资金保障

建立政府主导、村民参与、社会支持的多方投入机制，确保村庄清洁行动项目有足够的经费支持。

（2）、优化资金执行

县财政局会同县农业农村局加强资金分配、项目申报和执行管理，确保资金能够及时、准确地拨付到位。

提高资金的执行进度和效率，确保村庄清洁行动项目能够顺利进行。

（3）、加强绩效管理

建立完善的绩效评价体系，对村庄清洁行动项目经费的使用情况进行全面、客观的绩效评价。

突出资金支持重点，按照下达的绩效目标组织开展绩效运行监控，确保项目经费的使用效益最大化。

（4）、注重社会效益

在项目实施过程中，注重提升农村人居环境，建设美丽宜居乡村，切实解决村庄环境脏乱差问题。

2、主要做法

（1）明确绩效目标

在项目启动阶段，明确村庄清洁行动项目的绩效目标，包括改善农村人居环境、提升乡风文明等。

（2）建立项目监管机制，对村庄清洁行动项目的实施情况进行定期检查和评估。

及时发现和解决项目实施过程中存在的问题，确保项目能够按照计划顺利进行。

（3）根据绩效评价结果，对表现优秀的项目进行表彰和奖励，对存在问题的项目进行整改和提升。

（4）加强宣传引导：

通过多种渠道宣传村庄清洁行动的重要性和意义，提高村民的参与度和积极性。

综上所述，怀远县农业农村局在2023年村庄清洁行动项目经费绩效评价工作中积累了丰富的经验和做法。这些经验和做法对于提高项目经费的使用效益、促进乡村全面振兴具有重要意义。

- 五、项目存在的主要问题

1、资金分配与使用不透明；

2、预算管理不严格；

3、绩效评价机制不善；

建立有效的绩效评价机制，准确评估项目的成效和资金的使用效益。

4、资金监管不到位；

5、项目执行与监督不力；

项目执行过程中可能存在拖延、懈怠或质量问题，影响项目的整体进度和效果。

6、项目预算不准确，不能按照年初部门预算标准执行，影响资金时效发挥。

- 六、有关建议和意见

1、资金分配与使用

透明化资金分配：确保资金分配的透明度，公开资金分配的依据、标准和结果，接受社会监督。这有助于增强公众对项目的信任和支持。

优化资金使用结构：根据村庄清洁行动的实际需求，合理分配资金，确保重点区域和关键环节得到足够的资金支持。同时，避免资金浪费和重复投入。

2、预算管理

建立严格的预算制度：制定详细的预算计划，明确各项费用的预算标准和支出范围。在执行过程中，严格按照预算执行，确保资金使用的合规性和效益性。

加强预算监督：建立健全预算监督机制，定期对预算执行情况进行检查和评估。对于超预算或不符合预算要求的情况，及时进行调整和纠正。

3、绩效评价

建立绩效评价体系：制定科学合理的绩效评价指标和方法，对村庄清洁行动项目的实施效果进行定期评估。这有助于了解项目的进展情况和存在的问题，为优化资源配置提供依据。

强化绩效评价结果应用：将绩效评价结果与资金分配、项目调整等挂钩，对于绩效较好的项目给予更多的资金支持和政策倾斜；对于绩效较差的项目进行整改或调整。

4、资金监管

加强资金监管力度：建立健全资金监管机制，加强对资金使用情况的监督和检查。对于发现的违规行为，及时进行处理和惩处，确保资金的安全和有效使用。

提高资金监管效率：利用现代信息技术手段，如大数据、云计算等，提高资金监管的效率和准确性。通过实时监控和数据分析，及时发现和解决问题。

5、项目执行与监督

强化项目执行力度：确保项目按照计划顺利进行，加强项目管理和协调，及时解决项目执行过程中遇到的问题。同时，注重项目质量和效果，确保达到预期的清洁效果。

加强项目监督：建立健全项目监督机制，对项目执行情况进行定期检查和评估。对于发现的问题和不足，及时进行整改和完善，确保项目的顺利实施和有效完成。

综上所述，针对怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动项目经费，应从资金分配与使用、预算管理、绩效评价、资金监管以及项目执行与监督等方面入手，加强管理和监督，确保资金的安全、有效使用，推动村庄清洁行动的顺利实施和取得实效

怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动项目经费项目

绩效评价报告

为了加强对项目资金管理，提高财政资金使用效益，受怀远县财政局委托，安徽乔峰信息科技有限公司组成评价小组，于2024年12月对“怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目”（以下简称“项目”）开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的。

(1)、项目立项背景：深入贯彻落实习近乎总书记关于改善农村人居环境整治重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的有关决策部署，围绕“清洁村庄助力乡村振兴’主题，以“清得干净、整得美观、管得有序”为目标，按照“立足清、聚焦保、着力改、促进美”的总方针，持续开展以“五清一改’(清理村内塘沟，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，清理乱搭乱建、乱堆乱放，清理废旧广告牌，清理无功能建筑，改变影响农村人居环境的不良习惯)为重点的村庄清洁行动，坚持常态化整治、长效化保洁，美化提升村容村貌，着力解决村内人居环境突出问题，推动农村人居环境一年比一年有进步、有提升，让广大农民群众享有看得见、摸得着的幸福感、获得感改善农村人居环境，加快建设生态宜居和美乡村，促进乡村全面振兴。根据《怀远县2023年村庄清洁行动实施方案》工作要求，县农业农村局全年4个季度分别抽调县直单位或者乡镇业务骨干，采取四不两直的方式对18个乡镇的镇区环境、国省县主干道环境、和美乡村建设情况、改厕管护情况等进行现场调研，2023年度村庄清洁行动预算资金300万元，主要用于全面四次调研激励资金200万元，重点激励50万元，业务经费50万元。

(2)、项目实施目的：以整治农户庭院、狠抓“五清一改”为重点，着力解决村庄环境脏乱差问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水不乱泼乱倒，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。

2、项目资金申报及批复情况

为贯彻落实国家及省、市《农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)》精神，持续推进村庄清洁行动，村庄清洁行动主要做以下几方面工作：1、全面清理生活垃圾。突出抓好“五边”(即路边、河边村边、田边、屋边)和村民居住区域的清扫整治；2、全面清理沟渠垃圾。争取实现水系联通，水体无黑臭现象，完善农村雨污分流建设；3、全面清理农业生产废弃物；4、拆除危旧倒塌房屋、废弃圈舍等无功能建筑；5、拆除乱搭乱建、违章建筑，拆除后的地块要及时平整利用，杜绝再次被占用；6、拆除违规商业广告招牌；7、开展村庄绿化美化，种植乡土树种、本土草种、木本花卉和果树进行村庄环境绿化美化；8、改变影响农村人居环境的不良习惯。加强健康教育工作和广泛宣传，提高村民清洁卫生意识。

怀远县农业农村局申请2023年村庄清洁行动经费300万元预算，具体安排如下:

一是考核奖励(安排资金200万元):全年4次全面调研，每次根据调研结果奖励优秀乡镇 50万元(对前五名乡镇分别奖励14 万元、12 万元、10 万元、8 万元、6 万元);

二是重点奖补(安排资金 50 万元):对农村人居环境整治成效突出，群众主体作用发挥明显，承担省市县现场会任务或国家省市农村人居环境整治提升行动活动的乡镇(对符合重点奖补的乡镇最高奖补不超过 10万元,具体奖补标准以实际需要为准，);

三是业务经费(安排资金 50 万元):县农村人居环境整治办公室日常开展督查、检查、宣传培训、学习观摩、资料印刷、暗访曝光、设备购置、差旅、会议等经费 25 万元;从乡镇及县直有关单位集中抽调人员开展农村改厕排查整改复核、村庄清洁行动考核、第三方评估、突出问题整治、项目设计、规划编制等费用，安排资金25 万元

根据中共怀远县领导小组《下达关于2023年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2023〕2号文件）。项目一:村庄清洁行动项目300万元，全部用于村庄清洁行动的重点奖补、考核奖励、复核经费等支出。文件指出要严格预算执行，硬化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。科学安排支出计划，提高预算执行效率。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

3、项目主要内容及实施情况

（1）项目立项时间

项目于2023年初由怀远县农业农村局立项，具体由怀远县农业农村局组织实施。

（2）项目批复单位

项目由怀远县财政局批复。

（3）项目具体内容怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目300万元，总预算资金：300万元，财政实际下达资金289.45万元，实际已使用资金：289.45万元，预算执行率为96.48%。

预算投入和使用情况汇总如下表：（单位：万元）

| 实际用途 | 预算用途及金额 | 实际金额 | 实际金额小计 | 收款人全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1-4季度考核奖励 | 考核奖励(安排资金 200 万元） | 12 | 200 | 怀远县白莲坡镇人民政府 |
|  |  | 14 |  | 怀远县包集镇人民政府 |
|  |  | 8 |  | 怀远县常坟镇人民政府 |
|  |  | 14 |  | 怀远县陈集镇人民政府 |
|  |  | 6 |  | 怀远县淝河镇人民政府 |
|  |  | 20 |  | 怀远县淝南镇人民政府 |
|  |  | 6 |  | 怀远县古城镇人民政府 |
|  |  | 22 |  | 怀远县河溜镇人民政府 |
|  |  | 10 |  | 怀远县荆山镇人民政府 |
|  |  | 22 |  | 怀远县兰桥镇人民政府 |
|  |  | 22 |  | 怀远县龙亢镇人民政府 |
|  |  | 28 |  | 怀远县双桥集镇人民政府 |
|  |  | 6 |  | 怀远县万福镇人民政府 |
|  |  | 10 |  | 怀远县魏庄镇人民政府 |
| 徐圩乡村庄清洁行动重点奖补 | 重点奖补(安排资金 50万元） | 10 | 40 | 怀远县徐圩乡人民政府 |
| 包集镇村庄清洁行动重点奖补 |  | 10 |  | 怀远县包集镇人民政府 |
| 河溜镇村庄清洁行动重点奖补 |  | 20 |  | 怀远县河溜镇人民政府 |
| 办公及差旅费 | 业务经费50万元 | 28.824 | 49.45 |  |
| 培训费 |  | 4.45 |  |  |
| 第三方 |  | 0.65 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  | 15.526 |  |  |
| 合计 | 300 | 289.45 | 289.45 |  |

- 项目绩效目标

本项目的实施，村庄的容貌和环境得到了显著提升和改善。目前，村庄内部实现了垃圾规范堆放，污水有序处理，粪污无明显暴露，杂物整齐摆放，房前屋后清洁卫生，整体环境呈现出干净、整洁、有序的良好态势。文明村规民约得到广泛推广，长效清洁机制逐步建立，村民的清洁卫生文明意识普遍增强，满意度显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1、评价目的

- 通过对怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

- 2、评价对象与范围

- 评价对象：怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费资金支出情况。

- 评价范围：该项目绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、评价原则

科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（项目效益）四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财政资金扶持和资金拨付力度、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定了定性指标与定量指标，通过分析评价分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。

比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调査等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

（三）、绩效评价工作过程

1、前期准备

2024年12月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，了解个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2024年12月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对部分乡镇开展了走访和调査，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组先后到部分乡镇进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议，共收集有效调查问卷。2024年12月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审査核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行评分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，得分为84分，评价等级为“良”。

评价得分汇总情况见下表所示

| 评价指标 | 评级分值 | 本项目得分 | 本项得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 30 | 28 | 93.33% | 合规可行 |
| 过程 | 30 | 25 | 83.33% | 管理完善 |
| 产出 | 20 | 17 | 85% | 产出满意 |
| 效益 | 20 | 14 | 70% | 效果明显 |
| 合计 | 100 | 84 | 84% | 良 |

四、绩效评价指标分析

怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、22个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（30分） | 项目立项（10分） | 从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面考核 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得10分。 | 10 |
|  | 绩效目标（10分） | 从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，绩效目标设置充分，与单位职责紧密相关，绩效目标能分解为具体的绩效指标，依据评分标准得8分，预算资金与实际资金有差异扣1分，指标过于宏大，缺乏量化的数据进行支撑。扣1分 | 8 |
|  | 资金投入（10分） | 从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个方面考核 | 依据文件规定进行预算，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。预算编制的项目内容与实际相关，依据评分标准得10分 | 10 |
|  | 小计 |  |  | 28 |
| 过程（30分） | 资金管理（26分） | 从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”“绩效自评内容准确完整性”、“绩效自评结论真实性”五个方面考核 | 预算金额300万元，实际执行289.45万元，项目资金到位率96.5%，审批流程规范，绩效自评欠详细。“资金到位率”、“预算执行率”扣5分，依据评分标准得21分 | 21 |
|  | 组织实施（4分） | 从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，项目管理制度基本健全，基本制度及资料报送及时，执行有效性依据评分标准得4分。 | 4 |
|  | 小计 |  |  | 25 |
| 产出（20分） | 产出数量（5分） | 项目实际产出完成率 | 开展18个乡镇330个行政村村庄清洁行动。进行农村人居环境整治工作，并使其常态化保持，得5分 | 5 |
|  | 产出质量（6分） | 项目验收合格率 | 怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费覆盖率100%，对标对表农村人居环境整治工作目标要求还存在较大的差距，对比去年的整体成效也出现了不同程度的反弹，指标无量化的数据，无法核实，扣3分该指标得分3分。 | 3 |
|  | 产出时效（5分） | 当期任务完成率 | 提供资金使用明细表，能反映项目资金业务及时申请，及时发放和归档等情况，实得5分 | 5 |
|  | 产出成本（4分） | 当年资金支付率 | 预算资金300万元，实际支付 289.45万元，在预算内资金成本能有效控制，年底并有节余10.55万元。实得4分 | 4 |
|  | 小计 |  |  | 17 |
| 效益（30分） | 经济效益（4分） | 此项目实施的经济效益主要体现：持续推进县农村人居环境整治成效 ，加快乡村振兴战略实施； | 农村改厕、垃圾治理、污水处理“三大革命”和村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄建设规划提升“三大行动”，持续推进农村人居环境整治，全县农村人居环境整治”脏乱差”现象得到明显改善；但没有具体量化，扣1分 | 3 |
|  | 社会效益（4分） | 此项目实施提高环境质量，增强县农村居民获得感、幸福感，推进县农村人居环境整治 | 改善了农村居住环境、提升了村民环保意识，还促进了乡村产业的发展、增强了乡村凝聚力和提升了乡村形象。这些社会效益的取得，充分体现了项目经费的有效使用和绩效评价的重要性，但有些乡镇没能达到预算要求扣1分得3分 | 3 |
|  | 可持续影响（4分） | 本项目逐步建立村庄清洁行动长效管护机制 | 环境保护的长期性、村民生活质量的持续提升、乡村经济的可持续发展、乡村社会治理的持续优化以及政策与资金的持续支持等方面的努力，该项目为乡村的长期稳定发展奠定了坚实基础。但由于宣传或乡镇领导重视程度不够，出现了表面现象影响了项目的持续性扣1分得3分 | 3 |
|  | 生态效益（4分） | 本项目实施对持续推进我县农村人居环境整治成效 ，减少环境污染，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一 | 专项用于农村人居环境整治工作。虽然整体整治成效较好，但对标对表农村人居环境整治工作目标要求还存在较大的差距，本项得分3分。 | 3 |
|  | 满席度（4分） | “社会群众满意度”方面考核 | 本次调查社会群众20人，对国家及当地政府落实政策满意87%。依据评分标准，本项得分2分。 | 2 |
|  | 小计 |  |  | 14 |
| 总分 |  |  |  | 84 |
| 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,中；S＜60，不合格。 |  |  |  |  |

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分30分，实得28分）

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分30分，得分28分，得分率93.33 %。主要问题在于设定的部分绩效目标较为简单、笼统、难量化，预算与实际有一定差距，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准：

项目决策设立1个一级指标，3个二级指标和6个三级指标，具体指标情况如下：

1、项目立项（满分10分，实得10分）

（1）立项依据充分性（满分5分，实得5分）

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况：根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发〔2020〕5号)、《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发く安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案〉的通知》(厅〔2022〕14号)、蚌办〔2022〕35号、《关于 2023 年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2023〕2号）、《关于印发く怀远县2023年村庄清洁行动实施方案〉的通知》（怀农工办〔2023〕3号）等文件要求。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

本次评价认为：项目立项依据充分，符合中央、省委省政府以及市委市政府关于农村人居环境整治的决策部署，深入开展农村改厕、垃圾治理、污水处理“三大革命”和村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄建设规划提升“三大行动”，持续推进农村人居环境整治，改善全县农村人居环境整治”脏乱差”现象，增强农民群众的获得感、幸福感，项目立项依据充分性指标实际得5分。

（2）项目程序立项规范性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：明确怀远县 2023 年村庄清洁行动经费资金发放的范围、标准和程序；按照文件的实施办法，落实村庄清洁行动资金工作。项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符。事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。事后也有专家评估听取项目验收报告及评比前五名给予奖励。

立项规范性，指标评价实际得5分。

2、绩效目标（满分10分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分5分，实得4分）

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：绩效目标符合国家全面提升农村人居环境质量，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。经评价，项目设立绩效目标，项目预期产出效益符合正常业绩水平，但预算资金与实际资金有差异，依据评分标准，扣1分，本项得4分。

（2）绩效指标明确性（满5分，实得4分）

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：有效改善了农村居住环境，改变影响群众的生活习惯，进一步提升广大农民群众获得感、幸福感和安全感，基本实现全县农村地区干净、整洁、有序

经评价，绩效指标目标细化分解不清晰、不能满足衡量绩效指标，与年度工作任务相对应，指标过于宏大，缺乏量化的数据进行支撑。依据评分标准，扣1分，本项得4分。

3、资金投入（满分10分，实得10分）

（1）预算编制科学性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分情况：根据中共怀远县领导小组《下达关于2023年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2023〕2号文件）。项目一:村庄清洁行动项目300万元，全部用于村庄清洁行动的重点奖补、考核奖励、复核经费等支出。实际财政支付289.45万元。实际得5分。

（2）资金分配合理性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：本项目资金能严格按照预算指标文件的规定使用资金；资金分配能按照预算目标使用，能提供具体量化能体现前五名的成绩，本次评价认为：资金分配符合文件政策规定，能提供相关量化数据，本项实得5分。

（二）、过程（满分30分，实得25分）

项目过程的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分30分，得分25分，得分率83.33%。主要问题在于资金预算与实际到位有10.55万元差异，绩效自评内容不完整，自评结论不能够真实准确反映项目实际完成情况：

1、资金管理（满分26分，实得21分）

（1）资金到位率（满分5分，实得3分）

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：此项目总预算合计300万元，实际财政到位资金289.45万元，资金到位率96.5%。

本次评价认为，资金到位率指标实际得分3分。

（2）资金拨付及时性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

评分情况：项目资金已全部支付完成，能提供相关资金转账凭证评价及时性。得5分

本次评价认为，资金拨付及时性指标实际得分5分。

（3）预算执行率（满分4分，实得2分）

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况：2023年实际预算拨款项目款300万元，截至2023年12月31日实际付款资金289.45万元，付款进度率96.5%。依据评分标准实得2分。

（4）资金使用合规性（满分4分，实得4分）

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：资金使用按照预算规定使用，提供相关财务管理制度、提供内部审批表之类的内控申请。本次评价认为，资金使用符合文件规定和内控管理要求的相关资料，资金使用合规性指标实得4分。

（4）绩效自评内容准确完整性（满分4分，实得3分）

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：绩效自评价内容没有进行量化，只有一级、二级、三级指标，没有指标说明等。不细致太笼统，扣1分

本次评价认为，对此项目有绩效自评且内容符合文件规定，实得3分。

（5）绩效自评结论真实性（满分4分，实得4分）

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：只提供了“项目绩效自评表”与自评报告，按文件规定要求检查评比等相关环节的材料。

本次评价认为，结论评分实得3分。

2、组织实施（满分4分，实得4分）

（1）制度管理健全性（满分2分，实得2分）

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：根据本项目特点，部门负责项目的资金计划、进度计划的审批管理制度，对进度与质量进行监督管理工作。并负责本项目的具体组织和实施工作、初步设计及实施方案确定，包括项目的实施、监督等工作。

经评价，文件对资金管理、支出流程进行了明确规定，并提供出相关管理制度。依据评分标准，本项得2分。

（2）制度执行有效性（满分2分，实得2分）

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分情况：本项目能按照国家有关管理规定和当地相关文件精神执行，以确保项目的有效控制和项目的顺利完成。本项得2分。

（三）、产出（满分20分，实得17分）

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及全县文明创建考核次数、市创建测评结果、各项任务完成及时性、预算控制率4个三级指标。“项目产出”总分20分，得分17分，得分率85%。

1、产出数量-项目实际产出完成率（满分5分，实得5分）

指标解释：反映项目计划完成的产品或服务数量

评价情况：完成开展18个乡镇330个行政村村庄清洁行动，村庄清洁行动季度考核2次、开展村庄清洁行动的自然庄1967个、开展“五清一改”具体内容6个。进行农村人居环境整治工作，并使其常态化保持，依据评分标准本项得5分。

2、产出质量-项目验收合格率（满分6分，实得3分）

指标解释：反映项目计划产出质量与文件要求是否一致或与往年相比质量如何

评价情况：全县18个乡镇330个行政村开展村庄清洁行动，惠及农村人居环境整治覆盖率100%，对标对表农村人居环境整治工作目标要求还存在较大的差距，对比去年的整体成效也出现了不同程度的反弹，该指标得分率87.5%，有3个乡镇有待提升，部分指标无法数据支撑，扣3分。本项得3分。

3、产出时效-项目资金发放及时（满分5分，实得5分）

指标解释：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况

评价情况：在计划时间内基本完成项目资金业务及时申请，并提供资金分配表，能提供资金何时拨付，能评价及时发放，及时归档等与时效性相关情况，依据评分标准本项得5分。

4、产出成本-项目成本控制情况（满分4分，实得4分）

指标解释：在项目计划内成本控制与预算是否一致

评价情况：按规定时间完成按规定时间基本完成，在预算内资金成本能有效控制，年底并有节余10.55万元。该指标实得4分

（四）、效益（满分20分，实得14分）

项目效益的评价指标包括经济效、益社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项二级指标，共涉及完善城市功能；营造美好、整洁、文明、积极向上的城市氛围；改善人居环境，强化城市市容环境；推进创建工作常态化及服务对象满意度5个三级指标。“项目效益”总分20分，得分14分，得分率70%。

1、经济效益（满分4分，实得3分）

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：本项目符合安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施政策，符合怀远县进一步持续改善村容村貌。乡村振兴正常推进区中的皖北地区，可参照攻坚区标准，合理确定目标任务发展规划，持续推进怀远县农村人居环境整治成效，加快乡村振兴战略实施，该项目对经济产生的积极影响和贡献的无法量化，扣1分本项得分3分。

2、社会效益（满分4分，实得3分）

指标解释：垃圾清理和处理的效率与效果、污水治理情况、村民居住环境的改善程度等多方面影响。

评分情况：项目的实施后，改善了农村居住环境、提升了村民环保意识，还促进了乡村产业的发展、增强了乡村凝聚力和提升了乡村形象。这些社会效益的取得，充分体现了项目经费的有效使用和绩效评价的重要性，但有些乡镇没能达到预算要求，扣1分得分3分。

3、可持续影响（满分4分，实得3分）

指标解释：衡量项目在可持续发展方面的效果

评分情况：通过项目实施，环境保护的长期性、村民生活质量的持续提升、乡村经济的可持续发展、乡村社会治理的持续优化以及政策与资金的持续支持等方面的努力，该项目为乡村的长期稳定发展奠定了坚实基础。但由于宣传或乡镇领导重视程度不够，出现了表面现象影响了项目的持续性。扣1分本项得分3分。

4、生态效益（满分4分，实得3分）

指标解释：项目对生态产生的积极影响和贡献的量化或描述

评分情况：本项目实施后，改善乡村生态环境、提升乡村生态景观以及促进乡村可持续发展等方面的努力，该项目为乡村的生态文明建设做出了积极贡献。因当地人文等情况导致对项目实施后有所反弹，这些情况达不到及时纠正影响生态效益。扣1分，得3分。

5、满意度：（满分4分，实得2分）

指标解释：服务对象满意度

评分情况：围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的目标要求，扎实推进美丽乡村建设对怀远县2023年村清洁行动实施项目工作非常满意。依据电话回访及服务对象满意度调查统计，满意度87%，依据评分标准，扣2分得2分。

五、主要经验及做法

1、主要经验

（1）、强化资金保障：

建立政府主导、村民参与、社会支持的多方投入机制，确保村庄清洁行动项目有足够的经费支持。

（2）、优化资金执行：

县财政局会同县农业农村局加强资金分配、项目申报和执行管理，确保资金能够及时、准确地拨付到位。

（3）、加强绩效管理：

建立完善的绩效评价体系，对村庄清洁行动项目经费的使用情况进行全面、客观的绩效评价。

（4）、注重社会效益：

在项目实施过程中，注重提升农村人居环境，建设美丽宜居乡村，切实解决村庄环境脏乱差问题。

主要做法

（1）明确绩效目标：

在项目启动阶段，明确村庄清洁行动项目的绩效目标，包括改善农村人居环境、提升乡风文明等。

（2）建立项目监管机制，对村庄清洁行动项目的实施情况进行定期检查和评估。

（3）强化结果应用：

将绩效评价结果作为项目后续管理和改进的重要依据。

根据绩效评价结果，对表现优秀的项目进行表彰和奖励，对存在问题的项目进行整改和提升。

（4）加强宣传引导：

通过多种渠道宣传村庄清洁行动的重要性和意义，提高村民的参与度和积极性。

综上所述，怀远县农业农村局在2023年村庄清洁行动项目经费绩效评价工作中积累了丰富的经验和做法。这些经验和做法对于提高项目经费的使用效益、促进乡村全面振兴具有重要意义。

六、项目存在的主要问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

1、财政分配制度欠科学合理性，不能按照年初部门预算标准执行，影响资金时效发挥；

2、经费监督机制有待完善，在资金的使用过程中有些不足，在计划时间内预算资金300万元，实际到位资金289.45万元，实际发放289.45万元，补助资金及时发放。

3、部门协作与信息共享不足，部门之间的协作不够紧密。

七、有关建议和意见

1、科学制定专项资金预算方法，并确定专项资金项目负责人，专项、专人审批开支，单位财务统筹安排加强专项资金的使用和管理；

2、加强领导负责制，提高资金的使用效率；

3、加大经费投入与多元化筹集资金，引导居民群众和企业参与志愿服务。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

1.怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动项目经费社会问卷调查统计分析表

2.怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动项目经费-指标体系表

3.中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》的通知(厅〔2022〕14号)；

4.关于下达怀远县农业农村局2023年村庄清洁行动经费项目预算的批复（怀农工〔2023〕2号）。

5.中共蚌埠市委办公室蚌埠市人民政府办公室关于印发《蚌埠市“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》的通知（蚌办〔2022〕35号）

6.关于申请 2023 年农村人居环境整治四个季度考核奖励资金的函

- 7.关于申请村庄清洁行动重点奖补资金的函

（此页无正文）

安徽乔峰信息科技有限公司        主评人：

主评人：

2024年12月26 日