## 附表1-绩效评价指标体系
附表1
2023 年度怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目绩效评价指标体系
被评价单位名称：怀远县融媒体中心
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得2分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，得1分否则不得分； | 3 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得1分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得1分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 3 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得2分否则不得分；没有具体设置目标扣2分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，有偏差不得分。 | 4 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得1分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得1分否则不得分；没有与实际比较不得分，扣1分。 ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分，无量化。 | 3 | 0 | 100%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证得2分否则不得分。追加预算12.8万。 ②预算内容与项目内定是否匹配得1分否则不得分 ③预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ④预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分 | 4 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①.预算资金分配依据是否合理，合理得1分，否则不得分； ②.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，未见财政拨付资金凭证，无法判断。得1分，否则不得分； ③.预算资金申请金额与实际是否准确，没按工程进度付款。准确得1分否则不得分。 | 2 | 1 | 66.67%
7 | 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况是否拨付 得1分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差无得1分，有扣1分。 | 2 | 0 | 100%
8 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①有无项目资金预算申请批复文件 有得1分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预算申请有有无偏差1分，有偏差扣1分，无不扣分。 预算与实际有偏差无偏差 | 2 | 0 | 100%
9 |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，手续是否齐全，是得1分，无法判断，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得1分，否则扣1分。审批流程不严谨不规范扣1分。 | 1 | 1 | 50%
10 |  |  | 绩效自评内容完整性 | 2 | 是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。 | 自评中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 50%
11 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 2 | 绩效自评结论与实际数据是否一致。 | 1.自评结论是否与指标得分对应，得1分； 2.指标得分、得分汇总等是否填写正确； 3.财政资金执行进度是否符合当年决算数据。 | 2 | 0 | 100%
12 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 10 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①.制定或具有相应的财务管理制度，得1分 ②.制定相应的业务管理制度，得1分； ③.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整， 得2分。合法合规制定了财务与业务管理制度。 | 10 | 0 | 100%
13 | 产出（30分） | 产出数量 | 应急广播终端 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目工程进度计划，完成得4分，否则扣2分； 已完成。 ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得2分，否则扣2分。未能提供具体数据。 | 12 | 0 | 100%
14 |  | 产出质量 | 验收合格率 | 4 | 这一指标反映了维修养护工程的质量水平 | 确保工程设施在维修养护后能够正常、安全地运行，该项项目验收考核不合格，达不到基本要求95%。得2分 | 2 | 2 | 50%
15 |  |  | 当期任务完成率 | 4 | 应急广播体系运维服务质量 | ①项目能正常运转符合相关规定并执行，按照标准得2分，否则扣1分； ②施工单位负责运营保障项目正常运转得1分。否则扣1分.得1分。 | 2 | 2 | 50%
16 |  | 产出时效 | 各项指标完成及时率 | 5 | 经费支出的时效、运营维护及时性，能确保应急广播体系运维能及时完成，确保项目顺利进行 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请，有得2分，否则扣1分； ②项目资金业务部门是否及时做好归档事宜，有得2分，否则不得分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，未能提供相关凭证，有得2分，及时性达不到100%扣2分。 | 3 | 2 | 60%
17 |  | 产出成本 | 项目成本控制情况 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ①根据相关规定补助资金有得2分，否则不得分； ②在预算内拨付资金成本达到有效控制有得2分，追加预算扣1分。 | 5 | 0 | 100%
18 | 效益（30分） | 社会效益 | 维护社会安全稳定 | 6 | 通过本项目的运维管理，实施提高社会治理能力、促进社会和谐 | ①确保了应急广播系统的稳定性和可靠性，使得在自然灾害、事故灾难等紧急情况下，能够迅速传递应急信息，提高政府和相关部门的应急响应速度得2分否则不得分； ②项目落实根据验收报告在线率低于95%规定标准，没有达到了预期效果得1分。否则扣3分。 | 3 | 3 | 50%
19 |  | 经济效益 | 减少自然灾害和人为灾害造成的经济损失 | 6 | 本项目通过及时发布救援信息和指导群众疏散，可以降低人员伤亡和财产损失 | ①通过应急广播体系可以缩短应急响应时间，及时发布相关信息。得2分； ②通过项目落地，减少灾害对人员、财产和环境的破坏，从而降低经济损失，本项目没有具体数据说明得3分扣3分。 | 3 | 3 | 50%
20 |  | 生态效益 | 是否对生态环境造成不利影响 | 6 | 本项目建设对环境的影响很小，对地方经济、人民生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一 | 对生态环境没有造成不利影响，本项目得6分 | 6 | 0 | 100%
21 |  | 可持续影响 | 社会群众满意度考核 | 6 | 本项目通过运维费用，确保了怀远县应急广播体系的持续、稳定运行 | ①保障了在紧急情况下能够迅速、准确地传递应急信息②提高全县的应急响应能力 | 6 | 0 | 100%
22 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 电话回访及服务对象满意度调查报告。 | 依据电话回访及服务对象满意度调查报告，满意度95%以上得4分，95-90%得3分、90%-80%得2分，80%以下为0分。 | 5.5 | 0.5 | 91.67%
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 84.5 | 15.5 | 84.5%

## 附表2-绩效目标完成清单
附表2
2023 年度怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目绩效评价目标完成清单
被评价单位名称：怀远县融媒体中心
序号 | 绩效目标设定情况 | 指标值 | 绩效目标完成情况 | 是否完成
（一） | 总体目标任务 |  | 总体目标完成情况
| 怀远县融媒体中心2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目的总体目标是规范和加强了应急广播体系在宣传环保政策、提高公众环保意识等方面发挥作用，有助于促进生态环境保护。 |  | 本绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解2023年怀远县应急广播体系运费项目的决策、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。财政补助资金63.50万元。预算执行率达到100%。 | 是
（二） | 年度绩效目标 |  | 年度绩效目标完成情况
1 | 产出数量-实际完成情况 | 怀远县已建成1个县级应急广播平台（包含2个县级应急广播分平台）、18个乡镇平台、362个村（居）平台及3650个应急广播终端。运维费用的投入使得这些平台和终端能够得到及时的维护、修理和升级，从而保证了在紧急情况下能够迅速、准确地传递应急信息，提高全县的应急响应能力。保障代管人员权益。 | 已完成 | 是
2 | 产出质量-工程验收结果、保障涵闸正常运转 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 确保确保工程设施在维修养护后能够正常、安全地运行 | 是
3 | 产出时效-项目资金发放及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 未能提供资金到位指标，无法核实及时性 | 是
4 | 产出成本-预算控制率 | 完成项目计划工作目标节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 实际到账资金63.5万元，全部支出。预算控制率=实际支付资金/实际到位资金*100%，实际完成值为 100%。 | 是
5 | 社会效益-维护社会安全稳定 | 本项目的运维管理，实施提高社会治理能力、促进社会和谐 | 通过项目实施确保了应急广播系统的稳定性和可靠性，使得在自然灾害、事故灾难等紧急情况下，能够迅速传递应急信息，提高政府和相关部门的应急响应速度 | 是
6 | 经济效益-对当地经济产生的影响 | 减少自然灾害和人为灾害造成的经济损失 | 通过应急广播体系可以缩短应急响应时间，及时发布相关信息。通过项目落地，减少灾害对人员、财产和环境的破坏，从而降低经济损失 | 是
7 | 可持续影响-社会群众满意度考核 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 保障了在紧急情况下能够迅速、准确地传递应急信息，提高全县的应急响应能力 | 是
8 | 满意度-服务对象满意度 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得4分，95-90%得3分、90%-80%得2分，80%以下为0分。 | 总体满意度为91.67% | 是
合计

## 附表3-绩效评价问题清单
附表3
2023 年度怀远县融媒体中心应急广播体系运维费绩效 项目支出绩效评价问题
被评价单位名称：怀远县融媒体中心
序号 | 问题分类 | 责任部门 | 问题描述 | 整改建议 | 备注
1 | 绩效目标设置较为简单 | 怀远县融媒体中心 | 项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足。绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准。 | 完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制绩效目标时，应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于项目绩效管理。
2 | 规章制度要完善，要制定并落实 | 怀远县融媒体中心 | 有制度不执行，不能保证财政资金何时落实到位，只看到有相关申请，事实上文件规定资料收集时间与资金拨付截止时间，没能准确到位，影响企业对政策实施的满意度。 | 加强业务条线管理，做好项目尽快落实，要根据文件规定来执行奖补项目资金支付，保质保量完成各项规定。带动地方经济效益持续发展。
3 | 加强内控流程的设置 | 怀远县融媒体中心 | 从申请资料到复审都要经过所有岗位人员的审核，融媒体中心拨款到施工单位，时效性无法核对。 | 强化内部流程制度的制定与落实。根据财政资金到位与到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法，完善财务制度，保证专款专用不准挪用项目资金。
4 | 项目管理与监督机制的健全性 | 怀远县融媒体中心 | 管理制度不够健全、监督机制不够完善等。这可能导致项目在执行过程中出现偏差或问题无法及时发现和解决 | 强化监管力度，严格落实工程合同规定的要求，加强监管与帮扶工作。

## 附表4-绩效评价评分情况表
附表4
2023 年度怀远县融媒体中心应急广播体系运维费 项目支出绩效评价评分情况表
被评价单位名称：怀远县融媒体中心
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评分情况 | 得分 | 扣分 | 得分率
1 | 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①符合国家及地方政府相关要求得2分，否则不得分 ②项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致，得2分否则不得分； ③项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，得1分否则不得分。 | 本项目符合国家及地方政府相关要求 项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。 | 3 | 0 | 100%
2 |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项目的符合相关要求 ，得2分，否则酌情扣分 ②项目立项过程符合相关要求，得2分，否则不得分 ③项目立项程序规范性，得1分，否则不得分。 | 根据《安徽省怀远县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费》、怀远县财政局文件〔怀财教2024〕1号)县十八届人大常委会第二十一次会议已经批准了《怀远县财政局关于2023年度县级部门关于决算的批复》确保了立项依据的权威性和规范性。根据资金分配方案，63.50万元用于此项目。 | 3 | 0 | 100%
3 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标得3分否则不得分；没有具体设置目标扣3分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性得1分否则不得分； ③项目预算资金与实际发放资金是否一致1分，有偏差不得分。 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。 | 4 | 0 | 100%
4 |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效指标是否与当年政策相关，得2分否则不得分； ②项目绩效指标有没有与实际相比较，有得2分否则不得分；没有与实际比较不得分，扣2分。 ③项目绩效指标完成量化1分如有偏差不得分，无量化。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 0 | 100%
5 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位）是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学认证得2分否则不得分 ②预算内容与项目内定是否匹配得1分否则不得分 ③预算额度测算依据是否按照标准编制，得1分否则不得分； ④预算编制的项目内容与实际是否相关性得1分 | 融媒体中心依据文件规定进行预算，预算内容与项目内容匹配。 | 4 | 0 | 100%
6 |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①.预算资金分配依据是否合理，合理得2分，否则不得分； ②.预算资金是否有截留，挪用，虚报套现等情况，得2分，否则不得分； ③.预算资金申请金额与实际是否准确，准确得1分否则不得分。 | 该项目资金分配有测算依据，资金分配科学合理，但审批流程不严谨不规范扣1分。 | 2 | 1 | 66.67%
7 | 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政拨款到位情况是否拨付 得2分否则不得分； ②项目资金到位情况与实际发放有无偏差无得2分，有扣1分。 | 怀远县财政局根据预算批复及会议精神支付了63.50万预算全部到位。资金到位率为 100% | 2 | 0 | 100%
8 |  |  | 资金拨付及时性 | 2 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | ①奖补资金是否及时拨付，有得3分，否则不得分；存在拨付不及时情况扣2分。 ②奖补资金是否按照依法依规拨付，有得1分，否则不得分。按相关规定拨付。 | 怀远县财政局及时拨付，无滞后现象，但未能提供资金到位凭证，无法反映及时性 | 2 | 0 | 100%
9 |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | ①有无项目资金预算申请批复文件 有得2分，否则不得分； ②项目资金实际发放与预算申请有有无偏差2分，有偏差扣1分，无不扣分。 预算与实际有偏差无偏差 | 2023年度融媒体中心应急广播体现运维项目预算金额63.50万元，预算执行率100.00%。 | 2 | 0 | 100%
10 |  |  | 绩效自评内容完整性 | 2 | 是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。 | 自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。 | 融媒体中心根据设定的绩效目标进行了绩效自评，但由于指标设定不完整，细化、量化程度不高，实际完成值数据填写不规范，绩效自评欠详细。 | 1 | 1 | 50%
11 |  |  | 绩效自评结论真实性 | 2 | 绩效自评结论与实际数据是否一致 | 1.自评结论是否与指标得分对应，得2分； 2.指标得分、得分汇总等是否填写正确； 3.财政资金执行进度是否符合当年决算数据。 | 项目资金投入自评结论与实际数据一致，其他指标设置不明确、 不规范，自评结论未能真实准确反映项目实际完成情况。 | 2 | 0 | 100%
12 |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否做到专款专用，手续是否齐全，是得2分，否则不得分； ②项目资金有无财务制度或本项目财务制度，有得2分，否则扣1分。制定了资金管理暂行办法没有规范运行扣1分。 | 资金使用基本符合相关财务制度的规定，是否有截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。但审批流程不严谨不规范。 | 1 | 1 | 50%
13 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 8 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①.制定或具有相应的财务管理制度，得1分 ②.制定相应的业务管理制度，得1分； ③.制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整， 得2分。合法合规制定了财务与业务管理制度。 | 管理制度健全，有完善的内控制度、收支业务管理制度、合同管理办法、预算管理制度. | 8 | 0 | 100%
14 | 产出（30分） | 产出数量 | 实际完成情况 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①根据实际情况完成项目“融媒体中心应急广播体系运维项目”计划，完成得4分，否则扣2分；已完成。 ②项目完成实际是否与年度计划有偏差，无偏差完得2分，否则扣1分。无偏差。 | 2023年应急广播体系运维服务质量高，故障处理效率高，未发生因运维不当导致的系统故障。 | 12 | 0 | 100%
15 |  | 产出质量 | 项目完成质量情况 | 8 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①项目符合相关规定并执行，按照标准得3分，否则扣2分； ②项目付款有无按合同执行得3分。否则扣1分.得1分。 | 根据现有信息和验收报告，该项目验收考核不合格，达不到基本要求95%，扣4分 | 4 | 4 | 50%
16 |  | 产出时效 | 项目资金发放及时 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①项目资金业务部门是否及时做好申请，有得2分，否则扣1分； ②项目资金业务部门是否及时做好归档事宜，有得2分，否则不得分； ③项目资金支付是否能及时按要求发放，有得2分，及时性达不到100%扣2分。 | 经费支出的时效及时性，能确保目标中能及时实现，确保项目顺利进行，本项目不能反映及时性，在计划时间内资金发放不及时。 | 3 | 2 | 60%
17 |  | 产出成本 | 预算控制率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | ①根据相关规定支付资金有得2分，否则不得分； ②在预算内拨坟资金成本达到有效控制有得2分，有追加扣1分。 | 项目实际支出与预算之间的偏差程度。按规定时间完成按规定时间基本完成，资金支付率达到100%，预算控制率=实际支付资金/实际到位资金*100%，实际完成值为 100%。 | 5 | 0 | 100%
18 | 效益（30分） | 社会效益 | 维护社会安全稳定 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①项目落实到位保障正常得2分； ②项目落实有助于维护社会稳定，达到了预期效果得2分。否则扣1分。 | 本项目没有具体数据从成本效益分析、资源利用效率、财务可行性等方面进行详细补充和完善。将有助于更全面地评估项目的经济合理性和效益性，得3分扣3分。 | 3 | 3 | 50%
19 |  | 经济效益 | 减少自然灾害和人为灾害造成的经济损失 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过有效地利用财政资金相关政策，提高应急广播能力，带动当地经济发展，得2分； ②本项目通过及时发布救援信息和指导群众疏散，可以降低人员伤亡和财产损失 | 该项目的实施确保了应急广播系统的稳定性和可靠性，使得在自然灾害、事故灾难等紧急情况下，能够迅速传递应急信息，提高政府和相关部门的应急响应速度。根据验收报告在线率低于95%的标准，本项目得3分 | 3 | 3 | 50%
20 |  | 生态效益 | 是否对生态环境造成不利影响 | 6 | 本项目建设对环境的影响很小，对地方经济、人民生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一 | 自评中提到显著提高，但没有具体量化，得3分 | 加强应急广播体系的维护管理，对生态环境没有造成不利影响，提高人居幸福指数 | 6 | 0 | 100%
21 |  | 可持续影响 | 社会群众满意度考核 | 6 | 本项目通过运维费用，确保了怀远县应急广播体系的持续、稳定运行 | ①保障了在紧急情况下能够迅速、准确地传递应急信息②提高全县的应急响应能力 | 保障了在紧急情况下能够迅速、准确地传递应急信息，提高全县的应急响应能力 | 6 | 0 | 100%
22 |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 6 | 电话回访及服务对象满意度调查报告。 | 依据电话回访及街头走访对满意度调查报告，满意度95%以上得4分，95-90%得3分、90%-80%得2分，80%以下为0分。 | 通过电话回访服务对象，综合政务网站上群众反馈意见，满意度为91.67%。 | 5.5 | 0.5 | 91.67%
|  |  |  | 100 |  |  |  | 84.5 | 15.5 | 84.5%