**2023年度怀远县农村改厕项目支出绩效评价报告**

项目主管部门：怀远县农业农村局

项目实施单位：怀远县农业农村局

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽乔峰信息科技有限公司

**2024年12月**

**目录**

[绩效评价报告摘要 - 1 -](#_Toc4018)

[绩效评价报告 - 8 -](#_Toc26016)

[一、项目基本情况 - 8 -](#_Toc27814)

[（一）项目概况 - 8 -](#_Toc3481)

[（二）项目绩效目标 - 10 -](#_Toc32417)

[二、绩效评价工作开展情况 - 10 -](#_Toc3602)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 - 10 -](#_Toc23951)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 - 11 -](#_Toc17751)

[（三）绩效评价工作过程 - 14 -](#_Toc23601)

[三、综合评价情况及评价结论 - 14 -](#_Toc31295)

[（一）综合评价情况 - 15 -](#_Toc20659)

[（二）评价结论 - 15 -](#_Toc29228)

[四、绩效评价指标分析 - 15 -](#_Toc15151)

[（一）项目决策情况 - 15 -](#_Toc17424)

[（二）项目过程情况 - 18 -](#_Toc31012)

[（三）项目产出情况 - 20 -](#_Toc14450)

[（四）项目效益情况 - 23 -](#_Toc13789)

[五、 主要经验及做法 - 25 -](#_Toc18123)

[六、存在问题及原因分析 - 25 -](#_Toc1758)

[七、有关建议 - 26 -](#_Toc703)

**2023年度怀远县农村改厕项目支出绩效评价报告摘要**

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发(2020) 5号)、《怀远县财政局关于印发<怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（怀财监〔2021〕1号）等要求，我们对2023年度怀远县农村改厕项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目执行情况

（一）预算执行情况

怀远县农业农村局2023年度怀远县农村改厕项目年初预算安排400万元，预算调整后199.85万元，2023年1-12月，项目支出资金199.85万元，预算执行率为100%。

1. 效益实现情况

怀远县农业农村局根据《怀远县2023年农村改厕工作实施方案》，组织各乡镇按照规范的程序进行建设三格化粪池，建设过程中要确保“一户一档”资料齐全，三格化粪池建成后要进行定位编号，同时完成省信息平台系统录入。由乡镇具体实施并组织初验，初验结束后，以乡镇为单位申请县级验收。县级验收通过后，奖补资金由县农业农村局拨付到乡镇财政账户，由乡镇打卡到户或经改厕户同意后（以三方协议为据）拨付到施工队账户。省市复核通不过的户，奖补资金由乡镇政府负责追回。2023年度完成验收任务5000户，截止2023年12月31日，已支付项目项目资金199.85万元。通过实施农村改厕项目，实现粪污无害化处理与资源化利用，改善农村人居环境。

二.绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

本次评价的范围是2023年度怀远县农村改厕项目，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解2023年度怀远县农村改厕项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（15分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（25分）资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（25分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（35分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及群众满意度情况，重点关注项目在生态方面发挥的实际作用情况和农户的满意度情况。

（三）评价方法与实施

本次评价采用采取询问查证、因素分析、问卷调查相结合的方式开展评价工作。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.询问查证：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2.因素分析：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.问卷调查：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度指标来评价项目绩效。

（四）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价, 2023年度怀远县农村改厕项目综合评价得分92分，评价等级为“优”。2023年度怀远县农村改厕项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会、经济和生态效益，群众满意度高。但是，项目还存在绩效指标不够量化、绩效目标完成情况不可测量等问题。

四、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

该指标分值15分，得分14分，得分率93.33%。项目立项依据充分，程序规范。

（二）过程指标分析

该指标分值25分，得分24分，得分率96%。项目资金及时足额拨付到位，资金拨付具有完整的审批程序，资金使用合规，项目建立了财务及专项资金管理制度，相关制度基本得到有效执行，但是绩效自评内容不够完整。

（三）产出指标分析

该指标分值25分，得分25分，得分率100%，农村改厕任务完成及时，预算执行完成率100%。

（四）效益指标分析

该指标分值35分，得分29分，得分率82.86%。通过实施农村改厕项目，实现粪污无害化处理与资源化利用，改善农村人居环境，取得较好的生态效益，群众满意度较高。

五、主要经验及做法

（一）建设模式

根据国家市场监管总局、国家标准化管理委员会发布的《农村三格式户厕建设技术规范》，我县坚持“卫生、经济、适用、环保”的原则，充分尊重农民意愿，因地制宜，主推砖砌式三格化粪池改厕模式，国标玻璃钢化粪池、混凝土整浇改厕模式作为补充模式，具体改厕模式由各乡镇根据地方群众意愿自主选择。

（二）建设标准

依照《农村三格式户厕建设技术规范》，三格式化粪池建造基本要求为化粪池容积1.5-3立方米（根据家庭人口多少），三格比例 2：1：3，深度≥1.5米；管路要安装合理；要有防渗措施；提倡使用旧砖；三格化粪池建造可采用砖混砌筑、混凝土捣制，或选用预制型产品。各项技术指标严格按照国家标准和《怀远县农村新型三格式化粪池实施技术导则》的有关要求执行。一体化三格式要严格按照国家相关建设标准施工和安装，新改建户应优先入室、确保进院，统一采用“凹槽式+市政污水井盖”式化粪池外观设计，排气管一律靠墙固定安装。厕房要到到“五有”标准，即：通水、有门、有窗、有顶、有电。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标编制不够精确。绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准。

（二）效益指标设置未能量化设置，不具有可测量性。指标设置未能量化设置，不具有可测量性。

七、有关建议

（一）加强绩效管理

建议结合工作实际，调整绩效指标设置，根据各二级指标值的性质，合理设定细化三级项目绩效目标，为项目产出效益提供可参考执行的标准值，便于考量项目各项工作任务执行情况。

（二）完善单位绩效管理

调整效益指标设置，根据各二级指标值的性质，合理设定细化三级项目指标，为项目效益提供可参考执行的标准值。

**2023年度怀远县农村改厕项目支出绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于厕所革命的重要指示批示精神，贯彻落实中央、省、市、县改厕工作精神，在我县开展对农村户改厕项目。通过实施农村户改厕项目科学指导农村户厕建设与管理，提高改厕质量，实现粪污无害化处理与资源化利用，改善农村人居环境。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

根据国家市场监管总局、国家标准化管理委员会发布的《农村三格式户厕建设技术规范》，我县坚持“卫生、经济、适用、环保”的原则，充分尊重农民意愿，因地制宜，主推砖砌式三格化粪池改厕模式，国标玻璃钢化粪池、混凝土整浇改厕模式作为补充模式，具体改厕模式由各乡镇根据地方群众意愿自主选择。对农村户改厕实行以奖代补，不搞大包大揽，对不愿改、不具备改厕条件或者三年内有搬迁拆迁计划的，不要强制改厕，可以合理布局公厕，解决群众如厕需求。充分调动农户参与改厕的主动性，申请改厕的，要提供一定的自筹资金，原则上不低于300元，也可以以旧砖或劳务冲抵。验收合格的每户奖补1500元（其中省级资金500元、市级资金300元、县级资金700元）。已脱贫户和重点监测户实施改厕的，按每户1800元的标准予以奖补。经过备案、统一编号、录入改厕信息系统，并且乡镇自验通过、县级验收合格、“一户一档”档案资料准备齐全的，方可按照我县改厕奖补政策予以兑现奖补资金。以上奖补资金均按照建设验收等流程及时兑现。

（2）项目实施情况

通过实施农村户改厕项目科学指导农村户厕建设与管理，提高改厕质量，实现粪污无害化处理与资源化利用，改善农村人居环境。项目年度目标是完成5000户改厕任务，通过上级各类检查、考核、调研，卫生厕所普及率达80％左右。项目长期目标是提高改厕质量及卫生厕所普及率，实现粪污无害化处理与资源化利用，改善农村人居环境。

3.资金投入和使用情况

2023年度怀远县农村改厕项目年初预算安排400万元，预算调整后199.85万元，2023年1-12月，项目支出资金199.85万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

落实安徽省农业农村厅、安徽省乡村振兴局等八部门《关于高质量推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（皖农社〔2021〕149号）要求，在全县开展农村改厕项目，完成5000户改厕任务；通过上级各类检查、考核、调研；卫生厕所普及率达80％左右

2.年度绩效目标

完成5000户改厕任务；通过上级各类检查、考核、调研；卫生厕所普及率达80％左右。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。通过评价，深入了解2023年度怀远县农村改厕项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

2.绩效评价对象。2023年度怀远县农村改厕项目。

3.绩效评价范围。本次评价的范围是2023年度怀远县农村改厕项目，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2023年度怀远县农村改厕项目评价指标体系包括4项一级指标，14项二级指标，27项三级指标，满分为100分，得分92分。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效评价指标体系** | | | | | |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 |
| 资金分配合理性 | 2 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 18 | 资金到位率 | 2 |
| 资金拨付及时性 | 2 |
| 预算执行率 | 2 |
| 资金使用合规性 | 4 |
| 绩效自评内容准确完整性 | 3 |
| 绩效自评结论真实性 | 4 |
| 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 3 |
| 制度执行有效性 | 4 |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 2 | 开展农村改厕乡镇个数18个 | 2 |
| 2 | 完成改厕任务5000户 | 2 |
| 2 | 卫生厕所普及率 | 2 |
| 产出质量 | 4 | 补贴补助资金支出合规性 | 4 |
| 4 | 补贴补助资金兑现流程合规性 | 4 |
| 产出时效 | 6 | 年底前项目完成率 | 6 |
| 产出成本 | 5 | 预算控制率 | 5 |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 6 | 带动镇、村施工队工程量，形成规模效益 | 4 |
| 社会效益 | 9 | 持续提高我县农村卫生厕所普及率、持续推进我县农村人居环境整治成效 | 7 |
| 生态效益 | 8 | 提高粪污无害化和资源化利用率 | 7 |
| 可持续影响 | 6 | 逐步健全农村卫生厕所长效管护机制 | 5 |
| 满意度 | 6 | 群众满意度 | 6 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **92** |

3.评价方法

本次评价采用采取询问查证、因素分析、问卷调查相结合的方式开展评价工作。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

（1）询问查证：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

（2）因素分析：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）问卷调查：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度指标来评价项目绩效。

4.评价标准

本次绩效评价根据项目具体实施内容制定了绩效评价指标体系。同时根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、蚌埠市财政局《蚌埠市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（蚌财绩〔2021〕53号）设立决策、过程、产出、效益四个一级指标以及相应的二级指标和三级指标。（评价指标体系详见附表）

（三）绩效评价工作过程

1.了解项目概况

评价工作组与项目实施单位及相关人员初步沟通项目背景、预算申请及批复、绩效目标完成情况等。

2.制定评价实施方案

评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

查阅项目申报书及申报年度预算的相关资料、项目相关文件、财务凭证附件、项目执行情况报告等资料，询问项目经办人员，查看项目工作台账、支出财务明细账、项目资金到位凭证、项目预算批复文件、相关管理制度等。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

5.数据汇总撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

（一）综合评价情况

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为2023年度农村改厕项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，群众满意度高。

（二）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分92分，评价等级为“优”。

**评分情况**

| **指标** | **项目决策** | **项目过程** | **项目产出** | **项目效益** | **合计分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 25 | 35 | 100 |
| 得分 | 14 | 24 | 25 | 29 | 92 |
| 得分率 | 93.33% | 96% | 100% | 82.86% | 92% |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分15分，得分14分，得分率93.33 %。主要问题在于设定的部分绩效目标较为简单、笼统，部分指标不够细化与量化。

**决策类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | **15** | **14** | **93.33%** |

1.立项依据充分性

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况：本项目立项符合安徽省农业农村厅、安徽省乡村振兴局等八部门《关于高质量推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（皖农社〔2021〕149号）、市农业农村局、市乡村振兴局等八部门联合制定了《蚌埠市“十四五”农村厕所革命实施方案》（蚌农〔2022〕30号）文件规定，立期依据充分，该项满分3分，得3分，得分率100.00%。

2.立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：文件依据：关于印发《怀远县2023年农村改厕工作实施方案》的通知。本项目按照规定的程序申请设立，取得符合要求的项目立项批复文件，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

3.绩效目标合理性

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：项目所设定的绩效目标为全县新建农村户用卫生厕所5000座。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符。该项满分3分，实际得分3分，得分率100%。

4.绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：部分指标不够细化与量化，如效益指标下的三级指标均为笼统的定性指标，不可准确衡量该项满分3分，实际得分2分，得分率66.67%。

5.预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分情况：县农业农村局依据当年度农村改厕户数及补助标准测算出农村改厕经费金额，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。依据评分标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

6.资金分配合理性

指标解释：项目是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：

该项目资金分配有测算依据，资金分配科学合理，依据评分标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

（二）项目过程情况

项目决策的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分25分，得分24分，得分率96%。主要问题在于绩效自评内容不完整。

**过程类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金拨付及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 预算执行率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效自评内容准确完整性 | 4 | 3 | 75% |
| 绩效自评结论真实性 | 4 | 4 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| **合计** | | **25** | **24** | **96%** |

1.资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：2023年预算安排400万元，预算调整后199.85万元，2023年1-12月，项目支出资金199.85万元，资金到位率为 100%。根据评价标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

2.资金拨付及时性

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

评分情况：县财政局及时下达农村改厕预算指标至县农业农村局，无滞后现象，根据评价标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

3.预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况：2023年农村改厕预算安排400万元，预算调整后199.85万元，2023年1-12月，项目支出资金199.85万元，预算执行率为100%。根据评价标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

4.资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：2023年农村改厕资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

5.绩效自评内容准确完整性

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：农业农村局根据设定的绩效目标进行了绩效自评，但由于指标设定细化、量化程度不高，实际完成值数据填写不规范。该项指标满分4分，得3分，得分率75.00%。

6.绩效自评结论真实性

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：项目资金投入自评结论与实际数据一致，该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

7.管理制度健全性

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：县农业农村局财务管理制度健全，有完善的内控制度、专项资金管理审核监督流程。该项指标满分3分，得3分，得分率100.00%。

8.制度执行有效性

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分情况：项目资金使用严格执行相关审批制度和财务制度，业务管理制度也得到有效执行，报账资料齐全，该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

（三）项目产出情况

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及开展农村改厕乡镇个数18个、完成改厕任务5000户、卫生厕所普及率，补贴补助资金支出合规性、补贴补助资金兑现流程合规性、年底前项目完成率、预算控制率。“项目产出”总分25分，得分25分，得分率100%。

**产出类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 开展农村改厕乡镇个数18个 | 2 | 2 | 100.00% |
| 完成改厕任务5000户 | 2 | 2 | 100.00% |
| 卫生厕所普及率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 产出质量 | 补贴补助资金支出合规性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 补贴补助资金兑现流程合规性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 产出时效 | 年底前项目完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出成本 | 预算控制率 | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | **25** | **25** | **100%** |

1.开展农村改厕乡镇个数18个

指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分情况：落实安徽省农业农村厅、安徽省乡村振兴局等八部门《关于高质量推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（皖农社〔2021〕149号）要求，在全县开展农村改厕项目。该项指标满分2分，得2分，得分率100.00%。

2.完成改厕任务5000户

指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分情况：完成5000户改厕任务。该项指标满分2分，得2分，得分率100.00%。

3.卫生厕所普及率

指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分情况：卫生厕所普及率大于80%，卫生厕所普及率达到要求。该项指标满分2分，得2分，得分率100.00%。

4.补贴补助资金支出合规性

指标解释：项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分情况：经查阅县农业农村局2023年度农村改厕资金报账材料及拨付凭证，资金支出符合相关规定。满分4分，得分4分，得分率100%。

5.补贴补助资金兑现流程合规性

指标解释：项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分情况：经查阅县农业农村局2023年度农村改厕资金报账材料及拨付凭证，资金兑现流程符合相关规定。满分4分，得分4分，得分率100%。

6.年底前项目完成率

指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分情况：5000户改厕全部通过验收，项目完成率100%。该项指标满分6分，得6分，得分率100.00%。

7.预算控制率

指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分情况：根据县农业农村局资金拨付情况，预算控制率100%。该项指标满分5分，得5分，得分率100.00%。

（四）项目效益情况

项目效益的评价指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项二级指标，共涉及带动镇、村施工队工程量，形成规模效益、持续提高我县农村卫生厕所普及率、持续推进我县农村人居环境整治成效、提高粪污无害化和资源化利用率、逐步健全农村卫生厕所长效管护机制、群众满意度。“项目效益”总分35分，得分29分，得分率82.86%。

**效益类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 带动镇、村施工队工程量，形成规模效益 | 6 | 4 | 66.67% |
| 社会效益 | 持续提高我县农村卫生厕所普及率、持续推进我县农村人居环境整治成效 | 9 | 7 | 77.78% |
| 生态效益 | 提高粪污无害化和资源化利用率 | 8 | 7 | 87.5% |
| 可持续影响 | 逐步健全农村卫生厕所长效管护机制 | 6 | 5 | 83.33% |
| 满意度 | 群众满意度 | 6 | 6 | 100% |
| **合计** | | **35** | **29** | **82.86%** |

1.带动镇、村施工队工程量，形成规模效益

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：带动镇、村施工队工程量，形成规模效益，成效显著。该指标满分6分，得分4分，得分率66.67%。

2.持续提高我县农村卫生厕所普及率、持续推进我县农村人居环境整治成效

指标解释：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：提高了我县农村卫生厕所普及率、持续推进我县农村人居环境整治成效，成效显著。该指标满分9分，得分7分，得分率77.78%。

3.提高粪污无害化和资源化利用率

指标解释：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：通过改厕项目的实施，改善了居住环境，粪污无害化和资源化利用率取得了显著成效。该指标满分8分，得分7分，得分率87.5%。

4.逐步健全农村卫生厕所长效管护机制

指标解释：项目实施发挥的持续性作用。

评分情况：逐步健全农村卫生厕所长效管护机制，稳步提升。该指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。

5.满意度

指标解释：群众满意度。

评分情况：通过问卷调查形式，对受益群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为95%，绩效目标已完成。该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。

1. **主要经验及做法**

（一）建设模式

根据国家市场监管总局、国家标准化管理委员会发布的《农村三格式户厕建设技术规范》，我县坚持“卫生、经济、适用、环保”的原则，充分尊重农民意愿，因地制宜，主推砖砌式三格化粪池改厕模式，国标玻璃钢化粪池、混凝土整浇改厕模式作为补充模式，具体改厕模式由各乡镇根据地方群众意愿自主选择。

（二）建设标准

依照《农村三格式户厕建设技术规范》，三格式化粪池建造基本要求为化粪池容积1.5-3立方米（根据家庭人口多少），三格比例 2：1：3，深度≥1.5米；管路要安装合理；要有防渗措施；提倡使用旧砖；三格化粪池建造可采用砖混砌筑、混凝土捣制，或选用预制型产品。各项技术指标严格按照国家标准和《怀远县农村新型三格式化粪池实施技术导则》的有关要求执行。一体化三格式要严格按照国家相关建设标准施工和安装，新改建户应优先入室、确保进院，统一采用“凹槽式+市政污水井盖”式化粪池外观设计，排气管一律靠墙固定安装。厕房要到到“五有”标准，即：通水、有门、有窗、有顶、有电。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标编制不够精确。绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准。

（二）效益指标设置未能量化设置，不具有可测量性。指标设置未能量化设置，不具有可测量性。

七、有关建议

（一）加强绩效管理

建议结合工作实际，调整绩效指标设置，根据各二级指标值的性质，合理设定细化三级项目绩效目标，为项目产出效益提供可参考执行的标准值，便于考量项目各项工作任务执行情况。

（二）完善单位绩效管理

调整效益指标设置，根据各二级指标值的性质，合理设定细化三级项目指标，为项目效益提供可参考执行的标准值。

附：

1.2023年度怀远县农村改厕项目绩效评价报告附表

2.2023年度怀远县农村改厕项目绩效评价-社会问卷调查统计分析表

|  |
| --- |
| （此页无正文） |
|  |

安徽乔峰信息科技有限公司 主评人：

主评人：

2024年12 月28日